机电技术应用重点支持专业建设预期成果及建设进度一览表

| 序号 | 一级条目 | 二级条目 | 重点建设任务 | 责任人 | 开始时间 | 中期检查 | 完成时间 | 最终成果 | 成果编号 | 验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1．人才培养模式与课程体系 改革 | 1.1构建基于教、学、做合一，工学结合的人才培养模式 | JD111企业调研报告，人才培养目标、规格、能力分析 | 孙世忠 | 2011.07 | 2011.09 | 2011.12 | 1．企业调研报告 | JD111-01 | 李祥新 |
| 2 |  |  | JD112构建教学做合一，工学结合的人才培养模式 | 孙世忠 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 2．教学做合一，工学结合的人才培养模式设计 | JD112-01 | 李祥新 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3．教学做合一，工学结合的人才培养模式说明 | JD112-02 | 李祥新 |
| 3 |  |  | JD113拓展合作企业2家，作为工学结合合作企业 | 孙世忠 | 2011.07 | 2011.09 | 2012.07 | 4．校企合作协议 | JD113-01 | 李华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5．合作运行规程 | JD113-02 | 李华 |
| 4 |  | 1.2建立以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系 | JD121制定以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系 | 王传艳 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 6．专业教学计划 | JD121-01 | 胡颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7．课程标准 | JD121-02 | 胡颖 |
| 5 |  |  | JD122制定模块化课程相关教学管理、考核标准 | 王传艳 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 8．考核标准 | JD122-01 | 胡颖 |
| 6 |  |  | JD123完善模块课程内容 | 王传艳 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 9．《典型电子线路安装》模块化教材及工艺卡的修改 | JD123-01 | 孙世忠 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 10．《低压电器》模块化教材及工艺卡的修改 | JD123-02 | 孙世忠 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 11．《PLC应用》模块化教材及工艺卡的修改 | JD123-03 | 孙世忠 |
|  |  |  | JD124模块课程相关多媒体教学资源开发 | 游国祖 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 12．《典型电子线路安装》模块化课程课件 | JD124-01 | 孙世忠 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13．《低压电器》模块化课程课件 | JD124-02 | 孙世忠 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 14．《PLC应用》模块化课程课件 | JD124-03 | 孙世忠 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15．《典型电子线路安装》模块化课程电子教案 | JD124-04 | 孙世忠 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16．《低压电器》模块化课程电子教案 | JD124-05 | 孙世忠 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 17．《PLC应用》模块化课程电子教案 | JD124-06 | 孙世忠 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18．《典型电子线路安装》模块化课程试题库 | JD124-07 | 孙世忠 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19．《低压电器》模块化课程试题库 | JD124-08 | 孙世忠 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 20．《PLC应用》模块化课程试题库 | JD124-09 | 孙世忠 |
| 7 |  | 1.3精品课程、示范课程建设 | JD131校级示范课程建设 | 游国祖 | 2011.07 | 2011.09 | 2011.12 | 21．《电工电子技术》校级示范课程建设材料 | JD131-01 | 李祥新 |
|  |  |  |  | 万吉滨 | 2011.07 | 2011.09 | 2011.12 | 22．《PLC应用技术》校级示范课程建设材料 | JD131-02 | 李祥新 |
| 8 |  |  | JD132市级精品课程建设 | 游国祖 | 2011.07 | 2011.09 | 2011.12 | 23．《电工电子技术》市级精品课程建设材料 | JD132-01 | 李祥新 |
|  |  |  |  | 万吉滨 | 2011.07 | 2011.09 | 2012.07 | 24．《PLC应用技术》市级精品课程建设材料 | JD132-02 | 李祥新 |
|  |  |  |  | 王传艳 | 2011.07 | 2011.09 | 2011.12 | 25．《学工实践》市级精品课程建设材料 | JD132-03 | 李祥新 |
| 9 |  | 1.4专业教学资源库建设 | JD141《电工电子技术》课程全套教学文件 | 游国祖 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 26．《电工电子技术》电子教案 | JD141-01 | 孙世忠 |
|  |  |  |  | 游国祖 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 27．《电工电子技术》试题库 | JD141-02 | 孙世忠 |
|  |  |  |  | 游国祖 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 28．《电工电子技术》多媒体课件 | JD141-03 | 孙世忠 |
|  |  |  |  | 游国祖 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 29．《电工电子技术》图片、动画资源库 | JD141-04 | 孙世忠 |
| 11 |  |  | JD142《电机与电气控制》课程全套教学文件 | 万吉滨 | 2012.07 | 2012.12 | 2013.07 | 30．《电机与电气控制》电子教案 | JD142-01 | 孙世忠 |
|  |  |  |  | 万吉滨 | 2012.07 | 2012.12 | 2013.07 | 31．《电机与电气控制》多媒体课件 | JD142-02 | 孙世忠 |
|  |  |  |  | 万吉滨 | 2012.07 | 2012.12 | 2013.07 | 32．《电机与电气控制》试题库 | JD142-03 | 孙世忠 |
|  |  |  |  | 万吉滨 | 2012.07 | 2012.12 | 2013.07 | 33．《电机与电气控制》图片、动画资源库 | JD142-04 | 孙世忠 |
| 12 |  |  | JD143主干课程网络课程 | 游国祖 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 34．《电工电子技术》网络课程 | JD143-01 | 孙世忠 |
|  |  |  |  | 万吉滨 | 2012.07 | 2012.12 | 2013.07 | 35．《电机与电气控制》网络课程 | JD143-02 | 孙世忠 |
| 13 |  | 1.5校本教材开发建设 | JD151校本技能培训教材编写 | 游国祖 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 36．《维修电工》校本技能培训教材初稿 | JD151-01 | 周厚斌 |
|  |  |  |  | 邱勇进 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 37．《电子设备装接工》校本技能培训教材初稿 | JD151-02 | 周厚斌 |
|  |  |  |  | 周厚斌 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 38．《制冷设备维修工》校本技能培训教材初稿 | JD151-03 | 周厚斌 |
| 14 |  |  | JD152 现代化技能教室配套教材编写 | 王传艳 | 2012.07 | 2012.12 | 2013.07 | 39．电力拖动技能化教室配套教材初稿 | JD152-01 | 周厚斌 |
|  |  |  |  | 孙世忠 | 2012.07 | 2012.12 | 2013.07 | 40．微机控制技能化教室配套教材初稿 | JD152-02 | 周厚斌 |
| 15 |  |  | JD153校本教材编写 | 孙世忠 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 41．《触摸屏》校本教材编写初稿 | JD153-01 | 周厚斌 |
|  |  |  |  | 王传艳 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 42．《电气控制与PLC》校本教材编写初稿 | JD153-02 | 周厚斌 |
|  |  |  |  | 万吉滨 | 2011.07 | 2011.07 | 2012.07 | 43．《单片机控制》校本教材编写初稿 | JD153-03 | 周厚斌 |
|  |  |  |  | 周厚斌 | 2011.07 | 2011.07 | 2012.07 | 44．《电工技术》校本教材编写初稿 | JD153-04 | 周厚斌 |
| 16 |  | 1.6现代化技能教室建设 | JD161建设2个现代化技能教室 | 孙世忠 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 45．电力拖动技能化教室建设方案 | JD161-01 | 于万成 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 46．微机控制技能化教室建设方案 | JD161-02 | 于万成 |
| 17 |  |  | JD162建设1个现代化技能教室 | 孙世忠 | 2012.07 | 2012.12 | 2013.07 | 47．电类综合现代化技能教室建设方案 | JD162-01 | 于万成 |
| 19 |  | 1.7实训基地建设 | JD171 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | JD172 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2．师资队伍建设 | 2.1培养和引进专业带头人 | JD211专业带头人外出考察培训 | 孙世忠 | 2011．07 | 2011．09 | 2012．07 | 48．发表论文或学习报告 | JD211-01 | 孙焕利 |
| 22 |  |  | JD212专业带头人校外实习基地参加生产实践3个月 | 孙世忠 | 2011．07 | 2011．09 | 2012．07 | 49．生产实践总结 | JD212-01 | 孙焕利 |
| 23 |  |  | JD213专业带头人行使相关职责 | 孙世忠 | 2012．07 | 2012．09 | 2013．07 | 50．本专业跨越式发展的中长期发展思路及措施 | JD213-01 | 孙焕利 |
| 24 |  | 2.2建设骨干教师队伍 | JD221骨干教师培养方案 | 王传艳 | 2011．07 | 2011．10 | 2011．12 | 51．骨干教师培养计划 | JD221-01 | 孙世忠 |
| 25 |  |  | JD222骨干教师业务能力提高 | 王传艳 | 2011．12 | 2012．07 | 2013．07 | 52．骨干教师考察学习心得体会 | JD222-01 | 孙世忠 |
| 26 |  |  | JD223骨干教师技能水平提高 | 王传艳 | 2011．12 | 2012．07 | 2013．07 | 53．骨干教师企业锻炼总结 | JD223-01 | 孙世忠 |
| 27 |  | 2.3双师素质教师队伍建设 | JD231制定双师型教师培养方案 | 王传艳 | 2011．07 | 2011．10 | 2011．12 | 54．双师型教师培养计划 | JD231-01 | 孙世忠 |
| 28 |  |  | JD232教师业务能力提高 | 王传艳 | 2011．07 | 2012．07 | 2013．07 | 55．在职硕士录取通知书 | JD232-01 | 孙世忠 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 56．在职硕士学习成绩单或学位证书 | JD232-02 | 孙世忠 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 57．各类各级业务能力竞赛获奖证书 | JD232-03 | 孙世忠 |
| 29 |  |  | JD233教师技能水平提高 | 王传艳 | 2011．07 | 2012．07 | 2013．07 | 58．校内技能培训计划 | JD233-01 | 孙世忠 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 59．校内技能达标测试方案 | JD233-02 | 孙世忠 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 60．校内技能达标测试激励机制 | JD233-03 | 孙世忠 |
| 30 |  | 2.4外聘合同制专业教师 | JD241外聘专业实习指导教师 | 孙世忠 | 2011．07 | 2011．10 | 2011．12 | 61．兼职教师聘任方案 | JD241-01 | 孙焕利 |
| 31 |  |  | JD242发挥兼职教师作用 | 孙世忠 | 2011．12 | 2012．07 | 2013．07 | 62．职教师职责书 | JD242-01 | 孙焕利 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 63．兼职教师指导学生实训情况记录 | JD242-02 | 孙焕利 |
| 32 |  |  | JD243完善兼职教师库 | 孙世忠 | 2011．12 | 2012．07 | 2013．07 | 64．兼职教师个人档案 | JD243-01 | 孙焕利 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 65．兼职教师教学任务书 | JD243-02 | 孙焕利 |
| 33 |  | 2.5聘请冠名班企业兼职教师 | JD251加强与冠名班企业合作 | 王传艳 | 2011．07 | 2011．10 | 2011．12 | 66．冠名班企业兼职教师聘任计划 | JD251-01 | 孙焕利 |
| 34 |  |  | JD252发挥冠名班企业兼职教师作用 | 王传艳 | 2012．07 | 2012．12 | 2013．07 | 67．冠名班企业兼职教师职责书 | JD252-01 | 李华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 68．冠名班企业兼职教师授课计划及内容 | JD252-02 | 李华 |
| 35 |  |  | JD253完善冠名班企业兼职教师库 | 王传艳 | 2012．07 | 2012．12 | 2013．07 | 69．冠名班企业兼职教师个人档案 | JD253-01 | 李华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 70．冠名班企业兼职教师教学任务书等 | JD253-02 | 李华 |
| 36 | 3．校企合作、工学结合运行机制建设 | 3.1加强集团化办学机制建设，深入开展集团化办学 | JD311优化“青岛市先进制造业教育集团”结构 | 孙世忠 | 2011．07 | 2011．12 | 2012．07 | 71．教育集团工作会议计划与记录 | JD311-01 | 孙焕利 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 72．教育集团三年发展规划 | JD311-02 | 孙焕利 |
| 37 |  |  | JD312强化教育集团内涵建设 | 孙世忠 | 2012．07 | 2012．12 | 2013．07 | 73．青岛市先进制造业教育集团理事会会议计划与记录 | JD312-01 | 孙焕利 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 74．升级教育集团网站 | JD312-02 | 孙焕利 |
| 39 |  | 3.2充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会作用 | JD321加强三个委员会日常运作管理 | 孙世忠 | 2011．07 | 2012．07 | 2013．07 | 75．工作会议安排与记录 | JD321-01 | 孙焕利 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 76．专题研讨会安排与记录 | JD321-02 | 孙焕利 |
| 40 |  |  | JD322更好发挥三个委员会作用 | 孙世忠 | 2012．07 | 2012．12 | 2013．07 | 77．机电专业教材审稿会安排与记录 | JD322-01 | 孙焕利 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 78．“生产性实训”专题研讨方案与记录 | JD322-02 | 孙焕利 |
| 42 |  | 3.3扩大校企合作的生产性实训规模 | JD331企业调研 | 王传艳 | 2011．07 | 2011．12 | 2012．07 | 79．合作项目意向书 | JD331-01 | 李华 |
| 43 |  |  | JD332增加生产性实训项目 | 王传艳 | 2012．07 | 2012．12 | 2013．07 | 80．生产性实训项目说明书 | JD332-01 | 李华 |
| 45 |  | 3.4拓展校企合作顶岗实习企业涵盖规模 | JD341企业调研 | 孙世忠 | 2011．07 | 2011．12 | 2012．07 | 81．校企合作协议 | JD341-01 | 李华 |
| 46 |  |  | JD342增加合作企业 | 孙世忠 | 2012．07 | 2012．12 | 2013．07 | 82．企业参与教学协议 | JD342-01 | 李华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 83．企业接收学生顶岗实习和就业协议 | JD342-02 | 李华 |
| 48 |  | 3.5扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 | JD351企业调研 | 王传艳 | 2011．07 | 2011．12 | 2012．07 | 84．企业调研方案 | JD351-01 | 李华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 85．企业需求人才建议 | JD351-02 | 李华 |
| 49 |  |  | JD352增加优质就业企业 | 王传艳 | 2011．07 | 2012．07 | 2013．07 | 86．校企共同制定毕业生培养方案 | JD352-01 | 李华 |