模具制造技术应用重点支持专业建设预期成果及建设进度一览表

| 序号 | 一级条目 | 二级条目 | 重点建设任务 | 责任人 | 开始时间 | 中期检查 | 完成时间 | 最终成果 | 成果编号 | 验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1．人才培养模式与课程体系 改革 | 1.1构建教、学、做合一的“三 段递进式”人才培养模式 | MJ111企业调研报告，人才培养目标、规格、能力分析 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 1．企业调研报告 | MJ111-01 | 李祥新 |
| 2 |  |  | MJ112“三段递进式”人才培养模式 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 2．“三段递进式”人才培养模式设计 | MJ112-01 | 李祥新 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3．“三段递进式”人才培养模式说明 | MJ112-02 | 李祥新 |
| 3 |  |  | MJ113拓展合作企业2家，作为工学结合合作企业 | 鹿伦涛 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 4．校企合作协议 | MJ113-01 | 李华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5．合作运行规程 | MJ113-02 | 李华 |
| 4 |  | 1.2建立以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系 | MJ121制定以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 6．专业教学计划 | MJ121-01 | 胡颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7．课程标准 | MJ121-02 | 胡颖 |
| 5 |  |  | MJ122制定相关教学管理、考核标准 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 8．教学管理文件 | MJ122-01 | 胡颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9．考核标准 | MJ122-02 | 胡颖 |
| 6 |  |  | MJ123主干课程配套教材 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 10．配套教材《模具制造技术》 | MJ123-01 | 周厚斌 |
|  |  |  | MJ124模具专业相关多媒体教学资源开发 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 11. 《模具制造技术》多媒体教学资源 | MJ124-01 | 邵守立 |
|  |  |  |  | 赵燕 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 12. 《冷冲模设计》多媒体教学资源 | MJ124-02 | 邵守立 |
|  |  |  |  | 岳彩虹 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 13. 《塑料模设计》多媒体教学资源 | MJ124-03 | 邵守立 |
| 7 |  | 1.3精品课程、示范课程建设 | MJ131进行《模具制造技术》、精品课程相关教学资源的收集，确定建设进度。依据职业岗位要求，与企业专家共同制定课程标准，完成《模具制造技术》、《冷冲模设计》及《塑料模设计》课程标准的制订 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 14. 《模具制造技术》课程标准 | MJ131-01 | 胡颖 |
|  |  |  |  | 赵燕 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 15. 《冷冲模设计》课程标准 | MJ131-02 | 胡颖 |
|  |  |  |  | 岳彩虹 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 16. 《塑料模设计》课程标准 | MJ131-03 | 胡颖 |
| 8 |  |  | MJ132 完成《模具制造技术》、《冷冲模设计》及《塑料模设计》电子教案编写 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 17. 《模具制造技术》电子教案 | MJ132-01 | 胡颖 |
|  |  |  |  | 赵燕 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 18. 《冷冲模设计》电子教案 | MJ132-02 | 胡颖 |
|  |  |  |  | 岳彩虹 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 19. 《塑料模设计》电子教案 | MJ132-03 | 胡颖 |
| 9 |  |  | MJ133完成《模具制造技术》精品课程多媒体课件。 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 20.《模具制造技术》精品课程多媒体课件 | MJ133-01 | 胡颖 |
| 10 |  | 1.4专业教学资源库建设 | MJ141 购买专业参考书籍，购置模具制造技术杂志，拓宽专业知识，购买模具制造技术书籍，提供资料供学生检索。 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 21.模具设计与制造专业相关书籍 | MJ141-01 | 邵守立 |
| 11 |  |  | MJ142购置教学仿真软件，实现模拟操作 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 22. 模具设计、模具模拟拆装、数控编程仿真软件 | MJ142-01 | 邵守立 |
| 12 |  | 1.5校本教材开发建设 | MJ151完成《模具制造技术》《冷冲模设计》及《塑料模设计》课程计划编写 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 23. 《模具制造技术》课程计划编写 | MJ151-01 | 周厚斌 |
|  |  |  |  | 赵燕 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 24. 《冷冲模设计》课程计划编写 | MJ151-02 | 周厚斌 |
|  |  |  |  | 岳彩虹 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 25. 《塑料模设计》课程计划编写 | MJ151-03 | 周厚斌 |
| 13 |  |  | MJ152完成《模具制造技术》技能教材编写出版。 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 26. 《模具制造技术》技能教材 | MJ152-01 | 周厚斌 |
| 14 |  | 1.6现代化技能教室建设 | MJ161设备购置齐全，教室合理布局，能满足各种教学和培训需要 | 乔慧 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 27. 模具结构认知与拆装虚拟实验室 | MJ161-01 | 于万成 |
| 15 |  | 1.7实训基地建设 | MJ171模具钳工设备的采购和验收 | 刘红伟 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 28．建成模具钳工实训区 | MJ171-01 | 于万成 |
| 16 |  |  | MJ172模具制造机械加工实训区设备的采购和验收 | 刘红伟 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 29. 建成模具制造机械加工实训区 | MJ172-01 | 于万成 |
| 17 |  |  | MJ173模具成型设备实训区设备的采购和验收 | 刘红伟 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 30.建成模具成型设备实训区 | MJ173-01 | 于万成 |
|  |  |  | MJ174模具电加工实训区设备的采购和验收 | 刘红伟 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 31.建成模具电加工实训区 | MJ174-01 | 于万成 |
| 18 | 2．师资队伍建设 | 2.1培养和引进专业带头人 | MJ211攻读高一级学位 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 32.高一级学位录取通知书 | MJ211-01 | 孙焕利 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 33．在职硕士学习成绩单或学位证书 | MJ211-02 | 孙焕利 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 34．各类各级业务能力竞赛获奖证书 | MJ211-03 | 孙焕利 |
| 19 |  |  | MJ212外出培训学习3个月 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 35.培训学习总结 | MJ212-01 | 孙焕利 |
| 20 |  |  | MJ213专业带头人行使相关职责，提出本专业跨越式发展的中长期发展思路及措施 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 36.模具设计与制造专业中长期发展报告 | MJ213-01 | 孙焕利 |
| 21 |  |  | MJ214提交1篇以上论文或学习报告 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 37. 论文或学习报告1篇 | MJ214-01 | 孙焕利 |
| 22 |  | 2.2建设骨干教师队伍 | MJ221从专业教师队伍中，选拔6名教师作为骨干教师培养；结合专业教师建设规划，制定6名骨干教师培养计划 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 38.骨干教师培养计划 | MJ221-01 | 邵守立 |
| 23 |  |  | MJ222到企业锻炼6个月 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 39.骨干教师到校外基地生产实践学习报告 | MJ222-01 | 邵守立 |
| 24 |  |  | MJ223 6人短期外出参加专业技术培训，学习职教理论与技能 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 40.培训总结 | MJ223-01 | 邵守立 |
| 25 |  | 2.3双师素质教师队伍建设 | MJ231从专业教师队伍中，选拔6名教师加强双师素质培养；结合专业教师建设规划，制定6名教师培养计划 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 41. 双师素质教师培养计划 | MJ231-01 | 邵守立 |
| 26 |  |  | MJ232 8人到企业半年或3个月学习，参与企业生产运行和技术开发 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 43. 下厂锻炼总结 | MJ232-01 | 邵守立 |
| 27 |  |  | MJ233 全部教师参加专业技术培训 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 44.100%教师取得四级以上职业资格证书 | MJ233-01 | 邵守立 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45.技师及其以上职业资格人数不低于10人 | MJ233-02 | 邵守立 |
| 28 |  | 2.4外聘合同制专业教师 | MJ241聘请线切割技术2人 模具装配技术2人 | 刘红伟 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 44.聘书 | MJ241-01 | 孙焕利 |
| 29 |  |  | MJ242完善兼职教师库，包括名单、聘书、职称证书、毕业证书、有关的成果证书等复印件、教学任务书 | 刘红伟 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 46.名单、聘书、职称证书、毕业证书、有关的成果证书等复印件、教学任务书 | MJ242-01 | 孙焕利 |
| 30 |  | 2.5聘请冠名班企业兼职教师 | MJ251聘请模具制造工程师2人，模具设计2人 | 刘红伟 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 47. 签订聘用合同 | MJ251-01 | 孙焕利 |
| 31 | 3．校企合作、工学结合运行机制建设 | 3.1依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 | MJ311召开一次教育集团工作会议；制定教育集团三年发展规划 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 48.教育集团三年发展规划 | MJ311-01 | 孙焕利 |
| 32 |  |  | MJ312召开青岛市现代制造业教育集团理事会；升级教育集团网站 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 49.升级教育集团新网站 | MJ312-01 | 孙焕利 |
| 33 |  | 3.2充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会作用 | MJ321召开工作会议1-2次；举办“企业怎样利用企业冠名班平台培养适应于本企业的人才”研讨会1次 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 50.会议总结 | MJ321-01 | 孙焕利 |
| 34 |  |  | MJ322模具设计与制造专业教材审稿会1次；“生产性实训”专题研讨 | 乔慧 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 51.模具专业教材审稿会安排与记录 | MJ322-01 | 周厚斌 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 52. “生产性实训”专题研讨报告 | MJ322-02 | 周厚斌 |
| 35 |  | 3.3扩大校企合作的生产性实训规模 | MJ331加大与企业生产性实训的合作力度 | 鹿伦涛 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 53.制定与企业合作的方案 | MJ331-01 | 李华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 54.与企业签订合作协议 | MJ331-02 | 李华 |
|  |  |  | MJ332增加生产性实训项目 | 鹿伦涛 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 55.生产性实训项目说明书 | MJ332-01 | 李华 |
| 36 |  | 3.4拓展校企合作顶岗实习企业涵盖规模 | MJ341调研多家企业，增加拓展校企合作顶岗实习规模 | 鹿伦涛 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 56.考察相关企业报告 | MJ341-01 | 李华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 57.与企业签订顶岗实习协议 | MJ341-02 | 李华 |
|  |  |  | SK342企业调研 | 鹿伦涛 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 58.企业需求人才建议 | MJ342-01 | 李华 |
| 37 |  | 3.5扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 | MJ351调研多家优质企业，提高优质就业率 | 鹿伦涛 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 59.考察优质企业报告 | MJ351-01 | 李华 |
|  |  |  |  | 鹿伦涛 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 60.有优质企业签订协议 | MJ351-02 | 李华 |
|  |  |  |  | 鹿伦涛 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 61.校企共同制定毕业生培养方案 | MJ351-03 | 李华 |