汽车运用与维修重点支持专业建设预期成果及建设进度一览表

| 序号 | 一级条目 | 二级条目 | 重点建设任务 | 责任人 | 开始时间 | 中期检查 | 完成时间 | 最终成果 | 成果编号 | 验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1．人才培养模式与课程体系 改革 | 1.1构建 “项目+教学循环”人才培养模式 | QX111企业调研报告，人才培养目标、规格、能力分析 | 郭正 | 2011.07 | 2012.03 | 2012.12 | 1．企业调研报告 | QX111-01 | 李祥新 |
| 2 |  |  | QX 112“项目+教学循环”人才培养模式 | 郭正 | 2011.07 | 2012.03 | 2012.12 | 2．“项目+教学循环”人才培养模式设计 | QX112-01 | 李祥新 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3．“项目+教学循环”人才培养模式说明 | QX112-02 | 李祥新 |
| 3 |  |  | QX 113拓展合作企业2家，作为工学结合合作企业 | 郭正 | 2011.07 | 2012.03 | 2012.12 | 4．校企合作协议 | QX113-01 | 李华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5．合作运行规程 | QX113-02 | 李华 |
| 4 |  | 1.2建立以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系 | QX 121制定以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系 | 郭正 | 2011.07 | 2012.03 | 2012.12 | 6．专业教学计划 | QX121-01 | 胡颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7．课程标准 | QX121-02 | 胡颖 |
| 5 |  |  | QX122制定相关教学管理、考核标准 | 郭正 | 2011.07 | 2012.03 | 2012.12 | 8.日常教学规范 | QX122-01 | 胡颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9.考核标准 | QX122-02 | 胡颖 |
| 6 |  |  | QX123主干课程配套教材 | 衡卫军 | 2011.07 | 2011.09 | 2012.03 | 10. 《汽车维修工》教材 | QX123-01 | 周厚斌 |
|  |  |  | QX124相关多媒体教学资源开发 | 衡卫军 | 2011.07 | 2012.03 | 2013.07 | 11.《汽车发动机检测与维修》教学教案及电子教案 | QX124-01 | 胡颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 12. 《汽车发动机检测与维修》教学工艺卡片 | QX124-02 | 胡颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 13.《汽车发动机检测与维修》课程试题库 | QX124-03 | 胡颖 |
|  |  |  |  | 李锡东 | 2011.07 | 2012.03 | 2013.07 | 14. 《汽车电器检测与维修》教学教案及电子教案 | QX124-04 | 胡颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15．《汽车电器检测与维修》教学工艺卡片 | QX124-05 | 胡颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 16.《汽车电器检测与维修》课程试题库 | QX124-06 | 胡颖 |
|  |  |  |  | 郭正 | 2011.07 | 2012.03 | 2013.07 | 17. 《汽车底盘检测与维修》教学教案及电子教案 | QX124-07 | 胡颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 18.《汽车底盘检测与维修》教学工艺卡片 | QX124-08 | 胡颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19.《汽车底盘检测与维修》课程试题库 | QX124-09 | 胡颖 |
|  |  |  |  | 张良伟 | 2011.07 | 2012.03 | 2013.07 | 20.《汽车新技术》教学教案及电子教案 | QX124-10 | 胡颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 21.《汽车新技术》教学工艺卡片 | QX124-11 | 胡颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22.《汽车新技术》课程试题库 | QX124-12 | 胡颖 |
| 7 |  | 1.3精品课程、示范课程建设 | QX131建设1门市级精品课程 | 郭正 | 2011.07 | 2011.09 | 2012.07 | 23.青岛市中等职业教育精品课程《电控发动机故障检修》 | QX131-01 | 李祥新 |
| 10 |  | 1.4学工教学资源建设 | QX141建设适用于青岛学工的教学资源 | 郭正 | 2011.07 | 2011.09 | 2013.07 | 24.完成《学工实践教程》编写 | QX141-01 | 李祥新 |
|  |  |  |  | 刘庆才 | 2011.07 | 2011.09 | 2013.07 | 25. 《学工实践教程》的教案 | QX141-02 | 李祥新 |
| 11 |  |  |  | 刘庆才 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 26. 《学工实践教程》的电子课件 | QX141-03 | 李祥新 |
|  |  |  |  | 刘庆才 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 27. 《学工实践教程》的工艺卡 | QX141-04 | 李祥新 |
| 13 |  | 1.5校本教材开发建设 | QX151完成3本校本教材开发 | 郭正 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 28.完成《电控发动机故障检修》校本教材课程开发 | QX151-01 | 周厚斌 |
| 14 |  |  |  | 李锡东 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 29.完成《汽车电工电子技术基础》校本教材开发 | QX151-02 | 周厚斌 |
| 16 |  | 1.6专业教学资源库 | QX161《电控发动机故障检修》课程教学资源库 | 郭正 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 30.《电控发动机故障检修》课程电子教案 | QX161-01 | 李祥新 |
|  |  |  |  | 郭正 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 31.《电控发动机故障检修》课程多媒体课件 | QX161-02 | 李祥新 |
|  |  |  |  | 郭正 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 32.《电控发动机故障检修》课程试题库 | QX161-03 | 李祥新 |
|  |  |  |  | 郭正 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 33.《电控发动机故障检修》课程图片、动画资源 | QX161-04 | 李祥新 |
|  |  | 1.7现代化技能教室建设 | QX171建设现代化技能教室 | 郭正 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 34. 汽车机械基础现代化技能教室1个 | QX171-01 | 于万成 |
| 19 |  | 1.8实训基地建设 | QX181完善汽修实训车间建设 | 刘庆才 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 35. 卡罗拉发动机实验台 | QX181-01 | 于万成 |
| 20 |  |  |  | 郭正 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 36. 丰田凯美瑞轿车1辆；自动变速器；世达工具车；世达工具。 | QX181-02 | 于万成 |
| 21 | 2．师资队伍建设 | 2.1培养和引进专业带头人 | QX211培养专业带头人 | 郭正 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 37.专业带头人进修考察报告 | QX211-01 | 孙焕利 |
| 22 |  |  |  | 郭正 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 38.专业带头人校外基地生产实践实习报告 | QX211-02 | 孙焕利 |
| 24 |  | 2.2建设骨干教师队伍 | QX221培养骨干教师 | 郭正 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 39.骨干教师考察报告 | QX221-01 | 邵守立 |
| 25 |  |  |  | 郭正 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 40.骨干教师到校外基地生产实践实习报告 | QX221-02 | 邵守立 |
| 27 |  | 2.3双师素质教师队伍建设 | QX231提高双师型教师队伍比例 | 郭正 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 41.100%教师取得四级以上职业资格证书 | QX231-01 | 邵守立 |
| 28 |  |  |  | 郭正 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 42.技师及其以上职业资格人数不低于10人 | QX231-02 | 邵守立 |
|  |  |  | QX232教师学历的提高 | 郭正 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 43.在职研究生录取通知书 | QX232-01 | 邵守立 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 44.职研究生论文的发表 | QX232-02 | 邵守立 |
|  |  |  | QX233教师技能水平提高 | 刘庆才 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 45.参加校内暑期培训 | QX233-01 | 邵守立 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 46.校内技能达标测试 | QX233-02 | 邵守立 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 47.安排教师进入企业下厂锻炼 | QX233-03 | 邵守立 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 48.教师实习总结 | QX233-04 | 邵守立 |
| 30 |  | 2.4外聘合同制专业教师 | QX241聘请合同制专业教师 | 郭正 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 49.制定合同制教师的聘任标准 | QX241-01 | 孙焕利 |
| 31 |  |  |  | 郭正 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 50.制定合同制教师的聘请计划 | QX241-02 | 孙焕利 |
| 32 |  |  |  | 郭正 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 51.签订合同制专业教师聘用合同 | QX241-03 | 孙焕利 |
| 33 |  | 2.5聘请冠名班企业兼职教师 | QX251聘请冠名班兼职教师 | 郭正 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 52.制定冠名班兼职教师的聘任标准 | QX251-01 | 孙焕利 |
| 34 |  |  |  | 郭正 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 53.制定冠名班兼职教师的聘请计划 | QX251-02 | 孙焕利 |
| 35 |  |  |  | 邵守立 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 54.签订冠名班兼职教师聘用合同 | QX251-03 | 孙焕利 |
| 36 | 3．校企合作、工学结合运行机制建设 | 3.1加强集团化办学机制建设，深入开展集团化办学 | QX311继续深入开展集团化办学 | 刘庆才 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 55.制定教育集团发展规划 | QX311-01 | 孙焕利 |
| 37 |  |  |  | 刘庆才 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 56.升级教育集团网站 | QX311-02 | 孙焕利 |
| 39 |  | 3.2充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会作用 | QX321加强三个委员会的日常管理工作 | 刘庆才 | 2011.07 | 2011.09 | 2013.07 | 57.召开工作会议 | QX321-01 | 孙焕利 |
| 40 |  |  |  | 刘庆才 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 58.举办研讨会 | QX321-02 | 孙焕利 |
| 42 |  | 3.3扩大校企合作的生产性实训规模 | QX331加大与企业生产性实训的合作力度 | 刘庆才 | 2011.07 | 2011.09 | 2013.07 | 59.制定与企业合作的方案 | QX331-01 | 李华 |
| 43 |  |  |  | 刘庆才 | 2011.07 | 2012.09 | 2013.07 | 60.与企业签订合作协议 | QX331-02 | 李华 |
| 45 |  | 3.4拓展校企合作顶岗实习企业涵盖规模 | QX341调研多家企业，增加拓展校企合作顶岗实习规模 | 郭正 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 61.考察相关企业报告 | QX341-01 | 李华 |
| 46 |  |  |  | 郭正 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 62.与企业签订顶岗实习协议 | QX341-02 | 李华 |
| 48 |  | 3.5扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 | QX351调研多家优质企业，提高优质就业率 | 郭正 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 63.考察优质企业报告 | QX351-01 | 李华 |
| 49 |  |  |  | 刘庆才 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 64.有优质企业签订协议 | QX351-02 | 李华 |