学生素质拓展（训练）中心特色项目建设预期成果及建设进度一览表

| 序号 | 一级条目 | 重点建设任务 | 责任人 | 开始时间 | 中期检查 | 完成时间 | 最终成果 | 成果编号 | 验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 爱国主义教育中心 | SZ111购买相关图书2000册； SZ112相关音像资料200部； SZ113聘请10名兼职爱国主义教育辅导员并展讲座等学习活动； SZ114建立校外爱国主义教育基地6个并组织学生开展活动。 | 张利 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 1.图书库存登记 2.图书借阅记录 3.音像库存登记 4.音像借阅记录 5.辅导员名单 6.辅导提纲及记录 7.辅导活动照片或音像资料； 8.教育基地活动照片或音像资料。 | SZ111-01 SZ111-02 SZ112-01 SZ112-02 SZ113-01 SZ113-02 SZ113-03 SZ114-01 | 赵芳亮 |
|  |  | SZ121购买相关图书1000册； SZ122相关音像资料100部； SZ123聘请6名兼职爱国主义教育辅导员； SZ124建立2个爱国主义教育基地， 定期组织学生到爱国主义教育基地学习。 |  | 2012.07 | 2012.12 | 2013.07 | 1.图书库存登记 2.借阅记录； 3.音像库存登记 4.借阅记录； 5.辅导员名单 6.辅导提纲或记录； 7.辅导照片或音像； 8.教育基地活动照片或音像资料。 | SZ121-01 SZ121-02 SZ122-01 SZ122-02 SZ123-01 SZ123-02 SZ123-03 SZ124-01 | 赵芳亮 |
| 2 | 心理健康教育中心 | SZ211 10名教师参加心理咨询师培训； SZ212加强青年教师培训，专业教师持证上岗； SZ213购买学生心理健康教育心理测试软件； SZ214基本完成心理咨询室和团体训练室的建设。 | 吕秀梅 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 1.教师参加心理咨询师培训名单； 2.培训相关材料； 3.青年教师培训记录 4.培训材料； 5.心理教师资格证书。 6.软件实地使用； 7.心理咨询活动记录 8.团体训练活动音像 | SZ211-01 SZ211-02 SZ212-01 SZ213-01 SZ214-01 SZ214-02 | 夏龙波 |
|  |  | SZ221开展兼职教师岗前培训，参加资格认证； SZ222心理咨询室和团体训练室对外开放，沙盘训练、宣泄室投入使用； SZ223建立新生心理档案，对档案进行分类处理。 |  | 2012.07 | 2012.12 | 2013.07 | 1.教师培训名单; 2.教师培训材料； 3.心理咨询活动记录； 4.团训室活动记录； 5.沙盘训练图片展示； 6.宣泄室图片展示. 7团体训练活动音像资料。 8.心理档案展示。 | SZ 221-01 SZ 221-02 SZ222-01 SZ222-02 SZ222-03 SZ222-04 SZ222-05 SZ223 -01 | 夏龙波 |
| 3 | 文体活动中心 | SZ311组建乐队； SZ312学生文体活动中心，如多功能厅、钢琴房、形体房、健美操馆等基本文体活动场所的设施投资。 | 王晨 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 1.学生乐队展示 2.及活动资料； 3. 3.多功能厅实地使用; 4.场地使用记录； 5.设备使用记录； 6.学生活动图片音像资料。 | SZ311-01 SZ311-02 SZ 312-01 SZ 312-02 SZ 312-03 SZ 312-04 | 孙一志 |
|  |  | SZ321购买音响、钢琴、多媒体、各种演出服装、镜子、地毯、各种体育用品等配套设施和物品； SZ322军乐队构建乐器等。 |  | 2012.07 | 2012.12 | 2013.07 | 1.实地使用; 2.活动音像资料； 3.设备使用记录； 4.设备清单； 5.学生军乐队展示 6.活动资料; 7.乐器使用保养记录。 | SZ321-01 SZ321-02 SZ321-03 SZ321-04 SZ322-01 SZ322-02 SZ322-03 | 孙一志 |
| 4 | 职业导航中心 | SZ411完成项目的基本规划并开展实施规划； SZ412企业文化展示室、职业生涯规划模拟室、模拟招聘室、洽谈室等基本建设。 | 李华 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 1.项目实地 2.项目规划书 3文化展室使用记录; 4.文化展室活动照片; 5.规划室使用记录 6.规划室活动照片; 7.招聘室使用记录； 8.招聘室活动照片； 9.洽谈室使用记录； 10.洽谈室活动照片。 | SZ 411-01 SZ 411-02 SZ 412-01 SZ 412-02 SZ 412-03 SZ 412-04 SZ 412-05 SZ 412-06 SZ 412-07 SZ 412-08 | 孙焕利 |
|  |  | SZ421完成项目基本建设，基本配套设施完善； SZ422购入、自建相关多媒体材料与影视片； SZ423与企业合初步完善企业文化与理念材料整理； SZ424完成大学生就业、择业、劳动观念教育的影片制作，效果良好。 |  | 2012.07 | 2012.12 | 2013.07 | 1.固定资产等管理明细； 2.多媒体材料清单； 3.多媒体材料实物； 4.自制《宣传片》展示； 5.《企业文化读本》； 5.《学生就业指导》宣传片。 | SZ 421-01 SZ 422-01 SZ 422-02 SZ423-01 SZ423-02 SZ424-01 | 孙焕利 |