数控技术应用重点支持专业建设预期成果及建设进度一览表

| 序号 | 一级条目 | 二级条目 | 重点建设任务 | 责任人 | 开始时间 | 中期检查 | 完成时间 | 最终成果 | 成果编号 | 验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1．人才培养模式与课程体系 改革 | 1.1构建教、学、做合一的“三 段递进式”人才培养模式 | SK111企业调研报告，人才培养目标、规格、能力分析 | 刘杰 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 1．企业调研报告 | SK111-01 | 李祥新 |
| 2 |  |  | SK112“三段递进式”人才培养模式 | 刘杰 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 2．“三段递进式”人才培养模式设计 | SK112-01 | 李祥新 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3．“三段递进式”人才培养模式说明 | SK112-02 | 李祥新 |
| 3 |  |  | SK113拓展合作企业2家，作为工学结合合作企业 | 刘杰 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 4．校企合作协议 | SK113-01 | 李华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5．合作运行规程 | SK113-02 | 李华 |
| 4 |  | 1.2建立以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系 | SK121制定以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系 | 潘克江 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 6．专业教学计划 | SK121-01 | 胡颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7．课程标准 | SK121-02 | 胡颖 |
| 5 |  |  | SK122制定相关教学管理、考核标准 | 潘克江 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 8.日常教学规范 | SK122-01 | 邵守立 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9.教师考核标准 | SK122-02 | 邵守立 |
| 6 |  |  | SK123主干课程配套校本教材 | 于万成 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 10.《数控编程与加工技术》 | SK123-01 | 周厚斌 |
|  |  |  |  | 刘杰 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 11.《数控铣床操作工》 | SK123-02 | 周厚斌 |
|  |  |  |  | 潘克江 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 12《数控车床编程与操作》 | SK123-03 | 周厚斌 |
|  |  |  | SK124相关多媒体教学资源开发 | 潘克江 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 13《数控车床编程与操作》教学教案 | SK124-01 | 邵守立 |
|  |  |  |  | 潘克江 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 14《数控车床编程与操作》电子教案 | SK124-02 | 邵守立 |
|  |  |  |  | 王磊 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 15《数控铣床编程与操作》教学教案 | SK124-03 | 邵守立 |
|  |  |  |  | 王磊 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 16《数控铣床编程与操作》电子教案 | SK124-04 | 邵守立 |
| 7 |  | 1.3精品课程、示范课程建设 | SK131建设2门市级精品课程 | 刘杰 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 17.青岛市中等职业教育精品课程《数控铣床编程与操作》 | SK131-01 | 李祥新 |
| 8 |  |  |  | 段接会 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 18.青岛市中等职业教育精品课程《机械制图》 | SK131-02 | 李祥新 |
| 9 |  |  | SK132建设2门校级精品课程 | 潘克江 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 19.学校精品课程《数控车床编程与操作》 | SK132-01 | 李祥新 |
|  |  |  |  | 李昊 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 20《数控机床故障诊断与维修》 | SK132-02 | 李祥新 |
| 10 |  | 1.4专业教学资源库建设 | SK141《数控车削编程与操作》教学资源库 | 潘克江 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 21.适用于工学结合人才培养模式的教案 | SK141-01 | 邵守立 |
|  |  |  |  | 潘克江 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 22.适用于工学结合人才培养模式的电子课件 | SK141-02 | 邵守立 |
|  |  |  |  | 潘克江 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 23.适用于工学结合人才培养模式的试题库 | SK141-03 | 邵守立 |
|  |  |  | SK142《数控铣削编程与操作》教学资源库 | 王磊 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 24.适用于工学结合人才培养模式的教案 | SK142-01 | 邵守立 |
| 11 |  |  |  | 王磊 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 25.适用于工学结合人才培养模式的电子课件 | SK142-02 | 邵守立 |
|  |  |  |  | 王磊 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 26.适用于工学结合人才培养模式的试题库 | SK142-03 | 邵守立 |
| 13 |  | 1.5校本教材开发建设 | SK151完成3本校本教材开发 | 于万成 王玉忠 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 27.完成《车工》《钳工》《数控编程与加工技术》校本教材课程开发 | SK151-01 | 周厚斌 |
| 14 |  |  | SK152完成3本校本教材开发 | 刘杰 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 28..完成《数控铣床操作工》 | SK152-01 | 周厚斌 |
|  |  |  |  | 潘克江 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 29.《数控车床编程与实训》 | SK152-02 | 周厚斌 |
|  |  |  |  | 李昊 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 30.《数控机床装调维修工》校本教材开发 | SK152-03 | 周厚斌 |
| 16 |  | 1.6现代化技能教室建设 | SK161建设现代化技能教室 | 潘克江 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 31.数控仿真现代化技能教室 | SK161-01 | 于万成 |
|  |  |  |  | 段接会 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 32.机械制图技能教室建设 | SK161-02 | 于万成 |
| 17 |  |  |  | 李昊 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 33.数控机床维修现代化技能教室1个 | SK161-03 | 于万成 |
| 19 |  | 1.7实训基地建设 | SK171加大实训基地建设 | 刘杰 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 34.数控车间采购2台FANUC铣床 | SK171-01 | 于万成 |
| 20 |  |  |  | 王玉忠 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 35.机械车间采购平面磨床、外圆磨床个1台，普通铣床2台 | SK171-02 | 于万成 |
| 21 | 2．师资队伍建设 | 2.1培养和引进专业带头人 | SK211完成3本校本教材开发培养专业带头人 | 刘杰 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 36.专业带头人进修考察报告 | SK211-01 | 孙焕利 |
| 22 |  |  |  | 刘杰 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 37.专业带头人校外基地生产实践实习报告 | SK211-02 | 孙焕利 |
| 23 |  |  |  | 刘杰 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 38.完成校本教材 | SK211-03 | 周厚斌 |
| 24 |  | 2.2建设骨干教师队伍 | SK221培养骨干教师 | 潘克江 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 39.骨干教师考察报告 | SK221-01 | 邵守立 |
| 25 |  |  |  | 潘克江 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 40.骨干教师到校外基地生产实践实习报告 | SK221-02 | 邵守立 |
| 26 |  |  |  | 段接会 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 41.示范课交流2次 | SK221-03 | 邵守立 |
| 27 |  | 2.3双师素质教师队伍建设 | SK231提高双师型教师队伍比例 | 潘克江 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 42.100%教师取得四级以上职业资格证书 | SK231-01 | 邵守立 |
| 28 |  |  |  | 潘克江 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 43.技师及其以上职业资格人数不低于10人 | SK231-02 | 邵守立 |
| 29 |  |  | SK232教师业务能力提高 | 刘杰 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 44.硕士或者在职硕士人数不低于7人 | SK231-03 | 邵守立 |
| 30 |  | 2.4外聘合同制专业教师 | SK241聘请合同制专业教师 | 刘杰 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 45.制定合同制教师的聘任标准 | SK241-01 | 孙焕利 |
| 31 |  |  |  | 刘杰 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 46.制定合同制教师的聘请计划 | SK241-02 | 孙焕利 |
| 32 |  |  |  | 刘杰 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 47.签订合同制专业教师聘用合同 | SK241-03 | 孙焕利 |
| 33 |  | 2.5聘请冠名班企业兼职教师 | SK251聘请冠名班兼职教师 | 潘克江 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 48.制定冠名班兼职教师的聘任标准 | SK251-01 | 孙焕利 |
| 34 |  |  |  | 潘克江 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 49.制定冠名班兼职教师的聘请计划 | SK251-02 | 孙焕利 |
| 35 |  |  |  | 潘克江 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 51.签订冠名班兼职教师聘用合同 | SK251-03 | 孙焕利 |
| 36 | 3．校企合作、工学结合运行机制建设 | 3.1依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 | SK311继续深入开展集团化办学 | 刘杰 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 52.制定教育集团发展规划 | SK311-01 | 孙焕利 |
| 37 |  |  |  | 刘杰 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 53.升级教育集团网站 | SK311-02 | 孙焕利 |
| 38 |  |  | SK312强化教育集团内涵建设 | 刘杰 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 54.青岛市先进制造业教育集团理事会会议计划与记录 | SK311-03 | 孙焕利 |
| 39 |  | 3.2充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会作用 | SK321加强三个委员会的日常管理工作 | 潘克江 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 55.召开工作会议 | SK321-01 | 孙焕利 |
| 40 |  |  |  | 潘克江 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 56.举办研讨会 | SK321-02 | 孙焕利 |
| 41 |  |  |  | 潘克江 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 57.数控专业教材审稿会安排与记录 | SK321-03 | 孙焕利 |
| 42 |  | 3.3扩大校企合作的生产性实训规模 | SK331加大与企业生产性实训的合作力度 | 刘杰 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 58.制定与企业合作的方案 | SK331-01 | 李华 |
| 43 |  |  |  | 刘杰 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 59.与企业签订合作协议 | SK331-02 | 李华 |
| 44 |  |  | SK332增加生产性实训项目 | 刘杰 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 60.生产性实训项目说明书 | SK332-01 | 李华 |
| 45 |  | 3.4拓展校企合作顶岗实习企业涵盖规模 | SK341调研多家企业，增加拓展校企合作顶岗实习规模 | 刘杰 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 61.考察相关企业报告 | SK341-01 | 李华 |
| 46 |  |  |  | 刘杰 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 62.与企业签订顶岗实习协议 | SK341-02 | 李华 |
| 47 |  |  | SK342企业调研 | 刘杰 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 63.企业需求人才建议 | SK342-01 | 李华 |
| 48 |  | 3.5扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 | SK351调研多家优质企业，提高优质就业率 | 潘克江 | 2011.07 | 2011.12 | 2012.07 | 64.考察优质企业报告 | SK351-01 | 李华 |
| 49 |  |  |  | 潘克江 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 65.有优质企业签订协议 | SK351-02 | 李华 |
| 50 |  |  |  | 潘克江 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 66.校企共同制定毕业生培养方案 | SK351-03 | 李华 |