焊接技术应用重点支持专业建设预期成果及建设进度一览表

| 序号 | 一级条目 | 二级条目 | 重点建设任务 | 责任人 | 开始时间 | 中期检查 | 完成时间 | 最终成果 | 成果编号 | 验收人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1．人才培养模式与课程体系 改革 | 1.1构建教、学、做合一的“三 段递进式”人才培养模式 | HJ111企业调研报告，人才培养目标、规格、能力分析 | 王于忠 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 1．企业调研报告 | HJ111-01 | 李祥新 |
| 2 |  |  | HJ112“三段递进式”人才培养模式 | 王于忠 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 2．“三段递进式”人才培养模式设计 | HJ112-01 | 李祥新 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 3．“三段递进式”人才培养模式说明 | HJ112-02 | 李祥新 |
| 3 |  |  | HJ113拓展合作企业2家，作为工学结合合作企业 | 李伟 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 4．校企合作协议 | HJ113-01 | 李华 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5．合作运行规程 | HJ113-02 | 李华 |
| 4 |  | 1.2建立以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系 | HJ121制定以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系 | 王于忠 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 6．专业教学计划 | HJ121-01 | 胡颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7．课程标准 | HJ121-02 | 胡颖 |
| 5 |  |  | HJ122制定相关教学管理、考核标准 | 王于忠 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 8．教学管理文件 | HJ122-01 | 胡颖 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9．考核标准 | HJ122-02 | 胡颖 |
| 6 |  |  | HJ123主干课程配套教材 | 李永晟 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 10．配套教材《焊接技术应用》 | HJ123-01 | 周厚斌 |
|  |  |  | HJ124相关多媒体教学资源开发 | 李永晟 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 11.多媒体教学资源 | HJ124-01 | 王于忠 |
| 7 |  | 1.3精品课程、示范课程建设 | HJ131进行《焊条电弧焊》、《气体保护焊》2门示范课程相关教学资源的收集，确定建设进度。依据职业岗位要求，与企业专家共同制定课程标准，完成《焊条电弧焊》、《气体保护焊》示范课程教学标准的制订。 | 李伟 李永晟 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 12.《焊条电弧焊》课程标准 13.《气体保护焊》课程标准 | HJ131-01 HJ131-02 | 王于忠 |
| 8 |  |  | HJ132 完成《焊条电弧焊》、《气体保护焊》电子教案编写。 | 李永晟 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 14. 《焊条电弧焊》电子教案 15.《气体保护焊》电子教案 | HJ132-01 HJ132-02 | 王于忠 |
| 9 |  |  | HJ133完成《焊条电弧焊》、《气体保护焊》示范课程多媒体课件。 | 李永晟 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 16.《焊条电弧焊》示范课程多媒体课件 17.《气体保护焊》示范课程多媒体课件 | HJ133-01 HJ133-02 | 王于忠 |
| 10 |  | 1.4专业教学资源库建设 | HJ141收集国内外同类院校现有教学资源，进行内容的翻译、整合、引用和消化吸收；完善《焊条电弧焊》课程教学文件。 | 李永晟 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 18.《焊条电弧焊》示范课程教学文件 | HJ141-01 | 王于忠 |
| 11 |  |  | HJ142完善《气体保护焊》课程教学文件。 | 李伟 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 19. 《气体保护焊》示范课程教学文件 | HJ142-01 | 王于忠 |
| 12 |  | 1.5校本教材开发建设 | HJ151完成《焊工》课程计划编写。 | 李永晟 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 20. 《焊工》课程计划 | HJ151-01 | 周厚斌 |
| 13 |  |  | HJ152完成《焊工》教材编写出版。 | 李永晟 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 21. 《焊工》教材 | HJ152-01 | 周厚斌 |
| 14 |  | 1.6现代化技能教室建设 | HJ161设备购置齐全，教室合理布局，能满足各种教学和培训需要 | 王于忠 李伟 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 22. 现代化技能教室 | HJ161-01 | 于万成 |
| 15 |  | 1.7实训基地建设 | HJ171环形管状坡口全自动加工机采购和验收 | 王于忠 李伟 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 23．环形管状坡口全自动加工机 | HJ171-01 | 于万成 |
| 16 |  |  | HJ172 直缝全自动坡口加工机采购和验收 | 王于忠 李伟 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 24.直缝全自动坡口加工机 | HJ172-01 | 于万成 |
| 17 |  |  | HJ173 焊机线采购和验收 | 王于忠 李伟 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 25.焊机线 | HJ173-01 | 于万成 |
| 18 | 2．师资队伍建设 | 2.1培养和引进专业带头人 | HJ211攻读高一级学位 | 李永晟 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 26.高一级学位在读或获取证明 | HJ211-01 | 孙焕利 |
| 19 |  |  | HJ212外出培训学习3个月 | 王于忠 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 27..培训学习总结 | HJ212-01 | 孙焕利 |
| 20 |  |  | HJ213专业带头人行使相关职责，提出本专业跨越式发展的中长期发展思路及措施 | 王于忠 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 28.焊接技术应用专业中长期发展报告 | HJ213-01 | 孙焕利 |
| 21 |  |  | HJ214提交1篇以上论文或学习报告 | 李永晟 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 29. 论文或学习报告1篇 | HJ214-01 | 孙焕利 |
| 22 |  | 2.2建设骨干教师队伍 | HJ221从专业教师队伍中，选拔4名教师作为骨干教师培养；结合专业教师建设规划，制定4名骨干教师培养计划。 | 王于忠 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 30.骨干教师培养计划 | HJ221-01 | 王于忠 |
| 23 |  |  | HJ222到企业锻炼3个月 | 王于忠 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 31.下厂锻炼总结 | HJ222-01 | 王于忠 |
| 24 |  |  | HJ223 4人短期外出参加专业技术培训，学习职教理论与技能。 | 王于忠 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 32.培训总结 | HJ223-01 | 王于忠 |
| 25 |  | 2.3双师素质教师队伍建设 | HJ231从专业教师队伍中，选拔8名教师加强双师素质培养；结合专业教师建设规划，制定8名教师培养计划。 | 李伟 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 33. 双师素质教师培养计划 | HJ231-01 | 王于忠 |
| 26 |  |  | HJ232 8人到企业半年或3个月学习，参与企业生产运行和技术开发 | 李伟 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 34. 下厂锻炼总结 | HJ232-01 | 王于忠 |
| 27 |  |  | HJ233 100%教师参加专业技术培训。 | 李伟 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 35.技能证书 | HJ233-01 | 王于忠 |
| 28 |  | 2.4外聘合同制专业教师 | HJ241聘请焊接专家或焊接高级技术人员2人 | 王于忠 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 36.聘书 | HJ241-01 | 孙焕利 |
| 29 |  |  | HJ242完善兼职教师库，包括名单、聘书、技能证书、毕业证书等复印件、教学任务书。 | 王于忠 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 37. 名单 38.聘书 39.技能证书、毕业证书、有关的成果证书等复印件40.教学任务书 41.兼职教师授课计划与教案 | HJ242-01 HJ242-02 HJ242-03 HJ242-04 HJ242-05 | 孙焕利 |
| 30 |  | 2.5聘请冠名班企业兼职教师 | HJ251依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师1名 | 王于忠 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 42. 冠名班企业兼职教师聘任计划 43. 冠名班企业兼职教师授课计划及内容 44. 冠名班企业兼职教师教学任务书等 | HJ251-01 HJ251-02 HJ251-03 | 孙焕利 |
| 31 | 3．校企合作、工学结合运行机制建设 | 3.1依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 | HJ311召开一次教育集团工作会议；制定教育集团三年发展规划。 | 王于忠 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 45. 教育集团工作会议记录 46. 教育集团工作会议总结 47.教育集团三年发展规划 | HJ311-01 HJ311-02 HJ311-03 | 孙焕利 |
| 32 |  |  | HJ312召开青岛市现代制造业教育集团理事会；升级教育集团网站。 | 王于忠 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 48. 青岛市现代制造业教育集团理事会会议记录 49. 青岛市现代制造业教育集团理事会会议总结 50.升级后教育集团网站 | HJ312-01 HJ312-02 HJ312-03 | 孙焕利 |
| 33 |  | 3.2充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会作用 | HJ321召开工作会议1-2次；举办“企业怎样利用企业冠名班平台培养适应于本企业的人才”研讨会1次。 | 王于忠 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 51. 工作会议记录 52. 工作会议总结 53. 研讨会会议记录 54. 研讨会会议总结 | HJ321-01 HJ321-02 HJ321-03 HJ321-04 | 孙焕利 |
| 34 |  |  | HJ322焊接技术应用专业教材审稿会1次；“生产性实训”专题研讨。 | 李伟 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 55．焊接技术应用专业教材审稿会安排与记录 56. “生产性实训”专题研讨报告 | HJ322-01 HJ322-02 | 孙焕利 |
| 35 |  | 3.3扩大校企合作的生产性实训规模 | HJ331跟2家企业签订生产性合作协议 | 王于忠 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 57.校企合作协议 58.生产性实训项目合作意向书 | HJ331-01 HJ331-02 | 李华 |
| 36 |  | 3.4拓展校企合作顶岗实习企业涵盖规模 | HJ341跟2家企业签订合作协议 | 王于忠 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 59．企业接收学生顶岗实习和就业协议 | HJ341-01 | 李华 |
| 37 |  | 3.5扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 | HJ351跟2家企业签订合作协议 | 王于忠 | 2011.07 | 2012.07 | 2013.07 | 60．企业调研报告 61. 校企合作协议 | HJ351-01 HJ351-02 | 李华 |