附件3:

| 机构代码 | 49554256-4 |
| --- | --- |
| 项目编号 | QD201001 |

山东省轻工工程学校

# “国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”

# 项目建设任务书

（批复公布）

学 校 名 称 山东省轻工工程学校

所 属 省 份 青 岛 市

填 表 日 期 2011年7月

教育部

制

- 人力资源社会保障部

- 财政部

- 201 1 年 7 月 25 日

- 填 写 要 求

一、依据批准立项的国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目、项目建设方案和可行性研究报告，如实填写;

二、各项目进度须明确年度目标、可监测指标及经费预算;

三、用A3纸打印，一式3份。

- 表格目录

1．学校基本情况表…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

2．学校基本情况及项目进度情况表—1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3

3．学校基本情况及项目进度情况表—2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………5

4．中央财政重点支持专业建设进度表……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7

5．中央财政重点支持专业资金投入预算表………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………17

6．学校其他项目建设进度及资金投入预算表……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………22

7．资金投入预算汇总表……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………24

8．专家论证意见……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25

# 学校基本情况表：

| 学校 基本 信息 | 法人 代表 信息 | 姓 名 |  | 迟本理 | 部门及职务 | 校长 | 联系人 信 息 | 姓 名 |  | 孙焕利 | 部门及职务 | 副校长 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 办公室电话 |  | 0532-87010707 | 传真号码 | 0532-87810006 |  | 办公室电话 |  | 0532-87010703 | 传真号码 | 0532-87010800 |
|  |  | 手机号码 |  | 13808976667 | 电子邮箱 | Sdqg@qdedu.net |  | 手机号码 |  | 13061305277 | 电子邮箱 | sunhl@qdedu.net |
|  | 通信地址 |  |  | 青岛市城阳区上马街道山东省轻工工程学校 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 | 266112 |
| 建设总 目标 | 实施“135”工程，即通过两年的努力，把学校建成国家改革发展示范学校，打造重点服务于高速列车和汽车制造、造船与集装箱制造、模具设计与制造等三大先进制造业的五大专业群，并把我校建成青岛市职业学校骨干教师培训基地、青岛市校企合作示范基地、山东省“金蓝领”培训基地，大幅提升我校服务经济和社会的能力和水平。 通过国家示范学校建设，努力把我校打造成为面向先进制造业、立足青岛、辐射山东、东西部联合，综合实力强、办学水平高、特色鲜明，在教育改革创新、提高质量和办学特色等方面起示范和带动作用的全国一流的工科名牌职业学校，真正把我校办成“政府的铁杆、企业的伙伴、老百姓的贴心人”，为青岛市、山东省提供大批先进制造业一线优秀的技能人才。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目分 年度建 设目标 | 人才培养模式与课程体系改革 |  | 项目建设目标： 充分体现工科职业学校特色，实施校企合作、工学结合、做学一体、顶岗实习、产教结合等为核心的教、学、做合一的人才培养模式，建立与人才培养模式相适应的教育教学运行管理机制、质量评价体系和学分制管理制度。根据“工作过程系统化”的理论，构建以典型工作项目为主体的模块化课程体系。建立教学内容与企业需求相适应的动态调整机制，开发工作项目系列教材、职业技能培训校本教材和建设功能齐全、校园文化和企业文化紧密结合的现代化技能教室。重点建设机电技术应用、数控技术应用、模具制造技术、焊接技术应用和汽车运用与维修等5个重点专业，为南车集团、北车集团、上汽通用五菱、中集集团、特锐德电器、海尔模具、海信模具、北船重工等青岛先进制造业名牌企业和为山东省蓝色经济区区域建设提供优秀一线技能人才。以重点建设专业为龙头，带动学校整体专业建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011.07-2012.07建设目标 |  |  |  |  |  | 2012.07-2013.07建设目标 |  |  |  |
|  |  |  | 1．基本建立基于工学结合、校企合作、顶岗实习基础上的“教、学、做合一”工学结合等人才培养模式。 2．建立以“典型工作项目为主体的模块化”等课程体系。 3．建成23门“基于工作过程”校级示范课程，建成2门市级精品课程，建设7门市级精品课程，完成教育部课题1个、省级课题5个和青岛市教改实验项目研究15个。 4．启动机电技术应用、数控技术应用、模具制造技术、汽车运用与维修、焊接技术应用五大专业教学资源库建设。 5．完成12本校本教材开发建设。 6．启动11个现代化技能教室建设。 7．初步建立由用人单位、企业、社会、家长参与制定的以能力为核心，由德育学分、学业学分、顶岗实习学分组成的学分制评价体系，并建立学生综合职业能力考核手册。 |  |  |  |  |  | 1．建立基于工学结合、校企合作、顶岗实习基础上的“教、学、做合一”工学结合等人才培养模式。 2．完善以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系。 3．建成3门市级精品课程，完成5个省级课题。 4．完成专业教学资源库建设。 5．完成11本校本教材开发建设。 6．完成11个现代化技能教室建设。 7．建立并完善由用人单位、企业、社会、家长参与制定的以能力为核心，由德育学分、学业学分、顶岗实习学分组成的学分制评价体系，完善学生综合职业能力考核手册。 |  |  |  |
|  | 师资队伍建设 |  | 项目建设目标： 实施《名牌教师培养规划》，采取校本培训、下厂锻炼、高校深造、国内外培训、名师指导和社会引进等措施，多渠道多途径加大教师培养力度。在全国范围内引进企业技术高手，改善教师结构。加大名师培养力度，培养一批专业带头人。打造机电、模具、数控、焊接和汽修专业等5个专兼结合的重点专业教学团队；逐步形成以名师为龙头、以专业带头人和骨干教师为中坚的师德高尚、业务精湛、结构合理、动态管理的“双师型”教师队伍。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011.07-2012.07建设目标 |  |  |  |  |  | 2012.07-2013.07建设目标 |  |  |  |
|  |  |  | 1．建设2个专业教师技能强化训练站。 2．培养和引进专业带头人8名。 3．确定23名骨干教师，制定培养计划，进行重点培养。 4．确定39名教师加强双师素质培养。 5．制定外聘企业合同制专业教师聘任标准和办法，建立兼职教师库。聘用6名兼职教师。 6．建立省特级教师、首席技师、专家工作室，重点指导培养年轻教师。 7．依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师17名。 |  |  |  |  |  | 1．建设3个专业教师技能强化训练站。 2．继续培养和引进专业带头人8名，并进行考核。 3．培养27名骨干教师，制定培养计划，进行培养。 4．有39名教师通过企业锻炼、技能培训并通过考核，取得相应职业资格证书，增加实践经验，提高实践教学能力。 5．聘用10名兼职教师，完善兼职教师库。 6．依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师17名。 |  |  |  |
|  | 校企合作、工学结合运行机制建设 |  | 项目建设目标： 发挥“企业家咨询委员会”、“专家指导委员会”、“教学指导委员会”的作用，密切学校与行业、企业的合作关系，建立面向市场需求的开放式办学模式，深化和完善与企业开展股份制合作、以就业为导向的校企合作、工学结合、订单式培养、集团化办学等多种合作形式。在5个重点专业中推行工学结合办学模式，建立并完善校企合作、工学结合办学模式的运行机制和管理机制。继续拓展与大型知名先进制造业合作，提高校企合作层次，丰富合作内涵，提升合作境界，建立学校发展与企业发展互动促进机制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011.07-2012.07建设目标 |  |  |  |  |  | 2012.07-2013.07建设目标 |  |  |  |
|  |  |  | 1．探索集团化办学模式，优化“青岛市现代制造业教育集团”结构，召开一次集团工作会议，制定教育集团三年发展规划。 2．加强三个委员会日常运作管理，召开1-2次专题研讨会。 3．拓展校企合作顶岗实习企业涵盖规模，增加13个校企合作企业。 4.扩大与优质企业的紧密合作，优质就业率达80%。 5．探索和制订五个重点专业的工学结合办学模式的运行机制和管理机制。 |  |  |  |  |  | 1．强化教育集团内涵建设。召开青岛市现代制造业教育集团开理事会，升级教育集团网站。 2．发挥三个委员会在新专业设置、课程改革等方面的作用，召开1-2次专题研讨会。 3．继续拓展校企合作顶岗实习企业涵盖规模，增加11个校企合作企业。 4．继续扩大与优质企业的紧密合作力度，优质就业率达85%。 5. 完善五个重点专业的工学结合模式的运行机制和管理机制。 |  |  |  |
| 其他项目 | 信息技术应用中心 |  | 项目建设目标： 本着“统一规划、分步实施、软硬并重、重在应用”的原则，形成以用户为中心，“开放、参与、互动、共享”的集教学、科研、管理、服务、学习为一体的数字化校园网络新环境，构建和谐的网络文明校园；探索网络环境下文化建设的新途径，引导网络文化的创造与消费，在实践中探讨和总结提高网络德育实效性的规律、原则和方法，提高校园信息化管理水平和工作效率，加大信息技术服务和应用于教学的力度，提升教育教学质量和综合实力，增强辐射能力和服务水平，使学校的信息化建设水平位居国内同类学校的前列。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011.07-2012.07建设目标 |  |  |  |  |  | 2012.07-2013.07建设目标 |  |  |  |
|  |  |  | 1．搭建网络环境，提升校园网基础设施建设层次，新联通光纤接入完成；防火墙安装配置完成；教师通过进修锻炼技能。 2．具备互动功能的网站平台建设完成；知网及龙源期刊正常使用；电子图书购买500GB；建成电子邮局系统；部分教师通过培训提高技能。 3．完成学分制系统功能的完善和优化；完成学生德育管理系统硬件建设；OA管理系统用户数实现扩充；外出培训老师获得相关培训证书。 4．完成精品课程中心硬件购置、软件上线运行；建成精品课程网站；完成网络录、播、编系统的购置和演播室的装修。 5．启动网上选修课资源库建设。 6．全面提高教师的信息技术应用水平。 |  |  |  |  |  | 1．依托网络硬件环境，建成安全、高效、便捷运行的校园网络；建设校园内8个会议室的无线网络（WLAN）覆盖。教师通过进修学习相关技能并取得相关证书。 2．完善互动网站建设，充实校园信息化平台数据，优化信息管理系统平台，完成科研管理系统、考试管理系统建设，分阶段购买电子图书、电子期刊。申报省级课题项目《网络互动平台对教学的辅助案例研究》成功。 3．进一步完善教学管理应用系统，对学校现有图书管理系统进行升级到妙思文献管理系统 V6.5并对相关操作人员进行培训，完成学生德育管理系统软件建设。 4．优化精品课程网站；完善开发多媒体课件、专业教学资源库，充实优质课程中心数据，建立并完善试题库系统。 5．建成5-8门网上选修课资源库，学生实现网上选修。 |  |  |  |
|  | 学生素质拓展（训练）中心 |  | 项目建设目标： 按照与企业和社会“共建、共享、共赢”的建设思路，建成集理论教育与实践训练于一体、人文素质教育与职业素质教育于一体、校园文化与企业文化于一体的综合素质拓展训练中心。坚持“育人为本、德育为先”，以职业能力培养为主线，以学生创造能力、就业能力和创业能力的锻炼和提高为重点，更好地促进学生理论知识、实践技能和综合素质的和谐发展，以培养具有新时代内涵的又红又专金蓝领为培养目标，健全“全员育人、全方位育人、全过程育人”的“三全育人”机制，创新德育平台，建立全过程、科学化、规范化、多元化的具有职业教育特色的中职生综合素质培养体系。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011.07-2012.07建设目标 |  |  |  |  |  | 2012.07-2013.07建设目标 |  |  |  |
|  |  |  | 1．基本建成爱国主义教育中心，图书、音像存量达2000册、200部，安排讲座10次，辅导员人数达10人，校外爱国主义教育基地数达6个，正常开展工作。 2．基本建成心理健康教育中心，有10人进行心理咨询师培训，加强青年教师培训，安装心理测试软件并投入使用，团训室基本建成。 3．完成项目的基本规划并开展实施，进行企业文化展示室、职业生涯规划模拟室、模拟招聘室、洽谈室厅等基本建设，基本形成职业导航中心规模。 4．完成系统的规划论证；组建军乐队，完成学生文体活动中心的多功能厅、钢琴房、形体房、健美操馆等基本文体活动场所的设施投资。能正常开展工作，丰富学生业余文化生活。 |  |  |  |  |  | 1．全面完成爱国主义教育中心设计要求，图书、音像资料新购1000册、100部，聘请6名兼职爱国主义教育辅导员，建立2个爱国主义教育，定期组织学生到爱国主义教育基地学习。通过活动，激发学生的爱国情怀，树立高尚人生理想。 2．心理咨询师培训有5-10人获得相关证书，开展兼职教师岗前培训，参加资格认证；沙盘训练、宣泄室投入使用，健全学生心理档案，心理健康教育中心全面开展工作。 3．完成项目基本建设，基本配套设施完善；购入、自建相关多媒体材料与影视片；与企业合作初步完善企业文化与理念材料整理；完成大学生就业、择业、劳动观念教育的影片制作，中心工作全面展开。 4．购买音响、钢琴、多媒体、各种演出服装、镜子、地毯、各种体育用品等配套设施和物品；军乐队购买乐器等。完成基本建设，形成以学生业余文化生活为载体的德育氛围。 |  |  |  |

# 2. 学校基本情况及项目进度情况表—1：

| 项目 |  | 现有基础 | 2012年 7 月 （预期目标、验收要点） | 2013年 7 月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办学 体制 机制 | 办学主体单位（机构） | 1个 | 预期目标：保持办学主体不变。学校隶属于青岛市教育局，属全额预算管理事业单位。学校将继续加大争取山东省发改委、轻工行业办公室和山东省人力资源和社会保障厅的支持力度。 验收要点： ①学校隶属于青岛市教育局管辖的文件； ②事业单位法人证书。 | 预期目标：保持办学主体不变。学校隶属于青岛市教育局，属全额预算管理事业单位。学校将继续加大争取山东省发改委、轻工行业办公室和山东省人力资源和社会保障厅的支持力度。 验收要点： ①学校隶属于青岛市教育局管辖的文件； ②事业单位法人证书。 |
|  | 合作办学单位（机构） | 0个 |  |  |
|  | 其他： |  |  |  |
| 办学经费 | 地方生均预算内拨款标准 | 0.06万元 | 预期目标：地方生均预算内拨款标准0.06万元 验收要点： ①财务账簿； ②市政府相关文件。 | 预期目标：地方生均预算内拨款标准0.06万元 验收要点： ①财务账簿； ②市政府相关文件。 |
|  | 地方财政专项拨款 | 1275.3万元 | 预期目标：地方财政专项拨款1816.9万元，其中:地方财政配套资金336.6万元。 验收要点： ①财务账簿； ②设备统计表。 | 预期目标：地方财政专项拨款1961.9万元,其中:地方财政配套资金163.4万元。 验收要点： ①财务账簿； ②设备统计表。 |
|  | 行业、企业专项投入 | 26万元 | 预期目标：行业、企业专项投入达到50万元 验收要点： ①财务账簿。 | 预期目标：行业、企业专项投入达到50万元 验收要点: ①财务账簿。 |
|  | 贷款余额 | 0万元 |  |  |
|  | 其他： | 780万元 | 预期目标：其他办学经费达到1640万元，其中：中央财政用于示范校建设拨款540万元，用于实训基地电工电子实训室建设拨款200万元，学杂费900万元。 验收要点： ①财务账簿。 | 预期目标：其他办学经费达到1640万元，其中：含中央财政用于示范校建设拨款540万元。 验收要点： ①财务账簿。 |
| 实习 实训 | 教学仪器设备数 | 2125台（套） | 预期目标：完成新增574台（套）教学仪器设备的购置。其中：地方专项设备投入购置107台（套）。 验收要点： ①教学仪器设备购置计划表，入库、出库清单； ②设备使用记录。 | 预期目标：完成新增383台（套）教学仪器设备的购置。其中：地方专项设备投入购置315台（套）。 验收要点： ①教学仪器设备购置计划表，入库、出库清单； ②设备使用记录。 |
|  | 教学仪器设备总值 | 6306万元 | 预期目标：新增教学仪器设备总值612.92万元，其中：地方专项设备投入225.01万元。 验收要点： ①教学仪器设备购置计划表，入库、出库清单； ②固定资产帐簿。 | 预期目标：新增教学仪器设备总值966.26万元，其中，地方专项设备投入543.2万元。 验收要点： ①教学仪器设备购置计划表，入库、出库清单； ②固定资产帐簿。 |
|  | 校内实训基地/工学教室数① | 8个/ 32 个 | 预期目标：新增1个校内实训基地，新建工学教室4个。 验收要点： ①校内实训基地统计表，设备使用记录，设备维护记录； ②新建校内实训基地、工学教室的计划申请书、批复书、工程验收报告； ③现场查看实训基地设备、管理情况。 | 预期目标：新增1-2个校内实训基地，新建工学教室7个。 验收要点： ①校内实训基地统计表，设备使用记录，设备维护记录； ②新建校内实训基地、工学教室的计划申请书、批复书、工程验收报告； ③现场查看实训基地设备、管理情况。 |
|  | 校外顶岗实习（10人以上）基地数 | 56个 | 预期目标：基地数达69个,新增13。 验收要点： ①校外实训基地列表； ②校外顶岗实习协议； ③校外顶岗实习安置方案； ④校外实习学生安置名册。 | 预期目标：基地数达80个,新增11。 验收要点： ①校外实训基地列表； ②校外顶岗实习协议； ③校外顶岗实习安置方案； ④校外实习学生安置名册。 |
|  | 校内生产性实训（学时）平均比例 | 25.1% | 预期目标：通过加大校企合作的力度，所有专业技能课均安排在学校车间以及校内校企合作企业的车间上课,保证校内生产性实训（学时）的平均比例达到33%。 验收要点： ①课程改革文件，专业实习安排，教学历，各专业实践教学课程表； ②校内生产性实训计划安排、课程表； ③车间设备配备、工位、车间管理制度； ④校企合作协议。 | 预期目标：通过加大校企合作的力度，所有专业技能课均安排在学校车间或实验室以及校企合作企业的车间上课,保证校内生产性实训（学时）的平均比例达到35%。 验收要点： ①课程改革文件，专业实习安排，教学历，各专业实践教学课程表； ②校内生产性实训计划安排、课程表； ③车间设备配备、工位、车间管理制度等； ④校企合作协议。 |
|  | 实践教学学时占总学时50%以上的专业数占专业总数的比例 | 100% | 预期目标：通过修订课程教学计划增加实践教学环节，完善“教、学、做”一体的“项目教学”，增加学生技能培训的课时等措施，保证实践教学学时占总学时的50%以上的专业数占专业总数的比例为100%。 验收要点： ①课程改革文件，项目教学资料，学期课程总表，教学历； ②顶岗实习计划安排； ③车间设备配备、工位； ④各专业实践教学学时与总学时之比列表，公共基础课与专业技能课课时之比列表； ⑤技能培训安排表。 | 预期目标：通过修订课程教学计划增加实践教学环节，完善“教、学、做”一体的“项目教学”，增加学生技能培训的课时等措施，保证实践教学学时占总学时的50%以上的专业数占专业总数的比例为100%。 验收要点： ①课程改革文件，项目教学资料，学期课程总表，教学历； ②顶岗实习计划安排； ③车间设备配备、工位； ④各专业实践教学学时与总学时之比列表，公共基础课与专业技能课课时之比列表； ⑤技能培训安排表。 |
|  | 半年以上顶岗实习学生数占应届毕业生总数的比例 | 100% | 预期目标：100%。 验收要点： ①应届毕业生学籍表，专业人数列表； ②企业接收顶岗实习协议；三方协议（不含入伍学生数）； ③顶岗实习管理制度、跟踪回访记录； ④顶岗实习考核鉴定。 | 预期目标：100%。 验收要点： ①应届毕业生学籍表，专业人数列表； ②企业接收顶岗实习协议；三方协议（不含入伍学生数）； ③顶岗实习管理制度、跟踪回访记录； ④顶岗实习考核鉴定。 |
|  | 其他： |  |  |  |

# 3.学校基本情况及项目进度情况表—2：

| 项目 |  | 现有基础 | 2012年7 月 （预期目标、验收要点） | 2013年 7 月 （预期目标、验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 双证书 | 职业技能鉴定机构/工种数量 | 1个/ 18个 | 预期目标：职业技能鉴定所 鲁00-015继续作为学校校内职业技能鉴定机构，按计划对学生进行技能鉴定。在现有工种基础上，新申请增加2个，鉴定工种数量达20个。 验收要点： ①技能鉴定考试安排表、鉴定工种统计一览表； ②新增技能鉴定工种的申请书、批复书。 | 预期目标：职业技能鉴定所 鲁00-015继续作为学校校内职业技能鉴定机构，按计划对学生进行技能鉴定。在现有工种基础上，新申请增加2个，鉴定工种数量达22个。 验收要点： ①技能鉴定考试安排表、鉴定工种统计一览表； ②新增技能鉴定工种的申请书、批复书。 |
|  | “双证书”专业占专业总数的比例 | 100% | 预期目标：学校所开设专业均能为学生考取相应的“职业资格证书”，“双证书”专业占专业总数的比例为100%。 验收要点： ①学校开设专业与学生可考证书统计表。 | 预期目标：学校所开设专业均能为学生考取相应的“职业资格证书”，“双证书”专业占专业总数的比例为100%。 验收要点： ①学校开设专业与学生可考证书统计表。 |
|  | “双证书”专业中平均“双证书”获取率 | 95% | 预期目标：通过技能比武、大赛选拔等方式，提高学生学习技能和考取技能证书的兴趣。“双证书”专业中，学生获取“双证书”率高，平均达到97%以上。 验收要点： ①技能鉴定考试安排表； ②劳动部门验印的学生获取“双证书”统计一览表； ③技能比武、大赛选拔资料。 | 预期目标：通过技能比武、大赛选拔等方式，提高学生学习技能和考取技能证书的兴趣。“双证书”专业中，学生获取“双证书”率高，平均达到98%以上。 验收要点： ①技能鉴定考试安排表； ②劳动部门验印的学生获取“双证书”统计一览表； ③技能比武、大赛选拔资料。 |
|  | 其他： |  |  |  |
| 专业教师 | 专任专业教师数/授课课时数 | 125人/70000 课时 | 预期目标：招聘专业教师6人，专任专业教师数达到131人，授课课时数70740课时。 验收要点： ①教师聘任合同； ②专任专业教师的学历、学位、教师资格证、职称、技能证等资料； ③专任专业教师的任课课程表、课时统计表。 | 预期目标：招聘专业教师6人，专任专业教师数137人，授课课时数71240课时。 验收要点： ①教师聘任合同； ②专任专业教师的学历、学位、教师资格证、职称、技能证等资料； ③专任专业教师的任课课程表、课时统计表。 |
|  | 从行业企业聘请的兼职专业教师数/授课课时数 | 42人/36960课时 | 预期目标：从行业企业聘请兼职专业教师达到48人，授课课时数38400课时。 验收要点： ①师资队伍建设资料； ②兼职专业教师（专家）的名单及聘书、职称证书、毕业证书、技能证书、有关的成果证书等复印件； ③兼职专业教师的任课课程表、课时统计表。 | 预期目标：从行业企业聘请兼职专业教师达到58人，授课课时数41760课时。 验收要点： ①师资队伍建设资料； ②兼职专业教师（专家）的名单及聘书、职称证书、毕业证书、技能证书、有关的成果证书等复印件； ③兼职专业教师的任课课程表、课时统计表。 |
|  | 其他： |  |  |  |
| 校企 合作 | 签订合作协议的企业数 | 56个 | 预期目标：签订合作协议的企业数达69个,新增13个。 验收要点： ①合作企业列表及校企签订的合作协议； ②校企合作具体内容证明材料。 | 预期目标：签订合作协议的企业数达80个,新增11个。 验收要点： ①合作企业列表及校企签订的合作协议； ②校企合作具体内容证明材料。 |
|  | 签订校企合作协议的专业比例 | 100% | 预期目标：所有开设专业均与企业签订校企合作协议，签约率100%。 验收要点： ①校企双方签订的合作协议及合作专业列表； ②招生专业计划； ③签订校企合作协议的专业比例列表。 | 预期目标：所有开设专业均与企业签订校企合作协议，签约率100%。 验收要点： ①校企双方签订的合作协议及合作专业列表； ②招生专业计划； ③签订校企合作协议的专业比例列表。 |
|  | 合作企业参与教学的专业比例 | 90% | 预期目标：企业参与教学计划的修订，通过修订课程教学计划，增加企业专项技能和企业文化培训，由合作企业派专人到校授课。合作企业参与教学的比例为95%。 验收要点： ①校企签订的合作协议及合作专业列表； ②招生专业计划；合作企业参与教学的专业比例列表； ③教学计划； ④课程安排表； ⑤企业参与教学人员名单及授课资料。 | 预期目标：企业参与教学计划的修订，通过修订课程教学计划，增加企业专项技能和企业文化培训，由合作企业派专人到校授课。合作企业参与教学的比例为100%。 验收要点： ①校企签订的合作协议及合作专业列表； ②招生专业计划；合作企业参与教学的专业比例列表； ③教学计划； ④课程安排表； ⑤企业参与教学、培训人员名单及授课资料。 |
|  | 合作企业接收的顶岗实习学生 | 11040人月 | 预期目标：合作企业接收的顶岗实习人数达13200人月。 验收要点： ①合作企业接收顶岗实习学生的协议； ②顶岗实习学生统计表。 | 预期目标：合作企业接收的顶岗实习人数达14400人月。 验收要点： ①合作企业接收顶岗实习学生的协议； ②顶岗实习学生统计表。 |
|  | 合作企业接收就业的学生数 | 750人 | 预期目标：合作企业接收就业的学生数达850人，新增100人。 验收要点： ①合作企业接收就业学生的接收协议； ②就业学生统计表。 | 预期目标：合作企业接收就业的学生数达1100人，新增350人。 验收要点： ①合作企业接收就业学生的接收协议； ②就业学生统计表。 |
|  | 合作企业对学校投入的设备总值 | 30万元 | 预期目标：35万元。 验收要点： ①捐赠设备清单及价值表； ②查看实物。 | 预期目标：50万元。 验收要点： ①捐赠设备清单及价值表； ②查看实物。 |
|  | 学校对外技术服务到款额 | 22万元 | 预期目标：通过对合作企业提供优质的技术服务，学校获得技术服务款30万/年。 验收要点： ①技术服务协议； ②收款收据。 | 预期目标：通过对合作企业提供优质的技术服务，学校获得技术服务款50万/年。 验收要点： ①技术服务协议； ②收款收据。 |
|  | 学校培训企业员工数 | 15000人日 | 预期目标：学校培训企业员工数达到20000人日。 验收要点： ①培训协议、培训课程安排表、技能鉴定考试安排表。 | 预期目标：学校培训企业员工数达到25000人日。 验收要点： ①培训协议、培训课程安排表、技能鉴定考试表。 |
|  | 其他： |  |  |  |
| 就业 情况 | 毕业生初次就业率 | 97% | 预期目标：毕业生初次就业率达98%，优质就业率达80%。 验收要点： ①企业接收毕业生证明； ②毕业生初次就业率统计表。 | 预期目标：毕业生初次就业率达99%，优质就业率达85%。 验收要点： ①企业接收毕业生证明； ②毕业生初次就业率统计表。 |
|  | 毕业生初次就业平均月薪 | 1400元 | 预期目标：1600元；通过不断拓展优质企业，不断提高学生的优质就业率，从而不断提高学生的各方面待遇。 验收要点： ①部分企业工资列表或有关证明； ②部分学生收入统计表。 | 预期目标：1900元。通过不断拓展优质企业，不断提高学生的优质就业率，从而不断提高学生的各方面待遇。 验收要点： ①部分企业工资列表或有关证明； ②部分学生收入统计表。 |

# 4.中央财政重点支持专业建设进度表：

| 重点专业名称 |  | 机电技术应用 |  | 建设负责人：孙世忠 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2012年 7 月 （预期目标、验收要点） | 2013年 7 月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1．构建基于“教学做合一”工学结合、对接名企、优质订单人才培养模式 |  | 预期目标：构建基于“教学做合一”工学结合、对接名企、优质订单人才培养模式。 验收要点：①深入企业调研，完成人才培养目标、规格、能力分析的研制，探索“对接名企，优质订单”工学结合人才培养模式。 ②在原有基础上，进一步拓展合作企业2家，做为工学结合合作企业。 | 预期目标：完善基于“教学做合一”工学结合、对接名企、优质订单人才培养模式。 验收要点：总结经验，进一步拓展合作企业2家，做为工学结合合作企业。 |
|  | 2．建立以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系 |  | 预期目标：建立以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系。 验收要点：①制定以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系的相关课程计划； ②制定模块化课程《低压电器控制》、《PLC应用》、《单片机》、《电子产品装配》课程标准、考核标准。 | 预期目标：完善以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系。 - 验收要点：①完成相关课程教材配套4种； - ②相关多媒体教学资源开发； - ③完善模块化项目工艺卡。 |
|  | 3．示范课程、精品课程建设 |  | 预期目标：拥有校级精品课程和示范课程。 验收要点：①依据职业岗位要求，与企业专家共同制定课程标准，完成《电工电子技术》、《PLC应用技术》两门校级示范课和精品课程相关教学资源的收集，确定建设进度。 ②完成《电工电子技术》、《PLC应用技术》校级精品课程教学标准的制订。 ③完成《电工电子技术》、《PLC应用技术》两门示范课程建设。 | 预期目标：精品课程和示范课程发挥重要作用。 验收要点： ①完成《电工电子技术》、《PLC应用技术》两门市级精品课程建设； ②精品课程示范课程推广。 |
|  | 4．专业教学资源库建设 |  | 预期目标：完成机电技术应用专业教学资源库的规划、初步建立。收集资料，完善教学资料、文件和标准，建设1门网络课程。 验收要点：①收集国内外同类院校现有教学资源，进行内容的翻译、整合、引用和消化吸收； ②完善《电工电子技术》课程全套教学文件，包括课程标准、电子教案、试题库、考核标准； ③开发《电工电子技术》网络课程。 | 预期目标：完善教学资料、文件和标准，建设1门网络课程，拍摄1部录像片，初步建立专业开放式教学网站。 验收要点：①完善《电机与电气控制》课程全套教学文件，包括课程标准、电子教案、试题库、考核标准； ②开发《电机与电气控制》1门网络课程； ③初步建立机电技术应用专业开放式教学网站。 |
|  | 5．教育科研教改项目研究 |  | 预期目标：通过科研教改项目研究，解决机电专业课堂教学实际问题，提高教师教育科研能力。 验收要点：①完成机电技术应用专业核心课程优化、PLC应用技术项目教学模式探究与实施两项市级科研教改项目研究。 | 预期目标：申报科研教改项目研究，改革单片机教学模式，确定教学内容。 验收要点：①申报并进行《中职单片机技术应用教学模式及内容探讨》教改项目研究。 |
|  | 6．校本教材开发 |  | 预期目标：提高教师专业综合能力，强化学生技能。 验收要点：①完成技能培训教材《维修电工》、《电子设备装接工》、《制冷设备维修工》、《办公设备维修工》初稿编写； ②完成与现代化专业教室配套教材《电机与电气控制》、《PLC》编写大纲及样章； ③与北京师范大学出版社达成协议，拟定《触摸屏》、《电气控制与PLC》、《单片机控制》、《自动机与自动线》等教材编写大纲和样章。 | 预期目标：完成相关教材编写。 验收要点：①完成与现代化技能教室配套校本教材《电机与电气控制》、《PLC》初稿编写； ②完善校本技能培训教材《维修电工》、《电子设备装接工》、《制冷设备维修工》、《办公设备维修工》编写并由出版社出版； ③完成《触摸屏》、《电气控制与PLC》、《单片机控制》、《自动机与自动线》等校本教材编写初稿。 |
|  | 7．现代化技能教室建设 |  | 预期目标：教、学、做一体，建设2个现代化技能教室。 验收要点：①完成电力拖动和微机控制现代化专业教室改造及文化建设； ②完成配套实训器材、教具的招标、采购、安装与调试。 | 预期目标：教、学、做一体，建设1个现代化技能教室。 验收要点：①完成电类综合现代化专业教室改造及文化建设； ②完成配套实训器材、教具的招标、采购、安装及调试。 |
|  | 8．实训基地建设 |  | 预期目标：增置实训设备，改善实训条件。 验收要点： ①完成相关实训器材、设备的招标、采购、安装与调试。 |  |
| 师资 队伍 建设 | 1．专业带头人培养 |  | 预期目标：培养1名专业带头人。 验收要点：①专业带头人外出考察培训，了解机电技术应用专业设置、课程体系开发、教学模式、本专业企业现状，提交1篇以上论文或学习报告； ②到校外实习基地参加生产实践3个月； ③专业带头人行使相关职责，提出本专业跨越式发展的中长期发展思路及措施； ④通过参加行业协会，担当大赛评委，专业技术交流，专业带头人在行业内扩大影响力； ⑤专业带头人有个人网页。 | 预期目标：培养1名专业带头人。 验收要点：①专业带头人外出考察培训，了解机电技术应用专业设置、课程体系开发、教学模式、本专业企业现状，提交1篇以上论文或学习报告； ②到校外实习基地参加生产实践3个月； ③组建一支有创新特色的教学和科研团体； ④培养对象与3家以上企业建立紧密联系，负责开拓本专业横向项目1项； ⑤专业带头人有个人网页。 |
|  | 2．专业骨干教师培养 |  | 预期目标：培养2名骨干教师。 验收要点： ①从专业教师队伍中，结合专业教师建设规划，制定2名骨干教师培养计划； ②骨干教师参加国家级或省市级培训； ③骨干教师外出专业学习考察，写出考察学习心得体会； ④参加各种专业技术培训； ⑤到专业教师技能强化训练站锻炼3个月。 | 预期目标：培养6名骨干教师。 验收要点： ①从专业教师队伍中，结合专业教师建设规划，制定2名骨干教师培养计划； ②骨干教师参加国家级、省市级培训； ③骨干教师外出专业学习考察，写出考察学习心得体会； ④参加各种专业技术培训； ⑤⑤到专业教师技能强化训练站锻炼3个月。 |
|  | 3．“双师型”教师培养 |  | 预期目标：培养10名“双师型”教师。 验收要点： ①从专业教师队伍中，结合专业教师建设规划，确定10名教师并制定双师型教师培养计划； ②选拔9名年轻教师到高校攻读在职硕士； ③选派1名教师下厂锻炼一学期，全体教师下厂锻炼1个月； ④参加企业专业培训、专业技能培训和研讨会；⑤技能水平技师以上达60%，高级达90%，中级达98%。 | 预期目标：培养10名“双师型”教师。 验收要点： ①从专业教师队伍中，结合专业教师建设规划，确定10名教师并制定双师型教师培养计划； ②选拔9名年轻教师到高校攻读在职硕士； ③选派1名教师下厂锻炼一学期，全体教师下厂锻炼1个月； ④参加企业专业培训、专业技能培训和研讨会； ⑤技能水平技师以上达70%，高级达95%，中级达100%。 |
|  | 4．外聘合同制专业教师 |  | 预期目标：外聘2名专业实习指导教师。 验收要点： ①企业调研，收集企业技术人员的资料； ②结合专业教师建设规划，制定兼职教师聘任计划； ③确定各个专业方向兼职教师聘任标准。 | - 预期目标：完善兼职教师库，使兼职教师人数达到7人。 验收要点： ①聘请熟悉自动化生产线、机电设备操作维修高级技术人员1名； ②聘请熟悉油路与气路、自动化生产线电气调试、机电设备制造技术的能工巧匠1名； ③兼职教师4人承担专业实训指导工作，实训指导达到专业实训要求； ④完善兼职教师库，包括名单、聘书、职称证书、毕业证书、有关的成果证书等复印件、教学任务书。 |
|  | 5．聘请冠名班企业兼职教师 |  | 预期目标：依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师6名。 验收要点： ①本企业生产一线技术人员或技术高手； ②有相应的学历、企业经历和职业资格。 | 预期目标：依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师6名。 验收要点： ①本企业生产一线技术人员或技术高手； ②有相应的学历、企业经历和职业资格。 |
| 校企合作、 工学结合 运行机制 建设 | 1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 |  | 预期目标：优化“青岛市现代制造业教育集团”结构，促进集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。 验收要点： ①召开一次教育集团工作会议； ②制定教育集团三年发展规划。 | 预期目标：强化教育集团内涵建设，促进集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。 验收要点： ①召青岛市现代制造业教育集团开理事会； ②升级教育集团网站。 |
|  | 2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会在人才培养模式、课程改革、专业开发等方面的作用 |  | 预期目标：加强三个委员会日常运作管理，发挥其在办学方向、专业建设和教育教学改革中的作用，建立学校与市场互动的反应机制。 验收要点： ①召开工作会议1-2次； ②举办研讨会1次。 | 预期目标：三个委员会作用有更好发挥，学校与市场互动的反应机制更加及时。 验收要点： ①机电专业教材审稿会1次； ②“生产性实训”专题研讨。 |
|  | 3．扩大校企合作的生产性实训规模 |  | 预期目标：增加1个“生产性实训”项目。 验收要点： ①跟合作公司协商确定项目； ②成功项目实施，实现生产指标1套。 | 预期目标：增加1个“生产性实训”项目。 验收要点： ①跟合作企业协商确定项目； ②成功项目实施，实现生产指标1套。 |
|  | 4．拓展校企合作顶岗实习企业规模 |  | 预期目标：增加2家校企合作企业。 验收要点： ①跟2家企业签订合作协议； ②跟2家企业签订参与教学协议； ③跟2家企业签订接收顶岗实习和就业学生的协议。 | 预期目标：增加2家校企合作企业。 验收要点： ①跟2家企业签订合作协议； ②跟2家企业签订参与教学协议； ③跟2家企业签订接收顶岗实习和就业学生协议。 |
|  | 5、扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 |  | 预期目标：增加2家毕业生优质就业企业。 验收要点：①制定到2家优质企业调研方案； ②与企业沟通交流，整理企业需求优质人才意见和建议； ③跟2家优质企业共同制定适应企业需求的毕业生培养方案。 | 预期目标：增加2家毕业生优质就业企业。 验收要点：①制定到2家优质企业调研方案； ②与企业沟通交流，整理企业需求优质人才意见和建议； ③跟2家优质企业共同制定适应企业需求的毕业生培养方案。 |

- 4.中央财政重点支持专业建设进度表：

| 重点专业名称 |  | 数控技术应用 |  |  | 建设负责人：于万成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2012年7月 （预期目标、验收要点） |  | 2013年7月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1．在工学结合、校企合作、顶岗实习基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式 |  | 预期目标：基本建立基于工学结合、校企合作、顶岗实习基础上的教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式。 验收要点： ①深入企业调研，完成人才培养目标、规格、能力分析的研制，探索“三段递进式”人才培养模式； ②在原有基础上，进一步拓展合作企业2家，以为工学结合合作企业。 |  | 预期目标：建立基于工学结合、校企合作、顶岗实习基础上的教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式。 验收要点： ①总结经验，进一步拓展合作企业2家，以为工学结合合作企业。 |
|  | 2．建立以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系 |  | 预期目标：建立以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系。 - 验收要点： - ①制定以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系的相关课程计划； - ②制定相关教学管理、考核标准等。 |  | 预期目标：完善以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系。 - 验收要点： - ①完成主干课程配套教材； - ②相关多媒体教学资源开发。 |
|  | 3．精品课程、示范课程建设 |  | 预期目标：拥有专业精品课程和示范课程。 验收要点： ①进行《机械制图》、《数控铣床编程与操作》2门市级精品课程和《数控车加工编程与操作》、《数控机床故障诊断与维修》2门校级示范课程相关教学资源的收集，确定建设进度； ②依据职业岗位要求，与企业专家共同制定课程标准，完成《机械制图》、《数控铣床编程与操作》2门精品课程教学标准的制订。 |  | 预期目标：精品课程和示范课程发挥重要作用。 - 验收要点： - ①完成《机械制图》、《数控铣床编程与操作》2门精品课程工学结合电子教案编写； - ②完成《机械制图》、《数控铣床编程与操作》2门精品课程，《数控车加工编程与操作》和《数控机床故障诊断与维修》2门校级示范课程多媒体课件。 |
|  | 4．专业教学资源库建设 |  | 预期目标：完成数控技术应用专业教学资源库的规划、初步建立教学文件。 - 验收要点： - ①收集国内外同类院校现有教学资源，进行内容的翻译、整合、引用和消化吸收； - ②初步形成《机械制图》、《数控铣床编程与操作》课程教学文件，包括课程标准、电子教案、工学结合教学进度表、试题库、专业书籍、资料和考核标准等。 |  | 预期目标：完善教学资料、文件和标准。 - 验收要点： - ①完善《机械制图》、《数控铣床编程与操作》2门课程全套教学文件，包括课程标准、电子教案、试题库、专业书籍、资料和考核标准等； - ②初步建立数控技术应用专业开放式教学网站。 |
|  | 5．校本教材开发建设 |  | 预期目标：完成3本校本课程开发。 验收要点： ①《车工》、《钳工》、《数控编程与加工技术》课程计划编写； ②完成《车工》、《钳工》、《数控编程与加工技术》校本教材课程开发。 |  | 预期目标：完成3本校本课程开发。 验收要点： ①完成《数控铣床操作工》《数控车床编程与实训》《数控机床装调维修工》校本教材开发。 |
|  | 6．现代化技能教室建设 |  | 数控维修技能教室 | 预期目标：教、学、做一体，建设1个技能教室。 验收要点：①教室改造建设，设备的招标采购及安装调试、验收。 | 预期目标: 数控维修技能教室建成以后将成为我校数控机床维修专业学生、数控技术应用专业学生进行数控维修教学实训的主要场所。每年可以完成近200名学生的教学与实训。 验收要点： ①仪器、量具购置齐全，教室合理布局，能满足各种教学和培训需要。 |
|  |  |  | 数控仿真技能教室 | 预期目标: 数控仿真技能教室建成以后将成为我校数控技术应用专业学生进行数控教学仿真和加工的主要场所。 验收要点： ①教室改造建设，设备的的招标采购及安装调试、验收。 | 预期目标: 数控仿真技能教室建成以后将成为我校数控技术应用专业学生进行数控教学仿真和加工的主要场所。每年可以完成近300名学生的教学与实训。 验收要点： ①仪器、量具购置齐全，教室合理布局，能满足各种教学和培训需要。 |
|  | 7．实训基地建设 |  | 预期目标: 扩建金工车间和数控车间；完善学生实训条件，购买设备,为进行生产性实习打下基础。 验收要点： ①建立实训基地管理制度，完成车工和钳工实训区及数控实训区的设备采购、安装及调试。 |  | 预期目标: 扩建金工车间和数控车间实训区，购买设备,引进产品，开展学生的校内生产性实训。 验收要点： ①完成金工车间和数控车间实训区建设，年实训400人次，技能考核400人次。 |
| 师资 队伍 建设 | 1．培养和引进专业带头人 |  | 预期目标：培养3名专业带头人。 验收要点： ①攻读高一级学位； ②到校外实习基地参加生产实践3个月； ③专业带头人行使相关职责，提出本专业跨越式发展的中长期发展思路及措施； ④通过参加行业协会，专业技术交流，专业带头人在行业内扩大影响力。 |  | 预期目标：培养3名专业带头人。 - 验收要点： - ①攻读高一级学位； - ②到校外实习基地参加生产实践3个月； - ③组建一支有创新特色的教学和科研团体； - ④专业带头人外出培训2个月，了解数控技术应用专业设置、课程体系开发、教学模式、本专业企业现状。 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 |  | 预期目标：确定10名骨干教师，制定培养计划。 验收要点： ①从专业教师队伍中，选拔10名教师作为骨干教师培养； ②结合专业教师建设规划，制定10名骨干教师培养计划。 |  | 预期目标：培养10名骨干教师。 - 验收要点： - ①攻读高一级学位、到企业锻炼3个月； - ②教学考核4人以上为优秀； - ③短期外出参加专业技术培训，学习职教理论与技能。 |
|  | 3．“双师型”教师队伍建设 |  | 预期目标：确定10名教师加强双师素质培养，制定培养计划。 验收要点： ①从专业教师队伍中，选拔10名教师加强双师素质培养，制定10名教师培养计划； ②选拔年轻教师到高校攻读在职硕士； ③选派1名教师下厂锻炼一学期，全体教师下厂锻炼1个月； ④参加企业专业培训、专业技能培训和研讨会。 |  | 预期目标： 10人企业锻炼或取得相应职业资格认证证书，增加经验，提高能力。 - 验收要点： - ①5人到企业半年或3个月工作，参与企业生产运行和技术开发，实践单位出具的评价材料； - ②4人参加企业专业培训并取得职业认证证书； - ③100%教师参加专业技术培训； ④选拔年轻教师到高校攻读在职硕士。 |
|  | 4．外聘合同制专业教师 |  | 预期目标：外聘2名实习指导教师。 验收要点： ①企业调研，收集企业技术人员的资料； ②结合专业教师建设规划，制定兼职教师聘任计划； ③确定各个专业方向兼职教师聘任标准。 |  | - 预期目标：完善兼职教师库，使合同制教师人数达到15人以上。 - 验收要点： - ①聘请熟悉普通车床、钳工等设备技术的高级技术人员达到9人； - ②聘请熟悉数控车床、数控铣床的能工巧匠达到6人； - ③合同制教师4人承担专业教学任务，教学质量达到专业教学要求； - ④完善合同制教师库，包括名单、聘书、职称证书、毕业证书、有关的成果证书等复印件、教学任务书。 |
|  | 5．聘请冠名班企业兼职教师 |  | 预期目标：依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师4名。 验收要点： ①本企业生产一线技术人员或技术高手； ②有相应的学历、企业经历和职业资格； ③具有带徒经历。 |  | 预期目标：依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师4名。 验收要点： ①本企业生产一线技术人员或技术高手； ②有相应的学历、企业经历和职业资格； ③具有带徒经历。 |
| 校企合作、工 学结合 运行机 制建设 | 1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 |  | 预期目标：优化“青岛市现代制造业教育集团”结构，促进集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。 验收要点： ①召开一次教育集团工作会议； ②制定教育集团三年发展规划。 |  | 预期目标：强化教育集团内涵建设，促进集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。 验收要点： ①召青岛市现代制造业教育集团开理事会； ②升级教育集团网站。 |
|  | 2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会作用 |  | 预期目标：加强三个委员会日常运作管理，发挥其在办学方向、专业建设和教育教学改革中的作用，建立学校与市场互动的反应机制。 验收要点： ①召开工作会议1-2次； ②举办研讨会1次。 |  | 预期目标：三个委员会作用有更好发挥，学校与市场互动的反应机制更加及时。 验收要点： ①数控专业教材审稿会1次； ②“生产性实训”专题研讨。 |
|  | 3．扩大校企合作的生产性实训规模 |  | 预期目标：尝试跟1-2家企业开展合作，进行生产性实训。 验收要点： ①跟1-2家企业签订合作协议； ②跟1-2家企业合作进行生产性实训。 |  | 预期目标：增加 1-2家企业开展合作，进行生产性实训。 验收要点： ①增加1-2家企业签订合作协议； ②增加1-2家企业合作进行生产性实训。 |
|  | 4．拓展校企合作顶岗实习企业涵盖规模 |  | 预期目标：增加3个校企合作企业。 验收要点： ①跟3家企业签订合作协议； ②跟3家企业签订参与教学协议； ③跟3家企业签订接收顶岗实习和就业学生的协议。 |  | 预期目标：增加3个校企合作企业。 验收要点： ①跟3家企业签订合作协议； ②跟3家企业签订参与教学协议； ③跟3家企业签订接收顶岗实习和就业学生的协议。 |
|  | 5．扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 |  | 预期目标：扩大与优质企业的合作力度，增加2-3家学生实习的优质企业。 验收要点： ①跟2-3家优质企业签订合作协议； ②跟2-3家优质企业签订接收顶岗实习协议，提高优质就业率。 |  | 预期目标：扩大与优质企业的合作力度，增加2-3家学生实习的优质企业。 验收要点： ①跟2-3家优质企业签订合作协议； ②跟2-3家优质企业签订接收顶岗实习协议，提高优质就业率。 |

- 4.中央财政重点支持专业建设进度表：

| 重点专业名称 |  | 模具制造技术 |  | 建设负责人：邵守立 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2012年7月 （预期目标、验收要点） | 2013年7月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1．在工学结合、校企合作、顶岗实习基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式 |  | 预期目标: 构建基于工学结合、校企合作、顶岗实习基础上的教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式。 验收要点: ①深入企业调研，完成人才培养目标、规格、职业能力要素的确定，探索“三步递进式”人才培养模式； ②在原有基础上，进一步拓展合作企业1家。 | 预期目标: 实施和完善教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式。 验收要点:， ①组织实施情况，经验总结； ②进一步拓展合作企业2家。 |
|  | 2．建立以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系 |  | 预期目标：建立以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系。 验收要点: ①制定“以典型工作项目为主体的模块化课程”的课程计划、课程标准； ②制定相关教学管理、考核标准等。 | 预期目标: 完善以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系。 验收要点: ①完成主干课程配套教材； ②相关多媒体教学资源开发。 |
|  | 3．精品课程、示范课程建设 |  | 预期目标：拥有专业精品课程、示范课程。 验收要点： ①进行《模具制造技术》、《塑料模具设计》《冷冲模具设计》3门示范课程相关教学资源的收集，确定建设进度； ②依据职业岗位要求，与企业专家共同制定课程标准，完成示范课程教学标准的制订。 | 预期目标：示范课程发挥重要作用。 验收要点： ①完成《模具制造技术》、《塑料模具设计》《冷冲模具设计》工学结合电子教案编写； ②完成《塑料模具设计》、《冷冲模具设计》示范课程多媒体课件； ③示范课程推广。 |
|  | 4．专业教学资源库建设 |  | 预期目标：完成专业教学资源库的规划并初步建立。收集资料，完善教学资料、文件和标准。 验收要点： ①收集同类院校现有教学资源，进行内容整合、引用和消化吸收； ②初步形成《模具制造技术》课程标准、电子教案、工学结合教学进度表、专业书籍、资料和考核标准等。 | 预期目标:完善教学资料、文件和标准。 验收要点： ①完善《模具制造技术》课程全套教学文件，包括课程标准、电子教案、专业书籍、资料和考核标准等； ②初步建立模具制造技术专业开放式教学网站。 |
|  | 5．校本教材开发建设 |  | 预期目标：完成1本校本教材开发课程编写计划及编写大纲。 验收要点： ①研讨制订《模具制造技术》课程编写计划； ②收集整理《模具制造技术》教材相关资料并制订编写大纲。 | 预期目标：完成1本校本教材开发。 验收要点： ①完成《模具制造技术》校本教材编写。 |
|  | 6.、精密测量技能教室建设 |  |  | 预期目标: 预期目标:设备齐全，布局合理，能够满足日常教学需要。 验收要点：①设备购置齐全，教室合理布局，能满足各种教学和培训需要。 |
|  | 7．实训基地建设 |  | 预期目标:扩建模具车间；完善学生实训条件，购买设备,为进行生产性实习打下基础。 验收要点： ①建立实训基地管理制度，完成模具加工实训区的设备采购、安装及调试。 | 预期目标:完善模具数控设备实训区、模具电加工实训区建设，开展校内生产性实训。 验收要点： ①完成模具数控设备实训区建设，电加工区的建设，年实训150人次，技能考核120人次。 |
| 师资 队伍 建设 | 1．培养和引进专业带头人 |  | 预期目标：培养2名模具制造方向专业带头人。 验收要点： ①攻读高一级学位； ②外出培训学习3个月； ③专业带头人行使相关职责，提出本专业跨越式发展的中长期发展思路及措施； ④通过参加行业协会，担当大赛评委，专业技术交流，专业带头人在行业内扩大影响力。 | 预期目标：培养2名模具制造方向的专业带头人。 验收要点： ①组建一支有创新特色的教学和科研团体； ②培养对象与2家以上企业建立紧密联系； ③专业带头人外出培训2个月，了解模具制造技术应用专业设置、课程体系开发、教学模式、本专业企业现状。 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 |  | 预期目标：培养3名骨干教师。 验收要点： ①攻读高一级学位、到企业锻炼6个月； ②教学考核全部为优秀； ③短期外出参加专业技术培训，学习职教理论与技能。 | 预期目标：培养3名骨干教师。 验收要点： ①攻读高一级学位、到企业锻炼6个月； ②教学考核全部为优秀； ③短期外出参加专业技术培训，学习职教理论与技能。 |
|  | 3．“双师型”教师队伍建设 |  | 预期目标:确定6名教师加强双师素质培养，制定培养计划。 验收要点： ①制定“双师型”教师培养方案，分别下企业进行实践能力的培训，学习掌握企业先进的技术和工艺； ②取得相应工种技师证书； ③定期参加企业合作课题研究工作，为企业解决技术难题； ④到高校攻读在职硕士名单。 | 预期目标: 6人企业锻炼或取得相应职业资格认证证书，增加经验，提高能力。 验收要点： ①3人到企业半年或3个月工作，参与企业生产运行和技术开发，实践单位出具的评价材料； ②3人参加企业专业培训并取得职业认证证书； ③100%教师参加专业技术培训； ④专业教师“双师型”教师比例达到100%； ⑤到高校攻读在职硕士名单。 |
|  | 4．外聘合同制专业教师 |  | 预期目标：外聘2名实习指导教师。 验收要点： ①企业调研，收集企业技术人员的资料； ②结合专业教师建设规划，制定兼职教师聘任计划； ③聘请熟悉模具装配、线切割等高级技术人员各1名。 | 预期目标：完善兼职教师库，使合同制教师人数达到8人左右。 验收要点： ①聘请1名熟悉模具装配高级技术人员； ②聘请1名熟悉线切割等高级技术人员； ③完善合同制教师库，包括名单、聘书、职称证书、毕业证书。 |
|  | 5．聘请冠名班企业兼职教师 |  | 预期目标：依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师4名。 验收要点： ①本企业生产一线技术人员或技术高手； ②有相应的学历、企业经历和职业资格； ③具有带徒经历。 | 预期目标：依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师4名。 验收要点： ①聘请2名熟悉模具制造技术高级技术人员； ②聘请2名熟悉模具设计高级技术人员。 |
| 校企合作、 工学结合 运行机制 建设 | 1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 |  | 预期目标：优化“青岛市现代制造业教育集团”结构，促进集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。 验收要点： ①召开一次教育集团工作会议； ②制定教育集团三年发展规划。 | 预期目标：强化教育集团内涵建设，促进集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。 验收要点： ①召青岛市现代制造业教育集团开理事会； ②升级教育集团网站。 |
|  | 2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会作用 |  | 预期目标：加强三个委员会日常运作管理，发挥其在办学方向、专业建设和教育教学改革中的作用，建立学校与市场互动的反应机制。 验收要点： ①召开工作会议1-2次； ②举办研讨会1次。 | 预期目标：三个委员会作用有更好发挥，学校与市场互动的反应机制更加及时。 验收要点： ①模具专业教材审稿会1次； ②“生产性实训”专题研讨。 |
|  | 3．拓展校企合作顶岗实习企业涵盖规模 |  | 预期目标：增加3个校企合作企业。 验收要点： ①跟3家企业签订合作协议； ②跟3家企业签订参与教学协议； ③跟3家各企业签订接收顶岗实习和就业学生的协议。 | 预期目标:新建5家校外实习基地。 验收要点: ①完善工学结合、顶岗实习教学模式，教师下企业锻炼，建成5家校外实习基地。累计校外实训基地达27个。 |
|  | 4.拓展校企合作的生产性实训规模 |  | 预期目标:尝试跟1-2家企业开展合作，进行生产性实训。 验收要点: ①跟1-2家企业签订合作协议； ②跟1-2家企业合作进行生产性实训。 | 预期目标:增加1-2家企业开展合作，进行生产性实训。 验收要点: ①增加1-2家企业签订合作协议； ②增加1-2家企业合作进行生产性实训。 |
|  | 5.扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 |  | 预期目标：扩大与优质企业的合作力度，与2-3家企业建立深度合作，提高优质就业率。 验收要点： ①与优质企业签订合作协议； ②与优质企业签订接收顶岗实习协议，提高优质就业率。 | 预期目标：扩大与优质企业的合作力度，与5家企业建立深度合作，提高优质就业率。 验收要点： ①与优质企业签订合作协议； ②与优质企业签订接收顶岗实习协议，提高优质就业率。 |

- 4.中央财政重点支持专业建设进度表：

| 重点专业名称 |  | 焊接技术应用 |  | 建设负责人：王于忠 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2012年 7 月 （预期目标、验收要点） | 2013年 7 月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1．在工学结合、校企合作、顶岗实习基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式 |  | 预期目标：基本建立教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式。 验收要点： ①深入企业调研，完成人才培养目标、规格、能力分析的研制，探索“三段递进式”人才培养模式； ②在原有基础上，进一步拓展合作企业1家。 | 预期目标：完善教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式。 验收要点： ①总结经验，进一步拓展合作企业1家。 |
|  | 2．建立以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系 |  | 预期目标：建立以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系。 - 验收要点： - ①制定“以典型工作项目为主体的模块化”课程体系的相关课程计划； - ②制定相关教学管理、考核标准等。 | 预期目标：完善“以典型工作项目为主体的模块化”课程体系。 - 验收要点： - ①完成主干课程配套教材1种； - ②相关多媒体教学资源开发。 |
|  | 3．精品课程、示范课程建设 |  | 预期目标：拥有专业示范课程。 验收要点： ①进行《焊条电弧焊》、《气体保护焊》2门示范课程相关教学资源的收集，确定建设进度； ②依据职业岗位要求，与企业专家共同制定课程标准，完成《焊条电弧焊》、《气体保护焊》示范课程教学标准的制订。 | 预期目标：示范课程发挥重要作用。 - 验收要点： - ①完成《焊条电弧焊》、《气体保护焊》工学结合电子教案编写； - ②完成《焊条电弧焊》、《气体保护焊》示范课程多媒体课件； - ③制定融合职业标准和行业标准的能力训练模块考核标准、考核方法； - ④示范课程推广。 |
|  | 4．专业教学资源库建设 |  | 预期目标：完成焊接技术应用专业教学资源库的规划、初步建立。收集资料，完善教学资料、文件和标准。 - 验收要点： - ①收集国内外同类院校现有教学资源，进行内容的翻译、整合、引用和消化吸收； - ②完善《焊条电弧焊》课程全套教学文件，包括课程标准、电子教案、工学结合教学进度表、试题库、专业书籍、资料和考核标准等。 | 预期目标：完善教学资料、文件和标准。 - 验收要点： - ①完善《气体保护焊》课程全套教学文件，包括课程标准、电子教案、工学结合教学进度表、试题库、专业书籍、资料和考核标准等。 |
|  | 5．校本教材开发建设 |  | 预期目标：完成1本校本教材开发。 验收要点： ①《焊工》课程计划编写； ②完成《焊工》教材编写出版。 | 预期目标：完成1本校本教材开发。 验收要点： ①完成教材课程计划编写； ②完成教材编写出版。 |
|  | 6.现代化技能教室建设 |  | 预期目标:设备齐全，布局合理，能够满足日常教学需要。 验收要点：设备购置齐全，教室合理布局，能满足各种教学和培训需要。 | 预期目标:设备齐全，布局合理，能够满足日常教学需要。 验收要点：设备购置齐全，教室合理布局，能满足各种教学和培训需要。 |
|  | 7．实训基地建设 |  | 预期目标: 扩建焊接实训车间；购置环形管状坡口全自动加工机、直缝全自动坡口加工机，完善学生实训条件，为进行生产性实习打下基础。 验收要点： ①完成设备采购和验收工作。 | 预期目标: 完善学生实训条件，为进行生产性实习打下基础。 验收要点： ①设备运转良好，为教学工作提供支持。 |
|  |  |  | 预期目标：购买焊机线，替换老化线路，杜绝安全隐患，确保教学工作正常开展。 验收要点： ①完成设备采购和验收工作，用新线替换老化线路，其它备用。 | 预期目标：替换老化线路，杜绝安全隐患，确保教学工作正常开展。 验收要点： ①用新线替换老化线路，其它备用。 |
| 师资 队伍 建设 | 1．培养和引进专业带头人 |  | 预期目标：培养1名焊接方向专业带头人。 验收要点： ①攻读高一级学位； ②外出培训学习3个月； ③专业带头人行使相关职责，提出本专业跨越式发展的中长期发展思路及措施； ④通过参加行业协会，担当大赛评委，专业技术交流，专业带头人在行业内扩大影响力。 | 预期目标：培养1名焊接方向的专业带头人。 - 验收要点： - ①组建一支有创新特色的教学和科研团体； - ②培养对象与2家以上企业建立紧密联系； - ③专业带头人外出培训2个月，了解焊接技术应用专业设置、课程体系开发、教学模式、本专业企业现状，提交1篇以上论文或学习报告。 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 |  | 预期目标：确定4名骨干教师，制定培养计划。 验收要点： ①从专业教师队伍中，选拔4名教师作为骨干教师培养； ②结合专业教师建设规划，制定4名骨干教师培养计划。 | 预期目标：培养4名骨干教师。 - 验收要点： - ①到企业锻炼3个月； - ②4人短期外出参加专业技术培训，学习职教理论与技能。 |
|  | 3．“双师型”教师队伍建设 |  | 预期目标：确定8名教师加强双师素质培养，制定培养计划。 验收要点： ①从专业教师队伍中，选拔8名教师加强双师素质培养； ②结合专业教师建设规划，制定8名教师培养计划； ③参加企业专业培训、专业技能培训和研讨会。 | 预期目标：8人企业锻炼或取得相应职业资格认证证书，增加经验，提高能力。 - 验收要点： - ①8人到企业半年或3个月学习，参与企业生产运行和技术开发，实践单位出具的评价材料； - ②100%教师参加专业技术培训。 |
|  | 4．外聘合同制专业教师 |  | 预期目标：企业调研，收集资料，制定合同制专业教师聘任标准。 验收要点： ①企业调研，收集企业技术人员的资料； ②结合专业教师建设规划，制定兼职教师聘任计划。 | - 预期目标：完善兼职教师库。 - 验收要点： - ①聘请焊接专家或焊接高级技术人员2人； - ②完善兼职教师库，包括名单、聘书、职称证书、毕业证书、有关的成果证书等复印件、教学任务书。 |
|  | 5.聘请冠名班企业兼职教师 |  | 预期目标：依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师1名。 验收要点： ①本企业生产一线技术人员或技术高手； ②有相应的学历、企业经历和职业资格； ③具有带徒经历。 | 预期目标：依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师1名。 验收要点： ①本企业生产一线技术人员或技术高手； ②有相应的学历、企业经历和职业资格； ③具有带徒经历。 |
| 校企合作、 工学结合 运行机制 建设 | 1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 |  | 预期目标：优化“青岛市现代制造业教育集团”结构，促进集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。 验收要点： ①召开一次教育集团工作会议； ②制定教育集团三年发展规划。 | 预期目标：强化教育集团内涵建设，促进集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。 验收要点： ①召青岛市现代制造业教育集团开理事会； ②升级教育集团网站。 |
|  | 2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会作用 |  | 预期目标：加强三个委员会日常运作管理，发挥其在办学方向、专业建设和教育教学改革中的作用，建立学校与市场互动的反应机制。 验收要点： ①召开工作会议1-2次； ②举办研讨会1次。 | 预期目标：三个委员会作用有更好发挥，学校与市场互动的反应机制更加及时。 验收要点： ①焊接专业教材审稿会1次； ②“生产性实训”专题研讨。 |
|  | 3．扩大校企合作的生产性实训规模 |  | 预期目标：增加1个生产性校企合作企业。 验收要点： ①确定生产性实训项目； ②跟1家企业签订生产性实训协议。 | 预期目标：增加1个生产性校企合作企业。 验收要点： ①确定生产性实训项目； ②跟1家企业签订生产性实训协议。 |
|  | 4．拓展校企合作顶岗实习企业涵盖规模 |  | 预期目标：增加1个校企合作企业。 验收要点： ①跟1家企业签订合作协议； ②跟1家企业签订参与教学协议； ③跟1家企业签订接收顶岗实习和就业学生的协议。 | 预期目标：增加1个校企合作企业。 验收要点： ①跟1家企业签订合作协议； ②跟1家企业签订参与教学协议； ③跟1家企业签订接收顶岗实习和就业学生的协议。 |
|  | 5．扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 |  | 预期目标：增加1个优质校企合作企业。 验收要点： ①跟1家企业签订合作协议； ②跟1家企业签订参与教学协议； ③跟1家企业签订接收顶岗实习和就业学生的协议。 | 预期目标：增加1个优质校企合作企业。 验收要点： ①跟1家企业签订合作协议； ②跟1家企业签订参与教学协议； ③跟1家企业签订接收顶岗实习和就业学生的协议。 |

- 4.中央财政重点支持专业建设进度表：

| 重点专业名称 |  | 汽车运用与维修专业 |  | 建设负责人：邵守立 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2012年7月 （预期目标、验收要点） | 2013年7月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1．构建“校企合作基础上的项目+教学循环”人才培养模式 |  | 预期目标：基本建立“校企合作基础上的项目+教学循环”人才培养模式。 验收要点： ①深入企业调研，完成人才培养目标、规格、能力分析的研制，探索“项目+教学循环”人才培养模式； ②在原有基础上，进一步拓展合作企业1家。 | 预期目标：完善“校企合作基础上的项目+教学循环”人才培养模式。 验收要点： ①总结经验，进一步拓展合作企业4家，以为工学结合合作企业。 |
|  | 2．建立以“能力为主线、双证融合”的课程体系 |  | 预期目标：基本建立以“能力为主线、双证融合”的课程体系。 - 验收要点： - ①根据生产岗位，按照工作过程，设计课程内容和训练项目，突出“任务驱动、项目导向”工学结合的一体化课程特点，建立具有工作过程完整性的工作任务体系的课程体系，形成特色鲜明的教学模式。 | 预期目标：完善“以能力为主线、双证融合”的课程体系。 - 验收要点： - ①完成相关课程教材配套建1种； - ②相关多媒体教学资源开发。 |
|  | 3．精品课程、示范课程建设 |  | 预期目标：拥有专业精品课程和示范课程和示范课程。 验收要点： ①进行《汽车电控发动机的检测与维修》精品课程建设的相关资料收集，确定建设进度； ②依据职业岗位要求，与企业专家共同制定《汽车电控发动机的检测与维修》课程标准，完成精品课程教学标准的制订。 | 预期目标：精品课程和示范课程发挥重要作用。 - 验收要点： - ①完成《汽车电控发动机的检测与维修》的电子教案编写； - ②完成《汽车电控发动机的检测与维修》精品课程和示范课程多媒体课件； - ③精品课程示范课程推广。 |
|  | 4．专业教学资源库建设 |  | 预期目标：完成《汽车发动机检测与维修》教学资源库的规划、初步建立。收集资料，完善教学资料、文件和标准。 - 验收要点： - ①收集国内外同类院校现有教学资源，进行内容的整合、引用和消化吸收； - ②完善《汽车发动机检测与维修》课程全套教学文件，包括课程标准、电子教案、工学结合教学进度表、试题库、专业书籍、资料和考核标准等。 | 预期目标：完成《汽车电器检测与维修》《汽车底盘检测与维修》教学资源库的规划、初步建立。收集资料，完善教学资料、文件和标准。 - 验收要点： - ①收集国内外同类院校现有教学资源，进行内容的整合、引用和消化吸收； - ②完善《汽车电器检测与维修》《汽车底盘检测与维修》课程全套教学文件，包括课程标准、电子教案、工学结合教学进度表、试题库、专业书籍、资料和考核标准等。 |
|  | 5．校本教材开发建设 |  | 预期目标：完成1种校本课程开发。 验收要点： ①《汽车维修工》课程计划编写； ②完成《汽车维修工》教材编写出版。 | 预期目标：完成1种校本课程开发。 验收要点： ①《汽车新技术》课程计划编写； ②完成《汽车新技术 》教材编写出版。 |
|  | 6.现代化技能教室建设 |  | 预期目标: 机械基础专业化教室能够同时容纳50人进行实践教学，承担本专业及专业群学生实践教学，为专业群学生开展课外机械产品创新活动提供平台支持。 验收要点：①仪器、量具购置齐全，教室合理布局，能满足各种教学和培训需要。 | 预期目标: 机械基础专业化教室能够同时容纳50人进行实践教学，承担本专业及专业群学生实践教学，为专业群学生开展课外机械产品创新活动提供平台支持。 验收要点：①仪器、量具购置齐全，教室合理布局，能满足各种教学和培训需要。 |
|  | 6．实训基地建设 |  | 预期目标：建成具备功能较齐全的电控维修实训区，开展学生的校内生产性实训，使电控维修实训区达到8个工位，4～6人/工位。 验收要点： ①电控维修实训台数量达到8台、工具及检修设备齐全； ②可满足40个学生同时进行发动机维修实训； ③可提供40人/年社会培训服务。 | 预期目标：建成具备功能较齐全的电控维修实训区，开展学生的校内生产性实训，使电控维修实训区达到10个工位，4～6人/工位。 验收要点： ①电控维修实训台数量达到10台、工具及检修设备齐全； ②可满足60个学生同时进行发动机维修实训； ③可提供60人/年社会培训服务。 |
|  |  |  | 预期目标：建成具备功能较齐全的二级维护实训区的功能，可满足100个学生同时进行二级维护实训，并具有社会服务能力。 验收要点： ①整车5台，四柱举升机4台，二柱举升机6台，剪式举升机1台； ②可提供100人/年社会培训服务； ③可为社会提供四轮定位等项目的维修服务。 | 预期目标：继续完善 二级维护实训区的功能，可满足100个学生同时进行二级维护实训，并具有社会服务能力。 验收要点： ①整车6台，四轮定位仪1套； ②可提供120人/年社会培训服务； ③可为社会提供四轮定位等项目的维修服务。 |
| 师资 队伍 建设 | 1．培养和引进专业带头人 |  | 预期目标：培养1名汽车电控专业带头人。 验收要点： ①攻读高一级学位； ②到校外实习基地参加生产实践3个月； ③专业带头人行使相关职责，提出本专业跨越式发展的中长期发展思路及措施； ④通过参加行业协会，专业技术交流，专业带头人在行业内扩大影响力。 | 预期目标：培养1名汽车电控专业带头人。 - 验收要点： - ①攻读高一级学位； - ②到校外实习基地参加生产实践3个月； - ③专业带头人行使相关职责，提出本专业跨越式发展的中长期发展思路及措施； - ④通过参加行业协会，专业技术交流，专业带头人在行业内扩大影响力。 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 |  | 预期目标：确定4名骨干教师，制定培养计划。 验收要点： ①从专业教师队伍中，选拔4名教师作为骨干教师培养； ②结合专业教师建设规划，制定4名骨干教师培养计划； ③到高校攻读在职硕士名单。 | 预期目标：培养4名骨干教师。 - 验收要点： ①到高校攻读在职硕士名单、到企业锻炼3个月计划、人员名单等； - ②累计为企业做培训200学时以上； - ③参与教科研项目，为企业服务解决企业技术难题； - ④短期外出参加专业技术培训，学习职教理论与技能； |
|  | 3．“双师型”教师队伍建设 |  | 预期目标：确定5名教师加强双师素质培养，制定培养计划。 验收要点： ①从专业教师队伍中，选拔5名教师加强双师素质培养； ②结合专业教师建设规划，制定5名教师培养计划； ④参加企业专业培训、专业技能培训和研讨会。 | 预期目标：5人企业锻炼或取得相应职业资格认证证书，增加经验，提高能力。 - 验收要点： - ①到企业半年或3个月工作，参与企业生产运行和技术开发，实践单位出具的评价材料； - ②参加企业专业培训并取得职业认证证书； - ③100%教师参加专业技术培训。 |
|  | 4．外聘合同制专业教师 |  | 预期目标：企业调研，收集资料，制定合同制专业教师聘任标准。 验收要点： ①企业调研，收集企业技术人员的资料； ②结合专业教师建设规划，制定兼职教师聘任计划； ③确定各个专业方向兼职教师聘任标准。 | 预期目标：完善兼职教师库，外聘2名实习指导教师。 验收要点： ①聘请2名汽修专家或高级技术人员； ②完善兼职教师库，包括名单、聘书、职称、有关成果的各类证书、教学任务书等。 |
|  | 5.聘请冠名班企业兼职教师 |  | 预期目标：依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师2名。 验收要点： ①聘任油猴快修高级技术人员1名，聘任通用五菱高级技术人员1名。帮助专业设计和更新课程，指导专业建设，评价检查专业的教学活动，向专业提供岗位技能要求和人才需求资讯。 | 预期目标：依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师2名。 验收要点： ①聘任油猴快修高级技术人员1名，聘任通用五菱高级技术人员1名。帮助专业设计和更新课程，指导专业建设，评价检查专业的教学活动，向专业提供岗位技能要求和人才需求资讯。 |
| 校企合作、 工学结合 运行机制 建设 | 1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 |  | 预期目标：优化“青岛市现代制造业教育集团”结构，促进集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。 验收要点： ①召开一次教育集团工作会议； ②制定教育集团三年发展规划。 | 预期目标：强化教育集团内涵建设，促进集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。 验收要点： ①召青岛市现代制造业教育集团开理事会； ②升级教育集团网站。 |
|  | 2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会作用 |  | 预期目标：加强三个委员会日常运作管理，发挥其在办学方向、专业建设和教育教学改革中的作用，建立学校与市场互动的反应机制。 验收要点： ①召开工作会议1-2次； ②举办研讨会1次。 | 预期目标：三个委员会作用有更好发挥，学校与市场互动的反应机制更加及时。 验收要点： ①《汽车新技术》教材审稿会1次； ②“生产性实训”专题研讨。 |
|  | 3．扩大校企合作的生产性实训规模 |  | 预期目标：增加1个汽车维修服务点项目。 验收要点： ①跟上海大众4S店协商确定项目； ②跟上海大众4S店签订生产性实训协议。 | 预期目标：增加1个汽车维修服务点项目。 验收要点： ①跟上海大众4S店协商确定项目； ②跟上海大众4S店签订生产性实训协议。 |
|  | 4．拓展校企合作顶岗实习企业涵盖规模 |  | 预期目标：增加4个校企合作企业。 验收要点： ①跟油猴快修签订合作协议； ②跟3 家企业签订参与教学协议； ③跟通用五菱、油猴快修等企业签订接收顶岗实习和就业学生的协议； ④实现油猴快修企业对学校的设备投入。 | 预期目标：增加4个校企合作企业。 验收要点： ①跟油猴快修签订合作协议； ②跟3家企业签订参与教学协议； ③跟通用五菱、油猴快修等企业签订接收顶岗实习和就业学生的协议； ④实现油猴快修企业对学校的设备投入。 |
|  | 5．扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 |  | 预期目标：完善健全与上汽通用五菱的合作模式。 验收要点： ①与上汽通用五菱签订的合作协议； ②与上汽通用五菱签订的参与教学协议； ③与上汽通用五菱签订接收顶岗实习和就业学生的协议。 | 预期目标：增加2家优质企业，完善合作模式。 验收要点： ①跟2家企业签订合作协议； ②跟2家企业签订参与教学协议； ③跟2家企业签订接收顶岗实习和就业学生的协议。 |

# 5．中央财政重点支持专业资金投入预算表：

单位：万元

| 重点专业名称 |  | 机电技术应用 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  | 051300 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  | 其他投入： |  |  | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 |  | 小计 |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 147.46 | 103.99 | 251.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 | 281.45 |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1构建基于“教学做合一”工学结合、对接名企、优质订单人才培养模式 | 9 | 8 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | 2．建立以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系 | 9 | 8 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | 3．示范课程、精品课程建设 | 14 | 9 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  | 4．专业教学资源库建设 | 11 | 9 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 5．教育科研教改项目研究 | 10 | 7 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | 6．校本教材开发 | 14 | 7 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  | 7．现代化技能教室建设 | 37.46 | 11.99 | 49.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.45 |
|  | 8.实训基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 | 30 |
|  | 小计 | 104.46 | 59.99 | 164.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.45 |
| 师资 队伍 建设 | 1．专业带头人培养 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2．专业骨干教师培养 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 3．“双师型”教师培养 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 4．外聘合同制专业教师 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 5．聘请冠名班企业兼职教师 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 小计 | 17 | 17 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| 校企合作、工学结合 运行机制 建设 | 1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 | 5 | 6 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会在办学方向、专业建设和教育教学改革中的作用 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3．扩大校企合作的生产性实训规模 | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 4．拓展校企合作顶岗实习企业规模 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 5、扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 | 26 | 27 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |

# 5．中央财政重点支持专业资金投入预算表：

单位：万元

| 重点专业名称 |  | 数控技术应用 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  | 051400 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 市 级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  | 其他投入： |  |  | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 |  | 小计 |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 147.7 | 133.11 | 280.81 | 18.5 | 22.9 | 41.4 | 50 | 50 |  | 100 |  | 27.76 | 44.29 | 72.05 | 494.26 |
| 人才 培养 模式 与课程体系 改革 | 1．在工学结合、校企合作、顶岗实习基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式 | 11 | 9 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 2．建立以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系 | 11 | 9 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 3．精品课程、示范课程建设 | 20 | 14 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  | 4．专业教学资源库建设 | 18 | 13 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  | 5．校本教材开发建设 | 14.7 | 10.7 | 25.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.4 |
|  | 6．现代化技能教室建设 | 26 | 32.41 | 58.41 | 18.5 | 22.9 | 41.4 | 5.4 | 17.94 |  | 23.34 |  | 12.76 | 44.29 | 57.05 | 180.2 |
|  | 7．实训基地建设 |  |  |  |  |  |  | 44.6 | 32.06 |  | 76.66 |  | 15 |  | 15 | 91.66 |
|  | 小计 | 100.7 | 88.11 | 188.81 | 18.5 | 22.9 | 41.4 | 50 | 50 |  | 100 |  | 27.76 | 44.29 | 72.05 | 402.26 |
| 师资 队伍 建设 | 1．培养和引进专业带头人 | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3．“双师型”教师队伍建设 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 4．外聘合同制专业教师 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 5．聘请冠名班企业兼职教师 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 小计 | 19 | 19 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| 校企合作、工 学结合 运行机 制建设 | 1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会在办学方向、专业建设和教育教学改革中的作用 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3．扩大校企合作的生产性实训规模 | 7 | 6 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | 4．拓展校企合作顶岗实习企业规模 | 6 | 5 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 5、扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 | 28 | 26 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |

# 5．中央财政重点支持专业资金投入预算表：

单位：万元

| 重点专业名称 |  | 模具制造技术 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  | 051500 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 市 级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  | 其他投入： |  |  | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 |  | 小计 |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 82 | 110.74 | 192.74 | 49 | 16 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 257.74 |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1．在工学结合、校企合作、顶岗实习基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式 | 7 | 6 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | 2．建立以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系 | 7 | 6 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | 3．精品课程、示范课程建设 | 12 | 10 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  | 4．专业教学资源库建设 | 9 | 8 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | 5．校本教材开发建设 | 7 | 5 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 6．现代化技能教室建设 |  | 36.74 | 36.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.74 |
|  | 7．实训基地建设 |  |  |  | 49 | 16 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
|  | 小计 | 42 | 71.74 | 113.74 | 49 | 16 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 178.74 |
| 师资 队伍 建设 | 1．培养和引进专业带头人 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 | 2.5 | 2.5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 3．“双师型”教师队伍建设 | 2.5 | 2.5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 4．外聘合同制专业教师 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 5．外聘冠名班企业兼职教师 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 小计 | 14 | 14 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| 校企合作、工学结合 运行机制 建设 | 1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会在办学方向、专业建设和教育教学改革中的作用 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3．扩大校企合作的生产性实训规模 | 6 | 5 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 4．拓展校企合作顶岗实习企业规模 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 5、扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 | 26 | 25 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |

# 5．中央财政重点支持专业资金投入预算表：

单位：万元

| 重点专业名称 |  | 焊接技术应用 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  | 052200 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 市级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  | 其他投入： |  |  | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 |  | 小计 |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 75 | 106.8 | 181.8 | 6.5 | 35.8 | 42.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 224.1 |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1．在工学结合、校企合作、顶岗实习基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式 | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 2．建立以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系 | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 3．精品课程、示范课程建设 | 11 | 9 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 4．专业教学资源库建设 | 9 | 8 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | 5．校本教材开发建设 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 6.现代化技能教室建设 |  | 35.8 | 35.8 |  | 35.8 | 35.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | 71.6 |
|  | 7．实训基地建设 |  |  |  | 6.5 |  | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 |
|  | 小计 | 36 | 68.8 | 104.8 | 6.5 |  | 42.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 147.1 |
| 师资 队伍 建设 | 1．培养和引进专业带头人 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 3．“双师型”教师队伍建设 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 4．外聘合同制专业教师 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 5．聘请冠名班企业兼职教师 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 小计 | 13 | 13 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| 校企合作、工学结合 运行机制 建设 | 1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会在办学方向、专业建设和教育教学改革中的作用 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3．扩大校企合作的生产性实训规模 | 6 | 5 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 4．拓展校企合作顶岗实习企业规模 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 5、扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 | 26 | 25 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |

# 5．中央财政重点支持专业资金投入预算表：

单位：万元

| 重点专业名称 |  | 汽车运用与维修 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  | 082500 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  | 其他投入： |  |  | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 |  | 小计 |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 87.84 | 85.36 | 173.2 | 45 | 6 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 224.2 |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1．构建“校企合作基础上的项目+教学循环”人才培养模式 | 6 | 5 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 2．建立以“能力为主线、双证融合”的课程体系 | 7 | 6 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | 3．精品课程、示范课程建设 | 8 | 7 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 4．校本教材开发建设 | 7 | 5 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 5．教学资源库建设 | 6 | 7 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | 6．现代化技能教室建设 | 4.84 | 12.36 | 17.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.2 |
|  | 7．实训基地建设 | 10 | 7 | 17 | 45 | 6 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 |
|  | 小计 | 48.84 | 49.36 | 98.2 | 45 | 6 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  | 149.2 |
| 师资 队伍 建设 | 1．培养专业带头人 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 3．“双师型”教师队伍建设 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 4．外聘合同制专业教师 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 5．聘请冠名班企业兼职教师 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 小计 | 13 | 13 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| 校企合作 工学结合 运行机制 建设 | 1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会在办学方向、专业建设和教育教学改革中的作用 | 5 | 4 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | 3．扩大校企合作的生产性实训规模 | 6 | 5 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 4．拓展校企合作顶岗实习企业规模 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 5、扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 | 5 | 4 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | 小计 | 26 | 23 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |

# 6．学校其他项目建设进度及资金投入预算表：

单位：万元

| 项 目 |  | 市 级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  | 其他投入： |  |  | 合计 | 2012年 7 月 （预期目标、 验收要点） | 2013年 7 月 （预期目标、 验收要点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 建设内容 | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 |  |  |  |
| 合 计 |  | 198.1 | 102.2 | 300.3 |  |  |  |  |  |  | 300.3 |  |  |
| 项目一 信息技术应用推广中心 | 校园网基础设施建设 | 23 | 9 | 32 |  |  |  |  |  |  | 32 | 预期目标：通过市场调研，做出可行的校园网建设方案，并搭建网络环境，提升校园网基础设施建设层次，为“信息技术推广项目”的所有后续工作做充分准备。新联通光纤接入完成；防火墙安装配置完成；教师通过进修锻炼技能。 验收要点： ①市场调研报告、新网络接入可行性研究及设计报告、设备需求报表； ②新接入联通百兆光纤，完成网络环境建设； ③制定校园网安全改造方案设计书，做好准备。 ④教师进修相关资料。 | 预期目标：依托网络硬件环境，建成安全、高效、便捷运行的校园网络；建设校园内8个会议室的无线网络（WLAN）覆盖；教师通过进修学习相关技能并取得相关证书。 验收要点： ①完成新网络接入项目的软环境建设（IP分配管理、网络切换管理、信息安全管理）； ②完成校园网安全改造方案的建设； ③完成无线校园网（8个会议室）的建设。 ④教师进修相关资料。 |
|  | 教育信息化互动平台建设 | 33.9 | 20 | 53.9 |  |  |  |  |  |  | 53.9 | 预期目标：具备互动功能的网站平台建设完成；知网及龙源期刊正常使用；电子图书购买500GB；建成电子邮局系统；部分教师通过培训提高技能。 验收要点： ①做出互动平台设计方案并初步实施该方案（市场调研报告、设计报告、实施方案）； ②完成互动平台配套硬件建设（服务器、存储器）； ③企业邮局系统方案的规划设计书； ④完成本年度电子期刊及电子图书（500G）购置。 ⑤教师参加培训的计划等相关资料。 | 预期目标：完善互动网站建设，充实校园信息化平台数据，优化信息管理系统平台，完成科研管理系统、考试管理系统建设，分阶段购买电子图书、电子期刊。申报省级课题项目《网络互动平台对教学的辅助案例研究》成功。 验收要点： ①完成互动平台建设(含信息发布、论坛、博客)并被师生广泛使用； ②完成企业邮局系统软、硬件建设，每个校内用户拥有name@sdqg.com的邮箱； ③完成本年度电子期刊的购置。 ④课题申报相关资料。 |
|  | 教学管理应用系统、辅助系统建设 | 9.5 | 19.4 | 28.9 |  |  |  |  |  |  | 28.9 | 预期目标：完成学分制系统功能的完善和优化；完成学生德育管理系统硬件建设；OA管理系统用户数实现扩充；外出培训老师获得相关培训证书。 验收要点： ①对现有教务学分制管理系统完善优化； ②完成学生德育管理系统硬件环境设计； ③对现有OA管理系统用户数扩充，确保全校教职工办公教学使用。 | 预期目标：进一步完善教学管理应用系统，对学校现有图书管理系统进行升级到妙思文献管理系统 V6.5并对相关操作人员进行培训，完成学生德育管理系统软件建设。 验收要点： ①完成教务管理系统（网站）的完善优化 ②建成学生德育管理网站，包含学生量化考核信息发布、师生互动、问答平台； ③以学校网站为载体，完成各管理信息系统的整合。 ④学校现有图书管理系统升级、人员培训资料。 |
|  | 精品课程库、 资源库建设 | 67.7 | 17.8 | 85.5 |  |  |  |  |  |  | 85.5 | 预期目标：完成精品课程中心硬件购置、软件上线运行；建成精品课程网站；完成网络录、播、编系统的购置和演播室的装修。 验收要点： ①完成精品课程网站建设的硬件投入，含打印机2台、复印机1台、摄像机6部（分配至各精品课程项目）、照相机1部、液晶电视1台等； ②完成9门精品课程的精品课程网站（网络教学、交互系统、录像库等）； ③电教资源库、课件资源库软硬件规划建设（视频光盘、课程录像等资源）； ④完成试题库系统环境的初步设计。 | 预期目标：优化精品课程网站；完善开发多媒体课件、专业教学资源库，充实优质课程中心数据，建立并完善试题库系统。 验收要点： ①根据精品课程建设要求进一步完善该网站的内容，实现精品课程的完善的网络教学功能； ②完成完善试题库系统的建设，补充习题库、试题库，启动网上答疑。 |
| 项目二 学生素质拓展（训练）中心 | 爱国主义 教育中心 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 预期目标：基本建成爱国主义教育中心，图书、音像存量达2000册、200部，安排讲座10次，辅导员人数达10人，校外爱国主义教育基地数达6个，正常开展工作。 验收要点： ①中心建成资料：图书存量达2000册，音像资料达200部，聘请10名兼职爱国主义教育辅导员； ②每年讲座不少于10次，基地数达6个，学生参观人数不少于300人次，有讲座安排、参观资料； ③图书借阅流通量记录。 | 预期目标：全面完成爱国主义教育中心设计要求，图书、音像资料新购1000册、100部，聘请6名兼职爱国主义教育辅导员，建立2个爱国主义教育，定期组织学生到爱国主义教育基地学习。通过活动，激发学生的爱国情怀，树立高尚人生理想。 验收要点： ①图书存量达3000册，音像资料达300部，兼职爱国主义教育辅导员达16人； ②每年讲座不少于10次，基地数达8个； ③图书借阅流通量记录。 |
|  | 心理健康 教育中心 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 预期目标：基本建成心理健康教育中心，有10人进行心理咨询师培训，加强青年教师培训，安装心理测试软件并投入使用，团训室基本建成。 验收要点： ①参加心理咨询师培训人数不少于10人，有培训资料； ②青年班主任培训学习不少于60人次以上，有培训资料； ③心理测试软件安装使用，团训室基本建成。有安装和建设资料。 | 预期目标：心理咨询师培训有5-10人获得相关证书，开展兼职教师岗前培训，参加资格认证；沙盘训练、宣泄室投入使用，健全学生心理档案，心理健康教育中心全面开展工作，致力于培养学生健康健全人格。 验收要点： ①心理咨询师培训有5-10人取得资格证书； ②团训室、宣泄室投入使用； ③有学生心理档案，及中心活动详细记录。 |
|  | 职业导航中心 | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 预期目标：完成项目的基本规划并开展实施；进行企业文化展示室、职业生涯规划模拟室、模拟招聘室、洽谈室厅等基本建设。 验收要点： ①企业文化展示室（厅），有建设资料； ②参加全国文明风采大赛人数不少于100人，且成绩优异并给予奖励。有参加大赛的组织活动资料； ③模拟招聘室、洽谈厅投入使用。有建设计划、使用记录。 | 预期目标：完成设计目标，中心工作全面展开。形成以职业能力为培养目标的德育氛围。 验收要点： ①自制或其他方式完成有关企业文化、就业择业教育、劳动观念教育、职业道德等题材影片不少于20部集； ②有活动记录。 |
|  | 文体活动中心 | 20 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 预期目标：完成系统的规划论证；组建军乐队，完成学生文体活动中心的多功能厅、钢琴房、形体房、健美操馆等基本文体活动场所的设施投资。能正常开展工作，丰富学生业余文化生活。 验收要点： ①多功能厅、琴房、书画室建成投入使用，相关配套仪器设备到位； ②有详细学生活动记录和教师辅导记录，形成相关学生团体。 | 预期目标：购买音响、钢琴、多媒体、各种演出服装、镜子、地毯、各种体育用品等配套设施和物品；军乐队购买乐器等。完成基本建设，形成以学生业余文化生活为载体的德育氛围。 验收要点： ①健美操训练室、健身房建成并投入使用，相关设施配套到位； ②学生业余文化团体数不少于5个； ③校园文化体育节资料。 |

备注：此表主要填写面向区域（行业）师资培训、对口支援以及学校改革相关的其他特色项目，可增加续表。

# 7．资金投入预算汇总表：

| 建设内容 |  | 资金总预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政投入 |  | 地方财政投入 |  | 行业企业投入 |  | 其他投入 |  |  |  |
|  |  | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） |
| 合 计 |  | 1080 | 60.6 | 500 | 28.06 | 100 | 5.61 | 102.05 | 5.73 | 1782.05 | 100 |
| 中央财政 重点支持专业 | 1．校企合作、工学结合运行机制建设 | 258 | 14.47 |  |  |  |  |  |  | 1481.75 | 83.15% |
|  | 2．人才培养模式与课程体系改革 | 670 | 37.6 | 199.7 | 11.21 | 100 | 5.61 | 102.05 | 5.73 |  |  |
|  | 3．师资队伍建设 | 152 | 8.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目 | 项目一 信息技术应用中心 |  |  | 200.3 | 11.24 |  |  |  |  | 200.3 | 11.24 |
|  | 项目二 学生素质拓展（训练）中心 |  |  | 100 | 5.61 |  |  |  |  | 100 | 5.61 |

备注：中央财政资金用于硬件支出比例不超过中央财政投入项目资金总额的20%；单位设备资金总值不超过20万元。

# 8．专家论证意见：

| 根据教育部、人力资源社会保障部、财政部《关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》（教职成[2010]9号），专家组对山东省轻工工程学校《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设实施方案》和《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设任务书》进行了论证。经过审阅和评议，形成论证意见如下： 1．《项目建设实施方案》和《项目建设任务书》符合教育部、人力资源社会保障部、财政部相关文件精神，以五个重点专业和两个特色项目建设为核心，围绕教育教学内容改革、校企合作人才培养模式创新、师资队伍建设及学校规范化管理等方面进行系统建设，与青岛市、山东省先进制造业发展和地方经济发展有较高吻合度，有利于加强内涵建设，提高质量，整体提升办学实力。 2．《项目建设实施方案》定位准确，目标明确，建设思路清晰，重点突出，特色鲜明，有创新性。《项目建设实施方案》紧密切合区域经济发展，提出了实施“135”工程，把学校建成服务于高速列车和汽车制造、造船与集装箱制造、模具设计与制造三大行业，打造青岛市职业学校骨干教师培训基地、青岛市校企合作示范基地、山东省“金蓝领”培训基地。面向先进制造业，立足青岛、辐射山东，为青岛市、山东省提供大批优秀技能型人才，建设综合实力强、办学水平高、特色鲜明，在教育改革创新、提高质量和办学特色等方面起示范和带动作用的全国一流的工科名牌职业学校。 3．《项目建设实施方案》和《项目建设任务书》相互匹配，内容详实，制定的项目建设总体目标和分阶段目标有可量化的考核指标体系，预期目标细致可行，验收点明确，可操作性强。项目预算科学合理，建设任务责任明确，规章制度规范健全，管理措施具体可行，实施步骤分步推进，组织机构可靠有力。项目实施管理办法、项目经费管理实施细则具体详实、可操作。 4．《项目建设实施方案》中计划重点建设适应于青岛地区经济发展、面向先进制造业的机电技术应用、数控技术应用、模具制造技术、焊接技术应用、汽车运用与维修等五个专业，以重点建设专业为龙头，带动学校整体专业建设。同时进行信息技术应用中心和学生素质拓展（训练）中心两个特色项目建设，以提升教育教学质量和综合实力，创新德育平台。 （1）人才培养模式与课程体系改革方面：通过建立基于“工学结合、校企合作、顶岗实习基础上的教、学、做合一”的人才培养模式、构建“以典型工作项目为主体的模块化校本课程体系”、示范课程和精品课程建设、与重点建设专业相匹配的专业教学资源库建设、省市级教育科研教改项目研究、工作项目系列教材和职业技能培训教材等校本教材开发、现代化的技能教室建设、有效实施“双证书”制度等措施，充分体现工科职业学校特色，创新教学环境、教学内容和教学方式，增强教学的实践性、针对性和实效性，促进知识学习、技能实训、工作实践和职业鉴定等功能的整合，推动教、学、做的统一，引导学生全面发展。体现了以培养学生综合素质为目标，以适应职业岗位需求为导向，加强职业道德教育、职业技能训练和学习能力培养，建设国内领先的精品专业的改革和发展目标。 （2）师资队伍建设方面：以改革教师培养、评聘和考核为核心，制定了切实可行的师资队伍建设规划及具体实施方案，提出了实施《名牌教师培养规划》，采取专业教师技能强化训练站、专业带头人培养、专业骨干教师培养、“双师”型教师培养、外聘合同制专业教师、聘请冠名班企业兼职教师等具体措施，多渠道多途径加大教师培养力度，改善教师结构，创新人事分配制度，形成吸引人才、稳定队伍的激励机制。体现了学校注重提高教师的德育工作能力、专业教学能力、实训指导能力等综合素质的指导思想。 （3）校企合作、工学结合运行机制建设方面：通过深入开展集团化办学、充分发挥三个委员会（企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会）作用、拓展与大型知名先进制造业企业合作，扩大校企合作的生产性实训规模、拓展校企合作顶岗实习企业涵盖规模等具体措施，创新校企合作人才培养模式，提高校企合作层次，丰富合作内涵，提升合作境界，保障了校企合作长效运行机制的建立，及学生课程学习、实训实习、就业工作与行业企业的长效合作。 （4）信息技术应用中心项目建设，可以形成以用户为中心，“开放、参与、互动、共享”的集教学、科研、管理、服务、学习为一体的数字化校园网络新环境，充分利用信息技术改革教学模式，创新教学方式，通过数字仿真、虚拟现实等信息化方式，建设网络学习平台，达到提高校园信息化管理水平和工作效率，增强辐射能力和服务水平的目标。 （5）学生素质拓展（训练）中心项目建设，可以促进校企资源共享，校园文化和企业文化紧密结合，健全“全员育人、全方位育人、全过程育人”的“三全育人”机制，强化职业指导，建立以职业能力培养为主线，集理论教育与实践训练于一体、人文素质教育与职业素质教育于一体、校园文化与企业文化于一体，全过程、科学化、规范化、多元化的具有职业教育特色的中职生综合素质培养体系，从而达到培养具有新时代内涵的又红又专金蓝领的培养目标。 《项目建设实施方案》贯彻了《教育部、人力资源社会保障部、财政部关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》精神，体现了学校的规范化管理。中央财政资金预算主要用于教育教学内容改革、校企合作人才培养模式创新、师资队伍建设及学校规范化管理等方面，用于硬件支出比例为19.87%，未用于基本建设和大型设备采购。经专家组合议，同意山东省轻工工程学校《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设实施方案》和《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设任务书》通过论证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专 家 信 息 | 姓 名 | 单位及职务/职称 | 手机号码 | 签 名 | 姓 名 | 单位及职务/职称 | 手机号码 | 签 名 |
|  | 李振江 | 青岛市教育局副局长 | 18953279277 |  | 陶同文 | 青岛市职业技能鉴定中心副主任 | 13396488315 |  |
|  | 沈继红 | 青岛市财政局教科文处处长 | 13608988680 |  | 于志云 | 青岛职业技术学院研究所副所长 | 18953282970 |  |
|  | 赵同远 | 青岛市人力资源和社会保障局培训处副处长 | 13953298962 |  | 陆仁发 | 琴岛学院教授，原中国焊接协会秘书长，高工 | 13864806691 |  |
|  | 刘振海 | 青岛市职业教育教研室主任 | 13953266140 |  | 陆威坤 | 原四方机车车辆厂总工，高工 | 13658679525 |  |

① 注：“/”栏目需分别填写数据（下同）