| 机构代码 | 49554256-4 |
| --- | --- |
| 项目编号 | QD201001 |

山东省轻工工程学校

国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设实施方案

（批复公布）

所属省份：     青岛市

主管部门：   青岛市教育局

举 办 者：   青岛市教育局

编制人员：     孙焕利

联系方式：办公电话 0532-87010703

手机号码  13061305277

电子邮箱 sunhl@qdedu.net

- 山东省轻工工程学校示范学校项目建设办公室

- 2011 年 7 月 25 日

目     录

序言 ………………………………………………………………………………………	1

第一部分  建设背景与基础………………………………………………………………	2

一、建设背景 ………………………………………………………………………	2

二、建设基础…………………………………………………………………………	 9

第二部分 建设思路与目标…………………………………………………………………	11

一、主要问题…………………………………………………………………………	11

二、指导思想…………………………………………………………………………	12

三、基本思路…………………………………………………………………………	13

四、建设目标 …………………………………………………………………………	15

第三部分  重点建设内容…………………………………………………………………	21

重点支持专业建设计划………………………………………………………………	21

专业一：机电技术应用重点支持专业建设计划……………………………………	21

概  述 ………………………………………………………………………………	21

一、需求论证 ………………………………………………………………………	16

二、建设目标 ………………………………………………………………………	25

三、建设思路 ………………………………………………………………………	26

四、建设内容………………………………………………………………………	28

五、建设进度………………………………………………………………………	45

六、资金预算 ………………………………………………………………………	45

七、保障措施………………………………………………………………………	52

专业二：数控技术应用重点支持专业建设计划……………………………………	53

概  述 ………………………………………………………………………………	53

一、需求论证 ………………………………………………………………………	53

二、建设目标 ………………………………………………………………………	57

三、建设思路 ………………………………………………………………………	57

四、建设内容………………………………………………………………………	58

五、建设进度………………………………………………………………………	71

六、资金预算 ………………………………………………………………………	71

七、保障措施………………………………………………………………………	79

专业三：模具制造技术重点支持专业建设计划……………………………………	80

概  述 ………………………………………………………………………………	80

一、需求论证 ………………………………………………………………………	80

二、建设目标 ………………………………………………………………………	82

三、建设思路 ………………………………………………………………………	82

四、建设内容………………………………………………………………………	83

五、建设进度………………………………………………………………………	98

六、资金预算 ………………………………………………………………………	98

七、保障措施………………………………………………………………………	105

专业四：焊接技术应用重点支持专业建设计划 ……………………………………106

概  述 ………………………………………………………………………………	106

一、需求论证 ………………………………………………………………………	107

二、建设目标 ………………………………………………………………………	110

三、建设思路 ………………………………………………………………………	111

四、建设内容………………………………………………………………………	112

五、建设进度………………………………………………………………………	127

六、资金预算 ………………………………………………………………………	127

七、保障措施………………………………………………………………………	134

专业五：汽车运用与维修重点支持专业建设计划 …………………………………135

概  述 ………………………………………………………………………………	135

一、需求论证 ………………………………………………………………………	135

二、建设目标 ………………………………………………………………………	139

三、建设思路 ………………………………………………………………………	140

四、建设内容………………………………………………………………………	141

五、建设进度………………………………………………………………………	155

六、资金预算 ………………………………………………………………………	156

七、保障措施………………………………………………………………………	163

其他特色项目建设计划………………………………………………………………164

项目一：信息技术应用中心建设项目………………………………………………164

一、需求论证 ………………………………………………………………………	164

二、建设目标 ………………………………………………………………………	166

三、建设思路 ………………………………………………………………………	167

四、建设内容………………………………………………………………………	167

五、建设进度………………………………………………………………………	171

六、资金预算 ………………………………………………………………………	172

七、保障措施………………………………………………………………………	174

项目二：学生素质拓展（训练）中心建设项目………………………………………176

一、需求论证……………………………………………………………………	176

二、建设目标………………………………………………………………………176

三、建设思路………………………………………………………………………177

四、建设内容………………………………………………………………………178

五、建设进度与资金预算…………………………………………………………182

七、保障措施………………………………………………………………………186

第四部分　主要保障措施…………………………………………………………………188

一、机构设立………………………………………………………………………188

二、建设目标………………………………………………………………………191

三、过程管理………………………………………………………………………192

四、经费保障………………………………………………………………………194

第五部分  经费预算 ……………………………………………………………………196

一、项目经费预算总表……………………………………………………………197

二、分年度经费预算安排表………………………………………………………197

三、中央财政重点支持的建设内容分年度经费预算明细表……………………198

四、特色项目分年度经费预算明细表……………………………………………199

第六部分  实施步骤 ……………………………………………………………………201

一、项目启动建设和部分项目中期验收阶段（2011.07 - 2012.07）…………201

二、项目全面建设和项目验收阶段（2012.07 - 2013.07）……………………202

结束语………………………………………………………………………………………204

附件1  示范学校建设项目实施管理办法 ………………………………………………205

第一章 总 则…………………………………………………………………………206

第二章 管理与职责…………………………………………………………………206

第三章 建设项目实施………………………………………………………………207

第四章 建设资金和设备……………………………………………………………208

第五章 考核与奖惩…………………………………………………………………209

第六章 附  则………………………………………………………………………210

附件2  示范学校建设项目经费管理实施细则…………………………………………210

第一章  总则…………………………………………………………………………210

第二章  预算管理……………………………………………………………………211

第三章  支出管理……………………………………………………………………211

第四章  决算管理……………………………………………………………………213

第五章  监督检查与绩效考评………………………………………………………213

第六章  附  则………………………………………………………………………213

# 序  言

- 山东省轻工工程学校创建于1958年，是一所以机电技术应用、数控技术应用、模具制造技术、焊接技术应用、汽车运用与维修等为特色专业的工科职业学校，主要从事全日制中等职业教育、青岛市骨干教师培训、企业在职职工培训及农村劳动力转移培训和社会培训，是全国第一批国家级重点中等职业学校、全国职业教育先进单位、山东省教育教学示范学校。

- 启动国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划，为我校深化教育教学改革、更好地服务社会经济的发展、适应青岛市先进制造业发展规划对中、高级技能人才的需要、探索具有地方特色的中职教育发展道路提供了难得的机遇。根据教育部、人力资源社会保障部、财政部文件精神，我校结合青岛市经济社会发展需求及学校三年发展规划，邀请行业、企业专家，经过反复论证，制定了《山东省轻工工程学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设实施方案》。方案包括建设背景与基础、建设思路与目标、重点建设内容、主要保障措施、经费预算和实施步骤等六个部分。政策依据如下：

- 1．《教育部、人力资源社会保障部、财政部关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》（教职成［2010］9号）

- 2．《教育部办公厅、人力资源社会保障部办公厅、财政部办公厅关于申报2010年度国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目的通知》（教职成厅[2010] 34号）

- 3．《关于公布“国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划”第一批立项建设学校名单的通知》（教职成厅函〔2011〕1号）

- 4．《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010—2020年）》

- 5．《国家中等职业教育改革创新行动计划（2010—2012年）》

- 6．《山东省中长期教育改革与发展规划纲要（2010—2020年）》

- 7．《青岛市中长期教育改革与发展规划纲要（2010—2020年）》

# 第一部分  建设背景与基础

# 一、建设背景

- （一）山东半岛蓝色经济区规划及人才需求情况

- 2011年1月4日，国务院以国函[2011]1号文件批复《山东半岛蓝色经济区发展规划》，这是“十二五”开局之年第一个获批的国家发展战略，也是我国第一个以海洋经济为主题的区域发展战略。依据《规划》，山东半岛蓝色经济区的战略定位是：建设具有较强国际竞争力的现代海洋产业集聚区、具有世界先进水平的海洋科技教育核心区、国家海洋经济改革开放先行区和全国重要的海洋生态文明示范区。根据《规划》提出的目标，到2020年，作为龙头城市的青岛将成为我国东部沿海区域经济中心、现代化服务中心、文化中心，国家海洋科研及海洋产业开发中心，国家重要的现代化制造业及高新技术产业基地，东北亚国际航运中心，国家重要的区域性航空港，国际滨海旅游度假胜地。

山东半岛蓝色经济区包括9大核心区，为9个集中集约用海区，每个集中集约用海区都是一个海洋或临海具体特色产业集聚区。如图1-1所示。初步测算，到2020年，山东半岛蓝色经济区9大核心区总投资约1.4万亿元，集中集约利用海陆总面积约1600平方公里。

图1-1  山东半岛蓝色经济区9大核心区

- 山东半岛蓝色经济区发展规划包括1个总体规划及高新技术产业发展、海洋装备制造业、盐化工及海洋化工产业发展、海洋工程建筑业发展、教育事业发展、人力资源和社会事业发展等25个专项规划。《规划》提出优化发展海洋第二产业。以结构调整为主线，以海洋生物、装备制造、能源矿产、工程建筑、现代海洋化工等产业为重点，坚持自主化、规模化、品牌化、高端化的发展方向，着力打造带动能力强的海洋优势产业集群，进一步强化海洋第二产业的支柱作用。其中海洋装备制造业重点发展造修船、游艇和邮轮制造、海洋油气开发装备、临港机械装备、海水淡化装备、海洋电力装备、海洋仪器装备、核电设备、环保设备与材料制造等产业，建设国家海洋设备检测中心，把东营、潍坊、威海、日照、滨州打造成专业性现代海洋装备及配套制造业基地，把青岛、烟台打造成具有国际竞争力的综合性海洋装备制造业基地。

- 《规划》提出提升海洋教育发展水平。优化整合海洋教育资源，提高海洋高等教育和职业技术教育质量，打造全国重要的海洋教育中心。在投资、财政补贴等方面加大对海洋职业技术教育的支持力度，实施示范性职业技术院校建设计划，在沿海7市建设一批以海洋类专业为主的中等职业学校，规划建设1所国家级海洋经济技师学院。支持国内高校在区内建立涉海专业的教学、实习和科研基地。建立健全人才培养、引进、使用、激励机制，建设我国海洋高端人才聚集地和高素质人力资源富集区。完善首席技师和有突出贡献技师选拔管理制度，实施“金蓝领”培训工程，培育高技能实用人才队伍。加快培育专业性海洋人才市场，建设东北亚地区海洋人才集聚中心和交流中心。

- 山东半岛蓝色经济区的规划建设，使地处蓝色经济区龙头城市青岛、以先进制造业专业为重点专业、以培养高素质技能型人才为培养目标的我校，迎来了新的发展机遇。

- （二）青岛先进制造业发展对技能型人才的需求情况

- 为建设山东半岛蓝色经济区和高端产业集聚区，青岛正在抢抓国家重点产业调整和振兴国内外新兴产业发展趋势，加快推进“环湾保护、拥湾发展”战略，重点壮大发展先进制造业。以调整、优化和提高为目标，以研发、创新和增值为重点，推进制造业向价值链高端延伸、向园区集聚、向品牌化转变，不断提高制造业核心竞争力和产业附加值，实现“五大新兴产业规模化、四大主导产业高端化、三大传统产业集约化”，形成在全国有较强竞争力的先进制造业基地。做大做强以装备制造、电子信息、钢铁、汽车、石化等为代表的十二大产业，重点发展包括汽车机车、石化化工、家电电子、船舶海洋工程在内的四大主导产业，将青岛打造成在全国具有竞争力的家电电子产品研发制造基地、国家重点综合化工基地、机车汽车研发制造基地和现代化船舶海洋工程装备制造强市；重点发展包括新材料、生物医药、信息网络在内的五大新兴产业；重点发展包括机械钢铁在内的三大传统产业。争取到2015年全市规模以上工业总产值较2010年翻一番，其中高新技术产业产值占比达55%，打造成区域性先进制造业中心城市。青岛先进制造业主要产业2010产值及2011年预计产值如表1-1所示。

表1-1  青岛先进制造业主要产业2010产值及2011年预计产值

| - 行 业 | - 2010年 | - 2011年 |
| --- | --- | --- |
| - 汽车 机车 | - 643（亿元） | - 795（亿元） |
| - 家电电子 |  | - 1700（亿元） |
| - 医药化工 |  | - 2100（亿元） |
| - 机械制造 | - 2010（亿元） | - 2490（亿元） |

- 青岛市部分规模以上制造业企业人才需求旺盛。我校骨干专业涉及的产业发展速度快、产值增幅大，发展前景好，中、高级技能人才的需求将保持旺盛的增长势头。我们对驻地在青岛的南车四方股份有限公司等20多家制造业类企业用人情况做了调查，各企业对技能人才需求情况如表1-2所示。

表1-2  青岛地区制造业主要企业技能人才需求情况

| 序号 | 企业名称 | 主要产品 | 对应专业 | 近来3年技能型人才需求量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南车四方股份有限公司 | 高速列车、动车组、地铁 | 机电一体化、电气自动化、数控技术、焊接技术、模具设计制造技术 | 600 |
| 2 | 四方-庞巴迪铁路运输设备公司 | 高档旅游列车、动车组 | 机电一体化、电气自动化、数控技术、焊接技术 | 500 |
| 3 | 青岛海尔集团 | 机电产品、家用电器 | 电子、机械、机电、制冷 | 600 |
| 4 | 青岛海信集团 | 机电产品、家用电器 | 电子、机械、机电、制冷 | 600 |
| 5 | 青岛澳柯玛股份有限公司 | 机电产品、家用电器 | 电子、机械、机电、制冷 | 300 |
| 6 | 上汽通用五菱青岛公司 | 微型车、发动机 | 机械、机电、焊接、汽修 | 500 |
| 7 | 青岛啤酒股份有限公司 | 啤酒、饮料 | 机电、食品、分析 | 300 |
| 8 | 一汽青岛汽车制造厂 | 汽车制造 | 机械、数控、焊接 | 400 |
| 9 | 青岛特种车制造有限公司 | 特种车、专用车 | 机械、数控、焊接 | 200 |
| 10 | 青岛海湾集团 | 碱化工、热电 | 化工、机电、焊接 | 500 |
| 11 | 青岛中集冷藏箱制造公司 | 冷藏集装箱 | 机械、焊接 | 400 |
| 12 | 青岛中集专用车制造公司 | 集装箱专用车 | 机械、焊接、汽修 | 200 |
| 13 | 中海油工程制造有限公司 | 石油设备制造 | 机械、数控、焊接 | 100 |
| 14 | 青岛北船重工有限公司 | 造船、艇及维修 | 机械、焊接 | 600 |
| 15 | 青岛德国工业园 | 测量仪器、精密加工、皮腔制作 | 机械、数控、 测量技术 | 500 |
| 16 | 红星化工集团 | 电子级氢氧化钡 | 化工、仪表 | 400 |
| 17 | 青岛地恩地集团 | 各种电动机 | 机电、机械、焊接 | 300 |

- 调查数据显示，制造业企业对技能型人才需求量越来越大。多年来青岛制造业对技能人才的需求量一直位居各行业首位，缺口一直较大。随着先进制造业的发展，技能人才、特别是中、高级技能人才的需求量将进一步加大。

- （三）青岛国家高新区快速发展对中、高级技能人才的需要情况

我校位于青岛国家高新区内。青岛国家高新区是青岛市实施“环湾保护、拥湾发展”战略的核心节点，按照“依托主城、拥湾发展、组团布局、轴向辐射”的思路，高新区将集中力量打造成“一主三辅多组团”城市发展格局的重要一极，建成“大青岛”北部新城区、“北部高端产业核心区”，重点布局汽车机车、电子信息、新材料、环保节能、光伏科技、生物医药、科研教育等高端制造业、新兴产业和生产性服务业。根据高新区规划，高新区一期覆盖的空间范围为我校毗邻的海玉盐场、东风盐场东半场，面积41.4平方公里，将建设电子信息产业园、先进装备产业园、海洋仪器与精密机械产业园、生物产业园、新材料产业园等产业园。青岛高新区位置如图1-2所示。

图1-2 我校在青岛高新区的地理位置

- 我校骨干专业机电技术应用、数控技术应用、模具制造技术、海洋化工、家电电子等与高新区产业基本衔接。2010年7月，随着计划投资12.5亿元人民币的轨道交通配套装备及配套零部件等５个项目与高新区集体签约落户先进装备制造产业园，今年青岛高新区先进装备制造、电子信息、生物医药等战略新兴产业和以生产性服务业为主体的现代服务业，已新引进重大产业项目21个，总投资达156亿元人民币。高新区招商引资和建设发展正在加速推进。高新区部分企业技能人才需求情况如表1-3所示。

表1-3  高新区部分企业技能人才需求情况

| 类别 | 企业名称 | 主要产品 | 对应专业 | 近3年技能型人才需求量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 先 进 装 备 制 造 | 中国重汽集团青岛专业车公司 | 专用车、特种车 | 机械、焊接 | 200 |
|  | 青岛海信模具有限公司 | 注塑及精密模具 | 模具、数控、机械 | 150 |
|  | 青岛华东工程机械有限公司 | 工程机械 | 焊接、数控、机械 | 200 |
|  | 青岛欧特美股份有限公司 | 列车动车零部件 | 数控、机电、焊接 | 200 |
|  | 青岛特锐德电气有限公司 | 铁路大型配电箱 | 机电、电气自动化 | 200 |
|  | 颐中（青岛）烟草机械公司 | 烟草机械 | 机械、数控 | 200 |
|  | 华世基精密模具有限公司 | 精密模具 | 模具、数控 | 100 |
|  | 北车车辆研究所有限公司 | 列车零部件 | 焊接、机械、数控 | 200 |
|  | 青岛法维莱刹车制动有限公司 | 列车刹车系统 | 机械、机电 | 100 |
|  | 青岛今创集团 | 轨道交通内饰装备 | 机电、电气自动化 | 200 |
|  | 青岛宏达赛耐尔科技股份公司 | 高铁辅助用品 | 机电、电气自动化 | 100 |
|  | 青岛亚通达铁路设备制造公司 | 高铁辅助用品 | 机电、电气自动化 | 300 |
|  | 青岛利康包装（机械）有限公司 | 包装机械 | 机械、数控 | 100 |
| 电子信息 | 青岛朗讯科技通讯有限公司 | 电子通讯设备 | 计算机、电子 | 100 |
|  | 青岛华世基电子有限公司 | 电子产品 | 计算机、电子 | 400 |
|  | 中国台湾冠捷科技集团 | 显示器 | 计算机、电子 | 300 |
|  | 青岛奥迅软件开发有限公司 | 软件开发 | 计算机、电子 | 80 |
|  | 山东东软系统集成有限公司 | 软件开发 | 计算机、电子 | 80 |
|  | 青岛高科通信股份有限公司 | 通讯器材 | 计算机、电子 | 100 |
|  | 青岛艾诺智能仪器有限公司 | 电子仪器 | 计算机、电子 | 100 |
| 新能源和高效节能 | 青岛嘉星晶电有限公司 | LED蓝宝石底片 | 光学、电子 | 300 |
|  | 中科院光电院青岛研发基地 | 光电产品研究开发 | 光学、电子 | 50 |
|  | 青岛海泰光电技术有限公司 | 光学、激光晶体 | 光学、材料 | 50 |
|  | SSB传动系统（青岛）有限公司 | 风力设备驱动控制 | 力学、机电一体化 | 150 |
|  | 青岛燎原照明有限公司 | 照明设备 | 光学、电子学 | 200 |
|  | 青岛中科盛创电气有限公司 | 大功率风电设备 | 机电、电子 | 150 |
|  | 青岛黑金热工能源有限公司 | 钛基太阳能电池 | 物理、电子 | 50 |

- 从调查数据可以看出，青岛高新区相关企业内装备制造业、电子信息产业等对技能型人才需求量较大。但目前高新区教育科研基础和服务功能严重不足，符合高新技术产业发展要求的中、高级技能人才严重缺乏，将制约区域全面快速发展，甚至影响下一步招商引资和企业落户。因此，在建设伊始，高新区主动与包括我校在内的岛城办学质量高、办学规模大的6所职业院校签订了《人力资源战略合作伙伴关系》。高新区北部主园区入驻企业在未来的2至5年内将出现一次用人高峰，特别是先进装备制造业和电子信息业对高素质技能型人才需求数量大、时间集中，这种情况将长时间在高位运行。

- （四）青岛市职业教育园规划建设情况

- 多年来，青岛市积极发挥政府统筹作用，确立了“抓经济必须抓职教，抓职教就是抓经济”指导思想，中等职业教育锐意进取，勇于创新，取得快速发展，为经济社会发展提供了大批优秀技能人才，为解决就业和经济社会发展做出了巨大贡献。随着我市加快实施蓝色经济发展战略，大产业格局和“大青岛”城市格局对职业教育提出了更高要求。

- 为实现《国家中长期教育改革与发展规划纲要》提出的“构建体系完备的终身教育。学历教育和非学历教育协调发展，职业教育和普通教育相互沟通，职前教育和职后教育有效衔接”的目标，进一步提高中等职业教育服务经济社会发展的能力和水平，构建青岛“大职教”格局，我市已启动局属职业学校和专业布局调整，面向工科学校规划建设“青岛职业教育园”。为充分利用我校作为青岛市工科品牌的影响和地处高新区的区位优势，园区初步选址青岛市城阳区上马街道，拟形成中高职协调发展的格局。与此相对接，在调整优化全市职业学校及专业布局基础上，在重点发展先进制造业和高端产业的胶州湾北部地区，把我校建设成国家职业教育改革发展示范学校，可以发挥四个方面的作用：一是培养我市和高新区亟需的中、高级技能人才，满足经济转型和产业升级需要；二是拉动职业教育发展，促进招生模式改革，扩大招生规模；三是辐射带动园区各中职学校，为市教育局直属工科中职学校和郊区市工科中职学校的建设起到示范作用；四是为高新区企业和我市制造业企业员工提升职业技能水平提供培训和继续教育，为企业工艺升级和园区产业升级提供服务。职业教育园的建设，将形成中职、高职、继续教育相互依存、错位发展的良好局面，构建起结构合理、科学发展的青岛职教体系。而处于职业教育园区核心位置的我校，将在青岛市区域职业教育中发挥示范引领作用，对青岛市大职教格局的形成发挥重要作用。

- （五）当前学校改革发展面临的问题

- 经过多年的发展，学校近几年得到了快速发展。但是随着国家职业教育的发展和经济社会对技能型人才需要情况的不断变化，学校在发展过程中也面临着许多亟待解决的问题。人才培养的市场针对性还不够强，人才培养质量还不能很好地适应行业企业用人的需要，毕业生整体素质水平与社会要求还存在一定差距。学校专业群数量较少，个别专业特色不够鲜明，重点专业的技能教室也不能完全适应当前技能教学要求。课程设置还不能适应学生全面发展的要求，课程模块化、项目化以及教学内容随经济发展的变化不够及时，信息技术应用于教学各个环节的能力尚需提高。“双师型”教师队伍数量不足，缺少高水平的专业带头人，结构不够合理，整体素质亟待提高。学校为社会服务能力尚需进一步提高，对本地区职业学校和相关企业的辐射能力尚需加强。国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目的启动，为我校改革人才培养模式和课程体系、培养结构合理的师资队伍、建立有效的工学结合、校企合作运行机制，更好地适应区域经济对中、高级技能人才的需要，探索具有地方特色的中职教育发展道路提供了机遇。

# 二、建设基础

- （一）学校基本条件

- 学校位于青岛高新区，地域广阔，交通便利，拥有极大的发展空间和潜力。经过五十多年的发展，学校已成为占地276亩，建筑面积近10万平方米，教职工350余人，在校生5300余人，办学方向明确，特色鲜明、优势明显的国家级重点职业学校，青岛市工科龙头学校。

- （二）开放的办学模式

- 学校奉行“倾情打造金蓝领，服务先进制造业”的办学使命，形成了“以服务为宗旨，以就业为导向，以德育为先，以技能为本，培养又红又专的‘金蓝领’人才”的办学理念。学校谨遵“允德允能，自强不息”校训，探索出了一条面向市场的开放的办学模式。学校大力开展校企合作，形成了工学结合、股份合作、教产结合、集团化办学等多种有效办学模式。以我校为龙头联合21家企业和27家学校成立了青岛现代制造业教育集团，与中集集团、海尔集团、南车集团、上汽通用五菱等知名大企业建立了长期稳定的合作办学关系，初步形成了紧密合作的长效机制。

- （三）完善的教学设施

- 学校拥有完善的教学、办公、实训、运动、生活设施。建有设施一流的机械、数控、汽修、焊接、机电、模具等六个面积分别为2260平方米，总建筑面积为13560平方米的现代化标准实训车间，以及电工电子、自动控制、家电维修、化工工艺、化工分析、计算机组装与维修等十几个实训室，并在潍坊建有占地一平方公里的实习盐场，学校实习实训设备价值总计6300余万元。学校被山东省劳动与社会保障厅确定为职业技能鉴定所和山东省“金蓝领”培训基地。

- （四）德才兼备的师资队伍

- 通过加大培养力度、从企业和社会引进高水平技师等途径，形成了一支师德优良、技能水平过硬的“双师型”教师队伍。学校现有专任教师227人，其中高级职称66人，高、中级教师占教师队伍的40%，研究生35人。专业教师中“双师型”教师占91%，其中全国优秀教师1人，山东省首席技师2人，省、市特级教师3人，市学科带头人1人，省、市教学能手8人，市青年教师优秀专业人才17人，市学科中心组教师15人。

- （五）面向市场的人才培养模式

- 学校坚持学生培养与企业需求紧密结合，充分发挥学校已成立的“企业家咨询委员会”、“专家指导委员会”和“教学指导委员会”在办学方向、专业建设和教育教学改革中的作用，建立了学校与市场互动的反应机制。专业设置、职业技能培训工种紧密与青岛市先进制造业和产业结构动态衔接，充分发挥行业办学的传统优势，与几十家大型知名企业长期合作，培养的学生适应岗位需求快、发展潜力大，深受合作企业、特别是大型名牌企业集团欢迎。近几年我校学生在国家、省、市组织的职业技能大赛中获得几十个状元或一等奖，其中全国技能大赛一等奖4个。

- （六）上级主管部门的大力支持

- 学校自2001年划转青岛市以来，青岛市教育局在学校基础条件、师资队伍建设等方面给予了大力支持，对我校的办学方向、教学管理、学生管理、后勤服务等各方面进行了有效指导，并提供了充分的办学经费保障，近几年投入近3亿元的办学经费，学校得到了快速发展，办学条件有了极大改善。形成了工科特色，逐渐打造出了“情铸金蓝领”的青岛市知名教育服务品牌。教育部和山东省、青岛市领导多次来校视察，并给予高度评价。

# 第二部分  建设思路与目标

# 一、主要问题

- （一）人才培养模式问题

- 人才培养的市场针对性不够强，人才培养质量还不能很好地适应行业企业用人的需要，毕业生整体素质水平与社会要求还存在一定差距。

- （二）专业建设问题

- 学校专业群数量较少，个别专业特色不够鲜明。重点专业的技能教室不适应当前技能教学要求。

- （三）课程体系问题

- 课程设置还不能适应学生全面发展的要求，课程模块化、项目化以及教学内容随经济发展的变化不够及时，信息技术应用于教学各个环节的能力尚需提高。

- （四）师资队伍问题

- 缺少高水平的专业带头人，“双师型”教师队伍数量不足，结构不够合理，整体素质亟待提高。

- （五）学校品牌建设和效应发挥问题

- 学校为社会服务能力尚需进一步提高，对本地区相关企业的辐射能力、品牌影响力尚需加强。

- 今后两年学校需要着力改革创新和加强建设的领域有：

- （一）人才培养模式改革创新。

- （二）重点特色专业建设和相应模块化课程体系开发。

- （三）教师队伍建设。

- （四）信息技术的应用水平提高和现代化技能教室建设。

- （五）办学体制机制改革创新。

- （六）学生素质拓展训练。

- （七）职业学校品牌建设和职业教育服务社会能力提高。

# 二、指导思想

- 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入学习实践科学发展观，认真贯彻党的教育方针，全面推进素质教育，全面提高学生素质。坚持以服务为宗旨、以就业为导向、以质量为核心，深化教育模式改革，推进教育机制创新，着力提高育人效益，突出学校办学特色，适应经济发展方式转变和产业结构调整要求。

- 贯彻教育部、人力资源社会保障部、财政部《关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》精神，以培养学生综合素质为目标，改革以学校和课堂为中心的传统人才培养模式，推动教、学、做的合一。以适应职业岗位需求为导向，加强实践教学，着力促进知识传授与生产实践的紧密衔接。以服务经济社会发展为宗旨，完善多元办学模式。以实现教育与产业、学校与企业、专业设置与职业岗位、课程教材与职业标准、教学过程与生产过程的深度对接为切入点，深化教育教学模式和内容改革创新。以改革教师培养、评聘和考核为核心，注重提高教师的德育工作能力、课堂教学能力、实训指导能力等综合素质，以引进、学历提高等方式，改善教师队伍结构。以制度建设为基础，全面加强学校内部管理，提高规划、执行、质量监测和服务能力。以贡献和能力为依据，构建学校、行业、企业、研究机构和其他社会组织等多方共同参与的评价机制。推行学生评价模式改革，突出学生职业道德培养和实践技能培养，促进学校课程考试与职业资格鉴定的衔接统一，提高学生综合职业素养，引导学生全面发展。通过国家中等职业教育改革发展示范学校建设，进一步促进教育教学和管理工作再上新水平，提升服务经济社会建设的能力。

# 三、基本思路

- （一）基本工作思路

- 坚持育人为本，以工学结合、校企合作和教产结合为改革方向，以提升服务本地区经济发展和改善民生的各项能力为根本要求，从解决突出问题入手，创新办学机制，注重内涵发展，不断提升办学质量，保障学生优质就业，增强学校服务经济社会发展的针对性和实效性。

- （二）战略思考

- 着力推进教育部倡导的“四项改革、一个创新、一个加强、一个完善”。改革培养模式，以培养学生综合素质为目标，重点加强职业道德教育、职业技能训练和学习能力培养，密切与企业等用人单位的联系，实行工学结合、校企合作、顶岗实习，推动教、学、做合一；改革教学模式，以适应职业岗位需求为导向，加强实践教学，创新教学环境，创新教学方式，完善以典型工作项目为主体的模块化教学体系；改革办学模式，进一步加强集团化办学，创新校企合作的体制机制；改革评价模式，突出技能考核，建立以能力为核心的学生评价模式，促进学校课程考试与职业资格鉴定的衔接；创新教育教学内容，建立专业设置调整的动态机制，创新教材展示方式，依托企业研发适应新兴产业、新职业和新岗位的校本教材；加强队伍建设，注重提高教师的德育工作能力、专业教学能力和实训指导能力，聘用行业专家和社会能工巧匠担任兼职教师，加强专业带头人、骨干教师培养；完善内部管理，建立健全各项规章制度，建立规范的电子学籍、教务等信息系统，提高学校管理的规范化、现代化和信息化水平。

- 重点建设机电技术应用、数控技术应用、模具制造技术、焊接技术应用、汽车运用与维修等5个专业，以此辐射其他相关专业，带动学校整体专业建设。推进人才培养模式和课程体系的改革创新，建立与人才培养模式相适应的教育教学运行管理机制、质量评价体系和学分制管理制度。加强课程建设、师资队伍建设、信息化建设、德育建设和社会服务能力建设，发挥示范、辐射作用。实现教育与产业、学校与企业、专业设置与职业岗位、课程教材与职业标准、教学过程与生产过程的深度对接。

- （三）基本路径

- 准确把握示范学校建设计划的内容和要求，找出问题，从问题入手，破解难题。

- 1．人才培养模式改革与创新

- 以培养学生综合素质为目标，重点加强职业道德教育、职业技能训练和学习能力培养。改革以学校和课堂为中心的传统人才培养模式，密切与企业等用人单位的联系，在工学结合、校企合作、顶岗实习的基础上，构建“教、学、做合一”工学结合等人才培养模式。推行学生评价模式改革，突出技能考核，与企业共同建立以能力为核心的学生评价模式，形成科学合理的课程评价标准及评价指标体系。立足校企资源共享、互利共赢，促进校园文化和企业文化紧密结合，促进知识学习、技能实训、工作实践和职业技能鉴定等功能的整合，推动教、学、做的统一，服务学生的全面发展。

- 2．课程体系改革

- 改革传统的课程体系，以适应职业岗位需求为导向，加强实践教学，着力促进知识传授与生产实践的紧密衔接。以适应学生全面发展的要求为目标设置课程，建立以典型工作项目为主体的模块化课程体系。与企业合作，修订教学计划、课程标准，开发适合于企业生产新技术、新设备、新工艺培训，及适应于新教学模式的项目教学法校本教材。创新教学环境，构建具有鲜明职业教育特色的实践教学环境。创新教学方式，推进现代信息技术在教学中普遍应用，系统优化教学过程，提高教学质量。

- 3．师资队伍建设

- 以改革教师培养、评聘和考核为核心，注重提高教师的德育工作能力、专业教学能力、实训指导能力等综合素质。改善教师队伍结构，聘用有实践经验的行业专家、企业工程技术人员和社会能工巧匠等担任兼职教师。落实教师在职进修和企业实践制度，加强专业带头人、骨干教师培养，提高师资队伍整体水平。

- 4．校企合作、工学结合运行机制建设

- 加强学校与行业、企业紧密合作，建立行业、企业参与学校规划、招生就业、专业设置、教学管理、人才评价等关键环节的合作机制，进一步密切教产结合，促进校企深度融合，切实办出学校特色。进一步加强以我校为龙头的青岛先进制造业职教集团建设，体现职业教育集团化办学的真正内涵。创新校企合作的体制机制，增强学校的办学活力和综合竞争力。

## 四、建设目标

## （一）总体目标

- 实施“135”工程，即通过两年的努力，把学校建成国家改革发展示范学校，打造重点服务于高速列车和汽车制造、造船与集装箱制造、家用电器模具设计与制造等三大先进制造业的机电技术应用、数控技术应用、模具制造技术、焊接技术应用和汽车运用与维修的五大专业群，并把我校建成青岛市职业学校骨干教师培训基地、青岛市校企合作示范基地、山东省“金蓝领”培训基地，大幅提升我校服务经济和社会的能力和水平。通过国家示范学校建设，努力把我校打造成为面向先进制造业、立足青岛、辐射山东，综合实力强、办学水平高、特色鲜明，在教育改革创新、提高质量和办学特色等方面起示范和带动作用的全国一流的工科名牌职业学校，真正把我校办成“政府的铁杆、企业的伙伴、老百姓的贴心人”，为青岛市、山东省提供大批先进制造业一线优秀的技能人才。

## （二）具体目标

- 1．建设5个重点特色专业

- 针对青岛市实施的“环湾保护、拥湾发展”战略，结合青岛高新区“着力聚焦电子信息、生物医药、先进装备制造等战略新兴产业”的发展规划，重点建设机电技术应用、数控技术应用、模具制造技术、焊接技术应用和汽车运用与维修等5个重点专业。以重点建设专业为龙头，带动学校整体专业建设。

- 2．建立“教、学、做合一”工学结合等人才培养模式

- 充分体现工科职业学校特色，加强与企业的交流沟通，实施校企合作、工学结合、顶岗实习、教产结合，构建立“教、学、做合一”工学结合等人才培养模式。发挥“企业家咨询委员会”、“专家指导委员会”和“教学指导委员会”的作用，建立与人才培养模式相适应的教育教学运行管理机制、质量评价体系和学分制管理制度。

- 3．构建以“典型工作项目为主体的模块化”等课程体系

- 根据工作过程系统化理论，参照职业资格标准，动态调整教学内容，构建以典型工作项目为主体的模块化课程体系。根据企业岗位需求，修订教学计划、课程标准，开发和整合相关课程内容，开发典型加工项目为训练项目的系列教材和职业技能培训教材。结合对顶岗实习、就业学生跟踪调查情况的反馈意见，及时将新技术、新工艺、新要求贯彻在课程教学中，建立教学内容动态调整机制，不断优化专业课程结构，及时更新课程教学内容。在各专业中实施示范课程和精品课程建设，建成23门基于工作过程的校级示范课程和5门市级精品课程。

- 4．创新教学环境，建设11个现代化技能教室

- 根据示范学校重点建设专业的需要，以适应职业岗位需求为导向，建设电力拖动、微机控制、电类综合、数控仿真、数控维修、精密测量、机械基础和机械制图等11个现代化技能教室，改革教室的功能，体现设施现代化、功能学习化、内容专业化、风格个性化的功能，突出教室的技能训练功能和文化内涵，增强教学的实践性、针对性和实效性，全面优化教学过程，创新教学环境，促进教学方法和模式的转变，提供重点专业学生开展创新活动的平台，提高学生综合技能水平。

- 5．培养德能兼备的“双师型”教师队伍

- 加强师德师风建设，强化过程管理，以“双师型”教师培养为重点，实施《名牌教师培养规划》，创新教师培训模式，采取校本培训、下厂锻炼、高校深造、与企业合作成立专业教师技能强化训练站、各级骨干教师培训、出国培训、名师指导和社会引进等措施，多渠道、多途径加大教师培养力度。在全国范围内引进企业技术能手，聘用具有实践经验的专业技术人员和高技能人才担任专兼职教师，改善教师结构。加大名师培养力度，培养一批专业带头人，逐步形成以名师为龙头、以专业带头人和骨干教师为中坚的师德高尚、业务精湛、结构合理、动态管理的“双师型”教师队伍。

- 6．建立有效的校企合作、工学结合运行机制

- 在青岛市现代制造业职业教育集团基础上，扩大职教集团成员规模，突出职业教育集团“行业+区域”特色，进一步体现职业教育集团化办学的真正内涵。在建设区域共享性实训基地、合作运行机制、集团管理体制、优化发展环境和内置企业教育资源等方面进行探索，建立具有实质效果的紧密型职业教育集团。密切与行业、企业的合作关系，深化和完善与企业开展股份制合作、以就业为导向的校企合作、订单式培养等合作形式。继续拓展与大型知名先进制造业企业合作，提高校企合作层次，丰富合作内涵，提升合作境界，建立学校发展与企业发展互动促进机制。

- 7．建成学校信息技术应用中心

- 完善校园网基础设施，实现校内办公以及互联网办公与教学管理的信息化；形成以用户为中心，“开放、参与、互动、共享”的集教学、科研、管理、服务、学习为一体的数字化校园网络新环境，构建和谐的网络文明校园；建立师生互动、家校互动的网站互动平台，建设完善基于校园网的教学辅助平台和教学管理应用平台。建设基于因特网的教育信息互动平台和专业期刊服务平台，优化、完善学校现有的教务管理系统、学生管理系统、OA系统。建设精品课程资源中心，网络教学资源库、试题库系统。提高校园信息技术应用水平和工作效率。

- 8．建成学生素质拓展（训练）中心

- 建设集理论教育与实践训练于一体、人文素质教育与职业素质教育于一体、校园文化与企业文化于一体的综合素质拓展训练中心。创新教育理念，建立全过程、科学化、规范化、多元化的中职生综合素质培养体系。以职业能力培养为主线，以培养具有新时代内涵的“又红又专”金蓝领为培养目标，健全“全员育人、全方位育人、全过程育人”的“三全育人”机制，创新德育平台，营造学校大德育工作氛围，探索更加完善的具有职业教育特色的学生教育管理体制。

- 9．提高社会服务与辐射能力

- 加强学校的社会服务和辐射能力建设，开放生产性实训资源，提供包括企业职工培训、农村劳动力转移培训、社会人员与下岗职工培训、青岛市工科学校骨干专业教师培训及青岛市高中学生学工实践。完成相关工种的职业技能考核与鉴定。建成青岛市先进制造业人力资源中心，打造青岛市先进制造业一线技能人才主要就业平台。充分利用实训基地设备及人才资源，拓展社会服务项目，建立校企合作长效平台，提高办学的经济效益和社会效益，充分发挥示范和引领作用。

## （三）预期效益

- 宏观效益：

- 通过国家改革发展示范学校建设，将有力地推动我校以专业建设为核心的整体建设，学校的综合办学水平得到明显提升。学校将建成青岛市职业学校骨干教师培训基地、青岛市校企合作示范基地、山东省“金蓝领”培训基地。成为面向先进制造业、立足青岛、辐射山东，综合实力强、办学水平高、特色鲜明，在教育改革创新、提高质量和办学特色等方面起示范和带动作用的全国一流工科名牌职业学校。为青岛市、山东省提供大批先进制造业一线优秀的中、高级技能人才。

- 近期效益：

- 1．专业建设成效显著，特色更加鲜明

- 建成具有鲜明的专业特色、与职业岗位紧密对接，跟踪青岛市先进制造业产业链，重点服务于高速列车和汽车制造、造船与集装箱制造、家用电器模具设计与制造等三大先进制造业的机电技术应用、数控技术应用、模具制造技术、焊接技术应用和汽车运用与维修等五大专业群。大幅提升我校服务经济和社会的能力和水平，带动全校其他专业共同发展，在青岛市乃至山东省中职教育领域起到示范引领作用。

- 2．“教、学、做合一”工学结合等人才培养模式更加完善

- 结合专业特色，在校企合作、工学结合、顶岗实习基础上，整合知识学习、技能实训、工作实践和职业技能鉴定等功能，形成“教、学、做合一”工学结合人才培养模式。在中职学校同类专业人才培养中处于领先水平，成为山东省及周边地区工科技能人才培养和输出高地。

- 3．课程体系改革成果突出

- 形成了完善的以典型工作项目为主体的模块化课程体系，教学计划、课程标准、课程内容适应职业岗位需求。教学过程与生产过程紧密对接，教学方式更加注重实践，融教、学、做于一体，教学的实践性、针对性和实效性明显增强，课程设置基本适应学生全面发展的要求。

- 4．师资队伍结构合理、德能兼备

- 打造出一支具有良好的职业素质，较强的德育工作能力、课堂教学能力和实训指导能力，结构合理的“双师”结构、专兼结合的专业教学团队，为培养合格的中、高级技能人才提供可靠保障。建立完善的工作激励机制，为同类学校师资队伍建设提供成功经验。

- 5．教学环境创新有效，信息技术应用水平明显提高

- 建成11个现代化技能教室并应用于专业教学，教学环境与企业文化高度对接，突出“做中学、做中教”，教学效果显著提高。建成信息技术应用中心，在教学中普遍应用现代信息技术、模拟仿真技术等，大幅度提高校园信息化应用水平和工作效率，提升教育教学质量和综合实力，增强辐射能力和服务水平。

- 6．形成与企业文化紧密结合的校园文化氛围

- 引进优秀企业文化，建成集理论教育与实践训练于一体、人文素质教育与职业素质教育于一体、校园文化与企业文化于一体的综合素质拓展（训练）中心。通过学生素质拓展（训练）中心建设，建立科学化、规范化、多元化的中职生综合素质培养体系，形成与企业文化紧密结合的校园文化氛围，对学生进行潜移默化的影响。

- 7．校企合作、工学结合运行机制进一步完善，社会服务能力大幅度增强

- 与行业、企业的关系紧密，真正建立起具有实质效果的紧密型职业教育集团，保障集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。与企业开展的校企合作、工学结合、订单式培养等合作形式进一步深化。建成为行业、企业和社会服务的公益性、开放性实训基地和青岛市先进制造业人力资源中心，向社会提供项目研发、技术咨询、技能鉴定、师资培训、农村劳动力转移培训等多方面的服务，为先进制造业相关专业毕业生和需求单位提供交流的平台。

# 第三部分  重点建设内容

# 重点支持专业建设计划

# 专业一：机电技术应用重点支持专业建设计划

## 概  述

按照《山东半岛蓝色经济区发展规划》，作为山东半岛蓝色经济区龙头城市，青岛将成为我国东部沿海区域经济中心和国家重要的现代化制造业及高新技术产业基地。先进制造业加工设备自动化程度高，对机电技术应用中、高级技能人才的需求越来越大，已引起各先进制造业部门的高度重视，同时给职业学校机电技术应用专业带来了机遇与挑战，对专业教学也提出了新的要求。

本专业主要面向青岛及山东半岛蓝色经济区先进制造业和高速列车产业链的一线操作岗位，培养熟练电气设备安装调试、机电设备操作与维修等提升制造业和发展战略性新兴产业需要的合格技能人才。

主要建设内容包括改革人才培养模式，构建“教、学、做合一”工学结合、对接名企、优质订单的人才培养模式；创新教学环境和教学方式，建立以典型工作项目为主体的模块化课程体系；采用学历提高、技能培训、引进有企业生产经验的技术人才、从企业聘用兼职教师等方式，分层次进行“双师型”教师培养；深入开展以集团化办学、订单式培养、顶岗实习等方式的校企合作、工学结合运行机制建设。

本专业建设项目总需资金为281.45万元，其中中央财政投入 251.45万元，学校自筹30万元。

## 一、需求论证

（一）行业背景分析

山东半岛蓝色经济区建设已正式上升为国家战略，成为国家海洋发展战略和区域协调发展战略的重要组成部分。山东半岛蓝色经济区城镇的发展目标被明确为：面向日韩开拓国际市场，拓展广大西部内陆腹地。其中，青岛将被培育成国家级中心城市，成为山东省和黄河流域经济社会发展的龙头城市。山东半岛蓝色经济区经济规划主要为海洋高科技产业、先进制造业、国际物流业、机械装备制造业、海洋工程装备制造业、海洋化工业等。

青岛高新技术产业开发区是1992年11月经国务院批准设立的国家高新区之一， 2006年6月在胶州湾北部扩区，2007年11月开发建设。目前，青岛高新区注册企业1092家，其中高新技术企业79家，拥有国家级产业基地5个，国家级科技企业孵化器3个。遵循“差异竞争、错位发展”的原则，确立了以软件为核心的电子信息产业和海洋生物医药产业为产业重点，加快推进高新技术产业向特色化、规模化、集群化的方向发展。吸引聚集了海尔、朗讯、海克斯康、清华紫光、山东东软、爱立信浪潮、健特生物、澳海生物、黄海制药、金谷镁业、帝科液晶、汉缆集团等一批骨干企业。学校坐落在青岛高新技术产业开发区，有关显著的校企合作办学地理优势。

（二）人才需求分析

工业经济是青岛经济的主体，而制造业是青岛工业经济的主导，青岛已成为我国先进制造业的基地之一。青岛高新技术产业开发区和山东省半岛蓝色经济区的规划与开发，给青岛的经济插上了腾飞的翅膀，为青岛拉动了更多的中、高级技能人才的需求。现代企业的设备先进，高新技术力量强，生产设备将向成套、成线、系统化发展，与此相适应的是需要大量将机械和电子、自动控制技术等相结合，并能在生产第一线安装、调试、维护、运行和管理的复合型中、高级技能人才，因此，机电技术应用专业人才需求旺盛。

1．山东半岛蓝色经济区对机电技术应用专业人才的需求情况

山东半岛蓝色经济区经济规划主要为海洋高科技产业、先进制造业、国际物流业、机械装备制造业、海洋工程装备制造业、海洋化工业等，均需要大量机电类专业的工程技术人员。

2．青岛市先进制造业对机电技术应用专业人才的需求情况

青岛地区制造业主要企业技能人才需求情况见表3-1-1。

表3-1-1  青岛地区制造业主要企业技能人才需求情况

| 序号 | 企业名称 | 主要产品 | 机电专业人才需求情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南车四方股份有限公司 | 动车制造 | 300 |
| 2 | 上汽通用五菱青岛公司 | 微型车、发动机 | 200 |
| 3 | 青岛啤酒股份有限公司 | 啤酒、饮料 | 150 |
| 4 | 青岛海信集团 | 机电产品、家用电器 | 300 |
| 5 | 青岛澳柯玛股份有限公司 | 机电产品、家用电器 | 200 |
| 6 | 青岛海尔集团 | 机电产品、家用电器 | 400 |
| 7 | 青岛海湾集团 | 碱化工、热电 | 200 |
| 8 | 青岛德国工业园 | 测量仪器、精密加工、皮腔制作 | 300 |
| 9 | 青岛地恩地集团 | 各种电动机 | 200 |

3．青岛高新区对机电技术应用人才的需求情况

青岛高新区部分企业对机电技术应用人才的需求情况见表3-1-2。

表3-1-2  高新区部分企业技能人才需求情况

| 序号 | 企业名称 | 主要产品 | 机电专业人才 需求情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛欧特美股份有限公司 | 列车动车零部件 | 150 |
| 2 | 青岛特锐德电气有限公司 | 铁路大型配电箱 | 200 |
| 3 | 青岛法维莱刹车制动有限公司 | 列车刹车系统 | 100 |
| 4 | 青岛今创集团 | 轨道交通内饰装备 | 100 |
| 5 | 青岛宏达赛耐尔科技股份公司 | 高铁辅助用品 | 60 |
| 6 | 青岛亚通达铁路设备制造公司 | 高铁辅助用品 | 100 |
| 7 | SSB传动系统（青岛）有限公司 | 风力设备驱动控制 | 100 |
| 8 | 青岛中科盛创电气有限公司 | 大功率风电设备 | 100 |

随着科学技术的不断进步，信息技术飞速发展，新技术、新工艺、新设备不断产生,社会人才需求格局发生了很大变化。机电技术专业作为电气、自动化、机械制造等专业的复合与延伸，机电类应用型、技能型人才将成为各企业争夺的对象。先进制造业企业急需一线技能型操作人才，尤其是综合技术应用人才。

（三）专业建设基础

1．良好的办学历程及丰硕成果

我校机电技术应用专业创办于1995年，已有毕业生2000余人。是我校规模较大、投资较多、综合办学实力较强的重点专业之一，2003年被确定为我校教学改革试点专业，2007年被确定为“山东省中等职业学校教学改革试点专业”。专业教学重视学生技能和职业素养的培养，教学质量不断提升，实训条件日益完善，在青岛及周边地区有较大影响。从2007年至今一直积极参与青岛市、山东省、全国的多个工种技能大赛，并取得了优异成绩。机电一体化设备组装与调试项目：2007年获全国教师组一、三等奖；2008年获全国学生组一、三等奖，青岛市一等奖；2009年获全国学生组二等奖，青岛市第一名；2010年获全国学生组二等奖，青岛市第一名；2011年获青岛市、山东省一等奖、第一名。制冷项目：2009年获全国学生组三等奖；2010年获全国学生组二、三等奖；山东省二、三等奖。单片机装置控制项目：2010年获青岛市学生组一、二等奖。电子产品安装与调试项目：2009年获青岛市教师组第1．2名，学生组一、二等奖；2010年获青岛市教师组第1名，学生组一、二等奖。维修电工项目：2007—2011年获得青岛市学生组多个一等奖和二等奖，并多次获得冠军。

2．较强的师资队伍

经过多年建设，本专业形成了学历层次较高、教学与科研能力较强、技能水平较高，知识与年龄结构较为合理的教师队伍。机电专业共有教师20人，全部本科以上学历，其中研究生学历5人，高级职称4人。近几年来，在引进高学历层次人才的同时，注重提高专业教师的实践技能。选派骨干教师赴德国培训，每年安排2名专业教师到企业挂职煅炼半年以上，定期聘请企业专家进行技术讲座。在教学和科研方面也取得了丰硕的成果。近三年主持或与企业合作参加市级以上科研课题或企业科研课题3项，发表论文30余篇，出版校本专业教材6本；2人次在全国技能大赛中获一、三等奖，12人次获青岛市技能大赛一、二等奖；5人次参加青市、省、全国教案设计与说课比赛一、二等奖；5人次获市级优质课二、三等奖；2人获青岛市青年优秀专业人才称号； 1人被评为山东省学科带头人；3人次成功开出了青岛市、山东省公开课。

3．贴近实际，贴近企业的实训基地

（1）本专业建有建筑面积2260平方米的机电技术实训车间，车间建有自动控制、电机与电气控制、液压与气动、电工技术、单片机控制、机床排故、电子装配等9个实训室，3个仿真室配有相关软件，可完成60多个虚拟实验和仿真控制，设备总价值1000余万元。为专业教学提供了良好的实习实训条件。

（2）与南车集团、青岛日富科技有限公司、上汽通用五菱青岛公司、金博士自动化公司、青岛特锐德电气有限公司、中集集团等多家企业单位签订了长期实训基地合作协议，并建立了稳定、良好的合作伙伴关系。

（3）建立了“维修电工职业技能培训鉴定站”和“电子产品安装与调试技能培训鉴定站”。

## 二、建设目标

1．总体目标

构建“教、学、做合一”工学结合、对接名企，优质订单的人才培养模式；建立“以典型工作项目为主体的模块化课程体系”；完善项目教学法、任务驱动教学法、案例教学等多种教学法；建设一支专兼结合的高素质“双师型”教师队伍；完善学习型、生产型校内实训基地，为学生提供创造性学习空间；加强校外实训基地建设，满足岗位综合能力训练和顶岗实习需求，提高学生的综合素质，提升毕业生优质就业率，到2013年，毕业生就业率不低于98%，优质就业率不低于85%。使我校机电技术应用专业成为我校其他专业乃至青岛市职业学校机电专业的排头兵。

2．具体目标

（1）构建“教、学、做合一”工学结合、对接名企、优质订单的人才培养模式，完善该人才培养模式下的实施性专业人才培养方案。积极推行学生评价模式改革，突出技能考核，与企业共同建立以能力为核心的学生评价模式。

（2）创新基于行动导向理论下的“以典型工作项目为主体的模块化课程体系”。以国家职业技能考核标准为依据，完善4门模块化课程标准与工艺卡，结合企业和学校实际，编写2本高质量的校本技能培训教材。

（3）创新教学方法，完善项目教学法、任务驱动教学法、案例教学法等多种教学法。建设3个现代化技能教室，扩建校内实训基地。让学生根据岗位要求，在实训车间模拟生产实践，进行产品的设计、加工、安装与调试，有效实施做中学，做中教。

（4）建立机电技术应用专业开放式教学网站，实现教学资源共享，提高专业教学中的信息技术应用水平。

（5）加强师资队伍建设，打造一支由专业带头人引领、骨干教师支撑、高素质的“双师型”教师队伍。培养专业带头人2名，专业骨干教师4名，专业教师具备“双师”素质的比例达到95%以上；从企业聘请4名技术人员为合同制实习指导教师，建立来自企业不少于20人的完备的兼职教师库，聘请10名校企合作企业的工程技术人员参与专业建设、专业教学和技能培训。

（6）利用优质企业资源，拓展校外实训基地。积极寻求与知名企业合作，建设8个企业规模较大、生产管理规范、技术先进校外实训基地，使学生一个月专业实习和一年顶岗实习的比例达100%。

## 三、建设思路

（一）人才培养模式建设

与企业对接，以就业为导向，以能力为本位，以培养学生的综合职业素质和服务能力为宗旨，构建“教、学、做合一”工学结合、对接名企、优质订单的人才培养模式。

（二）课程体系改革

以精品课程为抓手，大力推进课程改革。借鉴国内外先进的职业教育理念，科学分析学生职业能力的构成，合理把握学生的人才规格，深入开展工作任务分析，打破学科体系，加大技术实践训练活动的课时比例，找准就业导向和可持续发展的平衡点，构建“以典型工作项目为主体的模块化课程体系”，积极探索与课程体系相关的运行机制和管理模式。

以“必须够用，兼顾发展”为原则，合理选择公共基础课和专业主干课程的教学内容，采用综合化、项目化、理论实践一体化等多种形式组织教学，将专业技术的通用知识、技能和职业资格鉴定有机整合；引用项目教学、仿真教学、案例教学等以学生为主体的先进教学方法，从行业和企业生产实际中选取典型、通用教学项目，采用做中学、做中教的教学模式，探索有企业参与的综合性教学评价方式。做到学校专业设置与社会人才需求相适应、学生技能训练与企业岗位要求相适应、人才培养目标与行业用人标准相适应。

（三）师资队伍建设

以全面提高师资队伍素质为中心，以加强“双师型”团队建设为重点，坚持引进和培养结合、以培养为主的原则，采用“走出去、请进来”和校本培训相结合的办法，提高师资队伍的水平。“走出去”即安排教师深入企业一线学习企业高新设备的操作、工艺分析、设备故障诊断和排除等知识和技能，更新教师能力结构；“请进来”即引入企业一线具有丰富实践经验、组织能力强的工程师，调整教师队伍结构，把企业最新的技术、知识、方法、工艺带到学校教学中来，确保教学内容与企业的零距离接轨。加大校本培训力度，对教师的教学法、专业知识、专业技能、教科研能力等方面进行系统培训，提高教师整体实力。与合作企业共同建立专业教师实践能力强化训练站，专业教师轮流到实践能力强化训练站进行技能训练。

（四）校企合作、工学结合运行机制建设

利用企业优质资源，拓展适应本专业技能提高的校外实训基地，积极开展校企合作、工学结合、顶岗实习的运行机制建设。加大课程设置与顶岗实习场所的匹配性，为课程改革和教学内容创新提供基本的保障。

（五）加大社会培训力度

充分利用校内实训基地机电车间资源，建成为行业、企业和社会服务的公益性、开放性实训基地。加大社会培训力度，向社会提供项目研发、技术咨询、技能鉴定、师资培训、农村劳动力转移培训等多方面的服务，为先进制造业相关专业毕业生和用人单位提供交流的平台。创新学工实践项目，提升青岛市高中生素质教育学工实践水平。

## 四、建设内容

（一）构建“教、学、做合一”工学结合、对接名企、优质订单的人才培养模式

1．建设任务

与优质大型企业如南车集团、海尔集团、海信集团、特锐德电气公司、上汽通用五菱、中集集团等合作，在学校三个委员会的基础上成立机电专业建设指导小组，构建“教、学、做合一”工学结合、对接名企、优质订单的人才培养模式，完善实施性专业人才培养方案。

围绕机电技术应用专业机电设备的控制、安装、调试与维修的核心任务，结合岗位的知识结构和能力要求，将人才培养过程分为“职业认知、职业认同、职业熟练”三步阶梯，在工学结合、校企合作、顶岗实习基础上，设计相应的课程及能力训练。学生围绕核心任务，通过文化素质培养、专业基本技能训练、岗位综合能力训练，最后形成岗位要求的职业能力，实现三年不断线全过程“教、学、做合一”。人才培养模式示意图如图3-1-1。

职业熟练

岗位综合能力训练

职业认知

文化素质培养

职业认同

专业基本技能训练

冠名企业顶岗实习

生产劳动

职业能力

形成

职业技能

培养

职业素养

养成

企业文化

就业教育

创业教育

考取职业资格证书

专业课技能教学

专业技能训练

订单培养名企实训

职业生涯设计

冠名班企业授课

合作完成项目

校内生产性实训

文化课课堂教学

校园文化

社团活动

企业参观

社会实践

基础技能训练

图3-1-1 “教、学、做合一”工学结合、对接名企、优质订单人才培养模式示意图

2．建设措施

（1）按照学校培养“又红又专”人才的总体要求，人才培养分三个阶段进行：

职业认知阶段：第一学期为文化素质培养阶段。让学生对机电技术应用专业人才培养定位有初步的认识，让学生掌握基本的技能训练，能识读常用的电工电子电路图和机械图纸，掌握常用电工工具、测量工具、仪表的使用等。通过校内文化课课堂教学、健康向上的校园文化及丰富多样的社团活动，提高学生的文化素养，为专业课学习打下基础。第二学期，让学生掌握电工电子电路的分析与设计，学会组装常见的电子产品，搭建基本电路等。安排学生到校内实训车间、企业参观，利用假期进行社会实践，加深对专业的了解和认识。

职业认同阶段：第三、四学期为专业基本技能训练阶段。通过模块专业基本技能训练，完成低压电器控制线路安装与维修、PLC控制与应用、液压与气动等技能项目训练，掌握专业核心知识与综合技能；组织学生进行职业生涯设计；请冠名班企业专家定期到学校授课，安排学生到冠名班企业进行为期一个月的专业技能训练，让学生了解企业文化、职业规范及企业生产知识，为就业打下坚实基础。

职业熟练阶段：第五、六学期为岗位综合能力训练阶段。主要是针对冠名企业的具体工作岗位要求，安排学生到企业顶岗实习、生产劳动，深入了解企业文化，适时地进行创业教育与就业教育，实现与实际工作岗位零距离接轨。期间进行中级维修电工、电工特种作业操作等职业技能考证。

（2）采用校内学习与企业实践交替的学习组织形式

将企业的实际生产项目引入教学（见表3-1-3），将教学过程与生产操作流程、操作情景紧密结合，学生在“做中学”、“学中做”，掌握机电技术应用基本知识与职业能力。把机电产品设计、机电产品装配与调试、机电设备操作与维护、自动化生产线调试与维护、生产现场管理等机电技术应用专业核心技能训练融入到实际企业操作中。

表3-1-3  部分生产性实训项目

| 序号 | 生产性实训项目 | 提供训练项目企业 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 某机电设备低压电控柜的安装 | 庞巴迪车辆股份有限公司 |
| 2 | 某机电设备高压电控柜的安装 | 青岛特锐德电气有限公司 |
| 3 | 某机电设备的操作与维护 | 青岛日富科技有限公司 |
| 4 | 自动化生产线调试维护 | 青岛金博士自动化公司 |
| 5 | 某机械设备的安装与调试 | 南车集团 |
| 6 | 生产现场管理 | 上汽通用五菱青岛公司 |

（3）与企业深度融合，加大与名企合作力度，实行优质订单培养

拓展冠名班企业，根据冠名班企业的实际需要，按行业模块实施优质订单培养计划，计划每年组建两个及以上冠名班，发挥冠名企业作用，提高人才培养质量。

（4）大力推进“双证书”制度

充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会的作用，将岗位职业标准融入专业教学内容。加强与职业岗位能力密切联系的技能训练，组织学生进行职业技能鉴定。在取得毕业证的同时，考取2-3个职业资格证书。在职业认识阶段考取计算机、英语等级证书；在职业认同和职业熟悉阶段考取中级国家制图员、中级维修电工、中级车工、中级钳工、电工特种作业操作员等证书，使毕业生“双证书”取得率达到100%。

（二）课程体系改革

1．职业能力分析与课程体系设计

机电技术应用职业能力包含专业能力、社会能力和方法能力，职业能力分析见图3-1-2。

职

业

能

力

专业

能

力

1．机电产品制造加工。

2．机电产品的装配与调试。

3．机电设备的操作与维护。

4．机电产品销售、技术服务、质量检验与质量管理。

5．自动化生产线调试维护。

6．生产现场管理。

社会能力

1．具有良好的思想品德、敬业与团队精神及协调处理人际关系的能力；具有宽容心,良好的心理承受力；参与意识强,有良好的自信心和积极进取的精神。

2．具有一定的人文艺术、社会科学知识,对自然、社会生活和艺术具有一定的鉴赏能力，具有高尚的生活情操。

3．具有从事专业工作安全生产、环保、职业道德等意识,能遵守相关的法律法规。

1．能制定切实可行的工作计划,提出解决问题的方法。

2．具有对新知识、新技术的学习能力,通过不同途径获取信息的能力，以及对工作结果进行评估的能力。

3．具有系统思维、整体思维与创新思维的能力。

(4)具有决策、迁移能力；能记录、收集、处理、保存各类专业技术的信息资料。

方法能力

图3-1-2   机电技术应用职业能力分析

改革传统的课程体系，构建基于“教、学、做合一”、双证融合的以典型工作项目为主体的模块化课程体系，见图3-1-3。

技能认证

项目任务

训练模块

训练场所

机电

技术

应用

专业

人才培养课程体系

校内实训基地

实习合作企业

专业基本能力训练中心

校内实训车间

钳工

车工

国家

制图员

课堂

实训室

社会

实践

素质培养社团

计算机等级证书

形势与政策

思品与法律

计算机应用

电子基本技能

电工基本技能

电工基础

职业认知

职业熟练

机械制图、识图能力

常用油路及气路分析

机电产品设计与加工

机电设备电气安装与调试

自动化生产设备控制与调试

PLC控制与应用

低压电器控制

机械制造

液压气动

机械制图

职业认同

职业岗位认知

职业生涯规划

办公自动化

基本仪器仪表的使用

常用工具、量具的使用

识读机电图样

上岗前综合技能

电工上岗考证

爱岗敬业

就业技巧

岗位能力认知

机床电路安装与维护

中级维修电工考证

职业生涯发展与规划

职业定位

公关与礼仪

中级维修电工

电工上岗证

图3-1-3  机电技术应用专业以典型工作项目为主体的模块化课程体系

2．课程建设

依据机电专业职业岗位要求，充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会的作用，与企业专家共同制定课程标准、制定融合职业标准和行业标准的能力训练模块考核标准和考核方法、开发相应的项目任务，并参与校级示范课程建设，校级、市级精品课程建设，专业教学资源库建设，指导编写适合在生产性实训基地开展教学的工学结合校本教材。

（1）校级示范课程和校级、市级精品课程建设

校级示范课程和校级、市级精品课程建设思路如下：依据职业岗位要求，按照职业标准，将岗位能力分解为若干个能力模块；结合生产实际和能力训练要求，开发相应的项目任务；制定融合职业标准和行业标准的能力训练模块考核标准、考核方法。示范课程和精品课程建设建构如图3-1-4。

┆              ┆

示范课程

精品课程

企业技术人员参与能力测评

能力训练模块1#

能力考核标准

项目任务

能力训练模块2#

能力考核标准

项目任务

能力训练模块N#

课程

综合能力测评

能力考核标准

项目任务

图3-1-4  校级示范课程和校级、市级精品课程建设建构

与金博士自动化公司、青岛日富科技、青岛特锐德电气有限公司、南车集团等企业合作，在专家指导委员会和教学委员会的指导下，以项目任务为导向，设计课程内容和能力考核标准，拟建设《电工电子技术》、《PLC应用》两门校级示范课程和校级、市级精品课程。示范课程和精品课程建设规划见表3-1-4。

表3-1-4    示范课程、精品课程建设规划表

| 年度 | 课程名称 | 负责人 | 建设目标 | 资金预算（万元） | 小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011.07-2012.07 | 电工电子技术 | 游国祖 | 校级示范课 | 3 | 14 |
|  | PLC应用技术 | 万吉滨 | 校级示范课 | 4 |  |
|  | 电工电子技术 | 游国祖 | 校级精品课 | 4 |  |
|  | PLC应用技术 | 万吉滨 | 校级精品课 | 3 |  |
| 2012.07-2013.07 | 电工电子技术 | 游国祖 | 市级精品课 | 5 | 9 |
|  | PLC应用技术 | 万吉滨 | 市级精品课 | 4 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 23 |

（2）专业教学资源库建设

①引进国内、外成熟的机电技术应用专业教学资源。收集国内、外同类院校现有教学资源，进行内容的翻译、整合、引用和消化吸收。

②完善专业岗位综合能力和基本能力课程教学文件。包括课程计划、课程标准、工艺卡、电子教案、试题库、多媒体课件、专业资料。

③教学资源库内容的整合。将分散于教师手中的资源收集整理，梳理分类，补充更新，并整理入库，最终形成一个机电技术应用专业教学研究的资源中心，供其它同类专业学校师生共享。

④开发机电技术应用专业开放式教学网站。开发《电工与电子技术》、《电机与电气控制》2门网络课程，建立专业教学网站。所建成的专业教学资源库见图3-1-5。

专业教学资源库

电子教案与多媒体课件

习题库

试题库

专业

视频

动画库

专业技术资料图片

典型

项目

案例

专业

教学

网站

专业

教学

文件

图3-1-5 机电技术应用专业教学资源库构成

图3-1-5    专业教学资源库

（3）教育科研教改项目研究

鼓励并支持教师参与科研教改项目研究，通过科研教改项目研究，解决机电专业课堂教学与实训中遇到的实际问题，提高教师教育科研能力和教学水平。

2011年拟完成《中职学校机电技术应用专业核心课程优化研究》、《PLC应用技术项目教学模式探究与实施》两项市级教改项目研究，2012年拟申报《中职单片机技术应用教学模式及内容探讨》一项市级教改项目研究，教改项目见表3-1-5。

表3-1-5  青岛市教改项目

| 年度 | 教改项目名称 | 负责人 | 资金预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011.07-2012.07 | 中职学校机电技术应用专业核心课程优化研究 | 王传艳 | 5 |
| 2011.07-2012.07 | PLC应用技术项目教学模式探究与实施 | 万吉滨 | 5 |
| 2012.07-2013.07 | 中职单片机技术应用教学模式及内容探讨 | 孙世忠 | 7 |
| 合计 |  |  | 17 |

（4）创新教材应用

开发补充性、更新性和延伸性的教辅资料；依托企业，联合职教集团内骨干学校，与高等教育出版社、北京师范大学出版社合作，共同开发适应于校内实训基地和校外实训基地需求及适应“教、学、做合一”工学结合人才培养模式的校本教材。拓展教材展示方式，实现教材、教辅、教具、学具、课件和网站等多种介质的立体化融合。校本教材建设规划见表3-1-6。

表3-1-6   校本教材建设规划

| 年度 | 教材名称 | 负责人 | 资金预算 （万元） | 小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011.07-2012.07 | 维修电工 | 游国祖 | 3.5 | 14 |
|  | 制冷设备维修工 | 周厚斌 | 3.5 |  |
|  | 办公设备维修工 | 李克华 | 3.5 |  |
|  | 电子设备装接工 | 邱勇进 | 3.5 |  |
| 2012.07-2013.07 | 触摸屏应用 | 孙世忠 | 2 | 7 |
|  | 电气控制与PLC | 王传艳 | 3 |  |
|  | 单片机控制 | 万吉滨 | 2 |  |
| 合 计 |  |  |  | 21 |

3．教学模式改革及教学环境建设

（1）教学模式改革及信息技术应用

创新教学方式，改革以往重理论轻实践，在教室一言堂，以教师为中心的教学模式。积极采取项目教学、案例教学和仿真教学等多种教学方式，增强教育教学的针对性和实效性。完善以能力为核心的学生评价模式，引导学生全面发展。

按企业生产过程设计和实施教育教学过程，加强信息化建设，全面提高信息化技术应用水平。

（2）现代化技能教室建设

创新教学环境，重视教学环境与企业文化的对接和融合，加快实现从普通教室到现代化技能教室的转变，重点建设电力拖动、微机控制、电类综合等3个现代化技能教室，创设功能复合齐全、校园文化和企业文化紧密结合的教学环境。

①电力拖动现代化技能教室

可随堂演示各种器件的检测方法及作用、完成所学基本电路的连接、演示电路的控制功能，做到讲练结合，理论与实战相结合，提高学生学习兴趣和主动性。资金预算见表3-1-7。

表3-1-7  电力拖动现代化技能教室资金预算

| 序号 | 设备（仪器）名称 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价 （元） | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投影机 | 6000 | 1 | 台 | 6000 | 显示技术:3LCD ；投影光源:超高压汞灯；标准显示分辨率:1024×768dpi；标称光亮度:2600流明； 防尘设计，全玻璃镜头； 投影方式： 正投，背投，吊顶； 带挂架、安装 |
| 2 | 微机 | 4000 | 1 | 台 | 4000 | CPU:Intel 酷睿2双核 E7500 2.93GHz；主板芯片组Intel G41+ICH7；内存容量:2GB DDR3；硬盘容量:320GB 7200转 SATA2 光驱：DVD刻录；显卡类型：独立显卡AMD Radeon HD4350，512MB DDR3显存；显示器尺寸：19寸液晶 1440×900；千兆网卡；光电鼠标、高端商务键盘、Windows XP操作系统、电脑拯救系统 |
| 3 | 视频展台 | 4000 | 1 | 台 | 4000 | 鸿合HV—8200 |
| 4 | 实验台 | 1800 | 20 | 台 | 36000 | 1.5m×0.7m；配接电源模块，需有输出交流电220v，380v，36v。安装漏电保护装置 |
| 5 | 椅子 | 100 | 50 | 台 | 3000 | 软靠背钢管电脑椅 |
| 6 | 电机拖动实验板 | 900 | 20 | 块 | 18000 | 1.板上安装：控制按钮（LA22D）4个；行程开关2个；时间继电器（H3Y-2(ST6P-2)）2个 交流接触器（CJX2-1210）3个；中间继电器（JZC4-22 A65）1个；热继电器（JRS1-09308）1个；以上器件工作额定电压为交流36伏；熔断器（RT18-32）带底座5组； 2.各个器件安装固定，并且把各个接线端子引出到安全插孔中，实验时学生可以通过带有绝缘护套的高强度安全实验导线进行自行连接。 3.实验板可以成一定角度支撑斜放实验桌上，也可平放桌面。 |
| 7 | 空调 | 6000 | 2 | 台 | 12000 | 立式3匹冷暖型 |
| 8 | 合计 |  |  |  | 83000 |  |

建设进度及具体实施步骤见表3-1-8。

表3-1-8 电力拖动现代化技能教室建设进度及具体实施步骤

| 序号 | 建设内容 | 建设进度 （时间） | 实施步骤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室的改造 | 2011年7月—2011年12月 | （1）土建工程改造 （2）教室环境的装修、美化 （3）设备工位的划分 |
| 2 | 教室生产情境建设 | 2012年1月—2012年3月 | （1）教室文化建设 （2）企业先进管理经验介绍 |
| 3 | 设备招标、采购、安装、调试和验收 | 2012年1月—2012年12月 | （1）设备的招标采购 （2）设备到位后的安装调试 （3）设备验收 |
| 4 | 现代化技能教室试运行 | 2013年1月—2013年7月 | 检验设计是否合理，不断改进 |

②微机控制现代化技能教室

实行课堂实景教学，讲练结合，增强学生学习过程中的感性认识，提高学生对可编程控制器、变频器、触摸屏的动手操作能力，加深学生对理论知识的理解，提高教学效果和学习实效性。资金预算见表3-1-9。

表3-1-9  微机控制现代化技能教室资金预算

| 序号 | 设备 （仪器） 名称 | 单价 （元） | 数量 | 单位 | 总价 （元） | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑桌 | 300 | 50 | 台 | 15000 | 尺寸：800×550×750,单人电脑桌；台面：2.5CM鸭嘴防火板，其他1.6CM三聚氰胺板，优质键盘导轨。 |
| 2 | 椅子 | 100 | 50 | 个 | 5000 | 软靠背钢管电脑椅 |
| 3 | 微机 | 4000 | 50 | 台 | 200000 | CPU:Intel 酷睿2双核 E7500 2.93GHz；主板芯片组Intel G41+ICH7；内存容量:2GB DDR3；硬盘容量:320GB 7200转 SATA2 光驱：DVD刻录；显卡类型：独立显卡AMD Radeon HD4350，512MB DDR3显存；显示器尺寸：19寸液晶 1440×900；千兆网卡；光电鼠标、高端商务键盘、Windows XP操作系统、电脑拯救系统 |
| 4 | 视频展台 | 4000 | 1 | 台 | 4000 | HV—8200 |
| 5 | 西门子 触摸屏 | 3000 | 2 | 台 | 6000 | TP170A,附带通讯线，编程电缆 |
| 6 | 西门子PLC S7-300 | 14300 | 2 | 台 | 28600 | 包括电源模块PS307，CPU314C-2DP 带MMC128KB存储卡，DI24/DO16×24V,AI5/AO2×12bit，附带编程电缆 |
| 7 | 西门子PLCS7-200 | 3000 | 2 | 台 | 6000 | CPU224 XP CN， 附带编程电缆 |
| 8 | 西门子模块EM277 | 2000 | 2 | 台 | 4000 | EM277PROFIBUS DP |
| 9 | 西门子变频器MM420 | 3000 | 2 | 台 | 6000 | 供电电源220V |
| 10 | PROFIBUS –DP通讯线 | 1000 | 2 | 根 | 2000 | PROFIBUS 总线接头和电缆 |
| 11 | RS-485通讯线 | 500 | 2 | 根 | 1000 |  |
| 12 | S7-300导轨 | 500 | 2 | 条 | 1000 |  |
| 13 | S7-300模块连接器 | 100 | 10 | 块 | 1000 |  |
| 14 | 空调 | 6000 | 2 | 台 | 12000 | 立式3匹冷暖型 |
| 15 | 总计 |  |  |  | 291600 |  |

建设进度及具体实施步骤见表3-1-10。

表3-1-10  微机控制现代化技能教室建设进度及具体实施步骤

| 序号 | 建设内容 | 建设进度 （时间） | 实施步骤 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室的改造 | 2011年7月—2011年12月 | (1）土建工程改造 (2）教室环境的装修、美化 (3）设备工位的划分 |  |
| 2 | 教室生产情境建设 | 2012年1月—2012年3月 | （1）教室文化建设 （2）企业先进管理经验介绍 |  |
| 3 | 设备招标、采购、安装、调试和验收 | 2012年1月—2012年12月 | （1）设备的招标采购 （2）设备到位后的安装调试 （3）设备验收 |  |
| 4 | 现代化技能教室试运行 | 2013年1月—2013年7月 | 检验设计是否合理，不断改进 |  |

③电类综合现代化技能教室

通过讲练结合，教、学、做合一，让学生对所学电子器件和电路有感性认识，当堂掌握电子元器件的测量方法；通过搭建实际电路使学生加深对电路原理的理解及测量方法。资金预算见表3-1-11。

表3-1-11   电类综合现代化技能教室资金预算

| 序号 | 设备（仪器）名称 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价 （元） | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 示波器 | 2500 | 27 | 台 | 67500 | CA804A双踪示波器 |
| 2 | 微机 | 4000 | 1 | 台 | 4000 | CPU:Intel 酷睿2双核 E7500 2.93GHz；主板芯片组Intel G41+ICH7；内存容量:2GB DDR3；硬盘容量:320GB 7200转 SATA2光驱：DVD刻录；显卡类型：独立显卡AMD Radeon HD4350，512MB DDR3显存；显示器尺寸：19寸液晶 1440×900；千兆网卡；光电鼠标、高端商务键盘、Windows XP操作系统、电脑拯救系统 |
| 3 | 视频展台 | 4000 | 1 | 台 | 4000 | 鸿合HV—8200、85万像素 |
| 4 | 频率计 | 600 | 27 | 台 | 16200 | 安泰信F2700C |
| 5 | 毫伏表 | 500 | 27 | 台 | 13500 | LMV321A |
| 6 | 指针式万用表 | 50 | 27 | 台 | 1350 | MF--47 |
| 7 | 数字式万用表 | 50 | 27 | 台 | 1350 | HQ9205 |
| 8 | 空调 | 6000 | 2 | 台 | 12000 | 立式3匹冷暖型 |
| 9 | 总计 |  |  |  | 119900 |  |

建设进度及具体实施步骤见表3-1-12。

表3-1-12  电类综合现代化技能教室建设进度及具体实施步骤

| 序号 | 建设内容 | 建设进度 （时间） | 实施步骤 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教室的改造 | 2012年1月—2012年6月 | （1）土建工程改造 （2）教室环境的装修、美化 （3）设备工位的划分 |
| 2 | 教室生产情境建设 | 2012年5月—2012年7月 | （1）教室文化建设 （2）企业先进管理经验介绍 |
| 3 | 设备招标、采购、安装、调试和验收 | 2012年5月—2012年11月 | （1）设备的招标采购 （2）设备到位后的安装调试 （3）设备验收 |
| 4 | 现代化技能教室试运行 | 2012年7月—2013年7月 | 检验设计是否合理，不断改进 |

（3）完善专业实训室

为充分发挥原实训室的功能，在原有实训室基础上补充增加新设备，保证校内实训达80%以上，提高学生实际动手操作和仿真能力。实训室新增主要设备见表3-1-13。

表3-1-13    实训室新增主要设备清单（单位：万元）

| 序号 | 设备名称 | 参考型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 采购 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电控制仿真软件 |  | 70点 | 0.257 | 18 | 2011 |
| 2 | 交流双速电动机 |  | 10台 | 0.05 | 0.5 | 2011 |
| 3 | 指针式万用表 | MF-47 | 50块 | 0.004 | 0.2 | 2011 |
| 4 | 香焦头插线 |  | 20套 | 0.03 | 0.6 | 2011 |
| 5 | 微机 |  | 20台 | 0.5 | 10 | 2011 |
| 6 | 电线电缆等 |  |  |  | 0.7 | 2011 |
| 合计：30万元 |  |  |  |  |  |  |

（三）师资队伍建设

1．专业带头人培养

从现有教师队伍中选拔2名教学水平较高、创新能力较强、具有企业实践经验的教师，通过校外实习基地实践、技术项目开发、外出培训等途径培养成专业带头人。专业带头人培养方案见表3-1-14。

表3-1-14  专业带头人培养方案

| 序号 | 建设内容 | 建设进度 （时间） | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 从现任专职教师中选拔培养2名专业带头人 | 2011.07- 2012.07 | 通过国内外培训、到企业锻炼、参加学术交流、参与校企合作、主持教学改革研究和科研项目，将其培养成能运筹、统领专业的建设和发展工作，具有一定中职教育理论水平、较高学术水平和技术研发能力的专业带头人。 |
| 2 | 专业带头人进修培训 | 2011.07- 2013.07 | 2011和2012年分别1名专业带头人到国内外培训，提高专业带头人的学术水平、科研能力和管理水平。 |
| 3 | 指导重点专业建设 | 2012.07- 2013.07 | 按照重点专业建设目标，全面推进课程建设、实训基地建设等本专业各项工作，使本专业的培养目标与企业需求接轨，建设期达到建设目标。 |
| 4 | 组织协调校企合作 | 2011.07- 2013.07 | 负责协调校企合作，制定校企合作实施方案，联系2家企业，落实2个校外实训基地。 |
| 5 | 主持进行教学改革研究 | 2012.07- 2012.07 | 主持开展教学改革研究工作1项，教改项目在本专业中实施并取得预期效果。 |
| 6 | 指导骨干教师培养 | 2011.07- 2012.07 | 指导本专业8名骨干教师培养工作，按照骨干教师培养方案顺利推进各项工作。 |

2．专业骨干教师培养

选择4名有一定实践经验、具有中级及以上技术职称的教师给予重点支持，根据骨干教师培养计划进行培养。骨干教师培养方案见表3-1-15。

表3-1-15　骨干教师培养方案

| 序号 | 建设内容 | 建设进度 时间 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选拔4名骨干教师，制定骨干教师培养方案 | 2011.07- 2012.07 | 选拔出符合条件、有发展潜力的骨干教师，制定出切实可行的培养方案 |
| 2 | 骨干教师企业锻炼 | 2011.07- 2012.07 | 2011和2012年分别安排2名教师到企业锻炼，提高骨干教师的生产实践、教学设计与课程开发能力。 |
| 3 | 骨干教师进修培训 | 2011.07- 2013.07 | 2011和2012年分别安排2名教师参加内全国或全省骨干教师培训，拓宽知识面和视野，提升教育理论，学习和推广先进的职业经验。 |
| 4 | 骨干教师参加科研及学术活动 | 2011.07- 2013.07 | 参加行业研讨或学术交流，4名骨干教师均参与科研教改项目1项，发表学术论文1篇，提高教师的专业理论知识和学术研讨能力。 |
| 5 | 骨干教师负责课程建设 | 2011.07- 2013.07 | 4名骨干教师负责课程建设，完成专业校级示范课程和精品课程建设。 |
| 6 | 专业教师技能强化训练站 | 2011.07- 2013.07 | 专业教师到技能强化训练站进行定期强化训练 |

3．“双师型”教师培养

对专业教师进行“双师”素质培养，提高“双师型”教师比例，提高教师的教学、实践和科研能力，“双师型”教师培养方案见表3-1-16。

表3-1-16  “双师型”教师培养方案

| 序号 | 建设内容 | 建设进度 （时间） | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安排专业教师到企业顶岗实践 | 2011年7月-2012年6月 | 了解本专业现状及发展趋势，提高实践能力、教学设计及课程开发能力。 |
| 2 | 安排专业教师参加校本培训或外出参加各级进修培训 | 2011年7月-2012年10月 | 丰富和完善专业知识结构，学习和推广先进的职业教育经验，提高教学设计与课程开发能力。 |
| 3 | 鼓励教师攻读在职工程硕士学位 | 2011年7月—2012年5月 | 15名年轻教师攻读青岛科技大学、中国海洋大学在职工程硕士学位，提高学历层次，改善教师的学历结构。 |
| 4 | 鼓励教师参加行业内的职业资格培训与鉴定 | 2011年7月—2012年10月 | 获取高级及以上维修电工或电子装接工等职业资格。 |
| 5 | 加大校本培训力度，制定专业教师校内技能培训、达标测试方案和相应的激励机制 | 2011年7月—2013年7月 | 掌握机电技术应用核心专业知识与技能，不断更新专业知识和能力结构 |
| 6 | 参与课程设计，指导实训教学 | 2011年7月 -2013年7月 | 提高教师的专业实践能力和技术开发能力 |

4．外聘合同制专业教师

为缩小学校与企业教学差距，实现学校与企业零距离对接，拟从企业外聘4名经验丰富的一线操作人员或工程技术人员为合同制专业教师，指导学生实习实训工作。

5．聘请冠名班企业兼职教师

从冠名班企业聘请6名有实践经验的行业专家、企业工程技术人员和社会能工巧匠等担任兼职教师，指导开展专业教学改革与建设工作。兼职教师建设规划见表3-1-17。

表3-1-17　兼职教师建设规划

| 兼师方向 | 数量（人） | 兼职教师来源 | 从事教学工作 | 资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 油路及气路 | 1 | 青岛泰丰机械责任有限公司 海思通自动化公司 | 液压与气压传动课程教学 | 技师及以上职业资格，工程师及以上职称。 |
| 机电设备制造 | 1 | 青岛特锐德电气有限公司 | 机电设备制造工艺、机电设备组装与调试、机电设备管理等 |  |
| 机电设备操作及维护 | 1 | 南车四方股份有限公司 庞巴迪车辆股份有限公司 | 机电设备操作与维修等 |  |
| 自动化生产线 电气调试 | 2 | 金博士自动化公司 青岛啤酒厂 | 电气控制与PLC、变频器应用、触摸屏应用、自动化生产线控制与调试等 |  |
| 单片机控制 | 1 | 青岛日富科技有限公司 | 自动检测、单片机控制等 |  |

6．全国范围内招聘专业带头人

利用青岛市面向全国引进急需高层次人才计划，在全国范围内招聘机电专业技术能手1名，带动专业教师队伍建设。全国范围内招聘专业带头人见表3-1-18。

表3-1-18   全国范围内招聘专业带头人方案

| 称号 | 年龄 | 学历 | 职称 | 待遇 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中华技能大奖或全国技术能手、“全国模范教师、全国优秀教师、省部级特级教师”称号 | 45岁以下 | 全日制本科及以上学历，目前在职业学校教学一线工作 | 中学高级教师或高级讲师 | 经市人才评价委员会认定后，提供精装修100—110m2周转房和10万元安家补贴，免租金居住三年；三年后可按市场价继续租住周转房或符合青发〔2008〕19号文件规定的可享受安家补贴。 |

（四）校企合作、工学结合运行机制建设

1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作

依托以我校为龙头的青岛市现代制造业职业教育集团，深入联系职教集团内与机电技术相关的企业，在机电技术应用专业建设、师资培养、教学环境创新等方面密切合作，突出职业教育集团“行业+区域”特色，促进本专业与集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。

2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会在专业设置课程体系、顶岗实习、优质就业等方面的作用

依托三个委员会，聘请行业、企业专家担任项目组顾问，指导本专业建设。三个委员会的工作内容见表3-1-19。

表3-1-19  三个委员会的工作内容

| 序号 | 名 称 | 工 作 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业家咨询委员会 | 对拟新增高铁和地铁维护专业提供建议和可行性分析；对机电专业核心课程优化和教改项目提供咨询服务和技术支持。 |
| 2 | 专家指导委员会 | 对机电专业设置、课程设置、实践教学模式和方法进行研讨和论证；对教师进行技能培训，指导学生维修电工、电气安装与调试、机电一体化设备组装与调试、单片机装置控制与调试、制冷与空调装配、电子产品安装与调试等技能大赛的组织的和培训。 |
| 3 | 教学指导委员会 | 指导并参与机电专业教学计划、教学大纲的修订；指导机电专业教师对教学方法的研究及改革；指导机电专业教改项目的研究工作。 |

3．对接名企，大力实施订单式培养

加强与青岛地区先进制造业企业的联系，与多家大型优质企业建立校企深度合作，大力实施订单式培养，提高本专业毕业生优质就业率。

4．拓展顶岗实习企业规模

拓展顶岗实习企业规模，签定顶岗实习协议，学生一年顶岗实习率达100%。学生顶岗实习期间考核实行学校考核与企业评价相结合，顶岗实习成绩单独计算学分。

拟安排顶岗实习企业见表3-1-20。

表3-1-20   顶岗实习企业一览表

| 序号 | 企业名称 | 实习内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 南车四方股份有限公司 | 高速列车、动车组、地铁、轨道列车控制柜安装 |
| 2 | 上汽通用五菱青岛公司 | 微型车、发动机组装 |
| 3 | 青岛特锐德电气有限公司 | 铁路大型配电箱制作 |
| 4 | 四方-庞巴迪铁路运输设备公司 | 高档旅游列车、动车组、轨道列车控制柜安装 |
| 5 | 青岛啤酒股份有限公司 | 自动化生产线操作与维护 |
| 6 | 青岛海尔集团 | 机电产品、家用电器的生产 |
| 7 | 青岛澳柯玛股份有限公司 | 机电产品、家用电器的生产 |
| 8 | 青岛海湾集团 | 机电设备操作 |
| 9 | 青岛地恩地集团 | 各种电动机组装 |

5．扩大校企合作的生产性实训规模

加强实训内涵建设，推进教产结合，促进校企深度融合。探索与企业、高校合作，承接企业和高校研制项目的小试和中试。在校内与金博士自动化公司、青岛特锐德电气有限公司等合作建立企业生产车间，扩大校企合作的生产性实训规模。

（五）社会服务能力建设

加强学校社会服务能力建设，加大对企业职工培训、下岗职业再就业培训，优化对五市三区专业教师和学生培训方案，在技能鉴定等方面有所突破，充分发挥对社区的服务。通过与企业交流平台的建设，加强信息交流与技术合作。

## 五、建设进度

机电技术应用专业建设包括：人才培养模式与课程体系改革、师资队伍建设、校企合作、工学结合运行机制建设三大部分。建设进度见附表3-1-21。

## 六、资金预算

机电技术应用专业建设项目总资金为281.45万，各个项目资金安排如下：

用于人才培养模式与课程体系改革建设115万；用于现代化技能教室建设49.45万；用于教学实训条件建设30万；用于师资队伍建设34万;用于校企合作、工学结合运行机制建设53万元。资金预算见表3-1-22。

表3-1-21  中央财政重点支持专业建设进度表

| 重点专业名称 |  | 机电技术应用 |  | 建设负责人：孙世忠 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2012年 7 月 （预期目标、验收要点） | 2013年 7 月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1．构建“教、学、做合一”工学结合、对接名企、优质订单人才培养模式 |  | 预期目标：构建“教、学、做合一”工学结合、对接名企、优质订单人才培养模式 验收要点：①深入企业调研，完成人才培养目标、规格、能力分析的编制，探索“教、学、做合一”工学结合、对接名企、优质订单人才培养模式。 ②在原有基础上，进一步拓展合作企业2家，做为工学结合合作企业。 | 预期目标：完善基于“教、学、做合一”工学结合、对接名企、优质订单人才培养模式 验收要点：总结经验，进一步拓展合作企业2家，做为工学结合合作企业。 |
|  | 2．建立以典型工作项目为主体的模块化课程体系 |  | 预期目标：建立专业“以典型工作项目为主体的模块化课程体系”。 验收要点：①制定“以典型工作项目为主体的模块化校本课程”相关课程计划； ②制定模块化课程《低压电器控制》、《PLC应用》、《单片机》、《电子产品装配》课程标准、考核标准。 | 预期目标：完善“以典型工作项目为主体的模块化课程体系”。 - 验收要点：①完成相关课程教材配套4种； - ②相关多媒体教学资源开发； - ③完善模块化项目工艺卡。 |
|  | 3．示范课程、精品课程建设 |  | 预期目标：拥有校级精品课程和示范课程。 验收要点：①依据职业岗位要求，与企业专家共同制定课程标准，完成《电工电子技术》、《PLC应用技术》两门校级示范课和精品课程相关教学资源的收集，确定建设进度； ②完成《电工电子技术》、《PLC应用技术》校级精品课程教学标准的制订； ③完成《电工电子技术》、《PLC应用技术》两门示范课程建设。 | 预期目标：精品课程和示范课程发挥重要作用。 验收要点： ①完成《电工电子技术》、《PLC应用技术》两门市级精品课程建设； ②精品课程示范课程推广。 |
|  | 4．专业教学资源库建设 |  | 预期目标：完成机电技术应用专业教学资源库的规划、初步建立。收集资料，完善教学资料、文件和标准，建设1门网络课程。 验收要点：①收集国内外同类院校现有教学资源，进行内容的翻译、整合、引用和消化吸收； ②完善《电工电子技术》课程全套教学文件，包括课程标准、电子教案、试题库、考核标准； ③开发《电工电子技术》网络课程。 | 预期目标：完善教学资料、文件和标准，建设1门网络课程，拍摄1部录像片，初步建立专业开放式教学网站。 验收要点：①完善《电机与电气控制》课程全套教学文件，包括课程标准、电子教案、试题库、考核标准； ②开发《电机与电气控制》1门网络课程； ③初步建立机电技术应用专业开放式教学网站。 |
|  | 5．教育科研教改项目研究 |  | 预期目标：通过科研教改项目研究，解决机电专业课堂教学实际问题，提高教师教育科研能力。 验收要点：①完成机电技术应用专业核心课程优化、PLC应用技术项目教学模式探究与实施两项市级科研教改项目研究。 | 预期目标：申报科研教改项目研究，改革单片机教学模式，确定教学内容。 验收要点：①申报并进行《中职单片机技术应用教学模式及内容探讨》教改项目研究。 |
|  | 6．校本教材开发 |  | 预期目标：提高教师专业综合能力，强化学生技能。 验收要点：①完成技能培训教材《维修电工》、《电子设备装接工》、《制冷设备维修工》、《办公设备维修工》初稿编写； ②完成与现代化专业教室配套教材《电机与电气控制》、《PLC》编写大纲及样章； ③与北京师范大学出版社达成协议，拟定《触摸屏》、《电气控制与PLC》、《单片机控制》、《自动机与自动线》等教材编写大纲和样章。 | 预期目标：完成相关教材编写。 验收要点：①完成与现代化技能教室配套校本教材《电机与电气控制》、《PLC》初稿编写； ②完善校本技能培训教材《维修电工》、《电子设备装接工》、《制冷设备维修工》、《办公设备维修工》编写并由出版社出版； ③完成《触摸屏》、《电气控制与PLC》、《单片机控制》、《自动机与自动线》等校本教材编写初稿。 |
|  | 7．现代化技能教室建设 |  | 预期目标：教、学、做一体，建设2个现代化技能教室。 验收要点：①完成电力拖动和微机控制现代化专业教室改造及文化建设； ②完成配套实训器材、教具的招标、采购、安装与调试。 | 预期目标：教、学、做一体，建设1个现代化技能教室。 验收要点：①完成电类综合现代化专业教室改造及文化建设； ②完成配套实训器材、教具的招标、采购、安装及调试。 |
|  | 8．实训基地建设 |  | 预期目标：增置实训设备，改善实训条件。 验收要点： ①完成相关实训器材、设备的招标、采购、安装与调试。 |  |
| 师资 队伍 建设 | 1．专业带头人培养 |  | 预期目标：培养1名专业带头人。 验收要点：①专业带头人外出考察培训，了解机电技术应用专业设置、课程体系开发、教学模式、本专业企业现状，提交1篇以上论文或学习报告； ②到校外实习基地参加生产实践3个月； ③专业带头人行使相关职责，提出本专业跨越式发展的中长期发展思路及措施； ④通过参加行业协会，担当大赛评委，专业技术交流，专业带头人在行业内扩大影响力； ⑤专业带头人有个人网页。 | 预期目标：培养1名专业带头人。 验收要点：①专业带头人外出考察培训，了解机电技术应用专业设置、课程体系开发、教学模式、本专业企业现状，提交1篇以上论文或学习报告； ②到校外实习基地参加生产实践3个月； ③组建一支有创新特色的教学和科研团体。 ④培养对象与3家以上企业建立紧密联系，负责开拓本专业横向项目1项； ⑤专业带头人有个人网页。 |
|  | 2．专业骨干教师培养 |  | 预期目标：培养2名骨干教师。 验收要点： ①从专业教师队伍中，结合专业教师建设规划，制定2名骨干教师培养计划； ②骨干教师参加国家级或省市级培训； ③骨干教师外出专业学习考察，写出考察学习心得体会； ④参加各种专业技术培训； ⑤到专业教师技能强化训练站锻炼3个月。 | 预期目标：培养6名骨干教师。 验收要点： ①从专业教师队伍中，结合专业教师建设规划，制定2名骨干教师培养计划； ②骨干教师参加国家级、省市级培训； ③骨干教师外出专业学习考察，写出考察学习心得体会； ④参加各种专业技术培训； ⑤到专业教师技能强化训练站锻炼3个月。 |
|  | 3．“双师型”教师培养 |  | 预期目标：培养10名“双师型”教师。 验收要点： ①从专业教师队伍中，结合专业教师建设规划，确定10名教师并制定“双师型”教师培养计划； ②选拔9名年轻教师到高校攻读在职硕士； ③选派1名教师下厂锻炼一学期，全体教师下厂锻炼1个月； ④参加企业专业培训、专业技能培训和研讨会； ⑤技能水平技师以上达60%，高级达90%，中级达98%。 | 预期目标：培养10名“双师型”教师。 验收要点： ①从专业教师队伍中，结合专业教师建设规划，确定10名教师并制定“双师型”教师培养计划； ②选拔9名年轻教师到高校攻读在职硕士； ③选派1名教师下厂锻炼一学期，全体教师下厂锻炼1个月； ④参加企业专业培训、专业技能培训和研讨会； ⑤技能水平技师以上达70%，高级达95%，中级达100%。 |
|  | 4．外聘合同制专业教师 |  | 预期目标：外聘2名专业实习指导教师。 验收要点： ①企业调研，收集企业技术人员的资料； ②结合专业教师建设规划，制定兼职教师聘任计划； ③确定各个专业方向兼职教师聘任标准。 | - 预期目标：完善兼职教师库，使兼职教师人数达到7人。 验收要点： ①聘请熟悉自动化生产线、机电设备操作维修高级技术人员1名； ②聘请熟悉油路与气路、自动化生产线电气调试、机电设备制造技术的能工巧匠1名； ③兼职教师4人承担专业实训指导工作，实训指导达到专业实训要求； ④完善兼职教师库，包括名单、聘书、职称证书、毕业证书、有关的成果证书等复印件、教学任务书。 |
|  | 5．聘请冠名班企业兼职教师 |  | 预期目标：依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师6名。 验收要点： ①本企业生产一线技术人员或技术高手； ②有相应的学历、企业经历和职业资格。 | 预期目标：依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师6名。 验收要点： ①本企业生产一线技术人员或技术高手； ②有相应的学历、企业经历和职业资格。 |
| 校企合作、工 学结合 运行机 制建设 | 1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 |  | 预期目标：优化“青岛市现代制造业教育集团”结构，促进集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。 验收要点： ①召开一次教育集团工作会议； ②制定教育集团三年发展规划。 | 预期目标：强化教育集团内涵建设，促进集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。 验收要点： ①召青岛市现代制造业教育集团开理事会； ②升级教育集团网站。 |
|  | 2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会在人才培养模式、课程改革、专业开发等方面的作用 |  | 预期目标：加强三个委员会日常运作管理，发挥其在办学方向、专业建设和教育教学改革中的作用，建立学校与市场互动的反应机制。 验收要点： ①召开工作会议1-2次； ②举办研讨会1次。 | 预期目标：三个委员会作用有更好发挥，学校与市场互动的反应机制更加及时。 验收要点： ①机电专业教材审稿会1次； ②“生产性实训”专题研讨。 |
|  | 3．扩大校企合作的生产性实训规模 |  | 预期目标：增加1个“生产性实训”项目。 验收要点： ①跟合作公司协商确定项目； ②成功项目实施，实现生产指标1套。 | 预期目标：增加1个“生产性实训”项目。 验收要点： ①跟合作企业协商确定项目； ②成功项目实施，实现生产指标1套。 |
|  | 4．拓展校企合作顶岗实习企业规模 |  | 预期目标：增加2家校企合作企业。 验收要点： ①跟2家企业签订合作协议； ②跟2家企业签订参与教学协议； ③跟2家企业签订接收顶岗实习和就业学生的协议。 | 预期目标：增加2家校企合作企业。 验收要点： ①跟2家企业签订合作协议； ②跟2家企业签订参与教学协议； ③跟2家企业签订接收顶岗实习和就业学生协议。 |
|  | 5、扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 |  | 预期目标：增加2家毕业生优质就业企业。 验收要点：①制定到2家优质企业调研方案； ②与企业沟通交流，整理企业需求优质人才意见和建议； ③跟2家优质企业共同制定适应企业需求的毕业生培养方案。 | 预期目标：增加2家毕业生优质就业企业。 验收要点：①制定到2家优质企业调研方案； ②与企业沟通交流，整理企业需求优质人才意见和建议； ③跟2家优质企业共同制定适应企业需求的毕业生培养方案。 |

表3-1-23   中央财政重点支持专业资金投入预算表

单位：万元

| 重点专业名称 |  | 机电技术应用 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  | 051300 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  | 其他投入： |  |  | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 |  | 小计 |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 147.46 | 103.99 | 251.45 |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 | 281.45 |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1．构建“教、学、做合一”工学结合对接名企、优质订单的人才培养模式 | 9 | 8 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | 2．建立以典型工作项目为主体的模块化课程体系 | 9 | 8 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | 3．示范课程、精品课程建设 | 14 | 9 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  | 4．专业教学资源库建设 | 11 | 9 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 5．教育科研教改项目研究 | 10 | 7 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | 6．校本教材开发 | 14 | 7 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  | 7．现代化技能教室建设 | 37.46 | 11.99 | 49.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.45 |
|  | 8．实训基地建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 30 | 30 |
|  | 小计 | 104.46 | 59.99 | 164.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194.45 |
| 师资 队伍 建设 | 1．专业带头人培养 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2．专业骨干教师培养 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 3．“双师型”教师培养 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 4．外聘合同制专业教师 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 5．聘请冠名班企业兼职教师 | 3 | 3 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 小计 | 17 | 17 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
| 校企合作、工 学结合运行机制建设 | 1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 | 5 | 6 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会在办学方向、专业建设和教育教学改革中的作用 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3．扩大校企合作的生产性实训规模 | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 4．拓展校企合作顶岗实习企业规模 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 5、扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 | 26 | 27 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 |

## 七、保障措施

（一）加强项目建设组织领导，保证建设项目有序进行

成立专业建设项目组，负责机电技术专业建设规划的可行性、专业建设的质量评审以及绩效考核，保证建设项目的顺利实施。机电技术专业建设项目组见表3-1-23。

表3-1-23  机电技术专业建设项目组

| 组成 | 姓名 | 单位/部门 | 职务职称 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目组顾问 | 常美华 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 副总经理/工程师 | 13793228858 |
|  | 金元郁 | 青岛金博士自动化公司 | 总经理/工程师 | 13156203201 |
|  | 葛瑞波 | 南车四方股份有限公司 | 质量部主管/工程师 | 15965566821 |
|  | 井明玉 | 上汽通用五菱青岛公司 | 技术主管/工程师 | 13606480482 |
|  | 曲海东 | 北车集团四方车辆研究所 | 技术主管/工程师 | 13964887126 |
| 项目组组长 | 孙世忠 | 山东省轻工工程学校 | 机电部部长 高级讲师/维修电工技师 | 13864876819 |
| 项目副组长 | 王传艳 | 山东省轻工工程学校 | 机电部副部长/高级讲师/维修电工技师 | 13625325369 |
| 项目组成员 | 游国祖 | 山东省轻工工程学校 | 机电教研室主任/讲师/维修电工技师 | 13954275456 |
|  | 万吉滨 | 山东省轻工工程学校 | 自动控制教研室主任/讲师/维修电工高级技师 | 13589345937 |

（二）建立激励机制，实施绩效考评，保证建设项目高质量完成

学校建立激励机制，制订并认真实施项目建设绩效考评制度，定期对项目进行考评、监督，保证项目优质高效完成。

（三）加强建设项目的过程管理，保证建设项目按期完成

学校将在师资培养和引进、实习实训条件改善等方面重点投入，为项目的实施提供有利条件。为专业课程体系建设、教学内容改革、教材和资源库建设、师资队伍建设、实训条件建设、就业合作项目、职业技能鉴定，提供政策支持和资金保障。完善规章制度，实行阶段性目标管理，加强对专项经费的使用和管理。

（四）调动行业企业的积极性，与行业企业共同建设

从人员、设备、资金诸方面引进企业资源，制定示范专业建设规划，从方案制订、论证到计划实施，行业企业人员全方位参与。将实训基地作为专业教学改革、课程开发优化、开发学生潜能、评价学业成绩与专业提升的平台，实现校企互动、互利、共赢。

专业二：数控技术应用重点支持专业建设计划

概  述

根据青岛市先进装备制造业对数控中、高技能人才的要求，本专业主要面向青岛及其周边先进装备制造业和高速列车产业链的一线操作岗位，培养熟练数控设备编程、操作、维修与改造，以及提升制造业和发展战略性新兴产业需要的合格技能人才。

主要建设内容包括:一是改革人才培养模式，坚持“以职业岗位需求为导向、以能力培养为中心”的教育理念，根据企业的需求，构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式。二是改革教学模式，创新教学环境和教学方式，实现教、学、做合一；建立以典型工作项目为主体的模块化课程体系。三是分层次进行“双师”型教师培养。四是深入开展以集团化办学、订单式培养、拓展顶岗实习企业数量等方式的校企合作运行机制建设。

本专业建设项目总需资金为494.26万，其中中央财政投入280.81万，地方财政投入41.4万，行业投入100万，学校自筹72.05万。

一、需求论证

（一）行业背景分析

1．山东半岛蓝色经济区规划

2011年1月4日国务院正式批复《山东半岛蓝色经济区发展规划》，这标志着山东半岛蓝色经济区建设正式上升为国家战略，成为国家海洋发展战略和区域协调发展战略的重要组成部分。依据《规划》，山东半岛蓝色经济区的战略定位是：建设具有较强国际竞争力的现代海洋产业集聚区、具有世界先进水平的海洋科技教育核心区、国家海洋经济改革开放先行区和全国重要的海洋生态文明示范区。作为龙头城市的青岛将成为我国东部沿海区域经济中心和国家重要的现代化制造业及高新技术产业基地。

2．青岛市数控行业背景分析

先进装备制造业作为国家的支柱性产业，是国家综合国力的重要体现，而数控技术是装备制造业发展的核心技术，是制造业现代化的基础。“十二五”期间，青岛市数控机床产业步入快速发展期，未来几年内青岛市数控机床操作人员的年需求量至少要达到1万人，考虑到数控加工工艺和编程、维护维修等岗位的需要，数控技术高技能人才的需求每年约在3万人以上。

3．青岛市高新区情况

青岛高新技术产业开发区是现为“一区五园”模式。2006年6月在胶州湾北部扩区，形成高新区胶州湾北部主园区。2007年11月，青岛市委、市政府调整成立新的青岛高新区工委、管委，作为派出机构统筹推进胶州湾北部园区开发建设。目前，青岛高新区注册企业1092家，其中高新技术企业79家，拥有国家级产业基地5个，国家级科技企业孵化器3个。2010年7月，计划投资12.5亿元人民币的轨道交通配套装备及配套零部件等５个项目与高新区集体签约落户先进装备制造产业园，青岛高新区先进装备制造等战略新兴产业和以生产性服务业为主体的现代服务业，已新引进重大产业项目21个，总投资达156亿元人民币。

（二）人才需求分析

1.山东半岛蓝色经济区（机车产业链）对数控技术应用专业人才的需求情况

- 山东半岛作为制造业的基地，企业对一线技能型人才需求旺盛。我们在对青岛高速列车制造企业所做的调查显示，对技能型人才需求量越来越大。现以机车制造业南车四方股份、四方-庞巴迪公司和北车车辆研究所为例说明近3年数控专业人才需求情况，如表3-2-1所示。

表3-2-1  青岛列车制造企业数控专业人才需求情况

| 类别 | 企业名称 | 主要产品 | 近3年数控专业 人才需求量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 速 列 车 制 造 | 南车四方股份有限公司 | 高速列车、动车组、地铁、轨道列车 | 300人 |
|  | 四方-庞巴迪铁路运输设备公司 | 高档旅游列车、动车组、轨道列车 | 300人 |
|  | 北车车辆研究所有限公司 | 列车零部件 | 100人 |

2.青岛市先进制造业对数控技术应用专业人才的需求情况

多年来青岛装备制造业对技能人才的需求量一直位居各行业首位，缺口较大。我校培养的机械、数控专业毕业生一直供不应求。随着先进制造业的发展，中、高级技能人才的需求量将进一步加大。青岛地区制造业主要企业技能人才需求情况见表3-2-2。

表3-2-2  青岛地区制造业企业数控专业人才需求情况

| 序号 | 企业名称 | 主要产品 | 近3年数控专业 人才需求量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛海尔集团 | 机电产品、家用电器 | 150人 |
| 2 | 青岛海信集团 | 机电产品、家用电器 | 150人 |
| 3 | 上汽通用五菱青岛公司 | 微型车、发动机 | 200人 |
| 4 | 一汽青岛汽车制造厂 | 汽车制造 | 200人 |
| 5 | 青岛特种车制造有限公司 | 特种车、专用车 | 100人 |
| 6 | 中海油工程制造有限公司 | 石油设备制造 | 50人 |
| 7 | 青岛德国工业园 | 测量仪器、精密加工、皮腔制作 | 100人 |

3.青岛高新区对数控技术应用专业人才的需求情况

- 青岛国家高新区将建成“大青岛”北部新城区、北部高端产业核心区，重点布局汽车机车、新材料、科研教育等高端制造业、新兴产业和生产性服务业。高新区部分企业人才需求情况如表3-2-3所示。

表3-2-3 高新区部分企业数控专业人才需求情况

| 序号 | 企业名称 | 主要产品 | 近3年人才 需求情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国重汽集团青岛专业车 | 专用车、特种车 | 200人 |
| 2 | 青岛海信模具有限公司 | 注塑及精密模具 | 150人 |
| 3 | 青岛华东工程机械有限公司 | 工程机械 | 200人 |
| 4 | 青岛欧特美股份有限公司 | 列车动车零部件 | 200人 |
| 5 | 颐中（青岛）烟草机械公司 | 烟草机械 | 200人 |
| 6 | 华世基精密模具有限公司 | 精密模具 | 100人 |
| 7 | 青岛利康包装（机械）有限公司 | 包装机械 | 100人 |

（三）专业建设基础

数控技术专业是我校主干专业，已经为山东省先进制造业企业培养了大批中、高技能应用型人才。该专业为教育部确定的技能型紧缺人才培训培养的重点专业。

1．师资结构合理，科研水平提高

本专业现有专兼职教师59名，专任教师53名，其中高级职称5名，具有高级师、技师资格的40人，已获或在读硕士学位16人，兼职教师10人，初步形成了结构合理的专业教学团队。专业教师中，全国优秀教师 1名，山东省特级教师2名，青岛市优秀教师 1名，青岛市青年教师优秀专业人才 1名。师资结构如图3-2-1所示。

研究生或在读16名，

占教师比例的27% ；

中、高级职称15名，

约占教师比例25%；

“双师”结构教师40名，

占专业课教师比例约80%；

图3-2-1  数控技术应用专业师资队伍结构示意图

2．校内外实训条件较为完备

本专业拥有两个建筑面积为2260平方米的先进的实训车间——机械加工车间和数控加工车间，设备价值达到1800多万，其中数控机床达80多台。车间内建有CAD/CAM中心、校内生产性实训场所。建立了“数控技术职业技能培训鉴定站”。

拥有海尔模具有限公司、海信模具有限公司、上汽通用五菱有限公司、南车集团等多家校企合作、产学结合的长期校外实习基地。

3. 技能大赛成绩优异

充分利用校内实习工厂，采用工学结合模式开展专业教学。坚持教学与生产实际相结合，加强学生专业综合能力和创新能力的训练。本专业学生先后参加了三届全国数控技能大赛，获得全国一等奖2名，二等奖3名，山东省一等奖3名的好成绩。

二、建设目标

到2013年将数控技术应用专业建成山东省有较高知名度的名牌专业，成为青岛市先进装备制造业中、高级应用型技能人才培养基地。

在工学结合、校企合作、顶岗实习基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式；建立以数控加工典型工作项目为主体的模块化课程体系；与企业共同建立以能力为核心的学生评价模式，形成科学合理的课程评价标准及评价指标体系；促进学校课程考试与职业资格鉴定的衔接，提高学生综合职业素养，引导学生全面发展； 聘请企业专家、高级技术人员和生产一线技术能手，培养专业带头人和骨干教师, 建设一支专兼职结合的“双师型”教学团队；建设融教学、培训、职业技能鉴定和生产服务功能于一体的公益性、生产性实训车间；加强校外实训基地建设，满足岗位综合能力培养和顶岗实习需求。

三、建设思路

（一）创新人才培养模式

在工学结合、校企合作、顶岗实习基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式。将人才培养过程分为“职业认知、职业认同、职业熟练”三个阶段，在工学结合、校企合作基础上，设计相应的课程及能力训练，制定突出职业能力培养的课程标准，规范教学基本要求。进一步实施“订单式”培养，根据企业需求，制订符合具体企业培养目标的“弹性化”教学体系。

（二）构建特色课程体系

从职业岗位能力分析入手，以数控机床编程与操作、数控机床调试和维修能力培养为核心，构建以典型工作项目为主体的模块化课程体系。与企业合作，以项目为导向，设计课程内容，重点建设《数控机床编程与操作》、《机械制图》2门示范课程。

（三）加强师资队伍建设

培养数控机床操作、数控机床维修专业和车钳操作专业带头人3名，培养骨干教师10名，注重培养专职教师的双师素质，“双师”型教师比例达到96%，聘请4名企业技术骨干为兼职教师，建设一支专兼结合的“双师型”专业教师团队。

（四）校企合作、工学结合运行机制建设

建设数控仿真、数控维修现2个现代化技能教室；扩建机械车间、数控加工中心、生产性车间等实训中心，建成融教学、培训、职业技能鉴定等于一体的公益性和生产性校内实训基地；建立校企合作长效机制，与10家以上青岛市制造企业建立校企深度合作的校外实训基地；与30家以上企业签订顶岗实习协议，保证学生一年顶岗实习需要。

（五）加强社会服务能力和辐射能力建设

开放生产性实训资源，拓展实训基地公益性和服务性功能，提供包括青岛五市三区职业学校教师培训、企业培训、农村劳动力转移培训、下岗职工培训的多元化培训。开展青岛市高二学生“素质教育学工实践”，开展对青岛科技大学和中北大学等高校学生的技能培训。

四、建设内容

（一）在工学结合、校企合作、顶岗实习基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式

1.建设任务

改革人才培养模式。围绕数控技术应用专业的核心任务，结合岗位的知识结构和能力要求，将人才培养过程分为“职业认知、职业认同、职业熟练”三个阶段，在工学结合、校企合作基础上，设计相应的课程及能力训练。使学生围绕核心任务，通过文化素质培养、专业基本技能训练、岗位综合能力训练，三年不断线全过程教、学、做合一进行培养，最后形成岗位要求的职业能力。人才培养模式示意图如图3-2-2所示。

职业能力

形成

职业技能

培养

职业素养

养成

合作企业顶岗实习

生产劳动

企业文化

就业教育

创业教育

考取职业资格证书

专业课技能教学

专业技能训练

订单培养企业实训

职业生涯设计

冠名班企业授课

合作完成项目

校内生产性实训

文化课课堂教学

校园文化

社团活动

企业参观

社会实践

基础技能训练

职业熟练

岗位综合能力训练

职业认知

文化素质培养

职业认同

专业基本技能训练

图3-2-2 教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式示意图

2．建设措施

人才培养分三个阶段进行，分别是职业认知阶段、职业认同阶段和职业熟练阶段。如表3-2-4 所示

表3-2-4   人才培养三个阶段

| 数 控 技 术 应 用 | 人才培养阶段 | 人才培养阶段目标 |
| --- | --- | --- |
|  | 职业认知阶段 | 职业岗位认知 职业意识初步形成 具备基本操作技能 （公共文化素质培养和专业通用技能） |
|  | 职业认同阶段 | 职业岗位能力认知 职业意识不断增强 具备一定的专业技能 （专门化技能实训与鉴定） |
|  | 职业熟练阶段 | 职业定位方向明确 职业意识培养 具备职业岗位的工作能力 （就业） |

（1）职业认知阶段

第一学期，学生在校学习文化素质课程，掌握基本的基础知识和技能，重点掌握基本的绘图和读图能力。第二学期，重点学习装配图的知识，掌握复杂图纸的分析和绘制。在第二学期，安排2-4周的时间让学生到校内车间体验及实习。

（2）职业认同阶段

第三、四学期，在校内生产性实训车间，通过以典型工作项目为主体的模块化技能实训，完成数控机床编程与操作、数控机床维修等技能项目训练，掌握专业核心知识与综合技能，为顶岗实习做准备。考取对应的中级职业资格证书（包括车工、钳工、数控车、数控铣、数控维修等）。

（3）职业熟练阶段

第五、六学期职业岗位实习阶段。主要是学生在校外顶岗实习企业进行岗位综合能力训练，让学生实现与实际工作岗位的“零距离”接触。

人才培养三阶段的培养方案如图3-2-3所示。

学生入学

公共基础知识

专业基础知识

专业通用技能

基本技能

生产见习

生产劳动

职业意识教育

职业生涯规划

达到初级“操作工”水平

职业认知

职业认同

专业技术知识

模块技能与鉴定

专项实训

校内生产实习

职业意识教育

形势教育

达到中级“操作工”水平

职业岗位素质与技能

毕业总结

校外企业顶岗实习

就业教育

中职后专业教育准备

达到技术员水平

职业熟练

毕业

图3-2-3  “三段递进式”人才培养三阶段的培养方案

（二）课程体系改革

1．职业能力分析与课程体系设计

改革传统的课程体系，建立“以典型工作项目为主体的模块化课程体系”。数控技术应用专业课程体系如示意图3-2-4所示。

技能认证

岗位能力

训练课程

训练场地

基本

素质

和

能

力

岗位基本

能力

岗位综合能力

数控

技术

应用

专业岗位能力

数控技术应用实训基地

实习合作企业

专业基本能力训练中心

校内实习工厂

钳工

国家

制图员

数控机床编程、维修技能培训证

课堂

社会实践

素质培养社团

英语及计算机等级证书

车工

数控机床调试

数控机床的操作、编程及技术管理能力（数控技术应用方向）

数控机床操作

数控机床维修

数学

计算机应用

体育

“两课”

“两课”

写作

英语

创新教育

文

化

素

质

课

程

数控设备安装调试、维修及技术管理能力（数控维修方向）

数控机床编程

自动编程

岗位综合能力训练课程

机械制图、识图能力

液压系统的安装、调试和维修能力

机械设计与加工基本能力

零件的测量与检测能力

电工操作与电子线路调试基本能力

机械产品装配图的识别，零件的制造、安装、调试能力

AUTOCAD

电工与电子技术

极限配合与测量技术

机械基础

液压传动

机械制图

岗

位

基

本

能

力

训

练

课

程

数学计算能力

身体素质

职业道德和人生观

写作能力和语言表达能力

外文技术资料阅读、翻译能力

创新能力

计算机应用能力

机械制造基础

图3-2-4 数控技术应用专业课程体系示意图

2．课程建设

发挥“企业家咨询委员会”、“专家指导委员会”和“教学指导委员会”的作用，结合对顶岗实习、就业学生跟踪调查情况的反馈意见，及时将新技术、新工艺、新要求贯彻在课程教学中，建立教学内容动态调整机制，不断优化专业课程结构，及时更新课程教学内容。

（1）校级、市级精品课程建设

根据企业需求，结合学校实际情况，建设包含职业关键技能，具有教、学、做合一，工学结合特色的课程，搞好校级示范课程和校级、市级精品课程建设。示范课程、精品课程建设规划如表3-2-5所示。

表3-2-5  示范课程、精品课程建设规划表

| 年度 | 课程名称 | 负责人 | 建设目标 | 资金预算（万元） | 小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011.07- 2012.07 | 数控车加工编程与操作 | 潘克江 | 校级示范课 | 4 | 20 |
|  | 数控机床的故障诊断与维修 | 李昊 | 校级示范课 | 4 |  |
|  | 机械制图 | 段接会 | 市级精品课 | 6 |  |
|  | 数控铣床编程与操作 | 刘杰 | 市级精品课 | 6 |  |
| 2012.07- 2013.07 | 机械制图 | 段接会 | 市级精品课 | 7 | 14 |
|  | 数控铣床编程与操作 | 刘杰 | 市级精品课 | 7 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 34 |

（2）专业教学资源库建设

围绕数控技术应用专业培养目标以及主干课程的课程标准、教学内容、教学方法、实习实训等要素，创建共享型专业教学资源库。

- ①健全数控专业岗位综合能力和基本能力训练课程全套教学文件，包括课程标准、教材、电子教案、试题库、课件、专业书籍等。

②开发数控技术专业开放式教学网站。以专业主干课程建设为重点，建立专业教学网站，将所有主干课程建成网络课程，每门课程均有与课程相配套的多媒体网络课件等课程素材库。

③完善专业教学视频资源库。通过组织拍摄专题实训教学录像片；深入企业生产一线，以生产中的技术或技能运用为内容，在真实的职业环境中摄制实训教学录像片等方式，完善教学视频资源库建设。

到2013年7月，建成方便、灵活、广泛又具有自主知识产权的共享型专业教学资源库，为其它专业的教学资源库建设工作起到引领和示范作用。专业教学资源库结构示意图如3-2-5所示。

图3-2-5  专业教学资源库结构示意图

（3）创新教材开发

开发补充性、更新性和延伸性的教辅资料；依托企业，联合职教集团内骨干学校，与高等教育出版社、北京师范大学出版社合作，共同开发适应与校内实训基地和校外实训基地需求及适应“教、学、做合一”教学模式的校本教材。拓展教材展示方式，实现教材、教辅、教具、学具、课件和网站等多种介质的立体化融合。校本教材建设规划如表3-2-6所示。

表3-2-6 校本教材建设规划

| 年度 | 教材名称 | 负责人 | 资金预算（万元） | 小计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011.07- 2012.07 | 车工 | 孙焕利 | 4.7 | 14.7 |
|  | 钳工 | 王于忠 | 5 |  |
|  | 数控编程与加工技术 | 于万成 | 5 |  |
| 2012.07- 2013.07 | 数控车床编程与实训 | 潘克江 | 3.3 | 10.7 |
|  | 数控铣床操作工 | 刘杰 | 3.4 |  |
|  | 数控机床装调维修工 | 李昊 | 4 |  |
| 合 计 |  |  |  | 25.4 |

3．教学模式改革及教学环境建设

（1）教学模式改革及信息技术应用

创新教学方式，积极采取项目教学、案例教学和仿真教学等多种教学方式，增强教育教学的针对性和时效性。完善以能力为核心的学生评价模式，引导学生全面发展。

按企业生产过程设计和实施教育教学过程。加强信息化建设，全面提高信息化技术应用的水平。

（2）现代化技能教室建设

创新教学环境，重视教学环境与企业文化的对接和融合，加快实现从普通教室到现代化技能教室的转变，重点建设数控维修、数控仿真室2个现代化技能教室，创设功能复合齐全、校园文化和企业文化紧密结合的教学环境。

①数控机床维修现代化技能教室

建成以后将成为我校数控技术应用专业、数控机床维修专业学生进行数控维修教学实训的主要场所。每年可以完成近200名学生的教学与实训，并可以对相关专业的学生进行数控机床装调维修工的中级职业技能鉴定。数控机床维修技能教室主要设备清单见表3-2-7。

表3-2-7  数控机床维修现代化技能教室主要设备清单

| 序号 | 设备（仪器）名称 | 单价 （元） | 单位 | 数量 | 总价 （元） | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控车床机械拆装实训设备 | 55000 | 台 | 2 | 110000 | 回转直径：￠400；主轴孔：￠58；X轴行程（mm）: 240；Z轴行程（mm）：650；主轴最高转速：>3200 r/m；床身：45°斜床身；丝杠参数（直径mm/螺距mm） ：3210 / 4010；外形尺寸:长（mm）×宽（mm）×高（mm）：>1780 × 970 × 1450；重量：>1800Kg |
| 2 | 数控维修仿真软件 | 4500 | 节点 | 40 | 180000 | （1）数控机床虚拟加工模块（2）数控机床机械原理模块（3）数控机床机电控制模块（4）数控机床PLC故障诊断模块（5）三位模型编辑工具 |
| 3 | 空调 | 6000 | 2 | 台 | 12000 | 立式3匹冷暖型 |
| 4 | 投影机 | 10000 | 1 | 台 | 10000 | 分辨率1024×768以上，亮度4000流明 |
|  | 总计 |  |  |  | 312000 |  |

②数控仿真现代化技能教室

建成以后将成为我校数控技术应用专业学生进行数控教学仿真和加工的主要场所。每年可以完成近600名学生的教学与实训。数控专业的专业课教学将全部采用面向工作过程的项目教学法，并可以对学生进行数控机床操作工的中级职业技能鉴定，使学生能够在较短时的时间内适应生产岗位要求。新建数控仿真现代化技能教室主要设备清单见表3-2-8。

表3-2-8  数控仿真现代化技能教室主要设备清单

| 序号 | 设备（仪器）名称 | 单价 （元） | 单位 | 数量 | 总价 （元） | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLM一体化技能教室 | 480000 | 个 | 1 | 480000 | （1）软件和硬件：网络DNC2008管理服务器端、网络DNC2008通信服务器端、网络DNC2008管理客户端、网络DNC2008通信客户端、网络DNC2008通信机床许可、网络DNC2008智能终端软件、网络DNC2008高级采集服务器端、网络DNC2008高级采集客户端、网络DNC2008高级采集机床许可、网络DNC2008高级视频采集授权。 （2）功能：建设9个PLM体验式教室，进行实训项目从设计—工艺-加工-生产管理的全程体验。通过视频采集实训过程记录或在线形式分布在多个一体化教室中进行直观的教学实训 |
| 2 | PLM—CAD/CAM实验室 | 750000 | 个 | 1 | 750000 | CAXA数控车软件V2008、CAXA制造工程师软件V2008（多轴加工）、CAXA实体设计软件V2011．CAXA线切割软件XP、CAXA协同管理软件V2011 |
| 3 | 多轴加工仿真软件（VERICUT） | 260000 | 套 | 1 | 260000 | （1）Software Bundle Seats基本模块，10个节点；（2）Multi-Axis 多轴仿真模块，5节点（3）OptiPath 程序优化模块，1个节点 |
| 4 | 总计 |  |  |  | 1490000 |  |

（3）校内实训室建设

扩建金工车间，完善数控技术应用专业实训室，增加生产性实训设备。跟踪山东半岛蓝色经济区先进制造业的发展，增添数控系统的种类和数控设备台套数，保证总体上与先进制造业发展同步，促进数控技术专业的发展。数控技术专业实训室新添置设备清单见表3-2-9。

表3-2-9  数控技术专业教学设备主要设备清单       单位：万元

| 序 号 | 项目 | 设备名称 | 参考型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 采购 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数控加工实训（扩建） （计划40万） | 数控铣床 | Xk-40 （FANUC系统） | 1台 | 20 | 20 | 2011.07-2012.07 |
| 2 |  | 数控铣床 | Xk-40 （FANUC系统） | 1台 | 20 | 20 | 2012.07-2013.07 |
|  | 机械加工实训（扩建）（计划51.66万） | 平面磨床 | M7130 | 1台 | 12.54 | 12.54 | 2012.07-2013.07 |
| 3 |  | 外圆磨床 | MGA1432A | 1台 | 15 | 15 | 2012.07-2013.07 |
| 4 |  | 铣床 | X5032 | 2台 | 12.06 | 24.12 | 2012.07-2013.07 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 91.66 |  |

（三）师资队伍建设

1．专业带头人培养

选拔3名教学水平较高、创新能力较强、具有企业实践经验的教师，通过校外实习基地实践、技术项目开发、外出培训等途径培养成专业带头人。专业带头人应掌握数控技术专业国内外的发展趋势，有较强的组织领导能力，能够运筹、统领专业的建设和发展工作；理论水平高，生产实践经验丰富；能对行业开展技术合作、咨询或培训，具有行业或企业工作经历，有独立开发产品能力和科研能力；能承担本专业示范课程的教学任务，教学效果好，能够指导骨干教师团队。专业带头人培养措施如表3-2-10所示。

表3-2-10  专业带头人培养措施

| 培养 项目 | 国内培训 | 国外培训 | 项目开发 | 企业实践 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训 地点 | 国内师资培训基地 数控技术开发公司 | 国外职教名校 | 合作企业 职教集团内学校 | 南车集团 海信模具 浩强精密机械 |
| 培养 内容 | 1.学习职业学校办学模式 2.学习先进职教经验 3.学习中职职业课程体系开发 4.学习新技术、新知识、新方法 | 1.了解国外职业教育教学模式。 2.学习国外先进职教理念。 3.学习中职职业课程体系开发。 4.了解本国外本专业新技术、新知识、新方法。 | 1. 参与企业开发新产品，主持科研项目。 2. 解决企业技术难题。 3. 进行数控人才培养模式研究教研项目。 4. 进行数控课程开发研究教研项目。 | 1.学习先进数控技术。 2.参加生产实践提高技能。 3.联系合作办学。 4.参与企业员工培训。 |

2．专业骨干教师培养

培养骨干教师10名。其中，普通车工、钳工2名、数控机床编程与操作方向6名、数控机床维修方向2名。使其具有较强的课程开发能力、实践动手能力和技术研发能力，成为专业课程教学的主力军和专业建设、课程开发及课题研究的核心力量。骨干教师培养措施如表3-2-11所示。

表3-2-11　骨干教师培养措施

| 培养项目 | 国内培训 | 项目开发 | 企业实践 | 学位进修 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训地点 | 国内师资培训基地 数控技术开发公司 | 合作企业 学校 | 海信模具 浩强精密机械 | 青岛科技大学 中国海洋大学 |
| 培养内容 | 学习先进教学方法； 学习先进职教经验； 专业专项技能训练； 学习新技术、新知识、新方法 | 参与数控技术科研项目；解决企业技术难题；进行数控课程开发研究教研项目 | 学习先进数控技术；参加生产实践提高技能；参与企业员工培训 | 攻读数控技术方面硕士学位 |

3．“双师型”教师培养

大力培养专职教师的双师素质，选拔10名年轻教师到青岛科技大学、中国海洋大学攻读在职硕士，提高学历层次；通过校企共建的专业教师技能强化训练站，有效促进专业教师技能水平。通过学校培训和下厂锻炼等多种形式培养既有丰富理论知识又有较强的专业技能的“双师型”教师，使其数量占专业课教师总数的95%以上。

“双师型”教师培养措施如表3-2-12所示。

表3-2-12　“双师型”教师培养措施

| 培养项目 | 专业培训 | 学位进修 | 企业实践 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训地点 | 省、市教师培训基地 学校数控车间 专业教师技能强化训练站 | 青岛科技大学 中国海洋大学 | 上汽通用五菱 浩强精密机械 海信模具 |
| 培养内容 | 学习先进教学方法； 学习先进职教经验； 专业专项技能训练； 学习新技术、新知识、新方法 | 攻读数控技术方面硕士学位 | 1．数控车床编程与操作； 2．数控铣床编程与操作。 3．CAD/CAM自动编程。 4．数控机床的调试、维修。 |

4．外聘合同制专业教师

外聘4名有实践经验的技术人员和能工巧匠担任实习专业指导教师，参与日常的教学工作。

5．聘请冠名班企业兼职教师

从冠名班企业聘请4名有实践经验的行业专家、企业工程技术人员和能工巧匠等担任兼职教师，指导开展专业教学改革与建设工作。兼职教师建设规划如表3-2-13所示。

表3-2-13　兼职教师建设规划

| 兼师方向 | 数量（人） | 兼师来源 | 从事教学工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 普车、钳工方向 | 1 | 青岛松川有限公司 | 普车、钳工的教学 |
| 数控操作与编程 | 2 | 南车股份有限公司 浩强精密机械有限公司 | 数控车床、数控铣床编程课程 |
| 数控机床维修 | 1 | 精益自动化有限公司 | 数控机床组装与调试维修等课程教学 |
| 总 计 | 4 |  |  |

6．全国范围内招聘专业带头人

利用青岛市面向全国引进急需高层次人才计划，在全国范围内招聘数控专业技术能手，带动专业教师队伍建设。引进获得中华技能大奖或全国技术能手、“全国模范教师、全国优秀教师、省部级特级教师”称号，45岁以下；全日制本科及以上学历，目前在职业学校教学一线工作，职称为中学高级教师或高级讲师。引进的急需高层次人才，经过市人才评价委员会认定后，提供精装修100—110 平方米周转房和10万元安家补贴，免租金居住三年；三年后可按市场价继续租住周转房或符合青发[2008]19号文件规定的可享受安家补贴。

师资队伍建设具体方案及资金预算如表3-2-14所示。

表3-2-14   师资队伍建设方案

|  | 项目名称 | 资金预算（单位：万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011.07- 2012.07 | 2012.07- 2013.07 | 小计 |
| 师资队伍建设 | 1．培养和引进专业带头人 | 6 | 6 | 12 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 | 5 | 5 | 10 |
|  | 3．“双师型”教师队伍建设 | 4 | 4 | 8 |
|  | 4．外聘合同制专业教师 | 2 | 2 | 4 |
|  | 5．聘请企业兼职教师 | 2 | 2 | 4 |
|  | 小 计 | 19 | 19 | 38 |

（四）校企合作、工学结合运行机制建设

1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作

依托青岛市现代制造业职业教育集团，深入联系职教集团内与数控技术相关的企业，在数控技术应用专业建设、师资培养、教学环境创新等方面密切合作，突出职业教育集团“行业+区域”特色，促进本专业与集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。

2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学教导委员会在专业设置课程体系、顶岗实习、优质就业等方面的作用

依托三个委员会，聘请行业、企业专家担任项目组顾问，指导本专业建设。

3．大力实施订单式培养

加强与青岛地区先进制造业企业的联系，扩大与优质企业的紧密合作，大力实施订单式培养，扩大优质就业率。

4．拓展顶岗实习企业规模

加强与青岛高新区的企业联系，拓展顶岗实习企业的规模。近两年计划拓展企业见表3-2-15。

表3-2-15  近两年计划拓展企业名称

| 时间 | 企业名称 |
| --- | --- |
| 2011.07-2012.07 | 中国石油天然气集团公司 |
|  | 中国海洋石油总公司 |
|  | 上汽通用五菱青岛分公司 |
| 2012.07-2013.07 | 青岛北海船舶重工有限责任公司 |
|  | 武昌船舶重工有限责任公司 |
|  | 一汽集团青岛汽车厂 |

5．扩大校企合作的生产性实训规模

加强实训内涵建设，推进产教结合，促进校企深度融合。探索与企业、高校合作，承接企业和高校研制项目的小试和中试。在校内建立企业生产车间，扩大校企合作的生产性实训规模。

（五）加强社会服务能力和辐射能力建设

建立校企合作长效平台，成立校企共建“教师加油站”，提供青岛市五市三区职业学校教师的再培训。开放生产性实训资源，拓展实训基地公益性和服务性功能，提供包括企业培训、农村劳动力转移培训、社会人员与下岗职工培训。开展青岛市高二学生的素质教育学工实践和青岛市科技大学、中北大学等高校学生的数控技能培训。

五、建设进度表

数控技术应用专业建设进度如表3-2-16所示。

六、资金预算

数控技术应用专业建设项目总资金为494.26万，各个项目资金安排如下：

数控技术应用专业建设项目资金预算及年度经费安排明细表见表3-2-17。

表3-2-16   数控技术应用专业项目建设进度表

| 重点专业名称 |  | 数控技术应用 |  |  | 建设负责人：于万成 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2012年7月 （预期目标、验收要点） |  | 2013年7月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1．在工学结合、校企合作、顶岗实习基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式 |  | 预期目标：基本建立教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式。 验收要点： ①深入企业调研，完成人才培养目标、规格、能力分析的编制，探索工学结合人才培养模式； ②在原有基础上，进一步拓展合作企业2家，以为工学结合合作企业。 |  | 预期目标：完善教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式。 验收要点： ①总结经验，进一步拓展合作企业2家，以为工学结合合作企业。 |
|  | 2．建立以典型工作项目为主体的模块化课程体系 |  | 预期目标：建立“以典型工作项目为主体的模块化课程体系”。 - 验收要点： - ①制定“以典型工作项目为主体的模块化校本课程”相关课程计划； - ②制定相关教学管理、考核标准等。 |  | 预期目标：完善“以典型工作项目为主体的模块化课程体系”。 - 验收要点： - ①完成主干课程配套教材； - ②相关多媒体教学资源开发。 |
|  | 3．精品课程、示范课程建设 |  | 预期目标：拥有校级示范课程和校级、市级精品课程。 验收要点： ①进行《机械制图》、《数控铣床编程与操作》2门市级精品课程和《数控车加工编程与操作》、《数控机床故障诊断与维修》2门校级示范课程相关教学资源的收集，确定建设进度； ②依据职业岗位要求，与企业专家共同制定课程标准，完成《机械制图》、《数控铣床编程与操作》2门精品课程教学标准的制订。 |  | 预期目标：精品课程和示范课程发挥重要作用。 - 验收要点： - ①完成《机械制图》、《数控铣床编程与操作》2门精品课程工学结合电子教案编写； - ②完成《机械制图》、《数控铣床编程与操作》2门精品课程，《数控车加工编程与操作》和《数控机床故障诊断与维修》2门校级示范课程多媒体课件。 |
|  | 4．专业教学资源库建设 |  | 预期目标：完成数控技术应用专业教学资源库的规划、初步建立教学文件。 - 验收要点： - ①收集国内外同类院校现有教学资源，进行内容的翻译、整合、引用和消化吸收； - ②初步形成《机械制图》、《数控铣床编程与操作》课程教学文件，包括课程标准、电子教案、工学结合教学进度表、试题库、专业书籍、资料和考核标准等。 |  | 预期目标：完善教学资料、文件和标准。 - 验收要点： - ①完善《机械制图》、《数控铣床编程与操作》2门课程全套教学文件，包括课程标准、电子教案、试题库、专业书籍、资料和考核标准等； - ②初步建立数控技术应用专业开放式教学网站。 |
|  | 5．校本教材开发建设 |  | 预期目标：完成3本校本课程开发。 验收要点： ①《车工》、《钳工》、《数控编程与加工技术》课程计划编写； ②完成《车工》、《钳工》、《数控编程与加工技术》校本教材课程开发。 |  | 预期目标：完成3本校本课程开发。 验收要点： ①完成《数控铣床操作工》《数控车床编程与实训》《数控机床装调维修工》校本教材开发。 |
|  | 6．现代化技能教室建设 |  | 数控维修技能教室 | 预期目标：教、学、做一体，建设1个技能教室。 验收要点：①教室改造建设，设备的招标采购及安装调试、验收。 | 预期目标: 数控维修技能教室建成以后将成为我校数控机床维修专业学生、数控技术应用专业学生进行数控维修教学实训的主要场所。每年可以完成近200名学生的教学与实训。 验收要点： ①仪器、量具购置齐全，教室合理布局，能满足各种教学和培训需要。 |
|  |  |  | 数控仿真技能教室 | 预期目标: 数控仿真技能教室建成以后将成为我校数控技术应用专业学生进行数控教学仿真和加工的主要场所。 验收要点： ①教室改造建设，设备的的招标采购及安装调试、验收。 | 预期目标:每年可以完成近300名学生的教学与实训。 验收要点： ①仪器、量具购置齐全，教室合理布局，能满足各种教学和培训需要。 |
|  | 7．实训基地建设 |  | 预期目标: 扩建金工车间和数控车间；完善学生实训条件，购买设备,为进行生产性实习打下基础。 验收要点： ①建立实训基地管理制度，完成车工和钳工实训区及数控实训区的设备采购、安装及调试。 |  | 预期目标: 扩建金工车间和数控车间实训区，购买设备,引进产品，开展学生的校内生产性实训。 验收要点： ①完成金工车间和数控车间实训区建设，年实训400人次，技能考核400人次。 |
| 师资 队伍 建设 | 1．培养和引进专业带头人 |  | 预期目标：培养3名专业带头人。 验收要点： ①攻读硕士学位； ②到校外实习基地参加生产实践3个月； ③专业带头人行使相关职责，提出本专业跨越式发展的中长期发展思路及措施； ④通过参加行业协会，专业技术交流，专业带头人在行业内扩大影响力。 |  | 预期目标：培养3名专业带头人。 - 验收要点： - ①攻读硕士学位； - ②到校外实习基地参加生产实践3个月； - ③组建一支有创新特色的教学和科研团体； - ④专业带头人外出培训2个月，了解数控技术应用专业设置、课程体系开发、教学模式、本专业企业现状。 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 |  | 预期目标：确定10名骨干教师，制定培养计划。 验收要点： ①从专业教师队伍中，选拔10名教师作为骨干教师培养； ②结合专业教师建设规划，制定10名骨干教师培养计划。 |  | 预期目标：培养10名骨干教师。 - 验收要点： - ①攻读硕士学位、到企业锻炼3个月； - ②教学考核4人以上为优秀； - ③短期外出参加专业技术培训，学习职教理论与技能。 |
|  | 3．“双师型”教师队伍建设 |  | 预期目标：确定10名教师加强双师型培养，制定培养计划。 验收要点： - 专业教师队伍中，选拔10名教师加强双师素质培养，制定10名教师培养计划； ②选拔年轻教师到高校攻读在职硕士； ③选派1名教师下厂锻炼一学期，全体教师下厂锻炼1个月； ④参加企业专业培训、专业技能培训和研讨会。 |  | 预期目标： 10人企业锻炼或取得相应职业资格认证证书，增加经验，提高能力。 - 验收要点： - ①5人到企业半年或3个月工作，参与企业生产运行和技术开发，实践单位出具的评价材料； - ②4人参加企业专业培训并取得职业认证证书； - ③100%教师参加专业技术培训； ④选拔年轻教师到高校攻读在职硕士。 |
|  | 4．外聘合同制专业教师 |  | 预期目标：外聘2名合同制专业指导教师。 验收要点： ①企业调研，收集企业技术人员的资料； ②结合专业教师建设规划，制定兼职教师聘任计划； ③确定各个专业方向兼职教师聘任标准。 |  | - 预期目标：完善兼职教师库，使合同制教师人数达到15人以上。 - 验收要点： - ①聘请熟悉普通车床、钳工等设备技术的高级技术人员达到9人； - ②聘请熟悉数控车床、数控铣床的能工巧匠达到6人； - ③合同制教师4人承担专业教学任务，教学质量达到专业教学要求； - ④完善合同制教师库，包括名单、聘书、职称证书、毕业证书、有关的成果证书等复印件、教学任务书。 |
|  | 5．聘请冠名班企业兼职教师 |  | 预期目标：依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师4名。 验收要点： ①本企业生产一线技术人员或技术高手； ②有相应的学历、企业经历和职业资格； ③具有带徒经历。 |  | 预期目标：依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师4名。 验收要点： ①本企业生产一线技术人员或技术高手； ②有相应的学历、企业经历和职业资格； ③具有带徒经历。 |
| 校企合作、工 学结合 运行机 制建设 | 1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 |  | 预期目标：优化“青岛市现代制造业教育集团”结构，促进集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。 验收要点： ①召开一次教育集团工作会议； ②制定教育集团三年发展规划。 |  | 预期目标：强化教育集团内涵建设，促进集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。 验收要点： ①召青岛市现代制造业教育集团开理事会； ②升级教育集团网站。 |
|  | 2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会作用 |  | 预期目标：加强三个委员会日常运作管理，发挥其在办学方向、专业建设和教育教学改革中的作用，建立学校与市场互动的反应机制。 验收要点： ①召开工作会议1-2次； ②举办研讨会1次。 |  | 预期目标：三个委员会作用有更好发挥，学校与市场互动的反应机制更加及时。 验收要点： ①数控专业教材审稿会1次； ②“生产性实训”专题研讨。 |
|  | 3．扩大校企合作的生产性实训规模 |  | 预期目标：尝试跟1-2家企业开展合作，进行生产性实训。 验收要点： ①跟1-2家企业签订合作协议； ②跟1-2家企业合作进行生产性实训。 |  | 预期目标：增加 1-2家企业开展合作，进行生产性实训。 验收要点： ①增加1-2家企业签订合作协议； ②增加1-2家企业合作进行生产性实训。 |
|  | 4．拓展校企合作顶岗实习企业涵盖规模 |  | 预期目标：增加3个校企合作企业。 验收要点： ①跟3家企业签订合作协议； ②跟3家企业签订参与教学协议； ③跟3家企业签订接收顶岗实习和就业学生的协议。 |  | 预期目标：增加3个校企合作企业。 验收要点： ①跟3家企业签订合作协议； ②跟3家企业签订参与教学协议； ③跟3家企业签订接收顶岗实习和就业学生的协议。 |
|  | 5．扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 |  | 预期目标：扩大与优质企业的合作力度，增加2-3家学生实习的优质企业。 验收要点： ①跟2-3家优质企业签订合作协议； ②跟2-3家优质企业签订接收顶岗实习协议，提高优质就业率。 |  | 预期目标：扩大与优质企业的合作力度，增加2-3家学生实习的优质企业。 验收要点： ①跟2-3家优质企业签订合作协议； ②跟2-3家优质企业签订接收顶岗实习协议，提高优质就业率。 |

表3-2-17  数控技术应用专业建设项目资金预算及年度经费安排明细表

| 重点专业名称 |  | 数控技术应用 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  | 051400 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 市级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  | 其他投入： |  |  | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 |  | 小计 |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 147.7 | 133.11 | 280.81 | 18.5 | 22.9 | 41.4 | 50 | 50 |  | 100 |  | 27.76 | 44.29 | 72.05 | 494.26 |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1．在工学结合、校企合作、顶岗实习基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式 | 11 | 9 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 2．建立以典型工作项目为主体的模块化课程体系 | 11 | 9 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 3．精品课程、示范课程建设 | 20 | 14 | 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  | 4．专业教学资源库建设 | 18 | 13 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  | 5．校本教材开发建设 | 14.7 | 10.7 | 25.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.4 |
|  | 6．现代化技能教室建设 | 26 | 32.41 | 58.41 | 18.5 | 22.9 | 41.4 | 5.4 | 17.94 |  | 23.34 |  | 12.76 | 44.29 | 57.05 | 180.2 |
|  | 7．实训基地建设 |  |  |  |  |  |  | 44.6 | 32.06 |  | 76.66 |  | 15 |  | 15 | 91.66 |
|  | 小计 | 100.7 | 88.11 | 188.81 | 18.5 | 22.9 | 41.4 | 50 | 50 |  | 100 |  | 27.76 | 44.29 | 72.05 | 402.26 |
| 师资 队伍 建设 | 1．培养和引进专业带头人 | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3．“双师型”教师队伍建设 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 4．外聘合同制专业教师 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 5．聘请冠名班企业兼职教师 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 小计 | 19 | 19 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
| 校企合作、工学结合 运行机制建设 | 1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会在办学方向、专业建设和教育教学改革中的作用 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3．扩大校企合作的生产性实训规模 | 7 | 6 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | 4．拓展校企合作顶岗实习企业规模 | 6 | 5 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 5、扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 | 28 | 26 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 |

七、保障措施

（一）加强项目建设组织领导，保证建设项目有序进行

建立数控技术专业示范建设项目小组，负责专业建设规划的可行性、专业建设的质量评审以及绩效考核，保证建设项目的顺利实施。

项目组顾问（企业高管，行业专家）如表3-2-18所示。

表3-2-18  项目组专家顾问

| 姓名 | 单位 | 职务职称 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陆崴坤 | 南车集团青岛四方机床厂 | 原总工程师 | 13658679525 |
| 贺刚林 | 青岛东方数控有限公司 | 总经理 | 13608978256 |
| 刘松年 | 青岛理工大学实训中心 | 主任 | 13953232889 |
| 赵喜晶 | 青岛四方庞巴迪铁路运输设备有限公司 | 副总经理 | 0532-87805000 |

项目组组长：于万成（教学培训部主任，高级讲师，全国优秀教师，山东省特级教师，加工中心高级技师）

项目组副组长：刘杰

项目组成员：刘相龙、潘克江、王磊

（二）建立激励机制，实施绩效考评，保证建设项目优质高质

学校建立激励机制，制订并认真实施项目建设绩效考评制度，定期对项目进行考评。

（三）加强建设项目的过程管理，保证建设项目按期完成

学校将在师资培养和引进、实训实习条件改善等方面重点投入，为项目的实施提供前提条件。为专业课程体系建设、师资队伍建设、实训条件建设、职业技能鉴定等提供政策支持和资金保障。完善规章制度，实行阶段性目标管理，加强对专项经费的使用和管理。

专业三：模具制造技术重点支持专业建设计划

概  述

根据青岛先进制造业对模具制造中、高级技能人才的要求，本专业主要面向青岛及其周边先进制造业的一线模具生产操作岗位，培养具有良好职业道德和素质，从事模具设计、制造与维修等工作的应用型技能人才。

主要建设内容包括改革人才培养模式，构建基于工学结合、校企合作、顶岗实习基础上的教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式；改革教学模式，创新教学环境和教学方式，建立以典型工作项目为主体的模块化课程体系；分层次进行“双师”型教师培养；深入开展以集团化办学、订单式培养、顶岗实习等方式的校企合作、工学结合运行机制建设。

本专业示范建设项目总需资金为257.74万，项目建设资金主要人才培养模式和课程体系建设，教学实训条件改善，师资队伍建设和工学结合、校企合作运行机制建设。

一、需求论证

（一）行业背景分析

1．山东半岛蓝色经济区背景分析

“十二五”期间，山东将重点打造山东半岛蓝色经济区，作为龙头城市的青岛志在建设我国海洋经济科学发展的先行区，山东半岛蓝色经济区的核心区。正加快调整青岛西海岸发展规划，并围绕“海洋战略性新兴产业、现代海洋渔业、现代海洋制造业、现代海洋服务业”四大基地建设，其中重点发展先进制造业，推进制造业向价值链高端延伸、向园区集聚、向品牌化转变，不断提高制造业核心竞争力。力争形成在全国有较强竞争力的先进制造业基地。

2．青岛市行业背景分析

山东半岛是我省最重要的制造业和模具工业生产基地，而青岛占据了全省模具制造业的半壁江山。青岛地区现有模具企业近100家，从业人员8000多人，年产值近10亿元，年平均增长率超过20%。青岛模具产业将面向6大产业和重点行业，特别是白色家电、信息产业和汽车行业，大力发展以冰箱、空调为主的白色家电注塑模具、手机、仪表等精密注塑模、汽车业的覆盖件模具、大型零件压铸模、精密冲压件多工位级进模。形成了以海尔模具为龙头的家电塑料模具产业群，其中规模以上企业有15家，主要集中在青岛高新区、城阳区、黄岛区等市区，还有一部分分布在即墨市、胶州市和莱西市等周边地区。

（二）人才需求分析

根据2010年青岛人力资源部门统计，近三年企业对模具专业人才的需求是持续上升的，特别是掌握模具核心制造技术的高素质技能人才供不应求。青岛地区模具制造企业人才需求调查情况见表3-3-1。

表3-3-1 模具制造技术专业人才市场需求部分调查统计表

| 序号 | 调查企业 | 2011年-2012年人才需求数量（人） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 海信模具公司 | 模具钳工100人，数控20人，塑品40人 |
| 2 | 青岛申泰模具有限公司 | 模具加工5人，模具钳工20人 |
| 3 | 青岛松川包装有限公司 | 模具加工20，钳工15人，模具钳工10人 |
| 4 | 南车四方机厂 | 模具钳工80人，数控20人 |
| 5 | 青岛再特模具公司 | CAD绘图5人，模具加工20人，模具钳工15人 |
| 6 | 海尔模具公司 | 模具加工200人，CAD绘图10人，模具钳工50人，模具塑品100人 |
| 7 | 青岛海泰科模具公司 | 模具CAD绘图8人，模具加工20人，钳工35人，塑品40人 |
| 8 | 四方-庞巴迪车辆有限公司 | 模具钳工50人 |
| 9 | 北车四方车辆研究所 | 模具加工20人，模具钳工30人 |
| 10 | 浩强精密机械公司 | 模具加工30人 |
| 11 | 青岛大伟模具制造有限公司 | 模具CAD绘图2人 模具加工5人 模具钳工5人 |
| 总 计 |  | 1200余人 |

（三）专业建设基础

模具制造技术专业为我校骨干专业，为山东省特别是青岛地区模具行业培养了大批实用人才。2009年本专业被青岛市教育局确定为“青岛市中等职业学校骨干专业”。模具制造技术专业教研室于2008/2009学年因工作成绩优异被评为校级先进教研室，获得青岛市教育局“巾帼文明岗”荣誉称号。

1．结构基本合理的“双师型”教师队伍

通过多年的建设，本专业已初步形成一支结构较合理，并具有一定教科研能力的“双师型”专业教师团队。本专业有专任教师13人，其中2人为研究生学历，9人本科学历，2人专科。中、高级职业资格证书者达100%，其中技师资格的4人，全部符合“双师型”要求。兼职教师4人，其中1人具有高级技师资格，2人具有技师资格，2人具有高级工资格。

2．校内外实训条件较为完备

本专业拥有建筑面积为2260平方米的先进的模具实训车间，各类模具生产设备40余台，价值600余万，设有数控线切割加工、数控电火花加工、数控加工、普通机床加工、模具钳工和注塑成型加工六个实训区，校企合作车间一个，模具CAD/CAM仿真室1个，海信模具公司等大型校外实训基地6个。

二、建设目标

到2013年将我校模具制造技术专业建设成省内具有一定知名度的名牌专业，成为青岛市模具制造行业中、高级技能人才培养基地。

在工学结合、校企合作、顶岗实习基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式；以建设工作过程系统化示范课程、精品课程为重点，建立以典型工作项目为主体的模块化课程体系；突出技能考核，与企业共同建立以能力为核心的学生评价模式。促进学校课程考试与职业资格鉴定的衔接，提高学生综合职业素养，引导学生全面发展；聘请企业专家和生产一线技术能手，培养专业带头人和骨干教师，建设一支专兼职结合的“双师型”教学团队；建设融教学、培训、职业技能鉴定和生产服务功能于一体的公益性、生产性实训车间；加强校外实训基地建设，满足岗位综合能力培养和顶岗实习需求。

三、建设思路

（一）创新人才培养模式

在基于工学结合、校企合作、顶岗实习基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式，将人才培养过程分为“职业认知、职业认同、职业熟练”三个阶段，根据工学结合、校企合作、顶岗实习的需要，设置相应课程，制订突出职业能力培养的课程标准，规范教学的基本要求，提高教学质量。进一步实施“订单式”培养，根据企业需求，制订出符合具体企业培养目标的“弹性化”教学体系。

（二）构建特色课程体系

从职业岗位能力分析入手，以模具制造与设计、工艺编制、模具调试和维修能力培养为核心，构建以典型工作项目为主体的模块化课程体系。与企业合作，以项目为导向，设计课程内容，重点建设好《模具制造技术》、《塑料模具设计》、《冷冲模具设计》3门主干课程。

（三）加强师资队伍建设

培养专业带头人2名，培养骨干教师6名，注重培养专职教师的双师素质，“双师”型教师比例达到95%以上，聘请4名企业技术人员为兼职教师，建设一支专兼职结合的“双师型”专业教学团队。

（四）建设校企合作、工学结合运行机制

建立一个精密测量技能教室；扩大模具生产性实训规模，建成融教学、培训、职业技能鉴定等于一体的公益性和生产性校内实训车间，与10家以上青岛市制造业企业建立校企深度合作的校外实训基地，与20家以上企业签订顶岗实习协议，保证学生一年顶岗实习的需要。

（五） 加强社会服务能力和辐射能力建设

建立校企合作长效平台，提供青岛市五市三区职业学校教师再培训。开放生产性实训资源，提供包括企业职工培训、农村劳动力转移培训、社会人员与下岗职工培训。拓展实训基地公益性功能，开展青岛市高二学生的“学工培训”；开展青岛市高校的模具加工技能培训。

四、建设内容

（一）在基于工学结合、校企合作、顶岗实习基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式

1．建设任务

改革人才培养模式。围绕模具制造技术专业的核心任务，结合岗位的知识结构和能力要求，将人才培养过程分为“职业认知、职业认同、职业熟练”三步阶梯，在工学结合、校企合作、顶岗实习基础上，设计相应的课程及能力训练。学生围绕核心任务，通过文化素质培养、专业基本技能训练、岗位综合能力训练，最后形成岗位要求的职业能力，实现三年不断线全过程教、学、做合一。人才培养模式示意图如图3-3-1。

职业能力

形成

职业技能

培养

职业素养

养成

合作企业顶岗实习

生产劳动

企业文化

就业教育

创业教育

考取职业资格证书

专业课技能教学

专业技能训练

订单培养企业实训

职业生涯设计

冠名班企业授课

合作完成项目

校内生产性实训

文化课课堂教学

校园文化

社团活动

企业参观

社会实践

基础技能训练

职业熟练

岗位综合能力训练

职业认知

文化素质培养

职业认同

专业基本技能训练

图3-3-1  教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式示意图

2．建设措施

（1）通过工学结合、“教、学、做合一”，按三个阶段分层次推进人才培养。学习组织形式分别是职业认知阶段、职业认同阶段和职业熟练阶段。如表3-3-2所示。

表3-3-2   人才培养三个阶段

| 模 具 制 造 技 术 应 用 | 人才培养阶段 | 人才培养阶段目标 |
| --- | --- | --- |
|  | 职业认知阶段 | 模具职业岗位认知 职业意识初步形成 具备基本操作技能 （公共文化素质培养和专业通用技能） |
|  | 职业认同阶段 | 职业岗位能力认同 职业意识不断增强 具备一定的专业技能 （专门化技能实训与鉴定） |
|  | 职业熟练阶段 | 职业定位方向明确 职业意识培养 具备职业岗位的工作能力 （就业） |

第一阶段（第1．2学期）：职业认知，文化素质培养。

主要进行文化课课堂教学、校园文化、社团活动、企业参观、社会实践。学生到企业或校内实训车间参观，了解成型设备、模具工作过程；参观模具的机械加工生产过程，了解金属加工机床等。

第二阶段 (第3．4学期)：职业认同，专业基本技能训练。

主要内容是学习模具专业知识并在校内实训基地完成专业技能教学，专业基本技能训练，如训练模具装配、线切割电火花加工、CAD模具设计、CAM模具加工，并进行塑料模具制造等生产性实训。开展技能培训、技能竞赛等拓展训练，强化训练效果，完成钳工培训、模具工培训。

第三阶段（第5、6学期）：职业熟练，岗位综合能力训练。

着重培养学生在企业综合运用相关知识和技术解决综合性实际问题形成实践能力。主要内容是由企业和学校共同完成对学生进行企业文化教育，就业教育、创业教育，按照“集中与分散相结合”的原则，安排学生到优质企业顶岗实习和生产性劳动，并考取相应职业资格证书。

人才培养三阶段培养方案如图3-3-2所示。

学生入学

公共基础知识

专业基础知识

专业通用技能

基本技能

生产见习

生产劳动

职业意识教育

职业生涯规划

达到初级“操作工”水平

职业认知

职业认同

专业技术知识

模块技能与鉴定

专项实训

校内生产实习

职业意识教育

形势教育

达到中级“操作工”水平

职业岗位素质与技能

毕业总结

校外企业顶岗实习

就业教育

中职后专业教育准备

达到技术员水平

职业熟练

毕业

图3-3-2  人才培养三阶段的培养方案

（二）课程体系改革

1．职业能力分析与课程体系设计

改革传统的课程体系，建立“以模具加工典型工作项目为主体的模块化课程体系”，如图3-3-3所示。

图3-3-3  模具制造技术专业课程体系示意图

2．课程建设

发挥“企业家咨询委员会”、“专家指导委员会”和“教学指导委员会”的作用，结合对顶岗实习、就业学生跟踪调查情况的反馈意见，及时将新技术、新工艺、新要求贯彻在课程教学中，建立教学内容动态调整机制，不断优化专业课程结构，及时更新课程教学内容。

（1）示范课程、精品课程建设

与海信模具有限公司、海尔模具公司、佳友模具科技公司、南车集团、北车集团、精诚模具有限公司等企业合作，开发以典型工作项目、职业工作过程系统化为特征，充分体现岗位技能要求，适应“教、学、做”合一教学模式的校级示范课程和校级、市级精品课程。示范课程、精品课程建设规划见表3-3-3。

表3-2-3  示范课程、精品课程建设规划表

| 年度 | 课程名称 | 负责人 | 建设目标 | 资金预算（万元） | 小计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011.07- 2012.07 | 冷冲模具设计 | 赵燕 | 校级示范课 | 4 | 12 |
|  | 塑料模具设计 | 鹿伦涛 | 校级示范课 | 4 |  |
|  | 模具制造技术 | 乔慧 | 校级精品课 | 4 |  |
| 2012.07- 2013.07 | 冷冲模具设计 | 赵燕 | 校级精品课 | 2 | 10 |
|  | 塑料模具设计 | 鹿伦涛 | 校级精品课 | 2 |  |
|  | 模具制造技术 | 乔慧 | 市级精品课 | 6 |  |
| 合 计 |  |  |  |  | 22 |

成立由专业带头人、骨干专任教师和企业技术专家、能工巧匠组成的主干课程开发团队，课程开发团队负责制定课程教学大纲、课程项目设计、教学模式研讨、教材编写与选用、教学包开发、教学组织、理论与实践融合教学设计和自主学习扩充性资料、网络教学环境（教学网站）建设等。精品课程典型项目见表3-3-4。

表3-3-4 精品课程典型项目表

| 精品课程 | 模块一 | 模块二 | 模块三 | 模块四 | 模块五 | 模块六 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模具制造模块 | 模具结构分析 | 数控铣加工模具零件 | 线切割加工模具零件 | 电火花加工模具 | 数控车加工模具零件 | 模具钳工 |
| 负责人 | 乔慧 赵燕 岳彩虹 王艳 苏立荣 | 鹿伦涛 刘红伟 | 徐晓明 李志安 | 郑晓庆 杨磊 | 赵俊杰 李志安 | 郭善友 杨磊 |

（2）专业教学资源库建设

建设方便、灵活、广泛但又具有自主知识产权的共享型专业教学资源库，为其它专业的教学资源库建设工作起到引领和示范作用。专业教学资源库结构示意图如3-3-4所示。

图3-3-4  专业教学资源库结构示意图

①购买专业参考书籍，购置模具制造技术杂志，拓宽专业知识，购买模具制造技术书籍，提供资料供学生检索。

②购买电子学习资源库，如工具手册、配合课程开展、购置行业岗位培训手册，购置教学仿真软件，实现模拟操作。

③开发建设专业学习资源库。组织制作团队，配合课程任务进行课件、视频的制作，提供多样化教学手段。

（3）创新教材应用

开发补充性、更新性和延伸性的教辅资料；依托企业，联合职教集团内骨干学校，与高等教育出版社、北京师范大学出版社合作，共同开发适应于校内实训基地和校外实训基地需求及适应教、学、做合一的教学模式的校本教材《模具制造技术》。拓展教材展示方式，实现教材、教辅、教具、学具、课件和网站等多种介质的立体化融合。

（4）教学模式改革及教学环境建设

①教学模式改革及信息技术应用

创新教学方式，积极采取项目教学、案例教学和仿真教学等多种教学方式，增强教育教学的针对性和实效性。完善以能力为核心的学生评价模式，引导学生全面发展。

按企业生产过程设计和实施教育教学过程。加强信息化建设，全面提高信息化技术应用水平。

②现代化技能教室建设

创新教学环境，重视教学环境与企业文化的对接和融合，加快实现从普通教室到现代化技能教室的转变，重点建设一个精密测量技能教室。充分利用好数控维修、机械基础、机械制图等3个现代化技能教室，创设功能复合齐全、校园文化和企业文化紧密结合的教学环境。精密测量技能教室建设清单见表3-3-5。

表3-3-5  精密测量现代化技能教室建设清单

| 序号 | 设备（仪器） 名称 | 单价 （元） | 数量 | 单位 | 总价 （元） | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检验平板 | 6500 | 1 | 块 | 6500 | 1.2m*1m，0级，材料为大理石。 |
| 2 | 数字式万能工具显微镜 | 146900 | 1 | 台 | 146900 | 1.测量范围: X 200mm,Y100mm,分度值0.0002mm；升降行程: 120毫米 ；力臂倾斜范围 : 左右各12度 ；分度值: 10分；照明光阑调节范围: φ3～φ32毫米；测角目镜 角度测量范围: 360度；分度值 : 1分；最大承载量: 40公斤。 2.仪器精度:（1）X,Y坐标；用玻璃毫米分划尺进行检定时，仪器的最大不准确度：0级：（1+L/100）um [式中L----测量长度，单位mm]；（2）测角目镜：测量的不准准确性 ≤0.0015毫米；（3）双像目镜合像的不稳定性≤0.0005毫米，合像的不正确性≤0.001毫米；（4）光学分度头：最大不准确度≤1分；（5）光学分度台 ；最大不准确度≤30秒 |
| 3 | 立式光学比较仪 | 70000 | 1 | 台 | 70000 | 1.被测件最大长度：150 mm 2.工作台行程：5 mm 3.测杆移动范围：0.5mm 4.分划板刻度范围：±50格 5.直接测量范围：5-20μm 6.分度值调整范围：0.05-0.2 μm 7.推荐使用分度值：0.1 μm 8.测量压力：（1.5±0.1） N 9.仪器示值稳定性：0.02 μm 10.仪器误差：±（0.03 1.5ni △λ/λ）um |
| 4 | 双向精密自准直仪 | 100000 | 1 | 台 | 100000 | 1.物镜焦距:400mm；2.物镜口径:42mm；3.目镜放大倍率:17.5倍；4.测微鼓轮分度值（每格）:角度值:1″；5.线性值:L/200μm（L为反射镜机座的有效长度,mm）；6.测量范围:1600格；分 辨 率:1″；7.示值精度:当测微鼓轮旋转不超过一周时±（0.5+0.01n）格；8.当测微鼓轮旋转超过一周时±（1.5+0.0015n）格；最大测量距离:0-10m。 |
| 5 | 游标卡尺 | 80 | 5 | 支 | 400 | 分度值0.02mm，测量范围：0-150mm。 |
| 6 | 带表游标卡尺 | 150 | 5 | 支 | 750 | 分度值0.02mm，测量范围：0-150mm |
| 7 | 数字式游标卡尺 | 1000 | 2 | 支 | 1000 | 分度值0.01mm,测量范围：0-150mm |
| 8 | 千分尺 | 100 | 各5 | 支 | 1500 | 分度值0.01mm,测量范围：0-25、25-50、50-75mm各5支。 |
| 9 | 高度游标卡尺 | 1100 | 2 | 支 | 2200 | 硬质合金划线爪；带微调装置 ；任意位置清零；任意位置公英制互换；任意位置进行相对测量和绝对测量互换；带预置功能，测量范围：300mm,分度值0.01mm。 |
| 10 | 正弦规 | 2300 | 2 | 支 | 4600 | 100×80mm,0级精度。 |
| 11 | 表面粗糙度样块 | 660 | 2 | 组 | 1320 | （7块组） " |
| 12 | 量块 | 2500 | 2 | 盒 | 5000 | 83块1盒，0级精度 |
| 13 | 光学合象水平仪 | 1350 | 2 | 台 | 2700 | 165×0.01 " |
| 14 | 磁力V型铁 | 1500 | 2 | 付 | 3000 | 大理石材料，带磁铁，0级精度 |
| 15 | 方箱 | 340 | 2 | 件 | 680 | 150×150mm,1级精度。 |
| 16 | 内径百分表 | 200 | 各2 | 支 | 1200 | 18-35，35-50,50-160mm各2支。 |
| 17 | 万能磁力百分表座 | 300 | 5 | 个 | 1500 | 万能型 |
| 18 | 杠杆千分表 | 250 | 10 | 块 | 2500 | 测量范围0.8mm，分度值0.001mm，防震 |
| 19 | 百分表 | 120 | 10 | 块 | 1200 | 测量范围10mm，分度值0.01mm，防震 |
| 20 | 宽座90º角尺 | 85 | 10 | 支 | 850 | 160*100mm,1级精度。 |
| 21 | 万能角度尺 | 320 | 5 | 支 | 1600 | 测量范围0-320º,分度值5ˊ |
| 22 | 空调 | 6000 | 2 | 台 | 12000 | 立式3匹冷暖型 |
| 23 | 合计 |  |  |  | 367400 |  |

③模具实训车间建设

在现有实训车间的基础上，添置新设备，扩大生产性实训规模，加大社会服务能力，完善功能，集教学、技能培训、技能鉴定、生产为一体。建设规划如表3-3-6。

表3-3-6 校内实训基地建设规划表

| 实训基地名称 | 实训功能 | 主要设备设施 | 建成 时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模具制造机械加工实训区 | 模具制造工艺编制，模具零件机械加工 | 模拟仿真实训设备（模具成型与加工），通用机械加工设备（车、銑、刨、磨） | 2012.07 |
| 模具成型设备实训区 | 模具成型设备操作，模具安装调试与生产 | 曲柄压力机、液压机、注塑机 | 2013.07 |
| 模具钳工实训区 | 模具光整加工、修配与装配 | 钳工工具，钻床 | 2013.07 |
| 模具拆装测绘实训区 | 模具拆装与测绘 | 冷冲模、塑料模、压铸模、工具及量具、三坐标测量机 | 2012.07 |
| 模具电加工实训区 | 模具零件的线切割、电火花加工 | 电火花线切割、电火花成形机、 | 2013.07 |
| 模具设计、加工仿真室 | 模具计算机辅助设计 | 电脑、投影机、 | 2012.07 |

模具制造技术重点专业项目建设实训车间新增主要设备清单见表3-3-7。

表3-3-7 模具制造技术专业建设实训车间新增主要设备清单

| 编号 | 设备名称 | 单价 （元） | 数量 | 总价 （元） | 基本技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模具设计、加工仿真室 | 16万 | 1 | 16万 | 40台电脑，投影机1台 | 2011.07- 2012.07 |
| 2 | 数控车床CAK40100V1 | 12万 | 2 | 24万 | FANUC系统 床身最大回转直径≥400 mm 最大加工长度≥850mm 主电机功率≥7.5（kw） 主轴转速≥150-2400r/min X轴最大行程≥220mm Z轴最大行程≥1000mm 机床外形尺寸 长≥2490mm 宽≥1360mm 高≥1510 mm | 2011.07- 2012.07 |
| 3 | 普通卧式铣床X6040 | 6.5 | 2 | 13万 | 工作台 宽≥400mm 长≥1600 mm 承载重量 ≥800 kg 主轴转速≥1500 r/min 主轴电机功率≥11 KW 进给电机功率≥3KW | 2012.07- 2013.07 机床附件分度头FW150型，万能铣头快换夹头一套 |
| 4 | 数控铣床 | 18 | 3 | 54 | FANUC系统 工作台行程800*420 最大承载重量 500kg 主电机功率≥12（kw） 主轴转速≥8000r/min X轴最大行程≥500mm Z轴最大行程≥400mm 主机重量≥4400kg | 2011.07- 2012.07 |

- ④校外实习实训基地建设

在现有5家校外实训基地基础上，再建立2-3家左右稳定的校企深度合作的校外实训基地，完成岗位综合能力训练课程的教学任务、顶岗实习、教师实践锻炼、模具制造技术研究和项目开发。如表3-3-8。

表3-3-8  模具制造技术专业校外实训基地建设

| 序号 | 基地名称 | 建成时间 | 功能 | 接收实习 实训规模 （人/月） | 接收顶岗 实习规模 （人/半年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 青岛海信日立空调系统有限公司 | 2012 | 空调模具成型、制造 | 100 | 40 |
| 2 | 重汽集团青岛专用汽车公司 | 2012 | 汽车零部件模具成型、制造 | 150 | 40 |
| 3 | 青岛特锐德电气股份有限公司 | 2012 | 电子产品模具成型、制造 | 150 | 40 |
| 4 | 青岛国恩科技发展有限公司 | 2012 | 工程塑料和塑料注塑 | 100 | 60 |
| 5 | 德国工业园 | 2012 | 模具制造 | 120 | 80 |
| 6 | 青岛海瑞德模具公司 | 2013 | 注塑模具、钣金模具的设计制造和塑件、钣金件的生产 | 100 | 40 |
| 7 | 青岛夸克橡塑科技有限公司 | 2013 | 橡塑胶料加工与销售 | 80 | 20 |
| 8 | 青特集团有限公司 | 2013 | 汽车零部件模具制造 | 80 | 20 |
| 9 | 青岛光和精工有限公司 | 2013 | 精密模具制造及模具部件加工 | 50 | 15 |
| 10 | 青岛鼎升文教模具制品有限公司 | 2013 | 精冲模、模具标准件、办公用品、塑料制品等 | 50 | 15 |

（三）教学团队建设

1．专业带头人建设

培养专业带头人2人。按照学校专业带头人选拔与管理办法，在现有专业教师中选拔2名中级以上专业技术职务的专业骨干教师进行重点培养。优先安排到国内、外访问、研修、考察，培养其学术交流能力和专业开发能力；鼓励他们参加国、内外专业培训、行业交流、各类科研和技术服务，培养其创新能力；安排到国外知名学校或国家模具重点实训基地学习，更新专业建设理念，提高教科研能力。如表3-3-9。

表3-3-9 专业带头人培养措施

| 培养 项目 | 国内培训 | 国外培训 | 项目开发 | 企业实践 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训 地点 | 国内师资培训基地 模具技术开发公司 | 国外职教名校 | 合作企业 集团内学校 | 南车集团 海信模具 精诚模具 |
| 培养 内容 | 1.学习职业学校办学模式 2.学习先进职教经验 3.学习中职职业课程体系开发 4.学习新技术、新知识、新方法 | 1.了解国外职业教育教学模式。 2.学习国外先进职教理念。 3.学习中职职业课程体系开发。 4.了解本国外本专业新技术、新知识、新方法。 | 1. 参与企业开发新产品，主持科研项目。 2. 解决企业技术难题。 3. 进行模具人才培养模式研究教研项目。 4. 进行模具课程开发研究教研项目。 | 1．学习先进模具制造技术。 2．参加生产实践提高技能。 3．联系合作办学。 4．参与企业员工培训。 |

2．骨干教师培养

引进和培养6名高水平“双师型”骨干教师，在青年教师中广泛开展教学业务比武和实践技能练兵，使青年教师迅速成为教学业务骨干。

（1）专业青年教师每个暑期都参加骨干教师培训和下厂锻炼；

（2）近两个学年，每学期都选拔1-2名专业骨干教师到海信模具有限公司生产实习6个月，以后计划增加选拔4位优秀青年教师到校企合作企业实践锻炼，提高青年教师的学术水平和双师素质。

（3）通过派遣青年教师参加校内外、国内外职业教育理论的培训、研讨和学术交流，主持或参与教改课题，到企业进行实践锻炼和技术交流，有针对性地提升他们的科技研发能力、科技服务能力和创新能力。如表3-3-10。

表3-3-10　骨干教师培养措施

| 培养项目 | 国内培训 | 项目开发 | 企业实践 | 学位进修 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训地点 | 国内师资培训基地 数控技术开发公司 技能强化训练站 | 合作企业 学校 | 海信模具 精诚模具 佳友模具 | 青岛科技大学 中国海洋大学 天津职业技术师范大学 |
| 培养内容 | 学习先进教学方法；学习先进职教经验；专业专项技能训练；学习新技术、新知识、新方法 | 参与模具制造科研项目；解决企业技术难题；进行模具课程开发研究教研项目 | 学习模具制造技术；参加生产实践提高技能；参与企业员工培训 | 攻读模具制造专业方面硕士学位 |

3．“双师型”教师培养

大力培养专职教师的双师素质，选拔6名年轻教师到青岛科技大学、中国海洋大学攻读在职硕士，提高学历层次，通过学校培训、下厂锻炼和到专业教师技能强化训练站训练等多种形式，培养既有丰富理论知识又有较强的专业技能的“双师型”教师，使其数量占专业课教师总数的95%以上。“双师型”教师培养措施如表3-2-11所示。

表3-3-11　“双师型”教师培养措施

| 培养项目 | 专业培训 | 学位进修 | 企业实践 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训地点 | 省、市教师培训基地、 学校数控车间 技能强化训练站 | 青岛科技大学 中国海洋大学 天津职业技术师范大学 | 海信模具有限公司 青岛精诚模具有限公司 青岛佳友模具有限公司 |
| 培养内容 | 学习先进教学方法； 学习先进职教经验；专业专项技能训练； 学习新技术、新知识、新方法 | 攻读模具制造方面硕士学位 | 1．模具设计； 2．数控铣床编程与操作。 3．CAD/CAM自动编程。 4．模具的调试、装配与维修。 |

4．外聘合同制专业教师

从企业聘请4名高级专业技术人才和能工巧匠来校任兼职教师。如表3-3-12。

表3-3-12　兼职教师建设规划

| 兼师方向 | 数量（人） | 兼师来源 | 从事教学工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 线切割技术 | 2 | 青岛海信模具有限公司 | 线切割教学指导 |
| 模具装配技术 | 2 | 青岛再特模具有限公司 | 模具装配教学指导 |
| 总 计 | 4 |  |  |

5．聘请冠名班企业兼职教师

聘请4名冠名班企业兼职教师，如表3-3-13。

表3-3-13　兼职教师建设规划

| 兼师方向 | 数量（人） | 兼师来源 | 从事教学工作 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模具制造工程师 | 2 | 青岛精诚模具有限公司 | 模具加工教学 |
| 模具设计 | 2 | 青岛佳友模具有限公司 | 模具设计教学 |
| 总 计 | 4 |  |  |

师资队伍建设具体方案及资金预算如表3-3-14所示。

表3-3-14  师资队伍建设方案及资金预算

|  | 项目名称 | 资金预算（单位：万元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011.07- 2012.07 | 2012.07- 2013.07 | 小计 |
| 师资队伍建设 | 1．培养和引进专业带头人 | 5 | 5 | 10 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 | 2.5 | 2.5 | 5 |
|  | 3．“双师型”教师队伍建设 | 2.5 | 2.5 | 5 |
|  | 4．外聘合同制专业教师 | 2 | 2 | 4 |
|  | 5．聘请企业兼职教师 | 2 | 2 | 4 |
|  | 小 计 | 14 | 14 | 28 |

（四）校企合作、工学结合运行机制建设

1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作

依托青岛市现代制造业职业教育集团，深入联系职教集团内与模具制造技术相关的企业，在模具制造技术应用专业建设、师资培养、教学环境创新等方面密切合作，突出职业教育集团“行业+区域”特色，促进本专业与集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。

2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学教导委员会在专业设置课程体系、顶岗实习、优质就业等方面的作用

依托三个委员会，聘请行业、企业专家担任项目组顾问，指导本专业建设。

3．大力实施订单式培养

扩大与优质企业的紧密合作，大力实施订单式培养，扩大优质就业率。

4．拓展顶岗实习企业规模

大力拓展顶岗实习合作企业，未来两年拟拓展企业情况如表3-3-15。

表3-3-15  模具专业优质企业顶岗实习情况

| 序号 | 单位名称 | 实习人数（人） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011.07-2012.07 | 2012.07-2013.07 |
| 1 | 海信模具 | 50 | 60 |
| 2 | 青岛申泰模具有限公司 | 30 | 30 |
| 3 | 青岛松川包装有限公司 | 10 | 10 |
| 4 | 南车四方机厂 | 50 | 50 |
| 5 | 青岛再特模具公司 | 20 | 25 |
| 6 | 海尔集团 | 40 | 50 |
| 7 | 青岛海泰科模具公司 | 20 | 25 |
| 8 | 庞巴迪车辆有限公司 | 20 | 30 |
| 9 | 北车四方车辆研究所 | 10 | 13 |
| 10 | 浩强精密机械公司 | 10 | 23 |
| 11 | 青岛大伟新模具制造有限公司 | 20 | 28 |

5．扩大校企合作的生产性实训规模

加强实训内涵建设，推进教产结合，促进校企深度融合。探索与企业、高校合作，承接企业和高校研制项目的小试和中试。扩大校企合作的领域与规模。进一步搞好与青岛精诚模具有限公司合作的“产教合作车间”的建设和运行，充分发挥其在教育教学中的作用。

（五）加强社会服务能力和辐射能力建设

与海信模具、海尔模具、佳友模具科技公司、青岛再特模具公司、青岛海泰科模具公司等知名企业建立长期稳定的合作办学关系，形成紧密合作的长效机制，实现对技能人才的共同培养。成立校企共建“教师加油站”，提供青岛市五市三区职业学校学生培训和专业教师再培训。开放生产性实训资源，拓展实训基地公益性和服务性功能，提供包括企业培训、农村劳动力转移培训、社会人员与下岗职工培训。开展青岛市高二学生的学工实践活动；为青岛市部分高校大学生进行模具加工技能培训。

1．为青岛市其他职业学校培训模具专业教师60人次；

2．为相关行业企业培训在职员工130人；

3．培训其他职业学校学生400人次；

4．完成对外技能鉴定200人次。

五、建设进度

模具制造技术重点专业项目建设进度安排见表3-3-16。

六、资金预算

1．经费预算及年度经费安排表

模具制造技术重点专业项目资金投入预算见表3-3-17。

表3-3-16  模具制造技术重点专业项目建设进度安排表

| 重点专业名称 |  | 模具制造技术 |  | 建设负责人：邵守立 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2012年 7 月 （预期目标、验收要点） | 2013年 7 月 （预期目标、验收要点） |
| 人 才 培 养 模 式 与 课 程 体 系 改 革 | 1．建立基于工学结合、校企合作、顶岗实习基础上的教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式 |  | 预期目标: 构建基于工学结合、校企合作、顶岗实习基础上的教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式。 验收要点: ①深入企业调研，完成人才培养目标、规格、职业能力要素的确定，探索“三步递进式”人才培养模式； ②在原有基础上，进一步拓展合作企业1家。 | 预期目标: 实施和完善教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式。 验收要点:， ①组织实施情况，经验总结； ②进一步拓展合作企业2家。 |
|  | 2．建立以典型工作项目为主体的模块化课程体系 |  | 预期目标：建立 “以典型工作项目为主体的模块化课程体系”。 验收要点: ①制定“以典型工作项目为主体的模块化课程”的课程计划、课程标准； ②制定相关教学管理、考核标准等。 | 预期目标: 完善“以典型工作项目为主体的模块化课程体系”。 验收要点: ①完成主干课程配套教材。 ②相关多媒体教学资源开发。 |
|  | 3．精品课程、示范课程建设 |  | 预期目标：拥有专业精品课程、示范课程。 验收要点： ①进行《模具制造技术》、《塑料模具设计》《冷冲模具设计》3门示范课程相关教学资源的收集，确定建设进度； ②依据职业岗位要求，与企业专家共同制定课程标准，完成示范课程教学标准的制订。 | 预期目标：示范课程发挥重要作用。 验收要点： ①完成《模具制造技术》、《塑料模具设计》《冷冲模具设计》工学结合电子教案编写； ②完成《塑料模具设计》、《冷冲模具设计》示范课程多媒体课件； ③示范课程推广。 |
|  | 4．专业教学资源库建设 |  | 预期目标：完成专业教学资源库的规划并初步建立。收集资料，完善教学资料、文件和标准。 验收要点： ①收集同类院校现有教学资源，进行内容整合、引用和消化吸收； ②初步形成《模具制造技术》课程标准、电子教案、工学结合教学进度表、专业书籍、资料和考核标准等。 | 预期目标:完善教学资料、文件和标准。 验收要点： ①完善《模具制造技术》课程全套教学文件，包括课程标准、电子教案、专业书籍、资料和考核标准等 ②初步建立模具制造技术专业开放式教学网站。 |
|  | 5．校本教材开发建设 |  | 预期目标：完成1本校本教材开发课程编写计划及编写大纲。 验收要点： ①研讨制订《模具制造技术》课程编写计划； ②收集整理《模具制造技术》教材相关资料并制订大纲。 | 预期目标：完成1本校本教材开发。 验收要点： - 完成《模具制造技术》校本教材编写。 |
|  | 6．精密测量技能教室建设 |  |  | 预期目标: 预期目标:设备齐全，布局合理，能够满足日常教学需要。 验收要点： ①设备购置齐全，教室合理布局，能满足各种教学和培训需要。 |
|  | 7．实训基地建设 |  | 预期目标:扩建模具车间；完善学生实训条件，购买设备,为进行生产性实习打下基础。 验收要点： ①建立实训基地管理制度，完成模具加工实训区的设备采购、安装及调试。 | 预期目标:完善模具数控设备实训区、模具电加工实训区建设，开展校内生产性实训。 验收要点： ①完成模具数控设备实训区建设，电加工区的建设，年实训150人次，技能考核120人次。 |
| 师资 队伍 建设 | 1．培养和引进专业带头人 |  | 预期目标：培养2名模具制造方向专业带头人。 验收要点： ①攻读硕士学位； ②外出培训学习3个月； ③专业带头人行使相关职责，提出本专业跨越式发展的中长期发展思路及措施； ④通过参加行业协会，担当大赛评委，专业技术交流，专业带头人在行业内扩大影响力。 | 预期目标：培养2名模具制造方向的专业带头人。 验收要点： ①组建一支有创新特色的教学和科研团体； ②培养对象与2家以上企业建立紧密联系； ③专业带头人外出培训2个月，了解模具制造技术应用专业设置、课程体系开发、教学模式、本专业企业现状； |
|  | 2．建设骨干教师队伍 |  | 预期目标：培养3名骨干教师。 验收要点： ①攻读硕士学位、到企业锻炼6个月； - 教学考核全部为优秀； - ③短期外出参加专业技术培训，学习职教理论与技能。 | 预期目标：培养3名骨干教师。 验收要点： ①攻读硕士学位、到企业锻炼6个月； ②教学考核全部为优秀； - 期外出参加专业技术培训，学习职教理论与技能。 |
|  | 3．“双师型”教师队伍建设 |  | 预期目标:确定6名教师加强双师素质培养，制定培养计划。 验收要点： ①制定“双师型”教师培养方案，分别下企业进行实践能力的培训，学习掌握企业先进的技术和工艺； ②取得相应工种技师证书； ③定期参加企业合作课题研究，为企业解决技术难题； ④到高校攻读在职硕士名单。 | 预期目标: 6人企业锻炼或取得相应职业资格认证证书，增加经验，提高能力。 验收要点： ①3人到企业半年或3个月工作，参与企业生产运行和技术开发，实践单位出具的评价材料； ②3人参加企业专业培训并取得职业认证证书； ③100%教师参加专业技术培训 ④专业教师“双师型”教师比例达到100%； ⑤到高校攻读在职硕士名单。 |
|  | 4．外聘合同制专业教师 |  | 预期目标：外聘2名合同制专业指导教师。 验收要点： ①企业调研，收集企业技术人员的资料；结合专业教师建设规划，制定兼职教师聘任计划。 ②聘请1名熟悉模具装配高级技术人员，1名熟悉线切割等高级技术人员， | 预期目标：完善兼职教师库，使合同制教师人数达到8人左右。 验收要点： ①聘请1名熟悉线切割等高级技术人员，1名熟悉模具装配高级技术人员 ②完善合同制教师库，包括名单、聘书、职称证书、毕业证书。 |
|  | 5．聘请冠名班企业兼职教师 |  | 预期目标：依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师4名。 验收要点： ①本企业生产一线技术人员或技术高手； ②有相应的学历、企业经历和职业资格； ③具有带徒经历。 | 预期目标：依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师4名。 验收要点： ①聘请2名熟悉模具制造技术高级技术人； ②聘请2名熟悉模具设计高级技术人员。 |
| 校企合作、工 学结合运行机 制建设 | 1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 |  | 预期目标：优化“青岛市现代制造业教育集团”结构，促进集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。 验收要点： ①召开一次教育集团工作会议； ②制定教育集团三年发展规划。 | 预期目标：强化教育集团内涵建设，促进集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。 验收要点： ①召青岛市现代制造业教育集团开理事会； ②升级教育集团网站。 |
|  | 2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会作用 |  | 预期目标：加强三个委员会日常运作管理，发挥其在办学方向、专业建设和教育教学改革中的作用，建立学校与市场互动的反应机制。 验收要点： ①召开工作会议1-2次； ②举办研讨会1次。 | 预期目标：三个委员会作用有更好发挥，学校与市场互动的反应机制更加及时。 验收要点： ①模具专业教材审稿会1次； ②“生产性实训”专题研讨。 |
|  | 3．拓展校企合作顶岗实习企业涵盖规模 |  | 预期目标：增加3个校企合作企业。 验收要点： ①跟3家企业签订合作协议； ②跟3家企业签订参与教学协议。 ③跟3家各企业签订接收顶岗实习和就业学生的协议。 | 预期目标:新建5家校外实习基地。 验收要点: ①完善工学结合、顶岗实习教学模式，教师下企业锻炼，建成5家校外实习基地。累计校外实训基地达27个。 |
|  | 4.拓展校企合作的生产性实训规模 |  | 预期目标:尝试跟1-2家企业开展合作，进行生产性实训。 验收要点: ①跟1-2家企业签订合作协议； ②跟1-2家企业合作进行生产性实训。 | 预期目标:增加1-2家企业开展合作，进行生产性实训。 验收要点: ①增加1-2家企业签订合作协议； ②增加1-2家企业合作进行生产性实训。 |
|  | 5.扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 |  | 预期目标：扩大与优质企业的合作力度，与2-3家企业建立深度合作，提高优质就业率。 验收要点： ①与优质企业签订合作协议； ②与优质企业签订接收顶岗实习协议，提高优质就业率。 | 预期目标：扩大与优质企业的合作力度，与5家企业建立深度合作，提高优质就业率。 验收要点： ①与优质企业签订合作协议； ②与优质企业签订接收顶岗实习协议，提高优质就业率。 |

表3-3-17  模具制造技术专业建设项目资金预算及年度经费安排明细表

单位：万元

| 重点专业名称 |  | 模具制造技术 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  | 051500 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 市级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  |  |  | 其他投入： |  |  | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 |  | 小计 |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 82 | 110.74 | 192.74 | 49 | 16 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 257.74 |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1．建立基于工学结合、校企合作、顶岗实习基础上的教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式 | 7 | 6 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | 2．建立以典型工作项目为主体的模块化课程体系 | 7 | 6 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | 3．精品课程、示范课程建设 | 12 | 10 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  | 4．专业教学资源库建设 | 9 | 8 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | 5．校本教材开发建设 | 7 | 5 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 6．现代化技能教室建设 |  | 36.74 | 36.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.74 |
|  | 7．实训基地建设 |  |  |  | 49 | 16 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |
|  | 小计 | 42 | 71.74 | 113.74 | 49 | 16 | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 178.74 |
| 师资 队伍 建设 | 1．培养和引进专业带头人 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 | 2.5 | 2.5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 3．“双师型”教师队伍建设 | 2.5 | 2.5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  | 4．外聘合同制专业教师 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 5．外聘冠名班企业兼职教师 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 小计 | 14 | 14 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
| 校企合作、工学结合 运行机制建设 | 1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会在办学方向、专业建设和教育教学改革中的作用 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3．扩大校企合作的生产性实训规模 | 6 | 5 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 4．拓展校企合作顶岗实习企业规模 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 5、扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 | 26 | 25 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |

七、保障措施

（一）加强项目建设组织领导，保证建设项目有序进行

提高专业领导业务水平，建设富有改革精神和创新能力，具有整合社会教学资源的能力，在人才培养模式上勇于探索的学校项目组织机构。

建立模具制造技术专业示范建设领导小组，负责专业建设规划的可行性、专业建设的质量评审以及绩效考核，保证建设项目的顺利实施。

项目组顾问（企业高管、行业专家）如表3-3-19所示。

表3-3-19 项目组专家顾问

| 单位 | 姓名 | 电话 |
| --- | --- | --- |
| 海信模具有限公司人力资源部部长 | 吕杰 | 0532-86683450 |
| 青岛申泰模具有限公司总经理 | 仇申海 | 13808964931 |
| 青岛大伟模具有限公司总经理 | 邢大伟 | 13906486642 |
| 青岛精诚模具有限公司总经理 | 严平 | 13884630097 |
| 南车集团四方机车车辆股份有限公司总经理 | 吴庆礼 | 13589381077 |

项目组组长：邵守立（学校机械部长、高级讲师、数控技术技师）

项目组副组长：乔慧、鹿伦涛

项目成员：赵燕、赵俊杰、王艳、郭善友、岳彩虹、刘红伟、李志安

（二）建立激励机制，实施绩效考评，保证建设项目优质高质

学校建立激励机制，制订并认真实施项目建设绩效考评制度，定期对项目进行考评。

（三）加强建设项目的过程管理，保证建设项目按期完成

学校在师资培养和引进、实训实习条件改善等方面重点投入，为项目的实施提供前提条件。为专业课程体系建设、师资队伍建设、实训条件建设、与中西部合作招生和就业合作项目、职业技能鉴定等提供政策支持和资金保障。完善规章制度，实行阶段性目标管理，加强对专项经费的使用和管理。

（四）调动行业企业的积极性，与行业企业共同建设

示范专业建设取得行业和企业的广泛支持，在现有的专业指导委员会基础上吸纳企业专家，完善以行业、企业高级技术人员及政府相关部门领导广泛参与的专业指导委员会，指导专业建设。从人员、设备、资金诸方面引进企业资源，制定示范专业建设规划，从方案制订、论证到计划实施行业企业人员全方位参与。将实训基地作为专业教学改革、课程开发与优化、开发学生潜能、评价学业成绩与专业提升的平台，实现校企互动、互利、共赢。

# 专业四：  焊接技术应用重点支持专业建设计划

概  述

根据青岛先进制造业对焊接专业技能人才的要求，本专业主要面向青岛及周边先进制造业的一线焊接操作岗位。培养具有良好职业道德和素质，掌握相应专业知识和专业技能，具有从事焊接设备的操作、安装调试、维护维修及焊接操作能力的中、高级技能型人才。

主要建设内容包括改革人才培养模式；在工学结合、校企合作、顶岗实习的基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式；改革教学模式，创新教学环境和教学方式，建立以典型工作项目为主体的模块化课程体系；分层次进行“双师”型教师培养；深入开展以集团化办学、订单式培养、拓展顶岗实习企业规模等方式的校企合作、工学结合运行机制建设。

以典型工作项目为导向，设计主要课程内容，重点建设《焊条电弧焊》、《气体保护焊》2门校级、市级精品课程；培养焊接技术应用方向专业带头人2名；培养骨干教师4名；注重培养专职教师的双师素质，“双师”型教师比例达到95%；聘请7名企业焊接技术方面技术骨干为兼职教师，建设一支专兼结合的“双师型”专业教学团队；建成融教学、培训、职业技能鉴定、技术研发和生产服务功能于一体的学习型生产性实训基地；与中集集团、庞巴迪车辆有限公司、上汽通用五菱等大型企业建立深度合作的校外实习基地，与20多家企业签定顶岗实习协议，保证学生半年以上顶岗实习；开展电焊工、车工、钳工等职业技能培训和鉴定1000多人次，为企业培训技术人员100人次，为集团内相关学校培养骨干教师100多人次。

本专业示范建设项目总需资金为224.1万，项目建设资金主要用于教学实训条件、师资队伍建设和课程体系与教学内容改革。

一、需求论证

（一）行业背景

随着经济的高速发展，我国已是世界装备制造业大国，并正处于工业化的中期，工业化还远没有实现，经济的发展长期仍依靠传统产业的改造和增长。焊接操作是装备制造业的重要岗位，2005年钢材消费量达到2.2亿吨，焊接行业的就业人数有1000万人左右。预计2011年钢材消费量将达2.5亿吨，焊接行业就业人数将达到1130万，焊接行业就业人数净增130万。

通过以上分析，当前社会对焊接技术应用专业人才的需求是相当大的。学校地处青岛市高新区和山东半岛蓝色经济区，周边不仅有大量先进制造业企业急需焊接中、高级技能型人才，为振兴蓝色经济而蓬勃发展的海洋装备制造业同样急需大量焊接中、高级技能人才。学校作为青岛乃至山东省重要的焊接人才培养基地，应该抓住机遇，充分利用得天独厚的区位优势，积极为地方现代化建设服务，为焊接行业提供更多、素质更高的技能型人才。

（二）人才需求分析

1．山东半岛蓝色经济区对焊接技术应用专业人才的需求情况

近三年山东半岛蓝色经济区对焊接技术应用专业人才的需求情况见表3-4-1。

表3-4-1  近3年山东半岛蓝色经济区对焊接技术应用专业人才的需求情况

| 合作企业 | 工作岗位 | 需求人数 |
| --- | --- | --- |
| 中国石油天然气集团公司 | 海上作业 | 80 |
| 中国海洋石油总公司 | 海上作业 | 80 |
| 青岛北海船舶重工有限责任公司 | 船舶制造 | 100 |
| 武昌船舶重工有限责任公司 | 船舶制造 | 100 |

2．青岛市先进制造业对焊接技术应用专业人才的需求情况

近三年青岛市先进制造业对焊接技术应用专业人才的需求情况见表3-4-2。

表3-4-2 近3年青岛市先进制造业对焊接技术应用专业人才的需求情况

| 合作企业 | 工作岗位 | 需求人数 |
| --- | --- | --- |
| 中集集团青岛公司 | 集装箱焊接 | 120 |
| 青岛四方庞巴迪车辆有限公司 | 车辆制造 | 100 |
| 上汽通用五菱青岛公司 | 车辆制造 | 150 |
| 一汽集团青岛汽车厂 | 车辆制造 | 60 |

3．青岛市高新区对焊接技术应用专业人才的需求情况

近三年青岛市高新区对焊接技术应用专业人才的需求情况见表3-4-3。

表3-4-3 近3年青岛市高新区对焊接技术应用专业人才的需求情况

| 合作企业 | 工作岗位 | 需求人数 |
| --- | --- | --- |
| 南车青岛四方机车车辆股份公司 | 车辆制造 | 250 |
| 北车集团研究所有限公司 | 车辆制造 | 50 |
| 海信集团 | 模具制造、电子设备 | 150 |

- （三）专业现状及优势

本专业为我校骨干专业，创建于2000年，近几年为山东焊接行业培养了大批实用人才。2009年本专业被青岛市教育局确定为“青岛市中等职业学校骨干专业”。

- 1．技能大赛成绩突出

- 2009年在青岛市中等职业学校技能大赛焊工大赛中包揽学生组前四名，山东省职业院校焊接技能大赛，获得学生组管管对接项目第一名（一等奖）、1个二等奖和1个三等奖。2010年青岛市中等职业学校技能大赛焊工大赛，获得教师组一等奖1名，二等奖2名，三等奖1名；学生组一等奖1名，二等奖1名，三等奖2名。

- 2．课程改革和建设成效明显

根据相关职业岗位群的任职能力要求，参照职业资格标准，与企业专家共同制定了以典型工作项目为主体的模块化课程体系。本专业老师参与了学校相关的模块化教学改革的子模块——焊接技术应用专业的改革研究，并一起编写了模块化教学校本教材《焊接技术应用》。

- 3．结构基本合理的“双师型”教师队伍

本专业有专任教师10人，其中8人本科及以上学历，2人专科学历（实习指导教师）。兼职教师7人。平均1名专任教师，两名兼职教师辅导一个实习班级，既能符合理论课的要求，也符合车间实习的规定。专任教师2人具有高级技师资格，2人具有技师资格，其余的全部拥有中高级职业资格证书。兼职教师均签订长期协议，有较强的实践经验，其中2人具有高级技师资格，5人具有技师资格。本专业还聘请了原中国焊接工业协会常务副秘书长陆仁发等行业知名专家指导专业建设和专业教学。

- 4．校内外实训条件较为完备

（1）有满足教学需要的专业实训车间，根据工厂实际生产要求，设备配套齐全，达到或接近行业先进水平。目前焊接实训车间占地2260平方米，拥有交流弧焊机40台、二氧化碳焊机40台、氩弧焊机22台、焊接机器人1台、数字焊机3台、微束等离子焊机1台、等离子数字切割机1台、水切割机1台、等离子手工切割机2台、射线探伤仪1台、超声波探伤仪1台、渗透探伤仪1台、焊接工位76个。

（2）拥有1个可进行专业技能实训的紧密合作企业青岛松川包装设备有限公司。

（3）拥有上汽通用五菱、南车集团、中集集团、四方-庞巴迪车辆有限公司等多家专业对口且稳定的校外实习基地，工位标准化100%。与青岛三硕运动设备有限公司等30多家企业签定顶岗实习协议。

（4）建立了“电焊工职业技能培训鉴定站”、“车工职业技能培训鉴定站”、“钳工职业技能培训鉴定站”。

- 5．社会服务能力逐步增强

积极开展社会培训和职业鉴定，近三年，为地区相关企业培训焊接技术工人100多人次，为周边学校培训焊接技术应用专业学生300多人次，为青岛市职业学校培养骨干教师100多人次。

- 6．社会声誉好，就业率高

专业教学质量不断提升，“订单”培养不断拓宽，带来了良好的招生、就业势头，招生逐年扩大，几年来招生数量平均每年增长30%以上。

学生毕业时必须取得双证，即毕业证书和劳动部认定的职业技能证书，从而实现毕业生到企业直接上岗的目标。毕业生的就业质量高，对口就业率可达98%以上，在省内同类学校中处于领先地位。

- 二、建设目标

（一）总体目标

深化与青岛市和山东半岛蓝色经济区先进制造企业的合作，完善在基于工学结合、校企合作、顶岗实习基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式；以建设工学结合示范课程、精品课程为重点，构建“以典型工作项目为主体的模块化课程体系”；聘请企业专家、高级技术人员和生产一线技术能手，发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会的指导作用，培养专业带头人和骨干教师，建设一支专兼结合的“双师型”教学团队；建设融教学、培训、职业技能鉴定、技术研发和生产服务功能于一体的学习型生产性实训基地，加强校外实训基地建设，满足岗位综合能力课程教学和顶岗实习需求。到2013年，将本专业建设成青岛先进制造企业中、高级技能型焊接人才培养基地。

（二）具体目标

1．构建在基于工学结合、校企合作、顶岗实习基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式，通过文化素质培养、专业基本技能训练、岗位综合能力训练三个阶段进行培养。突出技能考核，形成科学合理的学生评价指标体系

2．从职业岗位能力分析入手，以培养从事焊接设备的操作、安装调试、维护维修及焊接操作能力的中、高级技能型人才为核心，构建“以典型工作项目为主体的模块化课程体系”。

3．与企业合作，以典型工作项目为导向，设计课程内容，重点建设《焊条电弧焊》、《气体保护焊》2门校级、市级精品课程。

4．培养焊接技术应用专业带头人2名，培养骨干教师4名，注重培养专职教师的双师素质，“双师”型教师比例达到95%，聘请2名企业技术骨干为兼职教师，建设一支专兼结合的“双师型”专业教学团队。

5．扩建实训车间，建成融教学、培训、职业技能鉴定、技术研发和生产服务功能于一体的学习型生产性实训基地，与5家企业建立校企深度合作的校外实训基地，与10家以上企业签订顶岗实习协议，保证学生一年顶岗实习。

6．拓展专业服务功能，开展电焊工、车工和钳工等职业技能鉴定1000多人次，为地区相关企业培训焊接技术人员100余名。

三、建设思路

根据青岛先进制造业对焊接中、高级技能型人才的要求，以基于工学结合、校企合作、顶岗实习基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式改革为切入点，突出职业能力培养，改革课程体系、教学内容和教学方法。积极推行学生评价模式改革，与企业共同建立以能力为核心的学生评价模式。加强师资队伍、实训基地建设，提高人才培养质量。实现学生优质就业，大幅提升焊接技术应用专业服务青岛市先进制造业的能力，从而带动青岛市其他职业学校焊接技术应用专业服务经济和社会的能力和水平。

四、建设内容

（一）在基于工学结合、校企合作、顶岗实习基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式

1．建设任务

改革人才培养模式。围绕焊接技术应用专业的核心任务，结合岗位的知识结构和能力要求，将人才培养过程分为“职业认知、职业认同、职业熟练”三步，在工学结合、校企合作、顶岗实习基础上，设计相应的课程及能力训练。学生围绕核心任务，通过文化素质培养、专业基本技能训练、岗位综合能力训练三个阶段学习，三个阶段层次递进，最后形成岗位要求的职业能力，实现三年不断线全过程教、学、做合一，并形成科学合理的学生综合评价指标体系。“三段递进式”人才培养模式示意图如图3-4-1。

职业熟练

岗位综合能力训练

职业认知

文化素质培养

职业认同

专业基本技能训练

合作企业顶岗实习

生产劳动

职业能力

形成

职业技能

培养

职业素养

养成

企业文化

就业教育

创业教育

考取职业资格证书

专业课技能教学

专业技能训练

订单培养企业实训

职业生涯设计

冠名班企业授课

合作完成项目

校内生产性实训

文化课课堂教学

校园文化

社团活动

企业参观

社会实践

基础技能训练

图3-4-1 教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式示意图

2．建设措施

“三段递进式”人才培养模式分为三个阶段：

（1）文化素质培养

学生首先在学校学习文化素质课程，然后选择一定社会工作岗位进行社会实践，在课堂和社会之间完成工学结合，培养学生对职业的兴趣与热爱，教学时间为1个学期。

- （2）专业基本技能训练

以焊接设备使用为依托，在校内专业基本能力训练中心和校内实习工厂交替完成专业基本技能训练，教学时间为3个学期。

- （3）岗位综合能力训练

在校内焊接实训基地和校外顶岗实习企业交替进行岗位综合能力训练，教学时间为2个学期。人才培养模式的三个阶段如图3-4-2。

岗位综合能力训练（2个学期）

工学结合

文化素质培养（1个学期）

工学结合

专业基本技能训练（3个学期）

工学结合

焊接生产性

实训基地

（以工作任务展开教学）

焊条电弧焊实训中心

气体保护焊实训中心

….

专业基本技能实训中心

（以项目展开教学）

焊接实训车间

校内实习工厂

（焊接设备使用）

校外合作企业

（顶岗实习）

庞巴迪车辆制造公司

中集集团

上汽通用五菱有限公司

….

社会实践

课堂

（英语、计算机、高等数学、写作、两课…）

职业素质培养

职业技能考证

图3-4-2  人才培养模式的三个阶段

“三段递进式”人才培养模式的主要特点：

- （1）实现三年不断线全过程工学结合，全过程职业素质培养

学习过程中，学生交替在课堂、社会、校内外实训实习基地进行技能实训和顶岗实习，三年不断线。注重对学生职业道德、技术知识、操作技能和基本职业素质的全面养成，将职业素质培养贯穿教学全过程。同时，积极帮助学生进行职业生涯规划。

- （2）实现“双证融合”

在专业基本技能训练、岗位综合能力训练结束后，根据岗位能力考核标准和职业标准对学生进行考核，并完成“中级电焊工职业资格证书”、“中级钳工职业资格证书”、“中级车工职业资格证书”等职业资格认证工作，实现学历毕业证和职业资格证的融合。

- （3）突出技能考核，学校考核与企业评价相结合

学生评价实行理论知识考核与操作能力考核结合，项目或作品达标的结果考核与操作规范、排除故障等的过程考核结合，仿真环境下的考核与工作岗位生产现场考核结合，专业能力考核与工作态度、团队精神、心理承受能力等关键能力考核结合，顶岗实习期间学校考核与企业评价结合。

- （二）课程体系改革

1．改革传统的课程体系，建立“以典型工作项目为主体的模块化课程体系”

以职业能力为主线，以课程的教育教学、管理功能为基础，将课程内容按职业能力的要求，从整体上进行优化，分解为合理的课程模块，建立“以典型工作项目为主体的模块化课程体系”（如图3-4-3）。

一个课程模块，可以是针对一个专业的需要开发的专门化模块，也可以是针对若干专业的共同需要开发的，如公共课模块和专业基础课模块。根据通用课程模块和专门化课程模块的结构性要求，将学生需要掌握的课程内容编排为若干个独立课程模块，按类别建立课程模块库，供专业的不同方向选用。

在课程模块学习结束后，完成“电焊工职业资格证书”、“钳工职业资格证书”、“车工职业资格证书”等职业资格认证工作，实现学历毕业证和职业资格证的融合。

钳工基本基础模块

极限配合与技术测量

技能认证

岗位能力

训练课程

训练场地

基本

素质

和

能

力

岗位基本

能力

岗位综合能力

焊接

技术

应用

专业岗位能力

焊接技术应用实训基地

实习合作企业

专业基本能力训练中心

校内实习工厂

钳工

焊工

焊接技术应用技能培训证书

课堂

社会实践

素质培养社团

英语及计算机等级证书

车工

焊接工艺

焊接设备操作、安装调试、维修及技术管理能力

焊条电弧焊模块

焊接检验

数学

计算机应用

体育

“两课”

“两课”

写作

英语

创新教育

文

化

素

质

课

程

焊接工艺制定、焊接检验及车间管理能力

气体保护焊模块

焊接设备管理模块

岗位综合能力训练课程

机械制图、识图能力

AUTOCAD设计制图能力

机械设计与加工基本能力

具备必需的机械制造技术的基本知识和基本技能

电工及焊接变压器、仪器仪表等使用基本能力

具有本专业必需的材料及热处理、公差测量基本能力

钳工基本基础能力

金属材料与热处理

电工与电子

机械制造基础

机械基础

AUTOCAD

机械制图

岗

位

基

本

能

力

训

练

课

程

数学计算能力

身体素质

职业道德和人生观

写作能力和语言表达能力

外文技术资料阅读、翻译能力

创新能力

计算机应用能力

图3-4-3  以典型工作项目为主体的模块化课程体系

- 2．课程建设

与南车集团、中集集团、四方庞巴迪公司、上汽通用五菱等企业合作，以项目为导向，设计课程内容，重点建设《焊条电弧焊》、《气体保护焊》2门示范课程。示范课程的建设架构见图3-4-4。

示范课程

师资建设

企业人员参与能力测评

考核标准建设

项目任务开发

教材建设

能力训练模块1#

能力考核标准

项目任务

能力训练模块2#

能力考核标准

项目任务

能力训练模块N#

课程

综合能力测评

能力考核标准

项目任务

实训基地建设

图3-4-4 示范课程的建设架构

课程建设思路为：

（1）依据职业岗位要求，与企业专家共同制定课程标准；

（2）按照职业标准，将岗位能力分解为若干个能力模块；

（3）结合生产实际和能力训练要求，开发相应的项目任务；

（4）制定融合职业标准和行业标准的能力训练模块考核标准、考核方法；

其中，《焊条电弧焊》课程教学设计见图3-4-5。

焊条电弧焊

平敷焊

板厚为3mm的Q235 钢I形坡口对接平焊

板厚为12mm的Q235 钢T形接头横角焊

板厚为12mm的Q235 钢V形坡口对接平焊

板厚为12mm的Q235 钢V形坡口对接立焊

板厚为12mm的Q235 钢V形坡口对接横焊

平敷焊焊接方法

焊条电弧焊原理

常见焊接缺陷及防止措施

焊条的基本知识

板厚为3mm的Q235 钢I形坡口对接平焊方法

碳钢的牌号和性能

板厚为12mm的Q235 钢T形接头横角焊方法

焊接应力变形的种类和防止措施

板厚为12mm的Q235 钢V形坡口对接平焊

坡口的基本知识

碳钢的焊接特点

低碳钢的焊接特点和工艺

板厚为12mm的Q235 钢V形坡口对接立焊方法

中碳钢的焊接特点和工艺

板厚为12mm的Q235 钢V形坡口对接横焊方法

高碳钢的焊接特点和焊接工艺

项目任务

课程内容

图3-4-5 《焊条电弧焊》课程教学设计

开发补充性、更新性和延伸性的教辅资料；依托中集集团、南车集团、上汽通用五菱、北船重工等企业，联合职教集团内骨干学校，发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学教导委员会的指导作用，与高等教育出版社、北京师范大学出版社合作，共同开发适应于校内实训基地和校外实训基地需求及适应“教、学、做合一”教学模式的焊接技术应用专业校本教材。拓展教材展示方式，实现教材、教辅、教具、学具、课件和网站等多种介质的立体化融合。

示范课程与教材建设计划见表3-4-4。

表3-4-4  示范课程与教材建设规划表

| 课程名称 | 负责人 | 合作企业 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊条电弧焊 | 李永晟 | 中石油 中海油 南车集团 | 1．分解职业能力，开发课程项目任务； 2．建设课程标准； 3．编写电子教案和教学讲义； 4．建设课程能力考核标准； 5．完成课程课件。 6．建立课程评价体系； 7．建立教学素材库。 |
| 气体保护焊 | 李伟 | 中集集团 北船重工 四方庞巴迪 |  |

3．教学模式改革及教学环境建设

（1）教学模式改革及信息技术应用

创新教学方式，积极采取项目教学、案例教学和仿真教学等多种教学方式，增强教育教学的针对性和实效性。完善以能力为核心的学生评价模式，引导学生全面发展。

按企业生产过程设计和实施教育教学过程。加大计算机仿真、视频教学等信息技术应用，加强信息化建设，全面提高信息化技术应用水平。

（2）现代化技能教室建设

创新教学环境，重视教学环境与企业文化的对接和融合，重点建设4个机械制图等现代化技能教室，筹建焊接技术应用仿真实验室，实现专业共享资源，创设功能复合齐全、校园文化和企业文化紧密结合的教学环境。

4个机械制图现代化技能教室能同时容纳200人上课或完成绘图大作业，能承担本专业及相关专业学生授课、制图竞赛、大作业、测绘等实践教学任务。在机械制图教学中，教师将能够运用现代的教学理念指导制图教学，把传统的教学模式与先进的计算机多媒体教学手段有机结合起来，注重讲练结合，坚持“做中学、做中教”。引导学生自主学习、探究学习、合作学习、学中做、做中学，提高学生的职业认识和兴趣，开阔学生的视野，培养学生的素质和创新能力，提高教学实效。机械制图现代化技能教室主要设备清单见表3-4-5。

表3-4-5  机械制图现代化技能教室主要设备清单

| 序号 | 设备（仪器）名称 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价 （元） | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测绘用一级直齿圆柱齿轮减速器 | 1000 | 50 | 个 | 50000 | 300×230×220 |
| 2 | 王幼龙主编机械制图立体示教模型 | 5000 | 10 | 套 | 50000 | 140件/套 |
| 3 | 丁字尺 | 50 | 200 | 把 | 10000 | 90cm |
| 4 | 1号椴木绘图板 | 60 | 200 | 块 | 12000 | 900mm×600mm |
| 5 | 游标卡尺 | 100 | 100 | 把 | 10000 | 0-200mm-0.02mm |
| 6 | 不锈钢直尺 | 10 | 200 | 把 | 2000 | 30cm |
| 7 | 千分尺 | 100 | 100 | 把 | 10000 | 0-25mm |
| 8 | 工程制图绘图桌、椅（学生用） | 1500 | 200 | 套 | 300000 | 1100×900×800（含绘图文具12件） |
| 9 | 工程制图绘图桌、椅（教师用） | 3500 | 4 | 套 | 14000 | 1530×900×800 （含绘图文具23件） |
| 10 | 制图基本技能挂图 | 100 | 20 | 套 | 2000 |  |
| 11 | 机械制图陈列柜 | 20000 | 4 | 套 | 80000 | 上海百睿机电设备 |
| 12 | 视频展台 | 4000 | 4 | 台 | 16000 | 真彩色 |
| 13 | 投影机 | 1000 | 4 | 台 | 40000 | 分辨率1024×768以上，亮度4000流明 |
| 14 | 投影屏幕 | 1000 | 4 | 块 | 4000 | 100英寸漫反射屏幕 |
| 15 | 电脑 | 4000 | 4 | 台 | 16000 | CPU:Intel 酷睿2双核 E7500 2.93GHz；主板芯片组Intel G41+ICH7；内存容量:2GB DDR3；硬盘容量:320GB 7200转 SATA2；光驱：DVD刻录；独立显卡AMD Radeon HD4350，512MB DDR3显存；显示器尺寸：19寸液晶 1440×900；千兆网卡； Windows XP操作系统、电脑拯救系统 |
| 16 | 空调 | 10000 | 8 | 台 | 80000 | 立式3匹冷暖型 |
| 17 | 黑板 | 5000 | 4 | 块 | 20000 | 4000×2000 |
| 18 | 合计 |  |  |  | 716000 |  |

（3）实训基地建设

按照实习合作企业、焊接实训基地、专业基本能力训练中心3个层次进行实训基地建设。实训基地的建设与职业技能培训要求相适应，融合现代技术，提升技能训练水准，建立新型共享实训平台，突出实训基地的多功能作用，在满足专业教学要求前提下，发挥培训、职业技能鉴定、技术应用研究、教师实践锻炼等功能。

①校内实训基地

在现有实训条件的基础上，拓宽实训中心的功能，加大社会服务能力，引进国际焊接证书认证，建成完善的焊接技术应用专业生产性实训基地，成为集教学、技能鉴定、科研、生产、培训为一体的教、产、研基地。扩建后实训条件见表3-4-6。

表3-4-6  焊接技术应用专业扩建后校内实训基地一览表

| 名称 | 地点 | 所属车间 | 主要职能 | 先进性情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接实训工场 | 校内 | 焊接车间 | 焊条电弧焊和切割基本技能实训以及坡口加工 | 国内先进 |
| 氩弧焊实训工场 | 校内 | 焊接车间 | 不锈钢直流氩弧焊、铝合金的交流氩弧焊、以及薄板和全位置的脉冲氩弧焊训练 | 国内先进 |
| CO2气体保护焊实训工场 | 校内 | 焊接车间 | CO2半自动气体保护焊实训 | 设备国内一流 |
| 自动焊接实训工场 | 校内 | 焊接车间 | 埋弧自动焊、CO2自动对接焊、CO2自动角焊实训 | 设备国内一流 |
| 钳工实训工场 | 校内 | 焊接车间 | 钳工实训 | 国内先进 |
| 现代化技能教室 | 校内 | 焊接车间 | 各专业的机械制图技能教学 | 国内先进 |

②校外实习实训基地

在现有5家校外实训基地基础上，再建立10家左右稳定的校企深度合作的校外实训基地，完成岗位综合能力训练课程的教学任务、顶岗实习、教师实践锻炼、焊接技术应用研究和项目开发。

③职业技能鉴定

保证毕业学生“双证书”100%获取率，提高双证书的层次和拓展专业技能考核门类，扩大社会培训项目，提高培训质量和人数。技能鉴定项目如表3-4-7所示。

表3-4-7  职业技能培训鉴定项目一览表

| 时间 | 培训鉴定工种 | 鉴定等级 | 鉴定人数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2011.07- 2012.07 | 钳工 | 中、高级 | 300 |
|  | 电焊工 | 中、高级 | 200 |
|  | 车工 | 中、高级 | 150 |
| 2012.07- 2013.07 | 钳工 | 中、高级 | 300 |
|  | 电焊工 | 中、高级 | 200 |
|  | 车工 | 中、高级 | 200 |

④实训基地内涵建设

加强实训基地的管理，完善学生和教师实习管理制度，开发技能培养项目，制订标准。制定完善实训基地设备管理制度、学生顶岗实习管理制度、学生校内实训管理制度、兼职教师实训指导管理制度、实训教学组织管理制度、教师校内实训与企业实践锻炼管理制度。编写技能训练指导教材，开发技能培养项目，完善考核标准。

主要建设内容如下：开发岗位基本技能和综合技能训练项目20个；编写实训项目操作流程和工艺标准20个；编写和完善岗位基本能力和综合能力训练校本指导教材；编写重要设备的安全操作规程；完善岗位基本能力和综合能力考核标准。

（三）师资队伍建设

培养焊接技术应用专业带头人2名；培养骨干教师4名；聘请2名企业焊接技术骨干为兼职教师；注重培养专职教师的双师素质；建设一支由10名专职教师、10名兼职教师组成的“双师型”专业教学团队。

1．专业带头人培养

培养专业带头人2名。选拔2名教学水平较高、创新能力较强、具有企业实践经验的教师，通过校外实习基地实践、考取国际焊接证书、技术项目开发、出国培训等途径培养成专业带头人。专业带头人培养措施见表3-4-8。

表3-4-8  专业带头人培养措施

| 培养 项目 | 境外培训 | 国内培训 | 项目开发 | 企业实践 | 学位进修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训 地点 | 德国、奥地利、日本等焊接行业先进国家 | 哈尔滨、上海、天津、济南等高校或师资培训基地 焊接企业 | 合作企业 学校 | 中集集团、 上汽通用五菱有限公司等企业 | 青岛高校 |
| 培养 内容 | 1．学习中职办学模式 2．学习中职职业课程体系开发 3．学习国外先进职教经验 4．带课程开发课题考察国外职业教育 5．学习国际焊接新技术 | 1．学习中职办学模式 2．学习先进职教经验 3．学习中职职业课程体系开发 4．学习新技术、新知识、新方法 | 1．参与企业开发新产品，主持焊接科研项目 2．解决企业技术难题 3．进行焊接人才培养模式研究教研项目 4．进行焊接课程开发研究教研项目 | 1．学习先进焊接技术 2．参加生产实践提高技能 3．联系合作办学 4．参与企业员工培训 | 攻读焊接技术方面研究生学位 |

2．聘请企业高级技术人员

聘任在企业界具有影响力的焊接技术方面高级技术人员2名，帮助专业设计和更新课程，指导专业建设，评价检查专业的教学活动，向专业提供岗位技能要求和人才需求资讯，指导教师和学生开展岗位综合能力训练。聘任高级技术人员规划见表3-4-9。

表3-4-9  聘任高级技术人员规划表

| 专业领域 | 人数 | 意向企业 | 人才要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接技术应用 | 2名 | 中集集团 上汽通用五菱有限公司等 | 在企业界有一定的影响力； 熟悉焊接行业的核心技术； 掌握行业先进技术动态； 具有制定行业有关标准的能力； 能够结合生产实际研制和改造焊接设备； 具有一定的教学能力，能指导学生完成岗位综合能力训练。 |

3．专业骨干教师培养

培养骨干教师4名。骨干教师应具有较强的课程开发能力、实践动手能力和技术研发能力，获得技师证书，成为专业课程教学的主力军和专业建设、课程开发和课题研究的核心力量。骨干教师培养措施见表3-4-10。

表3-4-10  骨干教师培养措施

| 培养项目 | 国内培训 | 项目开发 | 企业实践 |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训地点 | 哈尔滨、上海、天津、济南等高校或师资培训基地 焊接企业 技能强化训练站 | 合作企业 学校 | 中集集团 上汽通用五菱有限公司 |
| 培养内容 | 1． 学习先进教学方法 2． 学习先进职教经验 3． 专业专项技能训练 4． 学习新技术、新知识、新方法 | 1．参与焊接科研项目 2．解决企业技术难题 3．进行焊接课程开发研究教研项目 | 1．学习先进焊接技术 2．参加生产实践提高技能 3．参与企业员工培训 |

4．“双师型”教师培养

加强青年教师队伍的生产实践活动，安排专业教师到企业顶岗实践，或到专业教师技能强化训练站训练，提高实践教学能力，鼓励专业教师参加各类技能等级考试，使其掌握焊接设备操作运行、维护维修专业技能，2012年“双师型”教师所占比例达到95%以上。

5．聘请企业技术骨干做专业兼职教师

聘请精通企业生产过程，熟悉焊接设备操作、安装调试、维护维修及管理工作的，有扎实的专业基础知识和丰富实践经验或操作技能的技师、工程师以上资格专门人才，通过教学培训，参与专业教研活动，建成完备的专业兼职教师人才库。兼职教师建设规划见表3-4-11。

表3-4-11  兼职教师建设规划

| 兼职教师方向 | 数量（人） | 兼职教师来源 | 从事教学工作 | 资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 焊接技术应用 | 2 | 中集集团 上汽通用五菱有限公司等 | 焊接技术应用课程教学 | 技师及以上职业资格，工程师及以上职称。 |

（四）校企合作、工学结合运行机制建设

1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作

依托青岛市现代制造业职业教育集团，深入联系职教集团内与焊接技术相关的企业，在焊接技术应用专业建设、师资培养、教学环境创新等方面密切合作，突出职业教育集团“行业+区域”特色，促进本专业与集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。

2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学教导委员会在专业设置课程体系、顶岗实习、优质就业等方面的作用

为加强学校与社会各界的紧密联系，推进校企合作办学科学化、制度化，拓宽产学研合作的新途径，建立学校与社会双向参与、双向服务、双向受益的职业教育新机制，学校成立了企业家咨询委员、专家指导委员会和教学指导委员会等三个委员会。对各专业人才培养方向、人才培养模式、专业设置、课程设置和实践教学模式提出意见和建议，帮助学校对专业教师进行技能培训和指导，对学生职业技能大赛的组织和培训工作进行指导。

依托三个委员会，聘请行业、企业专家担任项目组顾问，成立焊接技术应用专业建设顾问组，指导本专业建设。焊接技术应用专业建设顾问组人员名单见表3-4-12。

表3-4-12 焊接技术应用专业建设顾问组

| 成员 | 姓名 | 单位及职务 |
| --- | --- | --- |
| 组长 | 陆仁发 | 原中国焊接协会常务副秘书长 |
| 组员 | 史宏达 陆崴坤 程为祥 陶同文 | 中国海洋大学工程学院院长/教授 原南车集团四方股份有限公司总工 青岛中集冷藏箱制造有限公司总经理助理 青岛职业技能鉴定中心副主任 |

3．扩大与优质企业的紧密合作，

加强与中集集团与等优质企业的联系，探索紧密合作形式，大力实施订单式培养，扩大优质就业率。

4．拓展顶岗实习企业规模

在现有10多家企业的基础上，再与10家以上企业签定顶岗实习协议，满足顶岗实习要求，确保100%学生一年顶岗实习。本专业将重点与中石油、中海油、北船重工、武船重工、一汽青岛汽车厂、上汽通用五菱、中集集团、南车集团、上汽通用五菱等企业密切合作，为学生提供优质顶岗实习企业。

5．扩大校企合作的生产性实训规模

加强实训内涵建设，推进教产结合，促进校企深度融合。探索与企业、高校合作，承接企业和高校研制项目的小试和中试。在校内建立企业生产车间，扩大校企合作的生产性实训规模。

（五）社会服务能力建设

积极开展社会服务，在对外培训、职业技能鉴定等方面有所突破。通过与企业交流平台的建设，加强信息交流与技术合作。社会服务项目内容如表3-4-13所示。

表3-4-13 社会服务项目一览表

| 项目类别 | 2011.07-2012.07项目内容 | 2012.07-2013.07项目内容 |
| --- | --- | --- |
| 培训社会人员 和企业员工 | 培训社会人员和企业技术人员50人 | 培训社会人员和企业技术人员50人 |
| 对口支援 | 支援西部地区学校1所，联合培养学生20人 | 支援西部地区学校数1所，联合培养学生数20人 |
| 为周边学校培训 | 为周边学校培训焊接技术应用专业学生150人次 | 为周边学校培训焊接技术应用专业学生150人次 |
| 技能培训和鉴定 | 电焊工、车工、钳工等职业技能培训和鉴定500人次 | 电焊工、车工、钳工等职业技能培训和鉴定500人次 |
| 山东省金蓝领培训 | 为集团内相关学校培养骨干教师50人次 | 为集团内相关学校培养骨干教师50人次 |

五、建设进度

建设进度及验收要点见表3-4-14。

六、资金预算

本项目计划投入224.1万元，学校按建设投资规划确保落实到位，切实改善办学条件，尤其是实践教学和现代教育技术手段。认真开展好专业教学改革建设工作，把专业人才培养目标、师资队伍、实训实习基地、课程教学内容、教材、教学计划、以及教学手段、方法等改革与建设落到实处，确保焊接技术应用专业的建设。

建设内容资金投入预算见表3-4-15。

表3-4-14  焊接技术应用专业建设项目预期目标及验收要点明细表

| 重点专业名称 |  | 焊接技术应用 |  | 建设负责人：王于忠 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2012年 7 月 （预期目标、验收要点） | 2013年 7 月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1．在工学结合、校企合作、顶岗实习基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式。 |  | 预期目标：在工学结合、校企合作、顶岗实习基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式。 验收要点： ①深入企业调研，完成人才培养目标、规格、能力分析的研制，探索“三段递进式”人才培养模式； ②在原有基础上，进一步拓展合作企业1家。 | 预期目标：完善基于工学结合、校企合作、顶岗实习基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式。 验收要点： ①总结经验，进一步拓展合作企业1家。 |
|  | 2．建立以典型工作项目为主体的模块化课程体系 |  | 预期目标：建立专业“以典型工作项目为主体的模块化课程体系”。 - 验收要点： - ①制定“以典型工作项目为主体的模块化校本课程”相关课程计划； - ②制定相关教学管理、考核标准等。 | 预期目标：完善“以典型工作项目为主体的模块化课程体系”。 - 验收要点： - ①完成主干课程配套教材1种 - ②相关多媒体教学资源开发。 |
|  | 3．示范课程建设 |  | 预期目标：拥有专业示范课程。 验收要点： ①进行《焊条电弧焊》、《气体保护焊》2门示范课程相关教学资源的收集，确定建设进度； ②依据职业岗位要求，与企业专家共同制定课程标准，完成《焊条电弧焊》、《气体保护焊》示范课程教学标准的制订。 | 预期目标：示范课程发挥重要作用。 - 验收要点： - ①完成《焊条电弧焊》、《气体保护焊》工学结合电子教案编写； - ②完成《焊条电弧焊》、《气体保护焊》示范课程多媒体课件； - ③制定融合职业标准和行业标准的能力训练模块考核标准、考核方法。④示范课程推广。 |
|  | 4．专业教学资源库建设 |  | 预期目标：完成焊接技术应用专业教学资源库的规划、初步建立。收集资料，完善教学资料、文件和标准。 - 验收要点： - ①收集国内外同类院校现有教学资源，进行内容的翻译、整合、引用和消化吸收； - ②完善《焊条电弧焊》课程全套教学文件，包括课程标准、电子教案、工学结合教学进度表、试题库、专业书籍、资料和考核标准等。 | 预期目标：完善教学资料、文件和标准。 - 验收要点： - ①完善《气体保护焊》课程全套教学文件，包括课程标准、电子教案、工学结合教学进度表、试题库、专业书籍、资料和考核标准等。 |
|  | 5．校本教材开发建设 |  | 预期目标：完成1本校本教材开发。 验收要点： ①《焊工》课程计划编写； ②完成《焊工》教材编写出版。 | 预期目标：完成1本校本教材开发。 验收要点： ①完成教材课程计划编写； ②完成教材编写出版。 |
|  | 6.现代化技能教室建设 |  | 预期目标：建成4个机械制图现代化技能教室，设备齐全，布局合理，能够满足日常教学需要。 验收要点：设备购置齐全，教室合理布局，能满足各种教学和培训需要。 | 预期目标：现代化技能教室设备齐全，布局合理，能够满足日常教学需要。 验收要点：设备购置齐全，教室合理布局，能满足各种教学和培训需要。 |
|  | 6．实训基地建设 |  | 预期目标: 扩建焊接实训车间；购置环形管状坡口全自动加工机、直缝全自动坡口加工机，完善学生实训条件，为进行生产性实习打下基础。 验收要点： ①完成设备采购和验收工作。 | 预期目标: 完善学生实训条件，为进行生产性实习打下基础。 验收要点： ①设备运转良好，为教学工作提供支持。 |
|  |  |  | 预期目标：购买焊机线，替换老化线路，杜绝安全隐患，确保教学工作正常开展。 验收要点： ①完成设备采购和验收工作，用新线替换老化线路，其它备用。 | 预期目标：替换老化线路，杜绝安全隐患，确保教学工作正常开展。 验收要点： ①用新线替换老化线路，其它备用。 |
| 师资 队伍 建设 | 1．培养和引进专业带头人 |  | 预期目标：培养1名焊接方向专业带头人。 验收要点： ①攻读硕士学位； ②外出培训学习3个月； ③专业带头人行使相关职责，提出本专业跨越式发展的中长期发展思路及措施； ④通过参加行业协会，担当大赛评委，专业技术交流，专业带头人在行业内扩大影响力。 | 预期目标：培养1名焊接方向的专业带头人。 - 验收要点： - ①组建一支有创新特色的教学和科研团体； - ②培养对象与2家以上企业建立紧密联系； - ③专业带头人外出培训2个月，了解焊接技术应用专业设置、课程体系开发、教学模式、本专业企业现状，提交1篇以上论文或学习报告； |
|  | 2．建设骨干教师队伍 |  | 预期目标：确定4名骨干教师，制定培养计划。 验收要点： ①从专业教师队伍中，选拔4名教师作为骨干教师培养； ②结合专业教师建设规划，制定4名骨干教师培养计划。 | 预期目标：培养4名骨干教师。 - 验收要点： - ①到企业锻炼3个月； - ②4人短期外出参加专业技术培训，学习职教理论与技能。 |
|  | 3．“双师型”教师队伍建设 |  | 预期目标：确定8名教师加强双师素质培养，制定培养计划。 验收要点： ①从专业教师队伍中，选拔8名教师加强双师素质培养； ②结合专业教师建设规划，制定8名教师培养计划。 ③参加企业专业培训、专业技能培训和研讨会。 | 预期目标：8人企业锻炼或取得相应职业资格认证证书，增加经验，提高能力。 - 验收要点： - ①8人到企业半年或3个月学习，参与企业生产运行和技术开发，实践单位出具的评价材料； - ②100%教师参加专业技术培训。 |
|  | 4．外聘合同制专业教师 |  | 预期目标：企业调研，收集资料，制定合同制专业教师聘任标准。 验收要点： ①企业调研，收集企业技术人员的资料； ②结合专业教师建设规划，制定兼职教师聘任计划。 | - 预期目标：完善兼职教师库。 - 验收要点： - ①聘请焊接专家或焊接高级技术人员2人； - ②完善兼职教师库，包括名单、聘书、职称证书、毕业证书、有关的成果证书等复印件、教学任务书。 |
|  | 5.聘请冠名班企业兼职教师 |  | 预期目标：依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师1名。 验收要点： ①本企业生产一线技术人员或技术高手； ②有相应的学历、企业经历和职业资格； ③具有带徒经历。 | 预期目标：依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师1名。 验收要点： ①本企业生产一线技术人员或技术高手； ②有相应的学历、企业经历和职业资格； ③具有带徒经历。 |
| 校企合作、工 学结合运行机 制建设 | 1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 |  | 预期目标：优化“青岛市现代制造业教育集团”结构，促进集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。 验收要点： ①召开一次教育集团工作会议； ②制定教育集团三年发展规划。 | 预期目标：强化教育集团内涵建设，促进集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。 验收要点： ①召青岛市现代制造业教育集团开理事会； ②升级教育集团网站。 |
|  | 2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会作用 |  | 预期目标：加强三个委员会日常运作管理，发挥其在办学方向、专业建设和教育教学改革中的作用，建立学校与市场互动的反应机制。 验收要点： ①召开工作会议1-2次； ②举办研讨会1次。 | 预期目标：三个委员会作用有更好发挥，学校与市场互动的反应机制更加及时。 验收要点： ①焊接专业教材审稿会1次； ②“生产性实训”专题研讨。 |
|  | 3．扩大校企合作的生产性实训规模 |  | 预期目标：增加1个生产性校企合作企业。 验收要点： ①确定生产性实训项目； ②跟1家企业签订生产性实训协议。 | 预期目标：增加1个生产性校企合作企业。 验收要点： ①确定生产性实训项目； ②跟1家企业签订生产性实训协议。 |
|  | 4．拓展校企合作顶岗实习企业涵盖规模 |  | 预期目标：增加1个校企合作企业。 验收要点： ①跟1家企业签订合作协议； ②跟1家企业签订参与教学协议； ③跟1家企业签订接收顶岗实习和就业学生的协议。 | 预期目标：增加1个校企合作企业。 验收要点： ①跟1家企业签订合作协议； ②跟1家企业签订参与教学协议； ③跟1家企业签订接收顶岗实习和就业学生的协议。 |
|  | 5．扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 |  | 预期目标：增加1个优质校企合作企业。 验收要点： ①跟1家企业签订合作协议； ②跟1家企业签订参与教学协议。 ③跟1家企业签订接收顶岗实习和就业学生的协议。 | 预期目标：增加1个优质校企合作企业。 验收要点： ①跟1家企业签订合作协议； ②跟1家企业签订参与教学协议。 ③跟1家企业签订接收顶岗实习和就业学生的协议。 |

表3-4-15焊接技术应用专业资金投入预算表（单位：万元）

| 重点专业名称 |  | 焊接技术应用 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  | 052200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 市级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： |  |  | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 |  | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 75 | 106.8 | 181.8 | 6.5 | 35.8 | 42.3 |  |  |  |  |  |  |  | 224.1 |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1．基于工学结合、校企合作、顶岗实习基础上构建教、学、做合一的“三段递进式”人才培养模式。 | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 2．建立以典型工作项目为主体的模块化课程体系 | 6 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 3．精品课程、示范课程建设 | 11 | 9 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  | 4．专业教学资源库建设 | 9 | 8 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  | 5．校本教材开发建设 | 4 | 4 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  | 6．现代化技能教室建设 |  | 35.8 | 35.8 |  | 35.8 | 35.8 |  |  |  |  |  |  |  | 71.6 |
|  | 7．实训基地建设 |  |  |  | 6.5 |  | 6.5 |  |  |  |  |  |  |  | 6.5 |
|  | 小计 | 36 | 68.8 | 104.8 | 6.5 |  | 42.3 |  |  |  |  |  |  |  | 147.1 |
| 师资 队伍 建设 | 1．培养和引进专业带头人 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 3．“双师型”教师队伍建设 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 4．外聘合同制专业教师 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 5．聘请冠名班企业兼职教师 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 小计 | 13 | 13 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| 校企合作、工学结合 运行机制建设 | 1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会在办学方向、专业建设和教育教学改革中的作用 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 3．扩大校企合作的生产性实训规模 | 6 | 5 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 4．拓展校企合作顶岗实习企业规模 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 5、扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 小计 | 26 | 25 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |

七、保障措施

（一）加强项目建设组织领导，保证建设项目有序进行

提高专业领导业务水平，建设富有改革精神和创新能力，具有整合社会教学资源的能力，在人才培养模式上勇于探索的专业建设项目组织机构。

建立焊接技术应用专业建设项目组，负责专业建设规划的可行性、专业建设的质量评审以及绩效考核，保证建设项目的顺利实施。焊接技术应用专业建设项目组人员见表3-4-16。

表3-4-16  焊接技术应用专业建设项目组人员

| 项目组成员 | 姓名 | 职务/职称 |
| --- | --- | --- |
| 组长 | 王于忠 | 学校金工实训部部长 高级讲师 车工高级技师 |
| 副组长 | 李伟 | 高级讲师 车工高级技师 |
|  | 李永晟 | 高级讲师 焊工技师 |
| 成员 | 毛春浩 于良泽 | 焊接专业教师 焊接专业教师 |

（二）加强建设项目的过程管理，保证建设项目按期完成

学校将在师资培养和引进、实训实习条件改善等方面重点投入，为项目的实施提供前提条件。为专业课程体系建设、师资队伍建设、实训条件建设、东西部合作招生和就业合作项目、职业技能鉴定等提供政策支持和资金保障。完善规章制度，实行阶段性目标管理，加强对专项经费的使用和管理。

（三）调动行业企业的积极性，与行业企业共同建设

在现有的专业指导委员会基础上吸纳企业专家，成立焊接技术应用专业建设顾问组，完善以行业、企业高级技术人员及政府相关部门领导广泛参与的专业指导委员会，指导专业建设。从人员、设备、资金诸方面引进企业资源，制定示范专业建设规划，从方案制订、论证到计划实施行业企业人员全方位参与。将实训基地作为专业教学改革、课程开发与优化、开发学生潜能、评价学业成绩与专业提升的平台，实现校企互动、互利、共赢。

专业五：汽车运用与维修重点支持专业建设计划

概  述

本专业立足青岛，辐射山东半岛蓝色经济区。根据青岛市汽车行业对人才的需求，主要面向青岛市及高新区的汽车制造厂、汽车零部件厂、汽车4S店、汽车美容行业的技术岗位，培养具有良好职业道德、吃苦耐劳的精神以及较强的沟通协调能力和实践创新能力，具备汽车维修，汽车检测，汽车保养与维护的中、高级技能型人才。以适应汽车行业快速发展和青岛市汽车4S店的快修服务行业。

主要建设内容包括：加强校企合作，构建“校企合作基础上的项目+教学循环”人才培养模式；建立以能力为主线、双证融合的课程体系；建设一支专兼结合的“双师型”专业教学团队；建设汽车电控维修实训室；深入开展集团化办学等形式的校企合作运行机制建设；扩大服务社会能力。

本专业建设项目建设资金为224.2万，主要用于教学实训条件、师资队伍建设和课程体系与教学内容改革。其中用于人才培养模式和课程体系改革建设64万，教学实验实训条件建设68万，师资队伍建设26万，工学结合、校企合作运行机制建设49万。

一、需求论证

（一）行业背景分析

1．汽车行业的飞速发展，汽车检测与维修技术人才紧缺

据统计，2006年中国国内汽车销量700万辆，2007年汽车产量达到888.24万辆，2010年中国汽车销售突破1000万辆（见图3-5-1）。青岛地处环渤海湾经济区，具有参与国际经济合作的地理条件和投资环境，“十二五”以来，青岛汽车工业规模不断扩大，技术和质量水平不断提高，竞争实力显著增强，青岛机动车保有量截止2010年12月底已达到161万辆。

青岛地区汽车检测与维修技术人才缺口每年超过5000人，涵盖汽车检测、维修、营销和管理等方面人才，特别是汽车检测与维修中、高级技能型人才最为紧缺，岗位涉及汽车维修、汽车检测等。

图3-5-1中国国内汽车销量分析图

2．汽修4S店建设急需汽车维护保养的技能人才

随着车辆拥有率的增多，作为车辆售后服务类的一大部分，维护和保养成为汽修4S店发展的重点。随着制造产业的发展，金属工艺的提高，汽车机械方面故障率明显下降，汽车的保养和维护的重要性显现出来。由于在以往的教学中汽车维护和保养经常被忽视，故缺乏汽车保养和维护的技能人才。

（二）人才需求分析

1．青岛地区对汽车运用与维修专业人才的需求

据统计，到2010年底，青岛市共有汽车维修厂家490家，大型4S店160余家。据青岛市交通局预测，“十二五”期间，汽车维修厂家将以每年15%-20%的速度增长。调查统计显示，目前每家维修企业平均只有专业技术人员2-3人，按每个企业每年平均需求专业技术人才6-10人计算，青岛地区每年需要汽车检测与维修专业人才5000人左右。

2．青岛高新区对汽车应用与维修人才的需求情况

随着高新区的建设，将建设电子信息产业园、先进装备产业园、海洋仪器与精密机械产业园、生物产业园、新材料产业园等产业园。随着高新区的完善，人员的进入，会有大量的机动车进入高新区。预计高新区汽车维修厂将建有30家左右，每年需要汽车检测与维修专业人才100人左右。青岛地区汽车制造及部分4S店人才需求情况见表3-5-1。

表3-5-1  青岛地区汽车制造企业及部分4S店人才需求情况

| 序号 | 企业名称 | 主要产品 | 近在3年汽修专业 人才需求量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上汽通用五菱青岛公司 | 微型车、发动机 | 200 |
| 2 | 一汽青岛汽车制造厂 | 汽车制造 | 200 |
| 3 | 青岛特种车制造有限公司 | 特种车、专用车 | 100 |
| 4 | 青岛中集专用车制造公司 | 集装箱专用车 | 150 |
| 5 | 中国重汽青岛专用车制造有限公司 | 专用汽车 | 100 |
| 6 | 一汽大众青岛华世通4S店 | 汽车检测、维修、保养、美容 | 60 |
| 7 | 一汽大众青岛华之杰4S店 | 汽车检测、维修、保养、美容 | 60 |
| 8 | 上汽大众东轸4S店 | 汽车检测、维修、保养、美容 | 60 |
| 9 | 一汽奥迪华成4S店 | 汽车检测、维修、保养、美容 | 60 |
| 10 | 丰田安利捷4S店 | 汽车检测、维修、保养、美容 | 60 |
| 11 | 油猴快修青岛店 | 汽车检测、维修、保养、美容 | 60 |

（三）专业建设基础

1．专业建设

本专业建立于2000年，是我校的重点专业。2006年投资600万建设了面积2260平方米的设备配备齐全的汽修车间，是青岛市汽车维修技能型人才培养培训基地。目前，已为培养了600多名毕业生，同时为地方培训汽车检测、维修、美容、销售等人才4000多人。

2．人才培养模式

积极开展专业建设与改革，创新人才培养模式，自2003年即开始探索校企结合的人才培养方式，与老人头汽车服务连锁合作建立汽车运用维修专业，强调“教、学、做合一”。学生在校期间考取汽车维修工职业资格证书，持“双证书”就业。

3．课程建设

根据本专业培养目标的定位，结合专业特点及社会需要，将新知识、新技术、新工艺引进教学，突出课程体系和课程内容的职业化特点。与企业联合，在学校专家指导委员会指导下，围绕能力目标，突出工学结合特点，开发了模块化课程。2008年我校专业教师主编了《汽车发动机检测与维修》、《汽车底盘检测与维修》、《汽车电气检测与维修》等三本适应于实训基地理论与实践教学的模块化校本教材，由高等教育出版社出版。

4．教学模式

针对不同的课程内容，采取灵活多样的教学形式，主干课程普遍采用“教学循环”即“理论—实践—总结—再实践”的教学模式（见图3-5-2）。先由在教室内完成理论教学，使学生了解项目的任务和理论知识；然后到实训车间进行实习，掌握基本技能，通过实习发现问题；再到教室由教师带领学生共同解决问题，巩固知识；最终在实践中得以运用。

参观企业现场

了解生产环节

企  业  实  例

传授理论知识

掌握工作原理

项  目  教  学

掌握实践技能

增加实践经验

车  间  实  践

巩固理论实践

总  结  教  学

（ 理论 + 实践 ）

熟练的实践技能

再    实    践

（巩固知识）

图3-5-2“理论—实践循环”教学模式

5．师资队伍

汽车运用与维修技术专业拥有一支专兼职结合、对外交流型的教师队伍。现有专职教师8人，企业聘请3人（校内上课）。高级工程师1人，技师8人，高级工1人，“双师型”教师占91%。其中有2人为国家级职业资格考评员，有5名教师完成企业培训学习。

6．校企合作

与一汽大众青岛华世通站、华之杰站、奥迪华成站、丰田安利捷站等多家品牌汽车4S经销店建立了密切的合作办学关系，成为校外实训基地，为学生顶岗实习和就业提供良好条件。

二、建设目标

（一）总体目标

构建“校企合作基础上的项目+教学循环”人才培养模式；建立以能力为主线、双证融合的课程体系；聘请企业专家、高级技术人员和生产一线技术能手，培养专业带头人和骨干教师, 建设一支专兼结合的“双师型”教学团队；密切与企业的合作关系，满足岗位综合能力课程教学和顶岗实习需求。将本专业建设成青岛市中、高级技能型人才培养基地。

（二）具体目标

1．构建“校企合作基础上的项目+教学循环”人才培养模式

根据市场对人才的需求及企业的管理模式和维修技术，结合学生的自身情况完善教学模式。以校企合作为途径，工学结合为切入点，职业环境资源引入教学进程为重点，以学生专业技能的提高为核心，构建“校企合作基础上的项目+教学循环”人才培养模式。培养学生具有良好的职业道德和职业素质，具有熟练的汽车检测与维修职业技能。

2．建立以能力为主线、双证融合的课程体系

对企业中的汽车维修岗位进行调研，围绕汽车维修岗位人员的职业能力，以工作过程为导向进行课程开发。根据生产岗位，按照工作过程，设计课程内容和训练项目，突出任务驱动、项目导向、教学循环的课程特点，建立以能力为主线、双证融合的课程体系。

3．完善实验实训条件

新建机械基础现代化技能教室，完善现有汽车维修实训室，增加新型汽车设备，建设集拆装、检测、故障分析及维修等基本技能与专业工作能力训练于一体的实训室。在汽车维修实训室的基础上扩建汽车电控维修技术实训室，成为集教学、技能鉴定、科研、生产、培训为一体的产学研基地。

4．“双师”结构师资队伍建设

加强专业带头人和骨干教师队伍建设，积极引进企业的技术专家，从2011年起每学年安排5名教师到合作企业顶岗挂职锻炼，努力建设一支具备双师素质、专兼结合的高水平教学团队。

5．校企合作及社会服务能力建设

依托专业优势和实训基地条件，加强同企业的沟通与合作，建设辐射青岛高新区的汽车维修技术服务基地。积极开展技术培训、职业技能鉴定，在培训中发挥优势，服务地方经济建设。为青岛市职业学校汽车专业教师和汽修企业职工开展职业技能培训和鉴定工作，每年培训和鉴定人员不少于100人次。

三、建设思路

按照学校培养“又红又专”技能型人才的总体要求，结合汽车运用与维修专业特点，坚持“建设好区域支柱产业需要的专业，培养出地方经济建设紧缺的人才”的发展思路。根据青岛市汽修行业对汽修中、高级技能型人才的要求，以“工学结合、校企合作、订单培养等人才培养模式改革为切入点，突出职业能力培养，改革课程体系、教学内容和教学方法，提高人才培养质量；加强“双师型”师资队伍建设；密切与企业合作，建设涵盖汽车检测与维修主要领域，功能完善，集教学、培训、生产、职业资格鉴定、应用技术推广功能于一体的具有国内领先水平的汽车检测与维修技术实训中心。

四、建设内容

（一）在工学结合、校企合作基础上，构建“项目+教学循环”人才培养模式

1．建设任务

改革专业人才培养模式，在工学结合、校企合作基础上，构建“项目+教学循环”人才培养模式，整体提升人才培养质量。人才培养模式示意图如图3-5-3。

第1、2学期，注重学生基本技能和素质训练。语文、数学、物理英语和计算机基础等课程教学，培养学生的人文素养和职业素养。

第3、4学期，强化专业知识和技能训练。理论与实践教学接近1：1的一体化教学改革。强调学生实习工作与教学实践有机结合，将职业资格认证与教学课程相融合。

第5、6学期，学生顶岗实习，强化工作岗位技能训练，避免学生参加工作时“零培训”上岗。

从业基本素质

从业基本技能

岗位从业能力

职业岗位技能

学期

1—2

3—4

5-6

职业素质

图3-5-3 “项目+教学循环”人才培养模式示意图

2.建设措施

（1）教学全过程工学结合，“项目+教学”循环进行

在专业教学全过程中，始终以理论和实践相结合教学模式，校内专业主干课程全部进入实训场所，做到边讲边练、讲练结合。教学流程图见图3-5-4。）

学  校

校企密切合作

汽车企业

共同制定“订单”培养方案、合作进行课程体系构建、课程开发、制度建设、顶岗实习、教学团队建设等

职业素养学习领域学习

第1阶段（1～2学期）

专业知识与核心技能学习领域学习

第2阶段（3～4学期）

职业能力提升与拓展学习领域

第3阶段（5～6学期）

图3-5-4  教学流程图

第1、2学期首先学习文化素质课程，参观实践教学基地，让学生了解所学专业，为学生学习专业课打下基础。

第3、4学期进行专业知识与核心技能学习，主要学习《汽车发动机》、《汽车底盘》、《汽车电器》、《汽车新技术》，《汽车二级维护》等课程。学习过程中采，“项目+教学”循环进行。

第5、6学期顶岗实习，学生在真实的职业场景训练，运用相关知识和技术解决实际问题的实践能力，提升与拓展职业能力。

（2）实现“双证融合”

在专业基本技能训练、岗位综合能力训练结束后，根据岗位能力考核标准和职业标准对学生进行考核。在第4学期组织“汽车维修工”职业技能鉴定，考取中级职业资格证书，实现学历证书和职业资格证书的双证融合。

（3）全过程职业素质培养

注重对学生职业道德、技术知识、操作技能和基本职业素质的全面养成，将职业素质培养贯穿教学全过程。开展“德、勤、团、创”素质教育工程，培养学生的职业道德；、勤奋精神、团队意识和创新思维。指导学生进行职业生涯规划。通过拓展练习、创业教育、企业文化熏陶方式，提高学生的职业素质。

（4）建立适应人才培养模式的教学管理制度

建立与人才培养模式相适应的学分制和弹性学制。制定学生顶岗实习企业标准。明确校企双方的责、权、利，建立校企双方共同参与的管理机制和质量监控与保障体系。

（二）课程体系改革

1．建立“以能力为主线、双证融合”的课程体系

由企业专家和学校教师共同对汽车检测与维修岗位必须具备的职业能力进行分析，以能力为主线，制订汽车维修能力标准。根据工作任务和能力标准确定教学模块和教学内容，完善课程标准、技能标准。以能力为主线，既重视学生职业技能的培养，又注重学生职业素质的培养，把素质教育贯穿教育教学全过程。组织学生进行职业技能鉴定，让学生在获得毕业证书同时，获得至少一个本专业中级职业资格证书，实现双证融合。以能力为主线、双证融合的课程体系见图3-5-5。

企业专家

学校教师

职业能力进行分析，开发维修能力标准

专业技能

职业素质

毕业证书

职业资格证书

双证书

“好就业，就好业”

图3-5-5  以能力为主线，双证融合的课程体系

2．课程建设

（1）校级示范课程和市级精品课程建设

与上海通用五菱，一汽解放，一汽大众青岛华世通站、华之杰站、奥迪华成站、丰田安利捷站等多家品牌汽车生产厂家及4S经销店密切合作，以项目为导向设计课程内容，重点建设《汽车电控发动机检测与检修》校级示范课程，并努力建成市级精品课程，带动其他课程建设。精品课程规划见表3-5-2。

表3-5-2  精品课程规划

| 课程名称 | 负责人 | 完成日期 | 精品课程级别 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车电控发动机检测与检修 | 郭正 | 2011.07- 2012.07 | 市级 | 1．分解职业能力，开发课程项目任务； 2．建设课程标准； 3．编写电子教案和教学讲义； 4．建设课程能力考核标准； 5．完成课程课件，建立课程网站。 6．建立课程评价体系； 7．建立教学素材库 |

课程建设思路为：

①依据职业岗位要求，与企业专家共同制定课程标准；

②按照职业标准，将岗位能力分解为若干个能力模块；

③结合生产实际和能力训练要求，开发相应的项目任务；

④制定融合职业标准和行业标准的能力训练模块考核标准、考核方法。

示范课程的建设架构见图3-5-6。

图3-5-6  示范课程的建设架构

课程开发时，首先对汽车运用与维修专业的工作任务进行分析，得出该工作的行动领域，对该行动领域进行职业行动能力分析，得出学生获得这些能力所需的知识范围，即学习领域。根据所要学习知识的特点设计学生学习的内容与方法，即学习情境。学习情境由不同的工作单元组成，即各个不同的工作任务组成，各个工作任务以工作单的形式发给学生，对学生的学习过程（工作过程）起引导作用。课程开发流程如图3-5-7。

图3-5-7课程开发流程

（2）建立教学资源库

规划建设汽车发动机、汽车底盘、汽车电器等三个专业教学资源库。对汽车运用与维修专业教学资源进行全面整合，收集资料，完善教学资料、文件和标准。教学资源库规划见表3-5-3。

表3-5-3  教学资源库规划

| 教学资源库 | 负责人 | 完成日期 | 教学资源库内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车发动机资源库 | 衡卫军 | 2012.07 | - 虚拟实训环境 - 多媒体课件 - 习题库、试卷库 - 专业视频、动画 - 专业技术资料图片 - 典型项目案例 - 专业教学文件 - 专业教学网站 - 教学模式资料 |
| 汽车底盘资源库 | 郭正 | 2012.07 |  |
| 汽车电器资源库 | 李锡东 | 2012.07 |  |

（3）特色校本教材建设

围绕项目教学法的开展，打破传统学科体系教材模式，以典型工作项目为主线，编写适应于学校教学和技能培训的校本教材。校本教材编写计划见表3-5-4。

表3-5-4  特色校本教材编写计划

| 教材名称 | 学校负责人 | 开发方式 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 汽车维修工 | 衡卫军、郭正 | 与企业、出版社合作 | 2012.07 |
| 汽车新技术 | 郭正 | 与企业、出版社合作 | 2013.07 |

（4）中职教育教学理论研究

完成2个市教育改革教改教研项目。“汽修专业校企合作可持续发展运作模式研究”，主持人衡卫军，2012年完成。“如何完善校企相结合人才培养模式研究”主持人郭正，2013年完成。

3．改革教学模式

对青岛市及周边地区汽车维修企业、汽车销售企业、汽车制造企业等企业的人才需求情况进行调查，分析汽车专业岗位能力，以培养学生具备汽车维修岗位所需关键能力为依据，改革教学模式。教学模式改革内容见表3-5-5。

表3-5-5  教学模式改革内容

| 教改方案 | 内容 | 完成时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 走进企业了解企业管理模式和岗位关键能力，融合在教学中。 （油猴快修、上汽通用五菱等） | 将企业的管理模式，融入到教学当中，探索出新的教学模式。 | 2012.07 | 衡卫军 郭正 |
| 与企业技术骨干合作培养中、高级技能型人才。 | 与技术骨干交流，探索技能的提高方法，改善技能的教育方式。 | 2013.07 | 衡卫军 郭正 |

（四）实训基地建设

1．完善校内实训基地

与职业技能培训要求相适应，融合现代技术，提升技能训练水准，以专业核心技能为培养目标，重点建设具有开放性、服务性、社会性，适应工学结合和生产氛围的汽车检测与维修技术专业实训基地，充分满足人才培养模式的需要，强化职业能力培养。

校内实训基地建设按照工厂化、车间式进行布局，使其具有真实工作环境。基地即车间，车间即课堂，能够模拟和仿真生产工艺流程，具有职业氛围，使学生对岗位技术学得会、用得上。“校内基地工厂化”，形成融教学、职业技能培训和技术服务为一体的考核体系完备的现代汽车维修技术训练实习基地。实训基地除了作为实训教学、职业素质培养、职业技能训练、职业技能鉴定等平台外，还具有开展教学改革、就业指导、社会服务等工作的多功能场所。现代汽车维修实训基地功能分析与能力培养流程见图3-5-8。

为汽车企业员工进行专项培训；为学生提供专项实习、综合技能训练场所；提供零部件鉴定与创新研发场所

汽车发动机维修实训

发动机构造与维修实训车间

汽车底盘维修实训

底盘构造与维修实训车间

汽车电气设备维修实训

电气设备构造与维修实训车间

汽车电控维修实训（扩建）

电控维修实训车间

汽车发动机总成维修维护能力

汽车底盘各部件的维修维护能力

汽车电气设备故障诊断与维修能力

汽车电控设备故障诊断与维修能力

技能训练   社会培训  技能鉴定

师资培养  生产制造

图3-5-8  现代汽车维修实训基地功能分析与能力培养流程图

以校企合作为基础，通过对企业职业岗位的调研，与汽车行业企业零距离对接，通过对现有实训基地进行整合，并补充必要的实训设备（见表3-5-6），同时引进企业的管理机制，模拟企业的实际工作情景，完善实训基地的生产条件改造，建成融教学、培训、职业技能鉴定、实用技术研发和生产服务功能于一体的汽车运用与维修实训基地。

在现有实训条件的基础上扩建实训区两个，分别是汽车电控维修实训区和汽车二级维护实训区，见表3-5-7。

表 3-5-6  汽修车间主要设备清单    单位：万元

| 序 号 | 汽车电控维修实训区 | 设备名称 | 参考型号 | 数量 | 单价 | 金额 | 采购 年度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 通用五菱之光 | 6376E | 2辆 | 3 | 6 | 2011 |
|  |  | 手动变速器 | 解放1093（5吨） | 4台 | 1 | 4 | 2011 |
|  |  | 世达工具 | 09014，9510997619，95111，95119，96311，96313，95104A，96212，96312，97501，09510，92302，92303，48101，90664，90636，09602 | 5套 | 0.35 | 1.75 | 2010 |
|  |  | 四轮定位仪 | 百斯巴特教学版ML 8R TECH | 1套 | 13 | 13 | 2011 |
|  |  | 剪式举升机 | VLE5240 | 1台 | 4 | 4 | 2011 |
|  |  | 世达工具车 | 95109 | 2辆 | 0.45 | 09 |  |
|  |  | 卡罗拉发动机实验台 |  | 1台 | 5. | 5 | 2011 |
|  |  | 合 计 |  |  |  | 33.7 |  |
| 2 | 汽车二级维护实训区 | 丰田凯美瑞轿车 | 200E经典版 | 1辆 | 19 | 19 | 2012 |
|  |  | 自动变速器 | 大众01M | 4台 | 2 | 8 | 2012 |
|  |  | 后桥 | 一汽解放390 | 4个 | 1 | 4 | 2012 |
|  |  | 世达工具车 | 95111 | 10辆 | 0.06 | 0.6 | 2012 |
|  |  | 世达工具 | 09014，9510997619，95111，95119，96311，96313，95104A，96212，96312，97501，09510，92302，92303，48101，90664，90636，09602 | 5套 | 0.35 | 1.75 | 2012 |
|  |  | 合 计 |  |  |  | 34.3 |  |
|  |  | 共计 |  |  |  | 68 |  |

表3-5-7  扩建实训室一览表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容 | 功能 | 完成时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车电控维修实训区 | 汽车电控维修实训装置 汽车电控维修实训工具 | 汽车电控电子系统总成、部件的拆装、调整、检测、故障诊断维修实训及技能培训 | 2012.07 | 郭正 |
| 2 | 汽车二级维护实训区 | 汽车二级维护保养配件 汽车二级维护保养工具 | 对行驶一定的汽车进行检查、保养为中心的保养作业 | 2013.07 | 郭正 |

2．新建机械基础现代化技能教室

配备学投影机、机械综合陈列柜、机械零件陈列柜、机械原理传动模型、机械基础挂图等教学设备，承担本专业学生实践教学，能够同时容纳50人进行实践教学。主要设备清单见表3-5-8。

表3-5-8  机械基础现代化技能教室主要设备清单

| 序号 | 设备（仪器）名称 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总价（元） | 主要参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械综合陈列柜 | 80000 | 1 | 套 | 80000 | HY-815型（上海华育教学设备） |
| 2 | 机械零件陈列柜 | 40000 | 1 | 套 | 40000 | JL20-432型（上海百睿机电） |
| 3 | 机械原理传动模型 | 3400 | 1 | 套 | 3400 | BR-M04型，铝制（上海百睿机电） |
| 4 | 学生桌椅 | 200 | 50 | 套 | 10000 | 1100×620×730 |
| 5 | 教师桌椅 | 2000 | 1 | 套 | 2000 | 1530×900×800 |
| 6 | 机械基础挂图 | 300 | 2 | 套 | 600 | 每套165张，布质 |
| 7 | 视频展台 | 4000 | 1 | 台 | 4000 | 鸿合HV—8200 |
| 8 | 投影机 | 10000 | 1 | 台 | 10000 | 分辨率1024×768以上，亮度4000流明 |
| 9 | 投影屏幕 | 1000 | 1 | 块 | 1000 | 100英寸漫反射屏幕 |
| 10 | 微机 | 4000 | 1 | 台 | 4000 | CPU:Intel 酷睿2双核 E7500 2.93GHz；主板芯片组Intel G41+ICH7；内存容量:2GB DDR3；硬盘容量:320GB 7200转 SATA2 光驱：DVD刻录；显卡类型：独立显卡AMD Radeon HD4350，512MB DDR3显存 显示器尺寸：19寸液晶 1440×900；千兆网卡； Windows XP操作系统、电脑拯救系统 |
| 11 | 空调 | 6000 | 2 | 台 | 12000 | 立式3匹冷暖型 |
| 12 | 电子黑板 | 5000 | 1 | 块 | 5000 | 触摸电子黑板 |
| 合计 |  |  |  |  | 172000 |  |

3．实训基地内涵建设

加强实训基地的管理，完善学生和教师实习管理制度，开发技能培养项目，制订标准。主要建设内容如下：

（1）开发岗位基本技能和综合技能训练项目20个；

（2）编写实训项目操作流程和工艺标准20个；

（3）编写和完善岗位基本能力和综合能力训练指导。

（四）师资队伍建设

培养汽车运用与维修方向专业带头人2名；培养骨干教师4名；聘请3名汽修企业骨干为实训指导教师；注重培养专职教师的双师素质；建设一支“双师型”的专业教学团队。

1.专业带头人培养

培养专业带头人2名。选拔2名教学水平较高、创新能力较强、具有企业实践经验的教师，通过下厂实践、技术项目开发、出国培训等途径培养成专业带头人。

专业带头人应掌握汽车运用维修专业国内外的发展趋势，有较强的组织领导能力，能够运筹、统领专业的建设和发展工作；理论水平高，生产实践经验丰富；能对行业开展技术合作、咨询或培训，具有行业或企业工作经历，有独立开发产品能力和科研能力；能承担本专业主干课程的教学任务，教学效果好，能够指导骨干教师。专业带头人培养措施见表3-5-9。

表3-5-9  专业带头人培养措施

| 培养 项目 | 国外培训 | 国内培训 | 项目开发 | 企业实践 | 学位进修 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训 地点 | 国外 | 深圳、上海、天津师资培训基地 | 合作企业 上汽大众东轸店 丰田安利捷4S店 | 上海通用五菱青岛分厂 上汽大众东轸店 | 中国海洋大学 |
| 培养 内容 | 1.学习职业教育办学模式 2.学习职业课程体系开发 3.学习国外先进职教经验 4.带课程开发课题考察国外职业教育 | 1.学习职业教育办学模式 2.学习先进职教经验 3.学习职业课程体系开发 4.学习新技术、新知识、新方法 | 1.解决企业技术难题 2.进行汽修人才培养模式研究教研项目 3.进行汽修课程开发研究教研项目 | 1．学习先进汽修技术 2．参加生产实践提高技能 3．联系合作办学 4．参与企业员工培训 | 攻读汽车维修方面硕士学位 |

2．聘请企业高级技术人员

聘任在汽车维修企业的高级技术人员3名，指导专业建设、课程建设，评价、检查专业教学活动，提供岗位技能要求和人才需求资讯，指导教师和学生开展岗位综合能力训练。聘任高级技术人员规划见表3-5-10。

表3-5-10  聘任高级技术人员规划表

| 序号 | 专业领域 | 人数 | 意向企业 | 人才要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车电控维修技术 | 2名 | 大众 丰田 | 1．具有技师资格； 2．具有10年以上工作经验； 3．熟悉汽修设备的核心技术； 4．掌握行业先进技术动态； 5．具有制定行业有关标准的能力； 6．能够结合生产实际进行科研； 7．具有一定的教学能力，能指导学生完成岗位综合能力训练。 |
| 2 | 汽车二级维护 | 1名 | 丰田 |  |

3．专业骨干教师培养

培养骨干教师4名。其中，汽车电控发动机方向、汽车底盘方向、汽车电器方向、检测技术方向各1名。

骨干教师应具有较强的课程开发能力、实践动手能力和技术研发能力，成为专业课程教学的主力军，以及专业建设、课程开发和课题研究的核心力量。

4．“双师型”教师培养

加大青年教师参与生产实践力度，安排专业教师到企业顶岗实践，提高实践教学能力。鼓励专业教师参加各类技能等级考试，掌握汽修设备操作运行、维护维修专业技能。到2013年，“双师型”教师所占比例达到100%。

汽车运用与维修专业师资培养规划见表3-5-11。

表3-5-11  汽车运用与维修专业师资培养规划一览表

| 类别 | 姓名 | 现有条件 | 培养方式与进度 |  | 达成标准 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011.07-2012.07 | 2012.07-2013.07 |  |  |
| 专业带头人 | 衡卫军 | 高级工程师 熟练掌握汽车整车维修技术 | 1．国外培训 2．专业实习考察 | 1．深圳、上海、天津师资培训基地 2．专业实习考察 | 1．具有国际视野，掌握汽车运用维修前沿知识 2．掌握中职课程开发技术、教育教学能力和职业实践能力高 3．站在教育改革前沿 | 邵 守 立 |
|  | 郭正 | 汽车维修技师 汽车营销师熟练掌握汽车整车维修技术 | 1．深圳、上海、天津师资培训基地 2．专业实习考察 | 1．国外培训 2．专业实习考察 |  |  |
| 骨干 教师 | 张良伟 | 技师 汽车电控维修 | 1．教育部骨干教师培训班 2．攻读硕士学位 | 1．深圳、上海、天津师资培训基地 |  |  |
|  | 王福刚 | 技师 汽车发动机维修技术 | 1．教育部骨干教师培训班 2．攻读硕士学位 | 1．深圳、上海、天津师资培训基地 | 1．完成汽车专业省级科研项目1项； 2．完成高级职称聘任工作； 3．掌握国外中职课程开发方法与汽车专业技术做国家精品课程负责人 ④争做国内职业技术院校本专业专家 |  |
|  | 赵亮 | 技师 汽车底盘维修技术 | 1．教育部骨干教师培训班 2．攻读硕士学位 | 1．深圳、上海、天津师资培训基地 |  |  |
|  | 李锡东 | 技师 汽车电控维修 | 教育部骨干教师培训班汽车检测方向，专业实习考察 | 1．深圳、上海、天津师资培训基地 2．专业实习考察 |  |  |
| “双师型”教师 | 赵坤东 | 汽车电气维修技术 | 4S店下厂锻炼，攻读硕士学位 | 专业实习考察 | 1．学习先进汽修技术 2．参加生产实践提高技能 |  |
|  | 郭正 | 汽车电控维修技术 | 4S店下厂锻炼 | 专业实习考察 |  |  |
|  | 张良伟 | 汽车电控维修技术 | 4S店下厂锻炼 | 专业实习考察 |  |  |
|  | 王福刚 | 汽车电控维修技术 | 4S店下厂锻炼 | 专业实习考察 |  |  |
|  | 赵亮 | 汽车电控维修技术 | 4S店下厂锻炼 | 专业实习考察 |  |  |

5．聘请冠名班企业技术骨干做兼职教师

聘请冠名班企业有扎实的专业基础知识和丰富实践经验或操作技能的技师、工程师以上资格专门人才，参与专业教学和科研活动。建成完备的专业兼职教师人才库。兼职教师建设规划见表3-5-12。

表3-5-12  兼职教师建设规划

| 兼师方向 | 数量（人） | 兼师来源 | 从事教学工作 | 资格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽车电控维修技术 | 1 | 大众汽车维修站 丰田汽车维修站 | 从事电控发动机课程教学 | 技师及以上职业资格 |
| 汽车二级维护 | 1 | 丰田汽车维修站 | 汽车二级维护课程教学 |  |

6．引进高级技能人才

利用青岛市高级技能人才引进计划，引进获得“中华技能大奖或全国技术能手”、“全国模范教师、全国优秀教师、省部级特级教师”称号，45岁以下，全日制本科及以上学历，目前在职业学校教学一线工作，职称为中学高级教师或高级讲师。

引进的急需高层次人才，经市人才评价委员会认定后，提供精装修100—110m2周转房和10万元安家补贴，免租金居住三年；三年后可按市场价继续租住周转房或符合青发〔2008〕19号文件规定的可享受安家补贴。

（五）校企合作、工学结合运行机制建设

1.依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作

依托青岛市现代制造业职业教育集团，深入联系职教集团内与汽车运用与维修技术相关的企业，在汽车运用与维修专业建设、师资培养、教学环境创新等方面密切合作，突出职业教育集团“行业+区域”特色，促进本专业与集团内学校、企业、行业等成员之间资源共享、优势互补、合作共赢。

2.充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学教导委员会在专业设置、课程体系、顶岗实习、优质就业等方面的作用

依托三个委员会，聘请行业、企业专家担任项目组顾问（见表3-5-13），指导本专业建设。

表3-5-13  顾问组成员及承担任务

| 姓名 | 单位 | 职务 | 承担任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 刘汉源 | 上汽通用五菱青岛分公司 | 行政部经理 | 完善校企合作的运行模式 |
| 张洁 | 中国重汽青岛专用车制造有限公司 | 行政部部长 | 构建“项目+教学循环”人才培养模式 |
| 陈成兔 | 铁道路青岛四方机厂 | 书记 | 构建“项目+教学循环”人才培养模式 |
| 牟俊 | 青岛汽车维修行业管理处 | 总工 | 典型工作项目设计 |
| 管伟 | 青岛华世通集团公司 | 副总经理 | 完善校企合作的运行模式 |

3.扩大校企合作的生产性实训规模

加强校企合作，与企业共同建设共享性实训基地，扩大校企合作的生产性实训规模。扩大并完善“学校—工厂”模式，在现有教学环境基础上，把企业维修工厂建在校内，扩大生产性实习基地规模，推进以“项目-教学”为主的循环教学模式，校企高度融合，携手育人，实现学校教师与企业技术人员共同培养学生。探索与企业、高校合作，承接企业和高校研制项目的小试和中试。

加强生产性实训基地的管理，完善各项管理制度，建立生产性实训基地管理办法和考核办法，与企业共建、共管，保安全、出效益。

4.拓展顶岗实习企业数量

在现有5家校外实训基地基础上，再建立6家左右稳定的校企深度合作的校外实训基地，完成岗位综合能力训练课程的教学任务、顶岗实习、教师实践锻炼。到2013年，学生顶岗实习一年的比例达到100﹪。

校外实训基地建设规划如表3-5-14。

表3-5-14  校外实训基地建设规划表

| 序号 | 合作企业名称 | 合作内容 | 专业技能训练内容 | 实训 学生数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上汽大众东轸店 | 顶岗实习、师资培养、提供兼职教师、培训员工 | 汽车维修，汽车维护 | 30 |
| 2 | 一汽大众华世通店 | 综合实训、顶岗实习、师资培养、提供兼职教师、培训员工 | 汽车维修，汽车维护 | 30 |
| 3 | 上汽大众华之杰店 | 顶岗实习、师资培养、开发项目、参与教学改革、提供兼职教师、培训员工 | 汽车维修，汽车维护 | 30 |
| 4 | 丰田安利捷店 | 顶岗实习、课程建设、参与教学改革、提供兼职教师、培训员工、培训员工 | 汽车维修，汽车维护 | 20 |
| 5 | 上海通用五菱 | 顶岗实习、综合实训、师资培养 | 汽车维修，汽车维护 | 40 |

5．扩大与优质企业的紧密合作，大力实施订单式培养，扩大优质就业率

扩大与优质企业的紧密合作，完善企业订单式培养模式。与上海通用五菱，一汽解放，一汽大众青岛华世通站、华之杰站、奥迪华成站、丰田安利捷站等多家品牌汽车厂家、4S经销店建立密切的合作，进一步加强“订单式”培养运行机制和保障机制的建设，丰富“订单式”培养内涵，开通“顶岗实习—就业直通车”。

加强就业指导工作，将就业教育贯穿于教育教学全过程，指导学生开展职业生涯规划，提高职业素质，扩大优质就业率。

五、建设进度

汽车运用与维修专业建设进度见表3-5-15。

六、资金预算

本专业建设项目总资金为224.2万，用于人才培养模式与课程体系改革64万；用于教学实验实训条件建设：68万；用于师资队伍建设：26万；用于校企合作、工学结合运行机制建设49万元。其中2011年投入项目资金预算132.84万；2012年投入项目资金预算91.36万。

汽车运用与维修专业资金预算见表3-5-16。

3-5-15 汽车运用维修专业建设进度表

| 重点专业名称 |  | 汽车运用与维修专业 |  | 邵守立 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  |  | 2012年7月 （预期目标、验收要点） | 2013年7月 （预期目标、验收要点） |
| 人才 培养 模式 与 课程 体系 改革 | 1．构建“校企合作基础上的项目+教学循环”人才培养模式 |  | 预期目标：基本建立“校企合作基础上的项目+教学循环”人才培养模式。 验收要点： ①深入企业调研，完成人才培养目标、规格、能力分析的研制，探索“项目+循环教学”人才培养模式； ②在原有基础上，进一步拓展合作企业1家。 | 预期目标：完善“校企合作基础上的项目+教学循环”人才培养模式。 验收要点： ①总结经验，进一步拓展合作企业4家，以为工学结合合作企业。 |
|  | 2．建立以“能力为主线、双证融合”的课程体系 |  | 预期目标：建立以“能力为主线、双证融合”的课程体系。 - 验收要点： - ①根据生产岗位，按照工作过程，设计课程内容和训练项目，突出“任务驱动、项目导向”工学结合的一体化课程特点，建立具有工作过程完整性的工作任务体系的课程体系，形成特色鲜明的教学模式。 | - 预期目标：完善以“能力为主线、双证融合”的课程体系。 - 验收要点： - ①完成相关课程教材配套建1种； - ②相关多媒体教学资源开发。 |
|  | 3．精品课程、示范课程建设 |  | 预期目标：拥有专业精品课程和示范课程和示范课程。 验收要点： ①进行《汽车电控发动机的检测与维修》精品课程建设的相关资料收集，确定建设进度； ②依据职业岗位要求，与企业专家共同制定《汽车电控发动机的检测与维修》课程标准，完成精品课程教学标准的制订。 | 预期目标：精品课程和示范课程发挥重要作用。 - 验收要点： - ①完成《汽车电控发动机的检测与维修》的电子教案编写； - ②完成《汽车电控发动机的检测与维修》精品课程和示范课程多媒体课件； - ③精品课程示范课程推广。 |
|  | 4．专业教学资源库建设 |  | 预期目标： 完成《汽车发动机检测与维修》教学资源库的规划、初步建立。收集资料，完善教学资料、文件和标准。 - 验收要点： - ①收集国内外同类院校现有教学资源，进行内容的整合、引用和消化吸收；②完善《汽车发动机检测与维修》课程全套教学文件，包括课程标准、电子教案、工学结合教学进度表、试题库、专业书籍、资料和考核标准等； | 预期目标： 完成《汽车电器检测与维修》《汽车底盘检测与维修》教学资源库的规划、初步建立。收集资料，完善教学资料、文件和标准。 - 验收要点： - ①收集国内外同类院校现有教学资源，进行内容的整合、引用和消化吸收；②完善《汽车电器检测与维修》《汽车底盘检测与维修》课程全套教学文件，包括课程标准、电子教案、工学结合教学进度表、试题库、专业书籍、资料和考核标准等； |
|  | 5.校本教材开发建设 |  | 预期目标： 完成1种校本课程开发。 验收要点： ①《汽车维修工 》课程计划编写；②完成《 汽车维修工 》教材编写出版。 | 预期目标： 完成1种校本课程开发。 验收要点： ①《汽车新技术 》课程计划编写；②完成《汽车新技术 》教材编写出版。 |
|  | 6．实训基地建设 |  | 预期目标： 建成具备功能较齐全的电控维修实训区，开展学生的校内生产性实训，使电控维修实训区达到8个工位，4～6人/工位。 验收要点： ①电控维修实训台数量达到8台、工具及检修设备齐全； ②可满足40个学生同时进行发动机维修实训； ③可提供40人/年社会培训服务。 | 预期目标： 建成具备功能较齐全的电控维修实训区，开展学生的校内生产性实训，使电控维修实训区达到10个工位，4～6人/工位。 验收要点： ①电控维修实训台数量达到10台、工具及检修设备齐全； ②可满足60个学生同时进行发动机维修实训； ③可提供60人/年社会培训服务。 |
|  |  |  | 预期目标：建成具备功能较齐全的二级维护实训区的功能，可满足100个学生同时进行二级维护实训，并具有社会服务能力。 验收要点： ①整车5台，四柱举升机4台，二柱举升机6台，剪式举升机1台； ②可提供100人/年社会培训服务； ③可为社会提供四轮定位等项目的维修服务。 | 预期目标： 继续完善 二级维护实训区的功能，可满足100个学生同时进行二级维护实训，并具有社会服务能力。 验收要点： ①整车6台；四轮定位仪1套。 ②可提供120人/年社会培训服务； - 为社会提供四轮定位等项目的维修服务。 |
| 师资 队伍 建设 | 1．培养和引进专业带头人 |  | 预期目标： 培养1名汽车电控专业带头人。 验收要点： ①攻读硕士学位；②到校外实习基地参加生产实践3个月；③专业带头人行使相关职责，提出本专业跨越式发展的中长期发展思路及措施；④通过参加行业协会，专业技术交流，专业带头人在行业内扩大影响力。 | 预期目标： 培养1名汽车电控专业带头人。 - 验收要点： - ①攻读硕士学位；②到校外实习基地参加生产实践3个月；③专业带头人行使相关职责，提出本专业跨越式发展的中长期发展思路及措施；④通过参加行业协会，专业技术交流，专业带头人在行业内扩大影响力。 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 |  | 预期目标：确定4名骨干教师，制定培养计划。 验收要点：①从专业教师队伍中，选拔4名教师作为骨干教师培养；②结合专业教师建设规划，制定4名骨干教师培养计划。 | 预期目标：培养4名骨干教师。 - 验收要点：①攻读硕士学位、到企业锻炼3个月；②累计为企业做培训200学时以上；③参与教科研项目，为企业服务解决企业技术难题；④短期外出参加专业技术培训，学习职教理论与技能； |
|  | 3．“双师型”教师队伍建设 |  | 预期目标：确定5名教师加强双师素质培养，制定培养计划。 验收要点：①从专业教师队伍中，选拔5名教师加强双师素质培养；②结合专业教师建设规划，制定5名教师培养计划。 | 预期目标： 5人企业锻炼或取得相应职业资格认证证书，增加经验，提高能力。 验收要点：①到企业半年或3个月工作，参与企业生产运行和技术开发，实践单位出具的评价材料；②参加企业专业培训并取得职业认证证书； ③100%教师参加专业技术培训。 |
|  | 4．外聘合同制专业教师 |  | 预期目标：企业调研，收集资料，制定合同制专业教师聘任标准。 验收要点：①企业调研，收集企业技术人员的资料；②结合专业教师建设规划，制定兼职教师聘任计划；③确定各个专业方向兼职教师聘任标准。 | 预期目标：完善兼职教师库，外聘2名实习指导教师。 验收要点： - 请2名汽修专家或高级技术人员； ②完善兼职教师库，包括名单、聘书、职称、有关成果的各类证书等。 |
|  | 5．聘请冠名班企业兼职教师 |  | 预期目标：依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师2名。 验收要点：聘任油猴快修高级技术人员1名，聘任通用五菱高级技术人员1名。帮助专业设计和更新课程，指导专业建设，评价检查专业的教学活动，向专业提供岗位技能要求和人才需求资讯 | 预期目标：依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师2名。 验收要点：聘任油猴快修高级技术人员1名，聘任通用五菱高级技术人员1名。帮助专业设计和更新课程，指导专业建设，评价检查专业的教学活动，向专业提供岗位技能要求和人才需求资讯 |
| 校企合作办学体制机制创新 | 1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 |  | 预期目标：优化“青岛市现代制造业教育集团”结构。 验收要点：①召开一次教育集团工作会议；②制定教育集团三年发展规划。 | 预期目标：强化教育集团内涵建设。 验收要点：①召青岛市现代制造业教育集团开理事会；②升级教育集团网站。 |
|  | 2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会作用 |  | 预期目标：加强三个委员会日常运作管理。 验收要点：①召开工作会议1-2次；②举办“企业怎样利用企业冠名班平台培养适应于本企业的人才”研讨会1次。 | 预期目标：三个委员会作用有更好发挥。 验收要点：①汽修《汽车新技术》教材审稿1次。 |
|  | 3．扩大校企合作的生产性实训规模 |  | 预期目标：增加1个汽车维修服务点项目。 验收要点： ①跟上海大众4S店协商确定项目； ②跟上海大众4S店签订生产性实训协议。 | 预期目标：增加1个汽车维修服务点项目。 验收要点： ①跟上海大众4S店协商确定项目； ②跟上海大众4S店签订生产性实训协议。 |
|  | 4．拓展校企合作顶岗实习企业涵盖规模 |  | 预期目标：增加4个校企合作企业。 验收要点： ①跟油猴快修签订合作协议； ②跟3 家企业签订参与教学协议； ③跟通用五菱、油猴快修等企业签订接收顶岗实习和就业学生的协议； ④实现油猴快修企业对学校的设备投入。 | 预期目标：增加4个校企合作企业。 验收要点： ①跟油猴快修签订合作协议； ②跟3 家企业签订参与教学协议； ③跟通用五菱、油猴快修等企业签订接收顶岗实习和就业学生的协议； ④实现油猴快修企业对学校的设备投入。 |
|  | 5．扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 |  | 预期目标：完善健全与上汽通用五菱的合作模式。 验收要点： ①与上汽通用五菱签订的合作协议； ②与上汽通用五菱签订的参与教学协议； ③与上汽通用五菱签订接收顶岗实习和就业学生的协议。 | 预期目标：增加2家优质企业，完善合作模式。 验收要点： ①跟2家企业签订合作协议； ②跟2家企业签订参与教学协议； ③跟2家企业签订接收顶岗实习和就业学生的协议。 |

表3-5-16  汽车运用维修专业资金预算

单位：万元

| 重点专业名称 |  | 汽车运用与维修 |  |  |  |  |  |  |  | 编号 |  |  | 082500 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设内容 |  | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 级地方财政投入 |  |  | 行业企业投入： |  |  |  | 其他投入： |  |  | 合计 |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 |  | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 |  |
| 合计 |  | 87.84 | 85.36 | 173.2 | 45 | 6 | 51 |  |  |  |  |  |  |  | 224.2 |
| 人才 培养 模式 与课程 体系 改革 | 1．建立“项目+循环教学”人才培养模式 | 6 | 5 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 2．建立以典型工作项目为主体的模块化课程体系 | 7 | 6 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | 3．精品课程、示范课程建设 | 8 | 7 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  | 4．校本教材开发建设 | 7 | 5 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | 5．教学资源库建设 | 6 | 7 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  | 6.现代化技能教室建设 | 4.84 | 12.36 | 17.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.2 |
|  | 7．其它 | 10 | 7 | 17 | 45 | 6 | 51 |  |  |  |  |  |  |  | 68 |
|  | 小计 | 48.84 | 49.36 | 98.2 | 45 | 6 | 51 |  |  |  |  |  |  |  | 149.2 |
| 师资 队伍 建设 | 1．培养专业带头人 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2．建设骨干教师队伍 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 3．“双师型”教师队伍建设 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 4．外聘合同制专业教师 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 5．聘请冠名班企业兼职教师 | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  | 小计 | 13 | 13 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
| 校企合作工学结合运行机制建设 | 1．依托职业教育集团，加强校企合作、校校合作 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 2．充分发挥企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会在办学方向、专业建设和教育教学改革中的作用 | 5 | 4 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | 3．扩大校企合作的生产性实训规模 | 6 | 5 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  | 4．拓展校企合作顶岗实习企业规模 | 5 | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  | 5、扩大与优质企业的紧密合作，提高优质就业率 | 5 | 4 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  | 小计 | 26 | 23 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |

七、保障措施

（一）加强项目建设组织领导，保证建设项目有序进行

提高专业领导业务水平，建设富有改革精神和创新能力，具有整合社会教学资源的能力，在人才培养模式上勇于探索的项目组织机构。

建立汽车运用与维修专业建设项目组（见表3-5-17），负责专业建设规划的可行性、专业建设的质量评审以及绩效考核。从学校企业家咨询委员会和专家指导委员会中聘请与本专业相关的专家和企业高管，成立专家建设顾问组，指导专业建设，保证建设项目的顺利实施。

项目组组长：邵守立（学校机械部部长，高级讲师，技师）

项目组副组长：刘庆才、衡卫军、郭正

项目组成员：李锡东、张良伟、王福刚、赵亮、赵坤东。

表3-5-17  汽车运用与维修专业建设项目组及承担任务

| 姓名 | 基本情况 | 承担任务 |
| --- | --- | --- |
| 邵守立 | 本科，高级讲师，技师 | 专业建设总体规划，建设进度控制，建设任务完成情况监督、检查 |
| 刘庆才 | 青岛奇瑞4S店站长，35年企业工作经历 | 课程体系建设、教学模式改革、现代化技能教室规划与建设 |
| 衡卫军 | 本科，讲师，技师，高级工程师，10年企业工作经历 | 参加编写理论与实践一体的具有顶岗意义的实训教材并承担合作企业实训指导工作 |
| 郭正 | 本科，助理讲师，技师，2年企业工作经历 | 主持课程建设、主编教材、试题库 |
| 李锡东 | 本科，讲师，技师，3年企业工作经历 | 承担校内理论、实践教学、主编教材、试题库 |
| 张良伟 | 本科，助理讲师，技师，2年企业工作经历 | 承担校内理论、实践教学、参编教材、试题库 |
| 王福刚 | 本科，助理讲师，技师，1年企业工作经历 | 承担校内理论、实践教学、参编教材、试题库 |
| 赵亮 | 本科，助理讲师，技师，1年企业工作经历 | 承担校内理论、实践教学、参编教材、试题库 |
| 赵坤东 | 本科，助理讲师，高级，维修工 | 承担校内理论、实践教学、参编教材、试题库 |
| 陈守昌 | 本科、国家考评员，30年企业工作经历，高级技师 | 参加编写理论与实践一体的具有顶岗意义的实训教材并承担合作企业实训指导工作 |
| 张科 | 本科、技师、国家考评员，8年企业工作经历， | 承担校内理论、实践教学、参编教材、试题库 |
| 王亮 | 专科、技师，10年企业工作经历， | 承担校内理论、实践教学、 |

（二）建立激励机制，实施绩效考评，保证建设项目优质高质

学校建立激励机制，制订并认真实施项目建设绩效考评制度，定期对项目进行考评。

（三）加强建设项目的过程管理，保证建设项目按期完成

学校将在师资培养和引进、实训实习条件改善等方面重点投入，为项目的实施提供前提条件。为专业课程体系建设、师资队伍建设、实训条件建设、职业技能鉴定等提供政策支持和资金保障。完善规章制度，实行阶段性目标管理，加强对专项经费的使用和管理。

（四）调动行业企业的积极性，与行业企业共同建设

示范专业建设取得行业和企业的广泛支持，在现有的专业指导委员会基础上吸纳企业专家，成立以行业、企业高级技术人员及政府相关部门领导广泛参与的专业建设顾问组，指导专业建设。从人员、设备、资金诸方面引进企业资源，制定示范专业建设规划，从方案制订、论证到计划实施行业企业人员全方位参与。

# 其他特色项目建设计划

项目一：信息技术应用中心建设项目

一、需求论证

信息化是当今世界的发展潮流，积极推进信息化是我国国民经济和社会发展的重要战略举措，而教育信息化是国家信息化建设的重要基础，基于校园网的信息技术中心建设则是教育系统信息化建设的关键。实现校园网络建设的现代化、网络化和信息化，已经成为职业院校校园网络建设的必然趋势。应用信息技术和网络技术改造传统的教学和管理手段，加深学生对于信息化和信息技术的理解与了解，造就技能型人才，迎接现代教育技术对教育环境、教育模式、教育理念和教育目标的挑战，已成为我们最为紧迫的任务之一。充分利用日渐完善的信息技术和网络技术建设IT校园，可以很好地解决这些问题。

1．数字化校园能促进师生提高应用信息技术的水平，给师生提供一个实践的环境。

2．数字化校园为教师提供了一种先进的辅助教学工具、提供了丰富的教学资源库，数字化校园是学校进行教学改革、推行素质教育的一种必不可少的工具。

3．数字化校园是学校现代化管理的基础，能提高办事效率和管理的科学性、规范化。

4．数字化校园提供了学校与外界交流的窗口，是学校了解世界、树立形象的主要平台之一。

信息技术应用中心项目的建设，势必极大地推进教育手段和教育内容的革命性变革。

我校目前信息化状况：

我校校园网络初建于1998年，经过多年的网络建设，教学、办公和学生公寓已经全面覆盖。校园网络采用千兆光纤为主干，百兆到桌面的架构。2008年学校和实训基地实现光纤互联，至此，连接学校和实训基地的所有办公楼、教学楼、学生公寓，多媒体教室、图书馆和所有实训中心已经全部接入校园网，在公共场所如主要会议室、图书馆阅览室等也都实现了网络接入，信息节点数1200多个，现有核心交换机和路由器支持大容量信息传输以及支持IPv6等新标准、新技术。学校建有门户网站（http://www.sdqg.com），位于北京万网总机房。目前校园网出口是1条百兆线路通过教育城域网连接至互联网（中国联通）。学校内部有服务器6台，可提供稳定的WWW服务、FTP服务、教学学分制管理平台、OA办公系统、课件平台、视频点播、数字图书馆检索系统、学生德育管理系统等服务；多媒体教室全部接入网络；网络中心具备较为安全可靠的机房、电源和消防及安全设施，为校园网的运行、管理和进一步发展提供了良好的条件。

根据教育部《关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》的要求和部署，我们进一步制定出了《信息技术应用中心项目建设方案》，本项目是我校创建教育改革发展示范学校实施方案的一个重要组成部分，对推进学校教育改革和发展具有重要意义。项目坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的教育方针，全面服务学校教育教学工作，旨在通过现代教育技术，尤其是信息技术的创新改革和应用推广来改革教学方法和教学手段，进而深化教学改革，提高教育教学质量，办好人民满意的教育。

二、建设目标

总体目标：

信息技术应用推广中心建设项目围绕学校的国家示范院校建设总体目标，本着“统一规划、分步实施、软硬并重、重在应用”的原则，形成以用户为中心，“开放、参与、互动、共享”的集教学、科研、管理、服务、学习为一体的数字化校园新环境；实行“文明上网、合理用网、科学管网”网络使用原则，建设“文明、和谐、生态”的校园网络文化，积极探索网络环境下文化建设的新途径，引导网络文化的创造与消费，在实践中探讨和总结提高网络德育实效性的规律、原则和方法，构建和谐的网络文明校园；提高校园信息化管理水平和工作效率，提升教育教学质量和综合实力，增强辐射能力和服务水平，实现教育的信息化和现代化，使学校的信息化建设水平位居国内同类学校的前列。

具体目标：

1．完善校园网基础设施，提供安全高效运行的网络环境。

2．建设完善基于Internet的学校教育教学信息化平台，包括师生家长互动交流论坛平台，实现开放式互动教育教学；购买数字图书文献平台（CNKI国家数字图书馆）。

3．建设完善基于Intranet的教学辅助平台和教学管理应用系统。

4．完善教学资源共享系统，包括精品课程中心、网络教学资源库、网络试题库等。

5.建立校园电视台，实现录、播、编系统在校园内广泛应用，扩大校园媒体在教学、管理、对外宣传等方面的影响力。

三、建设思路

本信息技术推广项目需要完成的是校园网基础设施建设、教育信息化互动平台建设、教育教学管理系统建设及教学辅助系统建设、精品课程项目建设及教学资源库建设这样四个子项目。

四个子项目都紧紧围绕“信息技术应用”这个大课题，而其中的校园网基础设施建设是其他项目的前提和基础，互动平台网站建设是目前师生迫切需要建设的互动项目、教育教学管理辅助系统和精品课程、教学资源库建设是则是本项目的重点工作。

因此，总体思路是先建设校园网基础设施，然后进行调研考察，尽快制定出其他几个子项目的详细规划设计书，最后有步骤有计划的实施。对于建成项目，根据学校发展情况不断优化完善。

四、建设内容

（一）完善校园网基础设施，新铺设光纤，增加校园网出口带宽建设

随着学校办学规模的不断发展壮大，全校300多名教职工均配备电脑，各微机室、实验室、实训车间、图书馆、实训基地等都接入互联网，建成了拥有1200余个信息点的校园网络系统，为保障基于互联网教育信息化互动平台的顺利建设，以及示范学校建设成果的高度共享和我校共享型教学资源库的服务与辐射功能的顺利实现，需要对现有校园网基础设施进行必要的建设和补充。

将现有单光纤线路（联通网）出口100M(兆)带宽扩充为双线路200M（兆）。减轻目前网络运行负荷，开通公网IP，学校网站、电子邮局、互动论坛、共享教学资源库等均放置在学校内部网络中心，并确保互联网访问的快捷、安全、高效。

图3-6-1 现校园网络拓扑图

图3-6-2 新计划校园网络拓扑图

（二）建设基于Internet的教育信息互动平台和专业期刊服务平台

1．学校网站互动平台建设

学校网站除了作为树立学校形象,展示学校风采的重要宣传窗口之外，还为教学互动、教育管理提供了一个可实现丰富交互性的平台。互动式学校网站能够为教师与教师、教师与学生、学生与学生之间的交流提供一个全新的方式，共同讨论，共同分享，它不再受到传统课堂的制约。师生借助该平台进行学习、生活上的交流和讨论,更有利于师生关系的良好发展。校园论坛和留言板更将成为师生互动、家校互动、学校管理工作获得及时反馈的一个大舞台，它集合了全社会的力量共谋教育发展大计，网络优势彰显。

2．数据资源建设

购买世界上全文信息量规模最大的“CNKI数字图书馆”，实现校园入网计算机即可以检索使用海量的内容资源，资源包括：期刊文献、博士论文、硕士论文、会议论文、报纸、工具书、年鉴、专利、标准、科技成果等。为师生提供了最丰富的知识信息资源和最有效的数字化学习平台、也为知识创新提供了信息化条件。

新增图书馆非书载体的资源（光盘、磁带等）信息（电子图书）500GB，作为知识资源库供师生借阅。

（三）建设完善基于Intranet的教学辅助平台和教学管理应用平台

优化、完善学校现有的教务管理系统、学生管理系统、OA办公自动化系统。基于学校网络，建立一个灵活的、可扩展的、集成的、面向应用和服务的统一信息管理系统平台，保证共享型信息化平台各系统有效运行，使学校的教学、科研、管理和服务等信息资源实现信息化、无纸化、现代化。

（四）建设精品课程资源中心，网络教学资源库、试题库系统

1．建设精品课程资源中心

优化整合已申报的9个青岛市职业教育精品课程项目和5个重点建设专业，新建精品课程资源中心。精品课程资源中心包括相应课程标准、课程考核标准、教学大纲、多媒体教学课件、行业企业标准及规范、专业教学资源库、特色教材、案例库、习题库、试题库等全部电子资料上网，实现教学资源的集中管理、共享使用，逐步形成系统完整、管理高效的综合教学资源中心，为师生提供优质的教学资源。

2．建设网络教学资源库

随着学校教育信息化工作的不断推进，教师的现代教育技术应用能力不断提高，自主研究开发出大量的各专业主干课程多媒体课件，所有网络课件上传到网络数据库，发布共享。另外拟新购置以及从兄弟院校引进电教教材，累计100部，1000余小时的教学内容,刻录成光碟，方便教师开展视听教学，形成对教学的补充资源。实现所有学科均建有完善的教学资源库，真正体现多媒体网络教学的优势。

3．建设试题库系统

试题库系统是学校教学过程中不可缺少的一部分。利用试题库系统，教师方便地为自己构造各个学科和专业的试题库。这些统一的题库既是教学过程中积累的丰富经验和大量教学资料的汇集，同时对教学具有实际意义，对教学起到有力的推动作用。因为考试不仅是检验教学成果和学生学习成绩的一种有效的方式， 同时也是巩固知识的有效手段，因此，本试题库系统对于经常性地测试和提高学生的知识水平具有重要的意义。

4.校园演播室建设

装修装饰校园演播室，实现实时会议、讲座等校内直播，促成精品课程资源库建设，在对外宣传中充分发挥校园媒体宣传优势，提高对内教学管理、德育管理的多样性和有效性。

五、建设进度

具体实施步骤和预期效果如表3-6-1所示

表3-6-1 具体实施步骤和预期效果表

| 建设内容 | 2011.07-2012.07 | 2012.07-2013.07 |
| --- | --- | --- |
| 1．校园网基础设施建设 | 实施步骤： 1. 通过市场调研，做出可行的校园网建设论证方案，搭建完成网络环境，提升校园网基础设施建设层次，为“信息技术推广项目”的所有后续工作做充分准备。 2. 安装UTM防火墙及杀毒软件，实现全网安全管理。 3.专业教师考察、培训学习。 预期目标：新联通光纤接入完成；防火墙安装配置完成；教师通过进修锻炼技能。 | 实施步骤： 1．依托网络硬件环境，建成安全、高效、便捷运行的校园网络。 2.建设校园内8个会议室的无线网络（WLAN）覆盖。 预期目标： 建成局部范围的无线网络；教师通过进修学习相关技能并取得相关证书。 |
| 教育信息化互动平台 | 实施步骤： 1. 做市场调研，聘请专家指导制定出互动平台建设方案，设计互动网站平台，测试运行。 2.购买知网科技期刊、龙源电子期刊，教会教师使用。 3.分阶段购买电子图书。 4.设计企业邮局系统方案并建设企业邮局。 5.专业教师外出培训、进修 预期目标： 具备互动功能的网站平台建设完成；知网及龙源期刊正常使用；电子图书购买500GB；建成电子邮局系统；部分教师通过培训提高技能。 | 实施步骤： 1. 完善互动网站建设（包含信息发布、论坛、博客、电子报刊）。充实校园信息化平台数据，优化信息管理系统平台，完成科研管理系统、考试管理系统建设，构建集教学、科研、管理、服务、学习为一体的网络化、数字化、信息化校园。 2.分阶段购买电子图书、电子期刊。 3.申报省级课题一个。 预期目标： 网站平台得到优化完善；电子图书购买500GB；申报省级课题项目《网络互动平台对教学的辅助案例研究》成功。 |
| 教学管理应用系统 辅助系统 | 实施步骤： 1.优化、完善学校现有的教务管理系统、学生管理系统、办公自动化系统。将系统整合到网站平台。 2.专业教师外出培训、进修。 预期目标： 完成学分制系统功能的完善和优化；完成学生德育管理系统硬件建设；OA管理系统用户数实现扩充；外出培训老师获得相关培训证书。 | 实施步骤： 1.进一步完善教学管理应用系统。 2.对学校现有图书管理系统进行升级并对相关操作人员培训。 3.选派信息技术教师1名出国参加信息技术培训和考察。 4.选派电教教师1名参加在职研究生学习。 预期目标： 完成学生德育管理系统软件建设；升级图书管理系统到妙思文献管理系统 V6.5；出国学习老师写出考察报告和培训材料；攻读研究生老师进行必需的在职研究生学习。 |
| 精品课程库、资源库系统 | 实施步骤： 1.建立精品课程中心，引进开发多媒体课件，建设专业教学资源库，建设多媒体资源库。 2. 从网站设计行业聘请引进2名兼职教师。从事精品课程网站建设、资源库收集、编制、网站平台整合。 3.网络录、播、编系统购置使用，演播室装修。 预期目标： 完成精品课程中心硬件购置、软件上线运行；建成精品课程网站；完成网络录、播、编系统的购置和演播室的装修。 | 实施步骤： 1.优化精品课程网站；完善开发多媒体课件、专业教学资源库，充实优质课程中心数据。 2.建立并完善试题库系统。 预期目标： 精品课程网站在全校广泛使用；电教资源库、试题库系统得到完善。 |

六、资金预算

信息技术应用中心建设资金预算如下表3-6-2所示。

表3-6-2 信息技术推广中心建设资金计划表

| 序号 | 项目 | 建设内容 | 资金投入预算，单位：万元 |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 年度 | 2011 年度 |  |  |
| 1 | 校园网基础设施建设 | 1.做市场考察调研，由本项目专家顾问组指导，做出建设新校园网的可行性论证报告。 | 2 | 2 | 4 |  |
|  |  | 2.新添加校园网光纤接入（新接入100兆联通线路1条、购置配套路由器、模块、双网聚合路由策略安装调试等）。 | 12 | 4 | 16 |  |
|  |  | 3.校园网控制中心配置UTM防火墙及服务器版杀毒软件（10套），实现全网安全管理。 | 8 | 0 | 8 |  |
|  |  | 4.校园局部范围（8个会议室）的无线网络（WLAN）覆盖建设。 | 0 | 2 | 2 |  |
|  |  | 5.选派2名教师学习UTM防火墙技术和无线网络技术。（到南方知名院校或者知名互联网公司）。 | 1 | 1 | 2 |  |
| 2 | 教育信息化互动平台 | 1. 做市场调研，在专家顾问组指导下，由项目小组人员制定出网站互动平台建设方案。 | 2 | 2 | 4 |  |
|  |  | 2.互动平台配套硬件建设（IBM机架式企业级服务器1台、NETGEAR NAS网络存储1台、其他备份硬件和存储软件）。 | 7 | 2 | 9 |  |
|  |  | 3. 由本项目专家顾问组指导，相关软件公司提供技术支持，项目组老师参与设计制作完成互动网站建设（含动易信息发布平台、DZ论坛系统、博客系统、电子报刊）。 | 10 | 4 | 14 |  |
|  |  | 4. 由专家指导，学习中国海洋大学，设计企业邮局系统方案，购置Foxmail Server 标准版(1000用户版)建设企业邮局。 | 1.9 | 2 | 3.9 |  |
|  |  | 5.购置专业论文、期刊服务(知网机构年卡、龙源电子期刊)。 | 3 | 3 | 6 |  |
|  |  | 6. 购买1000GB电子图书。 | 4 | 4 | 8 |  |
|  |  | 7.选派一名信息技术教师出国参加教育信息化考察和网络技术培训。 | 5 | 0 | 5 |  |
|  |  | 8.选派2名人员到互联网公司或者培训机构学习互动网站建设技术，选派2名人员外出参加多媒体培训。 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 9.申报省级课题：网络互动平台对教学的辅助案例研究。 | 0 | 2 | 2 |  |
| 3 | 教学管理应用系统、教学辅助系统 | 1.对现有教务学分制管理系统完善优化。 | 1 | 1 | 2 |  |
|  |  | 2.完成学生德育管理系统硬件环境设计（购置服务器及配套设备）和软件设计规划（聘请软件公司设计） | 4 | 0 | 4 |  |
|  |  | 3.由项目专家顾问组指导，软件公司提供技术支持，老师参与设计制作建成学生德育管理网站（含量化考核、师生互动、问答平台等）。 | 0 | 3 | 3 |  |
|  |  | 4.对现有OA管理系统用户数扩充，安排3名管理人员外出培训学习，确保全校教职工办公教学使用。 | 4 | 0 | 4 |  |
|  |  | 5.对学校现有图书管理系统进行升级（升级到妙思文献管理系统 V6.5）并安排相关操作人员2至3人次到大连进行培训。 | 0 | 7 | 7 |  |
|  |  | 6. 选派1名信息技术教师出国参加信息技术培训并考察国外尖端网络技术应用。 | 0 | 5 | 5 |  |
|  |  | 7.安排1名电化教学维修维护人员的在职研究生学习 | 0 | 2.9 | 2.9 |  |
|  |  | 8.安排4名信息技术教师参加下厂锻炼学习。 | 0.5 | 0.5 | 1 |  |
| 4 | 精品课程库、资源库系统 | 1.精品课程网站建设的硬件投入：购置服务器1台、打印机2台、多功能复印机1台、数码摄像机8部、数码照相机8部。 | 20 | 0 | 20 |  |
|  |  | 2.网络录、播、编系统购置。 | 19.8 | 0 | 19.8 |  |
|  |  | 3.演播室装修。 | 5.1 | 0 | 5.1 |  |
|  |  | 4.由本项目专家顾问组指导，相关软件公司提供技术支持，项目组老师参与设计制作建设9门精品课程的精品课程网站（含网络教学、交互系统、录像库等）。 | 5 | 0 | 5 |  |
|  |  | 5.安排2名信息技术教师参加国家级专业教师培训（信息技术相关领域） | 0.8 | 0.8 | 1.6 |  |
|  |  | 6.从网站设计行业聘请引进2名具有技术专长、对教育行业发展有前瞻性的认识、具有一定的教学、科研及实训基地建设能力的人员为兼职教师。从事精品课程网站建设、资源库收集、编制、网站平台整合。 | 6 | 6 | 12 |  |
|  |  | 7. 电教资源库、课件资源库软硬件规划建设（电教资源库软件平台搭建、课件资源库平台搭建、视频服务器购置、视频光盘、课程录像等资源购置）。 | 7 | 3 | 10 |  |
|  |  | 8. 安排4名教师外出考察、调研学习，完成对试题库系统环境的初步设计。 | 2 | 2 | 4 |  |
|  |  | 9.完成试题库系统的建设，补充习题库、试题库，启动网上答疑。 | 2 | 6 | 8 |  |
| 合 计 |  |  | 134.1 | 66.2 | 200.3 |  |

七、保障措施

1．健全组织、完善制度

成立信息技术应用中心建设项目领导小组，全面负责项目规划和建设工作。

组长：于居泉（学校信息技术部部长/高级讲师）

副组长：李启福

成员：王秀江 陈锡宗  丁建雷  赵延博  于俊贵

制定完善的目标管理制度，每个建设项目要落实人员，落实时间，落实分阶段建设目标，落实责任。保证各建设项目按期高质量完成。

聘请如下有关专家、教授担任各建设项目顾问。

史宏达   中国海洋大学工程学院院长/教授

田林     青岛电教馆副馆长

魏茂林   青岛职业教育教研室教研员

姜全生   青岛职业教育教研室教研员

各项目责任人如下：

（1）校园网建设小组

组长：于居泉

副组长：李启福

成员：王秀江 陈锡宗  赵超  赵相缅  张晋

（2）教育信息化互动平台建设小组

组长：于居泉

副组长：李启福

成员：马德茹  赵超  黄玉青  赵相缅  张晋

（3）教学辅助及教学管理应用系统建设小组

组长：于居泉

副组长：李启福

成员：李克华 赵建民 张庆来 陈锡宗 赵延博 于俊贵  赵相缅  张晋

（4）精品课程及资源库建设小组

组长：于居泉

副组长：李启福

成员：高庆元 孙东林 邵守立 孙世忠 王秀江 陈锡宗 于俊贵 赵超  黄玉青  赵相缅  张晋 孙丽英 孙维强 张洪刚 刘杰 乔慧 万吉滨 郭正 段接会 游国祖

2．加强管理，保障建设项目顺利开展

（1）严格执行学校项目建设管理规定，包括项目负责人管理制度、招投标管理制度、专项资金管理办法等。

（2）加强设备选型，确保功能、质量和价格，提高资金利用效率，保证教育教学实际需要。

（3）强化进度管理，严格控制进度，确保按期完成建设任务。

3．建立项目按期通报、公示制度

按照各项目建设计划的要求，对项目完成情况进行定期检查，通报、公示各项目的完成情况。对完成情况不理想的要敢于公示，进行及时的调整，确保各项目高质量的按时完成。

项目二 学生素质拓展（训练）中心特色项目建设计划

一、需求论证

随着经济社会的高速发展，社会特别是家庭和用人单位对学生综合能力的要求越来越高。近几年来，在以人为本，德育为先的大形势下，职业教育在学生综合素质的提升上，做了一些有益的尝试，积极地开展了一些工作。几年来，我校积极开展德育工作，创新德育工作模式，致力于营造全员育人、全方位育人、全过程育人的“三全育人”格局，培养出了一大批基本能够满足社会需求“又红又专”的金蓝领。在工作中我们发现，大德育氛围的形成更依赖于一个完善的德育环境和实际载体。学生素质拓展（训练）中心的建立，对学生综合素质，特别是健康心理的形成和职业能力提升，成为必需。

二、建设目标

总体目标：

为进一步增强学生综合素质，创新教育理念，将素质教育贯穿于人才培养全过程，建立科学化、规范化、多元化的中职生综合素质培养体系，我校拟建设集爱国主义教育、心理健康教育、职业导航、文体艺美素质训练于一体的多功能综合素质教育拓展中心项目。项目建设坚持“育人为本、德育为先”，主动适应社会发展和企业需要，以职业素质养成为主线，以学生创造能力、就业能力和创业能力的锻炼和提高为重点，更好地促进学生理论知识、实践技能和综合素质的和谐发展。按照共建、共享、共赢的建设思路，建成集理论教育与实践训练于一体、人文素质教育与职业素质教育于一体、校园文化与企业文化于一体的综合素质拓展训练中心。

具体目标：

1．对学生综合素质培养起到积极的支持和保障作用

通过项目建设，使学生各项教育活动有机整合，形成体系。全面实施中职学生素质拓展训练，引入企业文化，创造职场氛围，为全面提高学生综合素质，特别是职业能力的提升，将起到不可估量的作用，从而有望解决学生综合素质培养与提高这一职业学校的难点和焦点问题。

2．与青岛高新区和驻地社区共享，带动区域学生素质教育工作的整体提高

我校坐落于青岛市高新区，项目建成，不仅可与青岛市其他职业学校共享资源，开拓职业学校素质教育工作新局面，同时可提供高新区相关单位的职工岗前培训工作。

3．校企共建素质教育体系，形成共建共享共赢的新机制

将企业文化、经营理念、人力资源等引入到素质教育体系中，教育内容贴近社会，贴近学生未来岗位实际，实现毕业生职业素质与岗位要求的零距离对接。校企共同打造的职业素质教育新模式在一定范围内可起到示范与引领作用。

三、建设思路

学生素质拓展训练中心分为四部分：

（一）爱国主义教育中心

建设爱国主义教育展厅和资料室，结合思想政治课教学，以讲座、史料影片赏析、老干部讲坛、校外爱国主义教育阵地参观等多种形式，对学生强化理念与理想、社会主义荣辱观、爱国主义、集体主义教育，提高政治素质。

（二）心理健康教育中心

引入社会资源，充实专业心理健康教育团队和青年班主任教师培训工作，建成心理咨询室和心理训练室，完善科学、有效的心理预警机制，为学生提供心理测评和心理辅导，引导学生树立科学健康的心理观，同时为素质教育开展提供有力的数据支持和可行性分析。

（三）文体活动中心

建成多功能厅、琴房、书画室、健美操馆等文体活动场所，组建军乐队，配备相应的文体配套设施，形成完善的学生社团管理体系，打造特色鲜明的文体活动中心，培植学校文体项目品牌。

（四）职业导航中心

校企共建企业文化展示室、职业与就业指导室、职业生涯规划咨询室、模拟招聘室、洽谈室等场所，建立企业人力资源专家库，开发职业能力倾向测试等项目，形成较完备的职业导航咨询平台，挖掘学生的职业潜质，帮助学生树立正确的职业观、择业观、创业观。

四、建设内容

（一）爱国主义教育中心

1．建立爱国主义展厅和资料室。购买相关图书3000册，音像资料300部，党建和团建图片室2个。

2．建立校外爱国主义教育基地，如革命烈士陵园、科技馆、博物馆、军民共建单位等，让学生实地体验和感受，培养爱国主义精神。

3．建立校外兼职爱国主义教育辅导员队伍。聘请老干部、劳模、军民共建单位官兵定期到学校对学生进行成长教育，让学生了解历史，树立正确的人生观、价值观。

4．以专业为单位，成立学生马列学习小组8个小组，进行党的知识学习，从中发现优秀学生。

（二）心理健康教育中心

1．鼓励教师特别是班主任教师参加心理咨询师资格培训与考试。对现有4名心理辅导教师进行培训提高，鼓励10名教师参加心理咨询师考试，形成结构合理、专兼结合的辅导教师团队。组织青年班主任教师参加各种培训和其他学习活动。

2．建设标准化心理咨询室，配备心理测评软件和SPSS统计软件，完善相关硬件设施。对新生进行心理健康状况调查，建立心理健康档案；对筛查出的异常学生进行跟踪指导，提供辅导、治疗及心理咨询服务，帮助学生健康成长。

3．建设心理训练室，包括宣泄室、团体活动室及综合训练室等，配备团体活动软件、沙盘游戏等装置，通过组织不同主题的团体活动，帮助学生树立正确的人生观众和价值观，特别是交友观、恋爱观、苦乐观。

4．建立学校、大中专部、指导教师团队、宿舍四级心理健康预警机制，每年对各负责人进行心理健康知识培训。

（三）文体活动中心

1．主要建设学生文体活动中心，如多功能厅、琴房、书画室、健美操馆、健身房，配备各种文体设施。

2．在日常活动的基础上，组织各种形式的文体艺术培训，形成科学的培训体系，提高学生的体能和文化、艺术素质。

3．加强学生社团建设与管理，打造学生文体社团品牌，如围绕传统文化的继承与发扬，成立国学社，在现有鼓号队的基础上，建立学校军乐团。

4．每年组织学校文化艺术节和体育节，提升校园文化。

（四）职业导航中心

建设功能齐全的学生职业导航场所，如职业生涯规划模拟室等，组织学生参加以职业生涯规划为主的“全国文明风采”大赛。建立一套完善的职业导航体系，使学生日常学习与职业规划相结合。

1．职业指导师培养

对从事职业指导的管理人员和教师进行培训，内容涵盖职业指导的前沿动态和理念，职业指导基本原理与典型运作，团体咨询与个体咨询，求职技术与技巧，职业生涯规划技术和方法，职业素质测评实务与职业设计实务等方面。从而提高指导教师的职业指导能力，帮助学生了解职业状况，掌握求职方法，确定择业方向，增强择业能力；为在校生的职业指导工作提供咨询和服务。

2．构建实习就业综合信息服务网

（1）建立网上就业咨询交流平台

建立就业政策栏；建立就业形势栏；建立招聘导航栏；建立就业咨询栏；建立岗位明星栏。

（2）建立顶岗实习管理网络平台

建立顶岗实习管理栏；建立师生互动栏。顶岗实习管理网络平台系统结构流程如图3-7-1。

进入服务系统

顶岗实习管理平台

申请实习

变更实习

结束实习

填写申请表

填写申请表

班主任、学生填写《顶岗实习手册》

打印申请表及新单位确认函

打印申请表及单位确认函

管理人员负责对应纸质材料在平台中审核

纸质材料签章

纸质材料签章

管理人员负责对应纸质材料在平台中审核

实习成绩

管理人员负责对应纸质材料在平台中审核

申请成功

申请成功

自动形成顶岗实习信息汇总

自动形成顶岗实习信息汇总

图3-7-1  顶岗实习管理网络平台系统结构流程图

与用人单位建立毕业生人才信息网络体系，为企业提供毕业生信息服务并根据企业人才需求进行规划和培养。不断引入企业文化与管理理念开展教育，成立企业文化展室等，使学生了解企业文化，加深企业文化的渗透。

（3）建立学生职业生涯发展与规划平台

引进就业指导及职业规划测评系统和careersky职业生涯规划决策系统，对新入校学生进行就业指导及职业规划测评，从性格和能力两个方面来对学生做出评估，并给出详细的、有指导意义的报告，帮助学生自助了解适合的方向和领域，减少职业规划中的盲目性。对二年级学生进行careersky职业生涯规划决策。使用CareerSky系统建立学生职业生涯发展与规划平台。引导学生清楚了解自己的职业偏好及优缺点，在1000多个职业详细信息中发现自己的匹配方向，帮助学生制订一个有效的学习、实践计划，修正一些不正确的职业发展观念。通过对学生职业兴趣、性格、职业价值观、职业技能以及学习风格的测评，帮助学生定位自己的未来职业方向。

建设内容三：建立就业指导（职业指导）拓展训练中心

通过拓展训练这种集做中学、集体活动、游戏于一身的体验式教学模式，帮助学生掌握技术、语言表达能力、沟通能力及协调配合能力等，全面提高学生素质。

（1）拓展基地场地建设。

（2）购进拓展器材。

（3）派教师去国内知名职业导航拓展训练公司培训，参加高级拓展训练培训师特训营并考取相应资格证书。

（4）聘请有丰富操作经验和执业资格的教练员，引进先进的拓展训练课程。

建设内容四：校企交流系列活动

（1）定期组织学生代表到企业参观、考察交流。通过到企业参观和与企业管理人员的交流，让学生感受先进企业文化，开拓视野，更新观念，激发学生的新思维和学知识学技能的热情。

（2）编撰优秀毕业生创业史，制作《山东省轻工工程学校优秀毕业生风采录》，加强校友信息数据库建设，定期邀请优秀毕业生回校作报告。展现优秀校友的风采，激励在校生刻苦学习、积极实践。

（3）定期召开校企合作研讨会、企业家咨询委员会年会、专家指导委员会年会及其他联谊活动。

（4）通过密切与企业的联系，邀请企业领导和技术骨干到校开办讲座、授课，开展校企体育比赛、联欢晚会等多种形式，搭建多渠道校企交流平台。

建设内容五：编撰适合本校学生的《就业指导手册》

根据当前社会对人才的需求情况、企业对毕业生的要求，以及当前生源状况，在原《就业指导手册》基础上，编撰适合本校学生的《就业指导手册》。

五、建设进度与资金预算

项目建设进度与年度资金预算见表3-7-1。各部分建设内容资金预算见表3-7-2～表3-7-5。

表3-7-1  建设进度与年度资金预算表

| 建 设 内 容 | 建设进度与年度资金预算 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2011.07-2012.07 | 2012.07-2013.07 |
|  | 完善方案，基础建设和基本配套设施初步完成。 | 完成全面建设，形成完善体系，育人效果明显，在青岛市乃至全省起到示范和引领作用。 |
|  | 投资预算：64万 | 投资预算：36万 |
| 爱国主义 教育 中心 | 建设目标：建设爱国主义教育展厅和资料室，结合两课教学，以讲座、影片赏析、老干部讲坛、校外爱国主义教育阵地参观等多种形式，对学生进行社会主义荣辱观、爱国主义、集体主义教育。 |  |
|  | 建设要点：购买相关图书2000册，相关音像资料200部，聘请10名兼职爱国主义教育辅导员并展讲座等学习活动，建立校外爱国主义教育基地6个并组织学生开展活动。 | 建设要点：购买相关图书1000册，相关音像资料100部，聘请6名兼职爱国主义教育辅导员，建立2个爱国主义教育，定期组织学生到爱国主义教育基地学习。 |
|  | 投资预算：12万 | 投资预算：8万 |
| 心理健康教育中心 | 建设目标：组建一支专业心理健康教育团队，建成心理咨询室和心理训练室，完善科学、有效的心理预警机制，为学生提供心理测评和心理辅导，同时为素质教育开展提供有力的数据支持和可行性分析。 |  |
|  | 建设要点： 10名教师参加心理咨询师培训；加强青年教师培训，专业教师持证上岗；购买大学生心理健康教育心理测试软件；基本完成心理咨询室和团体训练室的建设。 | 建设要点：开展兼职教师岗前培训，参加资格认证；心理咨询室和团体训练室对外开放，沙盘训练、宣泄室投入使用；建立新生心理档案，对档案进行分类处理。 |
|  | 投资预算：20万元 | 投资预算：10万 |
| 职 业 导 航 中 心 | 建设目标：校企共建企业文化展示室、职业与就业指导室、职业生涯规划咨询室、模拟招聘室、洽谈室等场所，建立企业人力资源专家库，开发职业能力倾向测试等项目，形成较完备的职业咨询平台，挖掘学生的职业潜质，帮助学生树立正确的职业观、择业观、创业观。 |  |
|  | 建设要点：完成项目的基本规划并开展实施；企业文化展示室、职业 生涯规划模拟室、模拟招聘室、洽谈室厅等基本建设。 | 建设要点：完成项目基本建设，基本配套设施完善；购入、自建相关多媒体材料与影视片；与企业合初步完善企业文化与理念材料整理； 完成大学生就业、择业、劳动观念教育的影片制作，效果良好。 |
|  | 投资预算：12万元 | 投资预算：8万元 |
| 文体 活动 中心 | 建设目标：建成军乐队、多功能厅、琴房、形体房、健美操馆等文体活动场所，配备相应的文体配套设施，形成完善的学生社团管理体系，打造特色鲜明的文体活动中心，培植学校文体项目品牌。 |  |
|  | 建设要点：完成系统的规划论证；组建军乐队，学生文体活动中心，如多功能厅、钢琴房、形体房、健美操馆等基本文体活动场所的设施投资。 | 建设要点：完成基本建设；购买音响、钢琴、多媒体、各种演出服装、镜子、地毯、各种体育用品等配套设施和物品；军乐队构建乐器等。 |
|  | 投资预算：20万元 | 投资预算：10万元 |

表3-7-2  爱国主义中心资金预算表

| 学生素质拓展（训练）中心 爱国主义中心 资金预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 序号 | 设备各称 | 规格 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 2011.07- 2012.07 | 1 | 投影仪 |  | 套 | 1 | 25000.00 | 25000.00 |  |
|  | 2 | 笔记本电脑 |  | 台 | 1 | 5000.00 | 5000.00 |  |
|  | 3 | 图书 |  | 本 | 2000 | 30.00 | 60000.00 |  |
|  | 4 | 音像资料 |  | 部 | 200 | 50.00 | 10000.00 |  |
|  | 5 | 书架 |  | 组 | 1 | 1500.00 | 1500.00 |  |
|  | 6 | 文件橱 |  | 个 | 2 | 500.00 | 1000.00 |  |
|  | 7 | 其他 |  |  |  |  | 17500.00 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 120000.00 |  |
| 2012.07- 2013.07 | 1 | 图书 |  | 本 | 1000 | 30.00 | 30000.00 |  |
|  | 2 | 音像资料 |  | 部 | 100 | 50.00 | 5000.00 |  |
|  | 3 | 音响设备 |  | 套 | 1 | 35000.00 | 35000.00 |  |
|  | 4 | 其他 |  |  |  |  | 10000.00 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 80000.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |

表3-7-3  心理健康教育中心资金预算表

| 学生素质拓展（训练）中心心理健康教育中心 资金预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 序号 | 设备各称 | 规格型号 |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 |  | 合计 | 备注 |
| 2011.07- 2012.07 | 1 | 心理测试软件 | FG-011 |  | 套 |  | 1 |  | 19800 |  | 19800 | 咨询室用 |
|  | 2 | 沙盘游戏成套设备 | 标准版 |  | 套 |  | 1 |  | 18800 |  | 18800 | 咨询室用 |
|  | 3 | 情绪量表 | 中职 |  | 套 |  | 1 |  | 300 |  | 300 | 训练室用 |
|  | 4 | 人际关系量表 | 中职 |  | 套 |  | 1 |  | 300 |  | 300 | 训练室用 |
|  | 5 | 团体活动辅导箱 | FG-013 |  | 套 |  | 1 |  | 11880 |  | 11880 | 训练室用 |
|  | 6 | 石英钟 | 康巴斯 |  | 个 |  | 1 |  | 100 |  | 100 | 训练室用 |
|  | 7 | 打印机 | HP1008P |  | 台 |  | 1 |  | 1500 |  | 1500 | 训练咨询 |
|  | 8 | 打印机碳粉 | HP1008P |  | 盒 |  | 2 |  | 60 |  | 120 |  |
|  | 9 | 数码照像机 | 索尼DSC-T77 CN2 |  | 台 |  | 1 |  | 2000 |  | 2000 | 训练咨询 |
|  | 10 | 音响设备 | 不限 |  |  |  | 1 |  | 1200 |  | 1200 | 训练室用 |
|  | 11 | 配饰 | 绿植工艺品 |  |  |  | 多样 |  | 600 |  | 600 | 训练室用 |
|  | 12 | 坐垫或椅子 | 不限 |  | 个 |  | 50 |  | 坐垫20 |  | 1000 | 训练室用 |
|  | 13 | 投影机 | 明基 |  | 台 |  |  |  | 5000 |  | 5000 | 训练室用 |
|  | 14 | 道具 | 眼罩 |  | 个 |  | 50 |  | 8 |  | 400 | 训练室用 |
|  | 15 | 高档资料柜 | 鑫瑞牌 |  | 组 |  | 3 |  | 500 |  | 1500 | 训练室用 |
|  | 16 | 档案盒 | 三锦益 |  | 个 |  | 30 |  | 10 |  | 300 | 训练室用 |
|  | 17 | 录音笔 | 三星高清 |  | 个 |  | 1 |  | 1000 |  | 1000 | 训练室用 |
|  | 18 | 7号充电器（配充电电池） | 厦门南孚智能 |  | 个 |  | 1 |  | 150 |  | 150 | 训练室用 |
|  | 19 | 复合地板 | 不限 |  | 平方 |  | 100 |  | 100 |  | 10000 | 训练室用 |
|  | 20 | 教师培训费用 |  |  |  |  | 30 |  | 3000 |  | 90000 |  |
|  | 21 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  | 34050 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 200000 |  |
| 2012.07- 2013.07 | 1 | 沙发（或竹椅） |  | 单人布艺 |  | 把 |  | 2 |  | 250 | 500 | 训练室用 |
|  | 2 | 玻璃圆桌 |  | 小型 |  | 台 |  | 1 |  | 200 | 200 | 训练室用 |
|  | 3 | 电脑 |  | 联想 |  | 台 |  | 1 |  | 4000 | 4000 | 训练室用 |
|  | 4 | 空调（或暖）气 |  | 挂式 |  | 台 |  | 1 |  | 3000 | 3000 | 训练室用 |
|  | 5 | 其它道具若干 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 训练室用 |
|  | 6 | 心理挂图 |  | 专业 |  | 幅 |  | 6--8 |  | 20 | 100 | 训练室用 |
|  | 7 | 心理电影 |  | 与心理相关 |  | 场 |  | 10 |  |  | 7800 | 训练室用 |
|  | 8 | 统计软件 |  | SPSS13.0 |  | 套 |  | 1 |  | 100 | 100 | 训练室用 |
|  | 9 | 资料报刊栏 |  | 不限 |  | 个 |  | 1 |  | 400 | 400 | 训练室用 |
|  | 10 | 无声计时器 |  | FG-20 |  | 个 |  | 1 |  | 200 | 200 | 训练室用 |
|  | 11 | 情绪宣泄用具 |  | 沙袋 |  | 个 |  | 1 |  | 300 | 300 | 咨询室用 |
|  | 12 | 情绪宣泄用具 |  | 拳击手套 |  | 幅 |  | 1 |  | 200 | 200 | 咨询室用 |
|  | 13 | 心理健康书籍 |  |  |  | 本 |  | 500 |  | 20 | 10000 | 咨询室用 |
|  | 14 | 心理健康音像 |  |  |  | 套 |  | 15 |  | 800 | 12000 | 咨询室用 |
|  | 15 | 教师培训费用 |  |  |  |  |  | 20 |  | 3000 | 60000 | 咨询室用 |
|  | 16 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8900 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |

表3-7-4  文体活动中心资金预算表

| 学生素质拓展（训练）中心文体活动中心资金预算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 序号 | 设备各称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
| 2011.07- 2012.07 | 1 | 音箱 |  | 个 | 2 | 5000 | 10000 |  |
|  | 2 | DVD机 |  | 台 | 1 | 300 | 500 |  |
|  | 3 | 投影仪 |  | 台 | 1 | 50000 | 50000 |  |
|  | 4 | 屏幕 |  | 个 | 1 | 2000 | 2000 |  |
|  | 5 | 钢琴 |  | 架 | 2 | 15000 | 30000 |  |
|  | 6 | 笔记本 |  | 台 | 1 | 5000 | 5000 |  |
|  | 7 | 音像资料 |  | 部 | 100 | 20 | 2000 |  |
|  | 8 | 鼓号乐器架 |  | 个 | 1 | 3000 | 3000 |  |
|  | 9 | 电容麦克 |  | 个 | 8 | 500 | 4000 |  |
|  | 10 | 形体训练服 |  | 套 | 50 | 100 | 5000 |  |
|  | 11 | 礼仪服装 |  | 套 | 30 | 100 | 3000 |  |
|  | 12 | 舞蹈鞋 |  | 双 | 50 | 50 | 2500 |  |
|  | 13 | 活动室装修（地板、壁镜、把干、储物橱柜） |  | 间 | 1 | 50000 | 50000 |  |
|  | 14 | 麦克用电池 |  | 块 | 200 | 15 | 3000 |  |
|  | 15 | 鼓号队服装架 |  | 个 | 5 | 100 | 500 |  |
|  | 16 | 舞蹈服装（民族） |  | 套 | 50 | 100 | 5000 |  |
|  | 17 | 舞蹈服装（集体舞） |  | 套 | 50 | 100 | 5000 |  |
|  | 18 | 其他 |  |  |  |  | 19500 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 200000 |  |
| 2012.07- 2013.07 | 1 | 合唱服 |  | 套 | 60 | 150 | 9000 |  |
|  | 2 | 合唱谱夹 |  | 个 | 60 | 5 | 300 |  |
|  | 3 | 舞蹈鞋 |  | 双 | 50 | 50 | 2500 |  |
|  | 4 | 音像资料 |  | 部 | 100 | 20 | 2000 |  |
|  | 5 | 合唱台 |  | 个 | 1 | 5000 | 5000 |  |
|  | 6 | 麦克 |  | 套 | 2 | 500 | 1000 |  |
|  | 7 | 麦克用电池 |  | 块 | 200 | 15 | 3000 |  |
|  | 8 | 书画（国画颜料） |  | 套 | 40 | 50 | 2000 |  |
|  | 9 | 书画（水彩颜料） |  | 套 | 40 | 100 | 4000 |  |
|  | 10 | 书画材料（纸、笔、书画架等） |  | 套 | 50 | 100 | 5000 |  |
|  | 11 | 棋社（象棋、军棋、五子棋等不同棋种） |  | 套 | 200 | 15 | 3000 |  |
|  | 12 | 合唱教材 |  | 本 | 5 | 100 | 500 |  |
|  | 13 | 武术用品（刀、剑、服装） |  |  |  |  | 10000 |  |
|  | 14 | 电钢琴 |  | 架 | 20 | 2500 | 50000 |  |
|  | 15 | 其他 |  |  |  |  | 2700 |  |
|  |  | 小计 |  |  |  |  | 100000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 300000 |  |

表3-7-5  职业导航中心资金预算表

| 学生素质拓展（训练）中心 职业导航中心资金预算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 序号 | 项目内容 | 资金分配 /万元 | 说明 |
| 2011.07- 2012.07 | 1 | 职业指导师培养 | 6 | 从事职业指导的管理人员 和教师计30人，2000元/人 |
|  | 2 | 学生职业生涯发展与规划平台 | 6 | 网络设计及设备 |
|  |  | 小计 | 12 |  |
| 2012.07- 2013.07 | 1 | 就业指导（职业指导）拓展训练中心 | 4.5 | 拓展基地场地建设，1 万元； 购进拓展器材 2万元； 相关培训费用 1万元； 专家培训班0.5万元。 |
|  | 2 | 校企交流系列活动 | 3 | 租赁车辆等；0.5万元； 制作优秀毕业生风采录；1万元； 制作优秀毕业生风采录；1万元； 印制费；1万元； 开会所需资料费、筹备物品费，0.5万元。 |
|  | 3 | 《就业指导手册》编辑出版 | 0.5 |  |
|  |  | 小计 | 8 |  |
| 合计 |  |  | 20 |  |

六、保障措施

（一）机构设立

为保证项目建设顺利进行，以社会知名专家为主，成立项目建设专家顾问组，人员组成见表3-7-6。

表3-7-6  学生素质拓展（训练）中心项目专家顾问组

| 序号 | 姓名 | 单位 | 职务职称 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李振江 | 青岛市教育局 | 副局长 | 0532-85912959 |
| 2 | 马宗明 | 青岛市教育局职成处 | 处长 | 0532-82711519 |
| 3 | 翟广顺 | 青岛市教科所 | 原所长 | 13626392998 |
| 4 | 任 安 | 青岛市歌舞演艺集团 | 副团长 | 13305326561 |
| 5 | 赵 波 | 青岛市文化艺术交流中心 | 部长 | 13305325633 |
| 6 | 李建刚 | 青岛艺术学校 | 校长 | 13336399909 |
| 7 | 山长海 | 青岛天赢工业有限公司人力资源部 | 部长 | 13864891746 |
| 8 | 秦 芳 | 青岛中集集团 | 人力资源总监 | 13012550846 |
| 9 | 伍新春 | 北京师范大学 | 教授博导 | 13701057667 |
| 10 | 刘兴华 | 首都师范大学 | 副教授， | 13371669818 |

学校成立学生素质拓展（训练）中心项目建设总指挥部，指挥项目总体建设。设项目建设办公室，协调项目建设中具体工作。下设爱国主义教育中心、心理健康教育中心、文体艺美素质训练中心、职业导航中心四个项目部，并设项目部主任一名，具体负责各项目的具体建设，项目部设工作人员若干名。

具体组成如下：

项目建设总指挥部总指挥：赵芳亮（学校副校长）

项目建设总指挥部办公室主任：赵建民（学生管理处主任）

爱国主义教育中心项目部主任：张利（学管处副主任）

工作人员：王平、马海钢

心理健康教育中心项目部主任：吕秀梅（心理咨询室负责人）

工作人员：王根生、刘彦君、段桂芹

文体艺美素质训练中心项目部主任：王晨（团委副书记）

工作人员：张丙武、王帆、周慧君

职业导航中心项目部主任：李华（实习就业处主任）

工作人员：苗光增、冷泰启

（二）保障机制

该项目建设过程实行目标责任制，学生素质拓展（训练）中心项目建设总指挥部责成项目办公室主任履行监管职责。项目建成后，学校团委履行管理职责，学校团委在项目部人员组成基础上优化组成各中心管理人员，保障各中心顺利开展工作。

（三）过程管理

各中心建设的设计，在专业设计基础上，进一步征求专家意见，并结合我校实际，形成可行性建设方案。建设过程中根据工作实际，在保证项目顺利进行，不降低技术性能的前提下，可作进一步调整。项目建设过程中，总指挥部办公室主任认真履行监管职责，保证项目高标准完成。各项目部要定时进行自评自查。

（四）经费保障

本项目建设经费主要源于青岛市地方财政投入。学校现有相关设施设备在做方案时已作综合考虑。

# 第四部分  主要保障措施

# 一、机构设立

青岛市教育局成立了示范校建设工作领导小组和专家指导组，负责示范校工作的检查、监督、指导、评估论证等工作。教育、人社、财政部门明确责任，分工合作，统筹管理，确保示范校建设按规划有序开展。

在我校企业家咨询委员会、专家指导委员会基础上，成立“国家改革发展示范学校建设项目顾问组”，保障示范学校建设适应社会经济需求。

学校成立“山东省轻工工程学校国家改革发展示范学校建设项目领导小组”，领导小组下设项目建设办公室和项目建设监控办公室，项目建设办公室下设具体项目建设工作组。

（一）项目建设顾问组组成及职责

组  长：逄慧云  青岛高新区管委会人力资源局局长

成  员：

史宏达  中国海洋大学工程学院院长/教授

金元郁  青岛科技大学教授/青岛金博士自动化公司总经理

刘松年  青岛理工大学实训中心主任/教授

陆仁发  原中国焊接协会常务副秘书长/高工

陆崴坤  原南车集团四方股份有限公司总工

赵润方  青岛海信模具有限公司行政部主管

刘汉源  上汽通用五菱青岛分公司行政部经理

常美华  青岛特锐德电器公司副总经理

贺刚林  青岛东方数控有限公司总经理

邢大伟  青岛大伟模具有限公司总经理

管  伟  青岛华世通集团（汽车）公司副总经理

程为祥  青岛中集冷藏箱制造有限公司总经理助理

职  责：负责对项目建设方案进行可行性论证、经济技术预测、专题调查、分析评价，并参与项目建设过程。对学校办学模式改革、课程体系改革创新、师资队伍培养和校企合作、工学结合的运行机制建设等提供支持和指导。

（二）项目建设领导小组组成及职责

组  长：迟本理

副组长：孙一志  孙焕利

成  员：杨明祥  夏龙波  赵芳亮

职  责：全面负责项目的管理、组织和实施，研究议定项目建设中的重大事项，争取各级政府部门的支持，落实建设资金和相关政策，申报项目阶段性验收并审定相关材料及文件。

（三）项目建设办公室组成及职责

主  任：孙焕利

副主任：李祥新

成　员：于万成  李克华  刘民  李华  赵建民  张庆来  胡颖  王晨  韩文智  张丙武

职  责：落实建设方案和领导小组的决定，分解项目建设任务书，指挥协调相关部门及各项目组的工作，及时处理方案实施和各项目建设过程中出现的问题，对各建设项目实施过程控制和目标管理，及时提出需报领导小组研究议定的重大事项，统筹做好项目建设验收的各项工作。按照项目建设任务书的要求，负责落实示范学校项目建设专项资金的正确投向和使用，指导各专业做好实验实训仪器设备的招标、采购工作。负责总项目与各子项目的阶段性、总体性资金使用效益的评价。

（四）项目组负责人及项目组职责

各项目组组成情况已在各项目建设方案中列出，各项目组负责人如下：

机电技术应用专业建设项目组负责人：孙世忠

数控技术应用专业建设项目负责人：于万成

模具设计与制造专业建设项目负责人：邵守立

焊接技术应用专业建设项目负责人：王于忠

汽车运用与维修专业建设项目负责人：邵守立

信息技术应用中心建设项目负责人：于居泉

学生素质拓展（训练）建设项目负责人：赵建民

职责：各项目组负责根据项目建设实施方案确立阶段性工作目标，按照项目建设任务书的要求组织项目实施。专业建设项目组负责组织实施人才培养模式与课程体系改革及教学资源建设；负责落实师资队伍引进、培养、培训计划，保证师资队伍的“双师”素质结构、专业带头人、骨干教师和兼职教师等指标达到项目建设任务书规定的要求；负责实验实训条件设备的招标采购、到货验收及最终评价工作；负责指导各专业校外实习基地的建设工作；负责项目建设工作的阶段总结、报告。特色项目组负责项目的协调、建设；负责项目建设工作的阶段总结、报告。

（五）项目建设监控办公室组成及职责

主任：孙一志

成员：杨明祥  夏龙波  赵芳亮  梁明  葛秀光

职责：对项目建设各阶段工作进行跟踪监控，检查项目建设阶段性任务的完成进度及完成质量；及时向项目建设办公室及各项目组反馈项目建设工作的检查情况，提出整改要求，并对整改情况进行监控；按照项目建设任务书的要求，监控中央财政资金和地方投入资金的投向和使用，提高资金使用效率；负责实验实训仪器设备的招标、采购的监督工作。

# 二、保障机制

（一）教育主管部门政策保障

青岛市教育局制订了青岛市创建示范校规划，明确创建工作的指导思想和目标任务，参与创建的学校找差距、提困难、想办法，制定了有效的推进方案，突出了以创建工作为契机，进一步提升办学水平的思路，为创建工作创设了良好的政策环境和氛围。示范校建设工作领导小组定期召开联席会议，讨论建设方案的实施与监控，专家指导组发挥智囊团作用，全过程参与示范学校的创建工作。

（二）组织保障

学校成立山东省轻工工程学校国家改革发展示范学校建设项目领导小组、项目建设办公室和项目监控办公室，办公室下设具体项目组，责任落实到人。加强对项目建设的领导、监控，及时协调解决项目建设中遇到的困难和问题，为项目建设提供组织保障。

（三）制度保障

示范学校建设项目采用“项目管理”运作模式，实行“项目负责人”制；制定《国家改革发展示范学校建设项目实施管理办法》和《国家改革发展示范学校建设项目资金管理办法》。建立项目监督检查机制，规范项目管理；聘请社会专业机构实行全过程监理，严格项目资金和质量管理，坚持过程审计制、进度听证和公告制；学校与项目负责人签定责任书，建立责、权、利相统一的激励机制；项目负责人根据项目预期目标和验收要点，对项目工作组实施管理，对可监测指标实行季度通报与学期考核，增强项目管理的透明度。结合示范学校的整体建设，全面推进管理规范化改革，建立与新时期、新任务相适应的制度体系。

（四）校企合作

示范学校建设争取取得行业和企业的广泛支持，完善以行业、企业高级技术人员广泛参与的专家指导委员会和以学校联合办学企业的成功企业家为主体的企业家咨询委员会，指导示范学校建设。从人员、设备、资金诸方面引进企业资源，制定示范专业建设规划，从方案制订、论证到计划实施，行业企业人员全方位参与。将示范校建设作为专业教学改革、课程开发与优化、开发学生潜能、评价学业成绩与专业提升的平台，实现校企互动、互利、共赢。

# 三、过程管理

（一）总体设计

- 项目建设在总体设计上按照科学性、创新性、示范性的原则进行规划设计，成立由学校领导、专业负责人、行业企业专家等参与的示范学校建设总体设计小组和示范学校建设办公室，根据《教育部、人力资源社会保障部、财政部关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》（教职成［2010］9号）和《教育部办公厅、人力资源社会保障部办公厅、财政部办公厅关于申报2010年度国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目的通知》（教职成厅[2010] 34号）文件精神，结合青岛市经济社会发展需求及学校“十二五”规划，在充分调研和论证的基础上，对项目进行总体设计，制订项目可行性研究报告、初步设计及概算、投资计划文件等。

（二）建设论证

建设论证是对建设项目的再设计。学校组织由行业企业专家、上级教育主管部门领导、学校领导、项目建设负责人和相关专业教研室主任参加的项目建设论证会，对项目建设的可行性、项目建设方案、项目建设任务书进行论证，根据讨论结果，对项目建设方案和项目建设任务书进行修改，使建设思路更加清晰，建设计划更加具体。

（三）技术咨询

各项目组均建立技术咨询机制，充分发挥企业家咨询委员会和专家指导委员会的作用，各项目建设组分别聘请行业企业专家作为顾问，对建设方案进行可行性论证、经济技术预测、专题调查、分析评价。学校将积极争取青岛职业技术学院的支持，为示范学校项目建设提供技术咨询服务，并加强与参与首批国家示范学校建设学校的交流，学习兄弟学校的先进经验，不断改进项目建设工作。

（四）配套研究

学校组建项目团队，制定培训计划，对项目负责人和团队成员进行项目管理的专业知识、财务知识等方面的培训，提高项目负责人对项目的整体操作能力。由学校教科研部牵头，根据示范校项目建设内容，制定相应的研究计划。在示范学校建设过程中，积极开展以人才培养模式改革、课程体系改革、教学环境和教学模式创新、师资队伍培养、校企合作与工学结合运行机制建设等方面的研究，争取承担省级、国家级与项目建设相关的重大课题。同时建立有效的激励机制，调动教师参与科研的积极性和主动性。

（五）过程跟踪

青岛市教育局示范校建设领导小组加强对示范学校建设的监督保障，定期检查经费的管理情况，保障示范校建设经费专款专用，严禁挪作他用；及时跟踪项目进展，有效控制项目计划和预算，提高质量控制意识，降低项目风险，最大限度地发挥建设项目的效应。

学校各项目组根据项目建设实施方案和项目建设任务书规定的建设目标和建设内容，制订项目实施计划，按照《国家改革发展示范学校建设项目实施管理办法》组织实施。项目负责人根据项目预期目标和验收要点，对项目建设工作实施管理。建立项目监督检查机制，规范项目管理，聘请社会专业机构实行全过程监理。项目建设实施月报、季报等信息发布制度，通过示范学校建设专题网站详细公布建设项目组建设动态信息、阶段成果，密切跟踪、全面监控。

（六）中期检查

各项目的建设实行年度计划、年度总结、中期检查和评估验收的管理办法。项目负责人每年把项目建设的年度统计、年度经费预决算、投资完成情况及成果效益等有关资料汇总后报项目建设办公室，由项目建设办公室汇总整理归档。中期检查由项目建设办公室组织实施，对各项目的建设进度、经费落实、质量和效益等方面情况进行检查。发现问题及时纠正，取得经验迅速推广。

（七）验收自评

各建设项目建设期满，各项目组进行自评，由项目负责人向示范学校项目建设办公室提交竣工验收申请报告，全面阐述项目计划的落实情况和取得的成果。学校示范学校建设领导小组根据学校《项目建设实施方案》和《项目建设任务书》及所签订的项目责任书，对竣工项目进行验收。

# 四、经费保障

（一）地方政府配套

青岛市教育局设立创建示范校专项经费，对立项学校，采取多方投入政策，确保地方配套资金足额到位。中央财政资金主要用于支持教育教学改革、校企合作人才培养模式创新、师资队伍建设及学校规范化管理等方面建设，地方配套资金按照比例用于学校的基础能力建设和硬件设施的购置。

（二）学校筹措资金

学校坚持多渠道获取建设和运行经费的方针，在法律和政策的范围内，建立有效的融资运行和激励机制，争取一切可能的资金支持，为示范学校建设奠定厚实的经济基础。深化校企合作机制，探索和建立有效的校企合作模式和运行机制，争取企业的设备投入，积极慎重地引入社会资金，推动学校的建设和发展。积极推进对外技术服务，在为社会服务的同时，加强学校产业创收的能力。努力调动各方面的积极性，在保证学校日常工作的基础上，充分利用可用资源形成经济效益回报。

（三）项目经费管理

本建设项目预算总经费1580万元，其中中央财政投入1080万元，青岛市财政投入500万元，行业企业投入100万元，学校自筹100万元。学校将严格按照专账核算、专款专用的原则，统筹安排使用中央财政、地方财政、行业企业投入和学校自筹的专项资金，严格执行《国家改革发展示范学校建设项目资金管理办法》，合理配置经费资源，减少浪费，保证中央财政资金按照项目计划主要用于人才培养模式与课程体系改革、师资队伍建设和校企合作、工学结合运行机制建设。严格执行国家专项资金管理办法，强化支出管理，努力提高资金使用效益，取得预期建设成效。

# 第五部分  经费预算

一、国家示范学校建设项目经费预算总表

表5-1  资金投入预算汇总表

| 建设内容 |  | 资金总预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  | 合 计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政投入 |  | 地方财政投入 |  | 行业企业投入 |  | 其他投入 |  |  |  |
|  |  | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） | 金额 （万元） | 比例 （%） |
| 合 计 |  | 1080 | 60.6 | 500 | 28.06 | 100 | 5.61 | 102.05 | 5.73 | 1782.05 | 100 |
| 中央财政 重点支持专业 | 1．校企合作、工学结合运行机制建设 | 258 | 14.47 |  |  |  |  |  |  | 1481.75 | 83.15% |
|  | 2．人才培养模式与课程体系改革 | 670 | 37.6 | 199.7 | 11.21 | 100 | 5.61 | 102.05 | 5.73 |  |  |
|  | 3．师资队伍建设 | 152 | 8.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目 | 项目一信息技术应用中心 |  |  | 200.3 | 11.24 |  |  |  |  | 200.3 | 11.24 |
|  | 项目二学生素质拓展（训练）中心 |  |  | 100 | 5.61 |  |  |  |  | 100 | 5.61 |

备注：中央财政资金用于硬件支出比例不超过中央财政投入项目资金总额的20%；单位设备资金总值不超过20万元。

二、分年度经费预算安排表

表5-2  分年度经费预算安排汇总表                                单位/万元

| 建设内容 |  | 资金总预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年 度 合 计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财政投入 |  |  | 地方财政投入 |  |  | 行业企业投入 |  |  | 其他投入 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 | 2010 年度 | 2011 年度 | 小计 |
| 合 计 |  | 540 | 540 | 1080 | 317.1 | 182.9 | 500 | 50 | 50 | 100 | 57.76 | 44.29 | 102.05 | 964.86 | 817.19 | 1782.05 |
| 中央财政 重点支持专业 | 1．校企合作、工学结合运行机制建设 | 132 | 126 | 258 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132 | 126 | 1481.75 |
|  | 2．人才培养模式与课程体系改革 | 332 | 338 | 670 | 119 | 80.7 | 199.7 | 50 | 50 | 100 | 57.76 | 44.29 | 102.05 | 332 | 338 |  |
|  | 3．师资队伍建设 | 76 | 76 | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 | 76 |  |
|  | 4．其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他项目 | 项目一信息技术应用中心 |  |  |  | 134.1 | 66.2 | 200.3 |  |  |  |  |  |  | 134.1 | 66.2 | 200.3 |
|  | 项目二学生素质拓展（训练）中心 |  |  |  | 64 | 36 | 100 |  |  |  |  |  |  | 64 | 36 | 100 |

三、中央财政重点支持的建设内容分年度经费预算明细表

# 表5-3 中央财政重点支持的建设内容分年度经费预算明细表                    单位：万元

| 专 业 | 建设内容 | 2010年度 |  |  |  |  | 2011年度 |  |  |  |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 中央财 政投入 | 地方财 政投入 | 行业企 业投入 | 其他 投入 | 小计 | 中央财 政投入 | 地方财 政投入 | 行业企 业投入 | 其他 投入 | 小计 |  |  |
| 总 计 |  | 540 | 119 | 50 | 57.76 | 766.76 | 540 | 80.7 | 50 | 44.29 | 714.99 | 1481.75 |  |
| 机电技术应用 | 1．校企合作、工学结合运行机制建设 | 26 |  |  |  | 26 | 27 |  |  |  | 27 | 53 | 281.45 |
|  | 2．人才培养模式与课程体系改革 | 104.46 |  |  | 30 | 134.46 | 59.99 |  |  |  | 59.99 | 194.45 |  |
|  | 3．师资队伍建设 | 17 |  |  |  | 17 | 17 |  |  |  | 17 | 34 |  |
| 数控技术应用 | 1．校企合作、工学结合运行机制建设 | 28 |  |  |  | 28 | 26 |  |  |  | 26 | 54 | 494.26 |
|  | 2．人才培养模式与课程体系改革 | 100.7 | 18.5 | 50 | 27.76 | 196.96 | 88.11 | 22.9 | 50 | 44.29 | 205.3 | 402.26 |  |
|  | 3．师资队伍建设 | 19 |  |  |  | 19 | 19 |  |  |  | 19 | 38 |  |
| 模具制造技术 | 1．校企合作、工学结合运行机制建设 | 26 |  |  |  | 26 | 25 |  |  |  | 25 | 51 | 257.74 |
|  | 2．人才培养模式与课程体系改革 | 42 | 49 |  |  | 91 | 71.74 | 16 |  |  | 87.74 | 178.74 |  |
|  | 3．师资队伍建设 | 14 |  |  |  | 14 | 14 |  |  |  | 14 | 28 |  |
| 焊接技术应用 | 1．校企合作、工学结合运行机制建设 | 26 |  |  |  | 26 | 25 |  |  |  | 25 | 51 | 224.1 |
|  | 2．人才培养模式与课程体系改革 | 36 | 6.5 |  |  | 42.5 | 68.8 | 35.8 |  |  | 104.6 | 147.1 |  |
|  | 3．师资队伍建设 | 13 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 13 | 26 |  |
| 汽车运用与维修 | 1．校企合作、工学结合运行机制建设 | 26 |  |  |  | 26 | 23 |  |  |  | 23 | 49 | 224.2 |
|  | 2．人才培养模式与课程体系改革 | 48.84 | 45 |  |  | 93.84 | 49.36 | 6 |  |  | 55.36 | 149.2 |  |
|  | 3．师资队伍建设 | 13 |  |  |  | 13 | 13 |  |  |  | 13 | 26 |  |

四、特色项目分年度经费预算明细表

# 表5-4  非中央财政支持项目分年度经费预算明细表                        单位：万元

| 项目 | 建设内容 | 2010年度 |  |  |  | 2011年度 |  |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地方财政 投入 | 行业企业 投入 | 其他投入 | 小计 | 地方财政 投入 | 行业企业 投入 | 其他投入 | 小计 |  |
| 总 计 |  | 198.1 |  |  | 198.1 | 102.2 |  |  | 102.2 | 300.3 |
| 信息技术应用 中心 | 1．校园网基础设施建设 | 23 |  |  | 23 | 9 |  |  | 9 | 32 |
|  | 2．教育信息化互动平台建设 | 33.9 |  |  | 33.9 | 20 |  |  | 20 | 53.9 |
|  | 3．教学管理应用系统、辅助系统建设 | 9.5 |  |  | 9.5 | 19.4 |  |  | 19.4 | 28.9 |
|  | 4.精品课程库、资源库建设 | 67.7 |  |  | 67.7 | 17.8 |  |  | 17.8 | 85.5 |
|  | 小计 | 134.1 |  |  | 134.1 | 66.2 |  |  | 66.2 | 200.3 |
| 学生素质拓展（训练）中心 | 1．爱国主义教育中心 | 12 |  |  | 12 | 8 |  |  | 8 | 20 |
|  | 2．心理健康教育中心 | 20 |  |  | 20 | 10 |  |  | 10 | 30 |
|  | 4．文体活动中心 | 20 |  |  | 20 | 10 |  |  | 10 | 30 |
|  | 4.职业导航中心 | 12 |  |  | 12 | 8 |  |  | 8 | 20 |
|  | 小计 | 64 |  |  | 64 | 36 |  |  | 36 | 100 |

# 第六部分  实施步骤

我校国家示范学校建设项目计划建设周期为两年，（2011年7月~2013年7月）。各个建设项目均确定了负责人，制定了科学合理、操作性强的建设计划，严格组织实施，并按照建设实施进度要求进行监督检查，确保项目顺利完成。项目实施步骤如下：

一、项目启动建设和部分项目中期验收阶段（2011.07~2012.07）

1．认真学习教育部、劳动社会保障部、财政部关于实施国家示范学校建设的文件，全面领会文件精神，充分调动广大师生积极性，全员参与建设工作。

2．成立项目建设领导小组，制订项目管理的保证体系和相关制度，制定项目的分阶段目标，负责项目的组织、建设、检查、监督。

3．成立项目工作机构，确定各项目负责人，划分部门目标责任，层层落实，任务到人。

4．召开企业家咨询委员会、专家指导委员会和教学指导委员会示范学校建设专题会议，讨论示范学校项目建设实施方案和项目建设任务书，根据专家意见进行修改。

5．在市教育局领导和指导下，全面启动项目建设，编制项目建设任务书，组织项目具体实施，并落实到时间表。

6．启动实施第一年度项目建设计划，按照“突出重点，统筹协调，注重内涵，分步实施”的原则，有组织、有计划、有步骤地进行建设。按月落实计划任务，领导小组每月检查工作完成情况。

7．聘请相关专家来校指导，到外省先进职业学校学习考察示范学校建设情况，邀请青岛市五所示范学校建设项目学校来我校进行交流，全面提升示范学校建设质量。

8．按照《示范学校项目建设实施方案》和《项目建设任务书》的预期目标和验收要点自查。根据自查存在的问题，示范学校建设领导小组召开专门会议进行整改落实。

二、项目全面建设和项目验收阶段（2012.07~2013.07）

1．全面实施第二年度项目建设计划，加强5个重点支持专业的课程体系与教学内容建设、“双师”型专业教学团队建设、生产性实训基地建设和工学结合、校企合作运行机制建设，扩大社会培训的规模，加强校企合作，提升社会服务能力。

2．完成信息技术应用中心项目和学生素质拓展（训练）中心项目建设，达到任务书规定的预期目标。

3．加强与“教、学、做合一”工学结合人才培养模式相适应的教学运行管理、学生学籍管理、学生顶岗实习管理、兼职教师动态管理和教学质量保障体系等机制建设。

4．2013年6月～2013年7月，各项目组对项目建设情况进行自查自评，写出自评报告。

5．学校示范校建设领导小组对各建设项目进行检查评估，查找问题和不足，并进行整改。

6．2013年7月，起草《国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目自评报告》，呈报上级部门，接受评估验收。

7．认真总结示范学校建设过程中的经验，提炼可呈现的成果，最后形成可评估、有载体、可推广的经验成果。

各建设项目建设进度如下表：

表6-1  示范学校重点建设项目进度安排

| 年度 项目 | 重点工作 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 2011.07-2012.07 | 2012.07-2013.07 |
| 人才培养模式与课程体系改革 | 1．基本建立基于工学结合、校企合作、顶岗实习基础上的“教、学、做合一”工学结合等人才培养模式。 2．建立以“典型工作项目为主体的模块化”等课程体系。 3．建成23门“基于工作过程”校级示范课程，建成2门市级精品课程，建设7门市级精品课程，完成教育部课题1个、省级课题5个和青岛市教改实验项目研究15个。 4．启动机电技术应用、数控技术应用、模具制造技术、汽车运用与维修、焊接技术应用五大专业教学资源库建设。 5．完成12本校本教材开发建设。 6．启动11个现代化技能教室建设。 7．初步建立由用人单位、企业、社会、家长参与制定的以能力为核心，由德育学分、学业学分、顶岗实习学分组成的学分制评价体系，并建立学生综合职业能力考核手册。 | 1．建立基于工学结合、校企合作、顶岗实习基础上的“教、学、做合一”工学结合等人才培养模式。 2．完善以“典型工作项目为主体的模块化”课程体系。 3．建成3门市级精品课程，完成5个省级课题。 4．完成专业教学资源库建设。 5．完成11本校本教材开发建设。 6．完成11个现代化技能教室建设。 7．建立并完善由用人单位、企业、社会、家长参与制定的以能力为核心，由德育学分、学业学分、顶岗实习学分组成的学分制评价体系，完善学生综合职业能力考核手册。 |
| 师资队 伍建设 | 1．建设2个专业教师技能强化训练站。 2．培养和引进专业带头人8名。 3．确定23名骨干教师，制定培养计划，进行重点培养。 4．确定39名教师加强双师素质培养。 5．制定外聘企业合同制专业教师聘任标准和办法，建立兼职教师库。聘用6名兼职教师。 6．建立省特级教师、首席技师、专家工作室，重点指导培养年轻教师。 7．依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师17名。 | 1．建设3个专业教师技能强化训练站。 2．继续培养和引进专业带头人8名，并进行考核。 3．培养27名骨干教师，制定培养计划，进行培养。 4．有39名教师通过企业锻炼、技能培训并通过考核，取得相应职业资格证书，增加实践经验，提高实践教学能力。 5．聘用10名兼职教师，完善兼职教师库。 6．依据教学计划，与企业协商确定委派合适的冠名班企业相关课程兼职教师17名。 |
| 校企合作、工学结合运行机制建设 | 1．探索集团化办学模式，优化“青岛市现代制造业教育集团”结构，召开一次集团工作会议，制定教育集团三年发展规划。 2．加强三个委员会日常运作管理，召开1-2次专题研讨会。 3．拓展校企合作顶岗实习企业涵盖规模，增加13个校企合作企业。 4.扩大与优质企业的紧密合作，优质就业率达80%。 5．探索和制订五个重点专业的工学结合办学模式的运行机制和管理机制。 | 1．强化教育集团内涵建设。召开青岛市现代制造业教育集团开理事会，升级教育集团网站。 2．发挥三个委员会在新专业设置、课程改革等方面的作用，召开1-2次专题研讨会。 3．继续拓展校企合作顶岗实习企业涵盖规模，增加11个校企合作企业。 4．继续扩大与优质企业的紧密合作力度，优质就业率达85%。 5. 完善五个重点专业的工学结合模式的运行机制和管理机制。 |
| 信息技术应用中心 | 1．搭建网络环境，提升校园网基础设施建设层次，新联通光纤接入完成；防火墙安装配置完成；教师通过进修锻炼技能。 2．具备互动功能的网站平台建设完成；知网及龙源期刊正常使用；电子图书购买500GB；建成电子邮局系统；部分教师通过培训提高技能。 3．完成学分制系统功能的完善和优化；完成学生德育管理系统硬件建设；OA管理系统用户数实现扩充；外出培训老师获得相关培训证书。 4．完成精品课程中心硬件购置、软件上线运行；建成精品课程网站；完成网络录、播、编系统的购置和演播室的装修。 5．启动网上选修课资源库建设。 6．全面提高教师的信息技术应用水平。 | 1．依托网络硬件环境，建成安全、高效、便捷运行的校园网络；建设校园内8个会议室的无线网络（WLAN）覆盖。教师通过进修学习相关技能并取得相关证书。 2．完善互动网站建设，充实校园信息化平台数据，优化信息管理系统平台，完成科研管理系统、考试管理系统建设，分阶段购买电子图书、电子期刊。申报省级课题项目《网络互动平台对教学的辅助案例研究》成功。 3．进一步完善教学管理应用系统，对学校现有图书管理系统进行升级到妙思文献管理系统 V6.5并对相关操作人员进行培训，完成学生德育管理系统软件建设。 4．优化精品课程网站；完善开发多媒体课件、专业教学资源库，充实优质课程中心数据，建立并完善试题库系统。 5．建成5-8门网上选修课资源库，学生实现网上选修。 |
| 学生素质拓展（训练）中心 | 1．基本建成爱国主义教育中心，图书、音像存量达2000册、200部，安排讲座10次，辅导员人数达10人，校外爱国主义教育基地数达6个，正常开展工作。 2．基本建成心理健康教育中心，有10人进行心理咨询师培训，加强青年教师培训，安装心理测试软件并投入使用，团训室基本建成。 3．完成项目的基本规划并开展实施，进行企业文化展示室、职业生涯规划模拟室、模拟招聘室、洽谈室厅等基本建设，基本形成职业导航中心规模。 4．完成系统的规划论证；组建军乐队，完成学生文体活动中心的多功能厅、钢琴房、形体房、健美操馆等基本文体活动场所的设施投资。能正常开展工作，丰富学生业余文化生活。 | 1．全面完成爱国主义教育中心设计要求，图书、音像资料新购1000册、100部，聘请6名兼职爱国主义教育辅导员，建立2个爱国主义教育，定期组织学生到爱国主义教育基地学习。通过活动，激发学生的爱国情怀，树立高尚人生理想。 2．心理咨询师培训有5-10人获得相关证书，开展兼职教师岗前培训，参加资格认证；沙盘训练、宣泄室投入使用，健全学生心理档案，心理健康教育中心全面开展工作。 3．完成项目基本建设，基本配套设施完善；购入、自建相关多媒体材料与影视片；与企业合作初步完善企业文化与理念材料整理；完成大学生就业、择业、劳动观念教育的影片制作，中心工作全面展开。 4．购买音响、钢琴、多媒体、各种演出服装、镜子、地毯、各种体育用品等配套设施和物品；军乐队购买乐器等。完成基本建设，形成以学生业余文化生活为载体的德育氛围。 |

结束语

实施国家改革发展示范学校建设项目，是学校发展史上的千载难逢的良好机遇，同时也是挑战，任务艰巨，责任重大。我们坚信，在上级党委政府和教育主管部门的大力支持下，经过全校师生员工的艰苦奋斗、顽强拼搏，我们的建设目标一定能够按期顺利实现！

# 附  件

1．山东省轻工工程学校示范学校建设项目实施管理办法

2．山东省轻工工程学校示范学校建设项目经费管理实施细则

## 附件1：

## 山东省轻工工程学校

## 示范学校建设项目实施管理办法

第一章 总 则

第一条  为保障国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目的顺利实施，加强对建设项目的监督管理，保证项目建设的水平和质量，确保按时完成建设任务，根据《教育部 人力资源社会保障部 财政部关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》（教职成[2010]9号）和《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目管理暂行办法》，结合我校实际情况，制定本管理办法。

- 第二条  我校示范学校建设项目总体建设目标是：实施“135”工程，即通过两年的努力，把学校建成国家改革发展示范学校，打造重点服务于高速列车和汽车制造、造船与集装箱制造、家用电器模具设计与制造等三大先进制造业的机电技术应用、数控技术应用、模具制造技术、焊接技术应用和汽车运用与维修的五大专业群，并把我校建成青岛市职业学校骨干教师培训基地、青岛市校企合作示范基地、山东省“金蓝领”培训基地，大幅提升我校服务经济和社会的能力和水平。通过国家示范学校建设，努力把我校打造成为面向先进制造业、立足青岛、辐射山东，综合实力强、办学水平高、特色鲜明，在教育改革创新、提高质量和办学特色等方面起示范和带动作用的全国一流的工科名牌职业学校，为青岛市、山东省提供大批先进制造业一线优秀的技能人才。

第三条  我校国家示范学校项目建设的依据是《山东省轻工工程学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设实施方案》（以下简称《项目实施方案》）和《山东省轻工工程学校国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设任务书》（以下简称《建设任务书》）。建设项目主要包括：1. 重点建设机电技术应用、数控技术应用、模具制造技术、焊接技术应用和汽车运用与维修等5个重点专业；2. 建立”教、学、做合一”工学结合的人才培养模式；3. 构建“以典型工作项目为主体的模块化”课程体系；4. 建设11个现代化技能教室；5.培养德能兼备的“双师型”教师队伍。6. 建立有效的校企合作、工学结合机制；7.建成信息技术应用中心；8.建成学生素质拓展（训练）中心；9.提高社会服务与辐射能力。项目资金1782.05万，其中中央财政投入1080万，地方财政投入500万，学校自筹（含企业投入）资金202.05万。

第四条  项目建设实施目标责任制，以“统筹规划，分级管理，责任到人，严格把关”为原则，明确各项目负责人，学校与项目负责人签定责任书，建立责、权、利相统一的激励机制。根据项目进度要求定期由专家小组进行审核、评估和验收，将项目完成情况作为考核相关部门和负责人的重要指标。

第二章 管理与职责

第五条  学校成立国家示范学校建设工作领导小组，校长担任领导小组组长，学校相关领导为成员。领导小组全面负责项目的管理、组织和实施，研究议定项目建设中的重大事项，争取各级政府部门的支持，落实建设资金和相关政策，申报项目阶段性验收并审定相关材料及文件。领导小组下设项目建设办公室及项目建设监控办公室，分别负责项目建设方案制定、实施管理、资金管理、设备购置和检查监测、项目验收等工作。

第六条  项目建设办公室负责落实建设方案和领导小组的决定，分解项目建设任务书，指挥协调相关部门及各项目组的工作，及时处理方案实施和各项目建设过程中出现的问题，对各建设项目实施过程控制和目标管理，及时提出需报领导小组研究议定的重大事项，统筹做好项目建设验收的各项工作。按照项目建设任务书的要求，负责落实示范学校项目建设专项资金的正确投向和使用，指导各专业做好实验实训仪器设备的招标、采购工作。负责总项目与各子项目的阶段性、总体性资金使用效益的评价。

第七条  项目建设办公室下设专业建设项目组和特色项目组。各项目组负责根据项目实施方案确立阶段性工作目标，组织项目实施。专业建设项目组负责按照项目建设任务书的要求组织实施人才培养模式与课程体系改革及教学资源建设；负责落实师资队伍引进、培养、培训计划，保证师资队伍的“双师”素质结构、专业带头人、骨干教师和兼职教师等指标达到项目建设任务书规定的要求；负责实验实训条件设备的招标采购、到货验收及最终评价工作；负责指导各专业校外实习基地的建设工作；负责项目建设工作的阶段总结、报告。

第八条  项目建设监控办公室负责对项目建设各阶段工作进行跟踪监控，检查项目建设阶段性任务的完成进度及完成质量；及时向项目建设办公室及各建设工作组反馈项目建设工作的检查情况，提出整改要求，并对整改情况进行监控；按照项目建设任务书的要求，监控中央财政资金和地方投入资金的投向和使用，提高资金使用效率；负责实验实训仪器设备的招标、采购的监督工作。

第三章 建设项目实施

第九条  学校示范学校建设项目的建设目标、建设内容、建设要求和预期效益等以《项目实施方案》、《建设任务书》为准，任何部门和项目负责人不得随意变更。若确因客观原因需对原建设方案和任务书进行局部调整，由相关建设项目组向项目建设办公室提交可行性分析和书面申请，报经学校示范校建设工作领导小组批准后方可执行。

第十条  各建设项目组按《项目实施方案》、《建设任务书》规定的建设目标和建设内容，全面制订项目实施计划，必须保证项目建设进度和实现预期的效益目标。学校将按所签定的责任书进行检查和验收。若项目实施过程中出现重大问题和新情况，应及时上报，不得延误。以便尽快研究和解决问题，保证项目的顺利实施。各项目负责人根据项目预期目标和验收要点，对项目工作组实施管理，对可监测指标实行季度通报与学期考核，增强项目管理的透明度

第十一条  各项目的建设实行年度计划、年度总结、中期检查和评估验收的管理办法。项目负责人每年把项目建设的年度统计、年度经费预决算、投资完成情况及成果效益等有关资料汇总后报项目建设办公室，由项目建设办公室汇总整理归档。中期检查由项目建设办公室组织实施，对各项目的建设进度、经费落实、质量和效益等方面情况进行检查。发现问题及时纠正，取得经验迅速推广。

第十二条  各建设项目建设期满，由项目负责人向示范建设项目办公室提交竣工验收申请报告，全面阐述项目计划的落实情况和取得的成果。学校领导小组根据学校《项目实施方案》和《建设任务书》及所签订的项目责任书，对竣工项目进行验收。

第十三条 项目建设实施月报、季报等信息发布制度，通过“示范学校建设专题网站”详细公布建设项目组建设动态信息、阶段成果，密切跟踪、全面监控。

第四章 建设资金和设备

第十四条  国家示范学校建设项目所需专项建设资金，按照中央财政和地方投入为主的原则，同时引入市场机制，吸纳社会资金投入，确定经费足额到位，保证项目建设顺利展开。

第十五条  国家示范学校建设项目的建设资金，采取专款专用、统一管理、单独核算的办法。建设资金管理由学校财务部门组织实施，各建设项目负责人必须严格按计划分配使用经费，加强专项资金预决算管理，保证资金按规定用途使用。

第十六条  国家示范学校建设项目的仪器设备购置及管理，依照学校设备仪器管理相关规定组织实施。

第五章  考核与奖惩

第十七条  学校对示范学校各建设项目实行绩效考评制度。考核的组织是项目建设领导小组，负责制定科学的考核标准，进行公正、客观的考核。考核的主要内容为项目目标完成情况，包括项目的阶段、全年和终结工作目标完成情况，项目进度、项目团队管理和项目效益。将考核内容进行量化，实行等级制考核。

第十八条  考核方式采取自我检查与考核检查相结合的方式，按照阶段检查和终结考核相结合的原则，以终结考核为主，结合日常掌握的情况综合平衡，综合得出结论。

第十九条  实行季报和年报相结合的制度，每个季度对项目建设进度、建设效果等情况进行信息报送，考核部门将初步的评价和进一步的指导意见反馈给各项目组；每学期末对项目建设情况进行一次全面考核，将考核结果在全校进行通报，对偏离工作目标的部门限期整改；年终对各项目建设情况进行总体考核。

第二十条  项目终结考核，考核办法和考核细则以文件形式提前通知被考核项目组和个人。被项目组在接到通知后，在一周内按考核要求进行自查，并形成自查报告。同时准备好有关考核所需要的材料，以备考核工作小组考核。考核结束后，将考核情况向被考核部门进行反馈，并在全校进行通报。

第二十一条  学校根据考核结果予以通报和奖惩。根据考核结果，评选先进集体和先进个人，对在示范学校建设过程中成绩突出、效益显著的项目建设单位，以及做出重大贡献的个人，给予表彰和奖励。并将建设任务完成情况作为年度部门考核的重要依据。

第二十二条  对于考核成绩差、直接影响项目的正常建设和验收，或年度验收不合格的单位和建设项目，示范学校项目领导小组将追究项目负责人的责任，对由于实施不力造成一定后果的项目，及时调整项目负责人。

第六章  附  则

第二十三条  本办法由学校示范学校项目建设实施工作领导小组负责解释。

第二十四条  本办法自发布之日起施行。

二○一一年二月十一日

## 附件2：

## 山东省轻工工程学校

## 示范学校建设项目经费管理实施细则

第一章  总则

第一条  为加强国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目专项资金的管理，保证示范学校建设项目顺利实施，提高项目资金使用效益，根据《教育部 人力资源社会保障部  财政部关于实施国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划的意见》（教职成[2010]9号）和《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目管理暂行办法》，结合学校实际情况，制定本管理办法。

第二条  国家中等职业教育改革发展示范学校建设专项资金来源包括中央财政专项资金、地方财政专项资金和学校自筹专项资金。

第三条  国家中等职业教育改革发展示范学校建设专项资金坚持“集中使用，突出重点；总体规划，分年实施；项目管理，绩效考评”的管理原则，学校统一管理、集中核算、专款专用。任何部门和单位不得截留、挪用和挤占。

第四条  凡使用国家中等职业教育改革发展示范学校建设专项资金购置的固定资产，均应纳入学校国有资产的统一管理，合理使用、精心维护，充分提高设备利用率。

第二章  预算管理

第五条  专项资金预算是学校综合预算的重要组成部分，要根据《山东省轻工工程学校预算管理办法》把中央财政专项资金、地方财政专项资金和学校自筹专项资金纳入学校的财务总体预算，专款专用、收支平衡。

第六条   学校根据《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设实施方案》和《国家中等职业教育改革发展示范学校建设计划项目建设任务书》，结合中央财政专项资金、地方财政专项资金和学校自筹专项资金等资金总额，提出分项目、分年度的资金安排计划，经专家论证并上报教育部、人力资源社会保障部、财政部审核认定后，经教育部、人力资源社会保障部、财政部批准后予以实施。

第七条   国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目承建部门必须高度重视预算的编制工作，提高预算编制的科学性、真实性、可行性，中央财政专项资金和地方财政专项资金预算一经审定，必须严格按预算执行，一般不作调整，确有必要调整时，应按教育部、财政部有关规定办理预算调整。

第八条  学校财务部门根据教育部、人力资源社会保障部、财政部批复下达的预算及有关要求，将国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目专项资金分别按来源渠道、按项目单位、按明细项目单独核算，专项管理，确保专款专用。

第三章  支出管理

第九条  国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目专项资金主要用于支持人才培养模式与课程体系改革、师资队伍建设、校企合作与工学结合运行机制建设等。地方财政专项资金主要用于满足教学实训基础设施基本建设、实验实训条件建设、共享型教学资源库建设的需要等。

（1）人才培养模式与课程体系改革建设费是指项目学校按照工学结合人才培养模式改革要求，对学校重点建设专业和特色专业进行教学研究，调整课程体系和教学内容，改革教学方法和手段，开发相应教材和课件等发生的费用。

（2）师资队伍建设费是指项目学校用于专业带头人和骨干教师及“双师型”教师的培养、聘用及引进教师、聘请专家所需经费。

（3）校企合作与工学结合运行机制建设费是指各专业用于校企合作建设校外实训基地、企业家咨询委员会和专家指导委员会活动经费及指导费用，公益性社会培训等所需费用。

（4）共享型专业教学资源库建设费是指项目学校用于专业教学资源库开发所需费用。

（5）基本建设费是指与建设任务相关的基本建设支出，按照现行有关基本建设投资管理办法进行管理。

（6）实验实训条件建设费是指项目学校建设过程中，购置、调试、改造、维护实验实训设备及相关实训制度建设、规程设计发生的费用。其中，中央专项资金用于实验实训设备购置部分的经费不超过中央专项资金总额的20%。

（7）项目管理费是指国家中等职业教育改革发展示范学校建设过程中所必须开支的经费，主要用于项目论证、评审、考核、验收所需的会议费、差旅费、办公费、交通费、专家劳务费等。

第十条  学校负责对建设项目的实施、资金投向及年度资金调度安排、固定资产购置等实行全过程管理，严格执行国家有关财经法律法规和本办法的规定，确保专项资金年度使用计划按期完成。专项资金当年结余，可结转下年继续使用，不得挪作他用。

第十一条  凡纳入政府采购的支出项目，必须按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，经过招投标、集中采购等规范程序后方可列支。

第十二条  专项资金不得用于偿还贷款、支付利息、捐赠赞助、对外投资、抵偿罚款等与示范学校建设无关的其他支出。

第四章  决算管理

第十三条  学校财务部门根据教育部、人力资源社会保障部、财政部有关要求编报决算。上报决算时必须对国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目专项资金的使用情况进行必要的文字说明，其内容包括：预算执行情况、资金使用效益、资金管理情况、存在的问题和建议等。

第五章  监督检查与绩效考评

第十四条  学校成立示范学校建设监督机构，并根据有关规定对各项目资金使用情况进行定期和不定期的检查，若发现有截留、挤占、挪用示范建设项目资金等行为，以及管理不善导致资金浪费，将追究有关部门和负责人的行政或法律责任。

第十五条  学校建立专项资金管理责任制。项目负责人负责审批各项支出，各职能部门主要领导对资金使用的合法性、合理性和有效性实施全面监督，学校法定代表人、项目负责人、财务负责人以及相关负责人员对资金使用的合法性、合理性和有效性负责。

第十六条  项目承建部门应严格遵守国家财经纪律，自觉接受财政、审计等有关部门和学校项目建设办公室的监督和检查，发现问题，及时纠正。

第十七条   国家中等职业教育改革发展示范学校建设项目实行绩效考评制度。绩效考评以批复的可行性研究报告和项目预算文本确定的绩效目标为依据。

第六章  附  则

第十八条  本办法由学校示范学校项目建设实施工作领导小组负责解释。

第十九条  本办法自公布之日起执行。

二○一一年二月十一日